Муниципальная программа городского округа Зарайск Московской области «Формирование современной

комфортной городской среды» на 2023 – 2027годы.

1. Паспорт муниципальной программы городского округа Зарайск Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023 – 2027 годы.

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации городского округа Зарайск Московской области Простоквашин А.А.Заместитель главы администрации городского округа Зарайск Московской области Шолохов А.В. |
| Муниципальный заказчик программы | Администрация городского округа Зарайск Московской области |
| Цели государственной программы | 1.Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа Зарайск2.Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории городского округа Зарайск |
| Перечень подпрограмм | Муниципальный заказчик подпрограмм |
| Подпрограмма 1. «Комфортная городская среда» | Администрация городского округа Зарайск Московской области |
| Подпрограмма 2. «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» | Администрация городского округа Зарайск Московской области |
|  Подпрограмма 3. «Обеспечивающая подпрограмма» \* | Администрация городского округа Зарайск Московской области |
| Краткая характеристика подпрограмм | Подпрограмма 1. Повышение качества и комфорта городской среды. Разработка архитектурно – планировочных концепций ( и рабочей документации) благоустройства общественных территорий, благоустройство общественных территорий, установка детских, игровых площадок на территории городского округа Зарайск Московской области, устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно – художественного освещения в рамках реализации приоритетного проекта «Светлый город», изготовление и установка стел |
| Подпрограмма 2. Комплексное благоустройство дворовых территорий, содержание территорий, модернизация детских игровых площадок, установка, замена светильников и ламп уличного освещения на современные энергоэффективные, создание единой автоматизированной системы мониторинга наружного освещения, ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий и проездов дворовых территорий, проведение капитального ремонта в многоквартирных домах, ремонт подъездов, установка камер видеонаблюдения в подъездах МКД, а также работа административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства. |
| Подпрограмма 3. Обеспечение повышения качества работы органов местного самоуправления и подведомственных им учреждений в сфере ЖКХ и благоустройства. |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2023 год  | 2024 год  | 2025 год  | 2026 год | 2027 год |
| Средства бюджета Московской области | 606 006,35 | 600 296,49 | 2 894,58 | 2 815,28 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 1 195 895,51 | 550 185,37 | 320 242,42 | 325 467,72 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 32 640,00 | 10 752,00 | 11 136,00 | 10 752,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 1 834 541,86 | 1 161 233,86 | 334 273,00 | 339 035,00 | 0,00 | 0,00 |

\*Подпрограмма не предусмотрена к реализации на территории городского округа Зарайск

1. Краткая характеристика сферы реализации муниципальной программы городского округа Зарайск Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023 – 2027 годы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, описание цели муниципальной программы городского округа Зарайск Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023 – 2027 годы

Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды является одним из приоритетных направлений стратегического развития городского округа Зарайск Московской области на ближайший период.

Городская среда - совокупность конкретных основополагающих условий, созданных человеком и природой в границах населенного пункта, которые оказывают влияние на уровень и качество жизнедеятельности человека. Городская среда обитания формирует отношение человека к городу и системе управления.

Современный горожанин воспринимает всю территорию города как общественное пространство и ожидает от него безопасности, комфорта, функциональности и эстетики. Рационально выстроенная городская среда позволяет снизить градус социальной напряженности, поддерживает решение социально-демографических проблем: на освещенных людных улицах ниже уровень преступности, в оживленных парках чаще формируются семейные пары, при наличии безопасных и современных спортивных площадок увеличивается доля населения, регулярно занимающегося спортом, снижается уровень заболеваемости.

Общественные и дворовые территории -неотъемлемая составляющая городской структуры. Без благоустройства дворов и территорий общего пользования, благоустройство города не может носить комплексный характер и эффективно влиять на повышение качества жизни населения, внешней привлекательности.

Благоустройство представляет собой комплекс мероприятий, направленных на обеспечение безопасного проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния дворовых и общественных территорий. В процессе становления и преобразования городов появляются новые потребности, вследствие чего территории должны претерпевать изменения, чтобы соответствовать возникающим запросам.

Для формирования современного единого облика территории городского округа Зарайск, соответствующего запросам населения, необходимо решить ряд сложившихся проблем. В частности, можно выделить следующие проблемы:

 недостаточный уровень озеленения и благоустройства районов многоэтажной застройки;

 изношенность асфальтового покрытия дворовых и внутриквартальных проездов, тротуаров;

 во многих дворах требуется реконструкции и модернизации уличного освещения;

 в некоторых дворах практически отсутствуют стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке;

 детское игровое и спортивное оборудование за годы эксплуатации не отвечает эстетическому виду и безопасности;

 недостаточное количество парков, скверов, мест для семейного отдыха, соответствующих современным требованиям.

Одной из наиболее острых проблем остаются вопросы повышения уровня качества работ по благоустройству и поддержания надлежащего санитарного состояния территории. Оснащенность муниципальных учреждений и предприятий, осуществляющих деятельность в указанных сферах, коммунальной (специализированной) техникой, машинами и оборудованием, транспортными средствами, не достигает должного уровня. Кроме того, значительная часть техники, машин и оборудования, транспортных средств имеет значительный износ.

Муниципальная программа направлена на:

1. Увеличение доли благоустроенных общественных территорий городского округа Зарайск Московской области;

2. Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории городского округа Зарайск;

3. Повышение качества работы органов местного самоуправления и подведомственных им учреждений в сфере ЖКХ и благоустройства.

Обустройство дорожно-тротуарной сети, территорий общего пользования (парков, скверов, набережных), обеспечение освещения дворовых территорий, парковочных пространств, установка малых архитектурных форм (скамеек и урн), увеличение площади зеленых насаждений в целом повысит уровень комфортности проживания граждан. Установка новых, современных игровых и спортивных комплексов позволит создать более комфортные условия для отдыха, игр и занятий спортом. Детские игровые и спортивные площадки, установленные во дворах, дадут еще большую возможность детям вне дома и школы играть и общаться друг с другом, познавать основные правила поведения в обществе. Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах и проведение капитального ремонта многоквартирных домов также повысит уровень комфортности проживания граждан.

В целом реализация мероприятий Программы позволит повысить уровень благоустройства и создать условия для комфортного проживания граждан, а также поможет повысить уровень вовлеченности заинтересованных граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству территорий.

1. Инерционный прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы городского округа Зарайск Московской области «Формирование современно комфортной городской среды» на 2023 – 2027годы, с учетом ранее достигнутых результатов, а также предложения по решению проблем в указанной сфере.

Характеристика текущего состояния, основные проблемы по формированию комфортной городской среды в городском округе Зарайск Московской области определяют стратегию развития отрасли, основывается на обеспечение проведения мероприятий по формированию комфортной городской среды в соответствии с едиными требованиями по Московской области.

Реализацию новой стратегии развития отрасли планируется осуществить программно - целевым методом в рамках муниципальной программы, которая обеспечит выход на целевые параметры развития и решение системных задач в сфере благоустройства и обеспечения комфортного проживания жителей муниципального образования.

В целях реализации Программы предусматривается оперативное реагирование и принятие следующих мер реализации Программы: оперативный мониторинг хода реализации Программы;

оптимизация расходов местного бюджета;

оперативное реагирование на изменения законодательства;

определение приоритетов для первоочередного финансирования основных мероприятий Программы;

своевременная корректировка основных мероприятий Программы и сроков их выполнения с сохранением ожидаемых результатов их реализации;

информационно-разъяснительная работа в целях стимулирования активности граждан и организаций в реализации мероприятий Программы.

В рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» с 2019 года до 2022 года на территории городского округа Зарайск благоустроено: 6 общественных территорий, 54 дворовые территории, установлено 30 детских, игровых площадок по программе Губернатора «Наше Подмосковье», выполнены мероприятия по устройству и капитальному ремонту на 46 системах наружного освещения и 3 объектах архитектурно-художественного освещения, устранено более 17,97 тыс. кв. м. дефектов асфальтового покрытия на дворовых территориях. Отремонтировано 270 подъездов многоквартирных домов.

Отказ от реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» приведет к увеличению нагрузки на действующую инфраструктуру, преждевременному износу и дефициту объектов благоустройства, что в свою очередь приведет к снижению качества жизни населения на территории городского округа Зарайск и негативному социальному эффекту.

1. Методика расчета значений целевых показателей муниципальной программы городского округа Зарайск Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023 – 2027 годы.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Порядок расчета | Источник данных | Периодичность представления |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма 1. «Комфортная городская среда» |
| 1 | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Московской области бюджету муниципального образования на реализацию программ формирования современной городской среды, заключенным в рамках реализации мероприятий F2.01, F2.02, F2.03 основного мероприятия F2-«Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» | Администрация городского округа Зарайск | Годовая, ежеквартальная |
| 2 | Количество установленных детских, игровых площадок | Ед. | Плановые значения устанавливаются на основании заявок, сформированных по итогам голосований на портале «Добродел» в год, предшествующий году реализации. Показатель за отчетный период указывается без учета достигнутого значения за предыдущий период (т.е. без нарастающего итога). | Администрация городского округа Зарайск | Годовая, ежеквартальная |
| 3 | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | Ед., не менее единиц нарастающим итогом начиная с 2019 года | Рассчитывается как сумма реализованных проектов, победивших во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, с нарастающим итогом | Министерство благоустройства МО, Администрация городского округа Зарайск | Годовая, ежеквартальная |
| Подпрограмма 2. «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в много-квартирных домах на территории Московской области» |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | Значение показателя определяется фактическим количеством благоустроенных дворовых территорий | Администрация городского округа Зарайск | Годовая, ежеквартальная |
| 2 | Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта | Кв.м | Значение показателя рассчитывается как количество отремонтированных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов  | Администрация городского округа Зарайск | Годовая, ежеквартальная |
| 3 | Количество созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций | Ед. | Значение показателя определяется как сумма количества объектов благоустройства на территории Московской области, на которых реализованы мероприятия с участием средств бюджета Московской области | Администрация городского округа Зарайск | Годовая, ежеквартальная |
| 4 | Количество приобретенной коммунальной техники | Ед. | Значение показателя определяется фактическим количеством закупленной коммунальной техники с софинансированием за счет средств бюджета Московской области | Администрация городского округа Зарайск | Годовая, ежеквартальная |
| 5 | Количество благоустроенных дворовых территорий за счет средств муниципального образования Московской области | Ед. | Значение показателя определяется фактическим количеством благоустроенных дворовых территорий за счет средств муниципального образования Московской области | Администрация городского округа Зарайск | Годовая, ежеквартальная |
| 6 | Количество созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций за счет средств муниципального образования Московской области | Ед. | Значение показателя определяется как сумма количества объектов благоустройства на территории Московской области, на которых реализованы мероприятия за счет средств муниципального образования Московской области | Администрация городского округа Зарайск | Годовая, ежеквартальная |
| 7 | Количество приобретенной коммунальной техники за счет средств муниципального образования Московской области | Ед. | Значение показателя определяется фактическим количеством закупленной коммунальной техники за счет средств муниципального образования Московской области | Администрация городского округа Зарайск | Годовая, ежеквартальная |
| 8 | Площадь дворовых территорий и общественных пространств, содержанных за счет бюджетных средств | Кв.м | Значение определяется как сумма площадей дворовых территорий и общественных пространств, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства городского округа | Администрация городского округа Зарайск | Годовая, ежеквартальная |
| 9 | Замена детских игровых площадок  | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год | Администрация городского округа Зарайск | Годовая, ежеквартальная |

1. Методика определения результатов выполнения мероприятий муниципальной программы городского округа Зарайск Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023 – 2027годы.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | № подпрограммы X | № основного мероприятия YY | N мероприятия ZZ | Наименование результата | Единица измерения | Порядок определения значений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 01 | F2 | 02 | Благоустроены общественные территории с использованием средств бюджета Московской области | Единица | Направлен на достижение показателя «Количество благоустроенных общественных территорий» |
| 2 | 01 | F2 | 04 | Реализованы с использованием средств бюджета Московской области проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | Единица | Значение определяется как фактическое количество реализованных проектов благоустройства в муниципальных образованиях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в отчетном периоде |
| 3 | 01 | 01 | 03 | Установлены детские, игровые площадки | Единица | Плановые значения устанавливаются на основании заявок, сформированных по итогам голосований на портале «Добродел» в год, предшествующий году реализации. |
| 4 | 01 | 01 | 20 | Благоустроенны общественные территории, без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области | Единица  | Плановое значение определяется в соответствии с адресными перечнями объектов благоустройства за исключением объектов благоустройства, реализация которых предусмотрена в рамках государственной программы Московской 5области «Формирование с6овременной комфортной го7родской среды» |
| 5 | 01 | 01 | 20 | Разработаны архитектурно-планировочные концепции и проектно-сметная документация по благоустройству общественных территорий | Единица | Кол8ичество разработанных архи9тектурно-планировочных концепции и проектно-сметная документация по благоустройству общественных территорий |
| 6 | 01 | 01 | 20 | Благоустроены общественные территории с привлечением дополнительных средств из местного бюджета, направленных на благоустройство общественных территорий с использованием средств федерального бюджета и бюджета Московской области | Единица | Количество общественных территорий благоустроенных с привлечением дополнительных средств из местного бюджета, направленных на благоустройство общественных территорий с использованием средств федерального бюджета и бюджета Московской области |
| 7 | 01 | 01 | 20 | Осуществлен строительный контроль на объектах благоустройства и оценка качества выполненных работ | Единица | Количество общественных территорий, для которых осуществлен строительный контроль и оценка качества выполненных работ |
| 8 | 01 | 01 | 20 | Осуществлен авторский надзор за выполнением работ на объектах благоустройства | Единица | Количество общественных территорий, для которых осуществлен авторский надзор за выполнением работ на объектах благоустройства |
| 9 | 01 | 01 | 20 | Проведена проверка достоверности определения сметной стоимости | Единица | Количество общественных территорий, для которых проведена проверка достоверности определения сметной стоимости |
| 10 | 01 | 01 | 21 | Установлены детские, игровые площадки за счет средств местного бюджета | Единица | Значение определяется фактическим количеством благоустроенных дворовых территорий за счет средств муниципального образования Московской области |
| 11 | 01 | 01 | 21 | Подготовлено асфальтобетонное покрытие под детские, игровые площадки | Единица | Количество подготовленного асфальтобетонного покрытия под детские, игровые площадки |
| 12 | 02 | F2 | 01 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Единица | Значение определяется фактическим количеством благоустроенных дворовых территорий |
| 13 | 02 | 01 | 01 | Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта | Кв.м. | Значение рассчитывается как количество отремонтированных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов |
| 14 | 02 | 01 | 02 | Количество созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций | Единица | Значение показателя определяется как сумма количества объектов благоустройства на территории Московской области, на которых реализованы мероприятия с участием средств бюджета Московской области |
| 15 | 02 | 01 | 02 | Количество созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций за счет средств муниципального образования Московской области | Единица | Значение определяется как сумма количества объектов благоустройства на территории Московской области, на которых реализованы мероприятия за счет средств муниципального образования Московской области |
| 16 | 02 | 01 | 03 | Количество созданных административных комиссий | Единица | Значение определяется фактическим количеством созданных административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства |
| 17 | 02 | 01 | 04 | Количество приобретенной коммунальной техники | Единица | Значение показателя определяется фактическим количеством закупленной коммунальной техники с софинансированием за счет средств бюджета Московской области |
| 18 | 02 | 01 | 04 | Количество приобретенной коммунальной техники за счет средств муниципального образования Московской области | Единица | Значение определяется фактическим количеством закупленной коммунальной техники за счет средств муниципального образования Московской области |
| 19 | 02 | 01 | 15 | Площадь дворовых территорий, содержащихся за счет бюджетных средств | Кв.м. | Значение определяется как сумма площадей дворовых территорий, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства городского округа |
| 20 | 02 | 01 | 16 | Площадь общественных пространств, содержащихся за счет бюджетных средств (за исключением парков культуры и отдыха) | Кв.м. | Значение определяется как сумма площадей общественных пространств, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства городского округа, за исключением парков культуры и отдыха |
| 21 | 02 | 01 | 17 | Количество благоустроенных дворовых территорий за счет средств муниципального образования Московской области | Единица | Значение определяется фактическим количеством благоустроенных дворовых территорий за счет средств муниципального образования Московской области |
| 22 | 02 | 01 | 18 | Площадь парков культуры и отдыха, содержащихся за счет бюджетных средств | Кв.м. | Значение определяется как сумма площадей парков культуры и отдыха, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства городского округа. |
| 23 | 02 | 01 | 19 | Площадь внутриквартальных проездов, содержащихся за счет бюджетных средств | Кв.м. | Значение определяется как сумма площадей внутриквартальных проездов, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства городского округа |
| 24 | 02 | 01 | 20 | Замена детских игровых площадок | Единица | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год |
| 25 | 02 | 01 | 21 | Количество светильников | Единица | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год |
| 26 | 02 | 01 | 22 | Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения | Единица | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств утвержденной на текущий финансовый год |
| 27 | 02 | 01 | 23 | Количество установленных шкафов управления наружным освещением | Единица | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год |
| 28 | 02 | 01 | 24 | Количество объектов, на которых осуществлена ликвидация несанкционированных навалов мусора, свалок | Единица | Значение определяется фактическим количеством объектов (дворовые территории, общественные пространства), на которых осуществлена ликвидация несанкционированных навалов мусора, свалок |
| 29 | 02 | 02 | 01 | Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт | Единица | Информация о достигнутом значении мероприятия предоставляется Фондом капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов |
| 30 | 02 | 03 | 01 | Количество отремонтированных подъездов в многоквартирных домах | Единица | Отношение общего количества выполненных подъездов и общего количества подъездов, ремонт которых будет осуществлен в 2023 году на территории городского округа в соответствии с адресным перечнем подъездов |

1. Целевые показатели муниципальной программы городского округа Зарайск Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023 – 2027годы.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевых показателей | Тип показателя[\*](#P760) | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение \*\* | Планируемое значение по годам реализации программы | Ответственный за достижение показателя | Номера основных мероприятий, подпрограммы, оказывающие влияние на достижение показателя |
| 2023 год | 2024 год  | 2025 год  | 2026 год | 2027 год  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Повышение качества и комфорта среды на территории Московской области |  |
| 1 | Количество благоустроенных общественных территорий | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» | Единица | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел архитектуры и градостроительства администрации г.о. Зарайск;МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ» | 1.F2.02 |
| 2 | Количество установленных детских, игровых площадок | Обращение | Единица | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел благоустройства и ООС администрации г.о. Зарайск;МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ» | 1.01.03 |
| 3 | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» | Единица, не менее единиц нарастающим итогом начиная с 2019 года | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел архитектуры и градостроительства администрации г.о. Зарайск | 1.F2.04 |
| 2 | Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Обращение | Единица  | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел благоустройства и ООС администрации г.о. Зарайск;МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ» | 2.F2.01 |
| 2 | Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта | Отраслевой показатель | Квадратный метр | 4 431,4 | 2 278,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел благоустройства и ООС администрации г.о. Зарайск;МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ» | 2.01.01 |
| 3 | Количество созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций | Отраслевой показатель | Единица  | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел благоустройства и ООС администрации г.о. Зарайск;МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ» | 2.01.02 |
| 4 | Количество приобретенной коммунальной техники | Отраслевой показатель | Единица  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел благоустройства и ООС администрации г.о. Зарайск;МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ» | 2.01.04 |
| 5 | Количество благоустроенных дворовых территорий за счет средств муниципального образования Московской области | Отраслевой показатель | Единица  | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел благоустройства и ООС администрации г.о. Зарайск;МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ» | 2.01.17 |
| 6 | Количество созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций за счет средств муниципального образования Московской области | Отраслевой показатель | Единица  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел благоустройства и ООС администрации г.о. Зарайск;МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ» | 2.01.02 |
| 7 | Количество приобретенной коммунальной техники за счет средств муниципального образования Московской области | Отраслевой показатель | Единица  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел благоустройства и ООС администрации г.о. Зарайск;МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ» | 2.01.04 |
| 8 | Площадь дворовых территорий и общественных пространств, содержанных за счет бюджетных средств | Отраслевой показатель | Квадратный метр | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел благоустройства и ООС администрации г.о. Зарайск;Отдел архитектуры и градостроительства администрации г.о. Зарайск;МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ» | 2.01.152.01.162.01.182.01.19 |
| 9 | Замена детских игровых площадок  | Отраслевой показатель | Единица | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел благоустройства и ООС администрации г.о. Зарайск;МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ» | 2.01.20 |

1. Подпрограмма 1. «Комфортная городская среда».

7.1 Перечень мероприятий подпрограммы I «Комфортная городская среда».

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Основное мероприятие F2. Формирование комфортной городской среды | 2023-2027 | Итого | 646 433,72 | 646 433,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Московской области | 533 954,25 | 533 954,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 112 479,47 | 112 479,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Мероприятие F2.02.Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий | 2023-2027 | Итого | 339 001,20 | 339 001,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел архитектуры и градостроительства администрации г.о. Зарайск;МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ» |
| Средства бюджета Московской области | 280 014,99 | 280 014,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 58 986,21 | 58 986,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Благоустроены общественные территории с использованием средств бюджета Московской области, ед. | Х  |  Х | Всего | Итого 2023 году | В том числе по кварталам: | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| I | II | III | IV |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Мероприятие F2.04.Благоустройство общественных территорий в малых городах и исторических поселениях победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | 2023-2027 | Итого | 307 432,52 | 307 432,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел архитектуры и градостроительства администрации г.о. Зарайск;МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ»  |
| Средства бюджета Московской области | 253 939,26 | 253 939,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 53 493,26 | 53 493,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реализованы с использованием средств бюджета Московской области проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2023 году | В том числе по кварталам: | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| I | II | III | IV |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Основное мероприятие 01. Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области | 2023-2027 | Итого | 39 355,00 | 23 355,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел архитектуры и градостроительства администрации г.о. Зарайск;Отдел благоустройства и ООС;МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ» |
| Средства бюджета Московской области | 2 656,50 | 2 656,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 36 698,50 | 20 698,50 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Мероприятие 01.03.Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований  | 2023-2027 | Итого | 8 855,00 | 8 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел благоустройства и ООС;МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ» |
| Средства бюджета Московской области | 2 656,50 | 2 656,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 6 198,50 | 6 198,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Установлены детские, игровые площадки, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2023 году | В том числе по кварталам: | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| I | II | III | IV |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Мероприятие 01.20.Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области (за исключением мероприятий по содержанию территорий) | 2023-2027 | Итого | 15 500,00 | 9 500,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел архитектуры и градостроительства администрации г.о. Зарайск;МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ» |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 15 500,00 | 9 500,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Благоустроенны общественные территории, без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области, ед.  | Х | Х | Всего | Итого 2023 году | В том числе по кварталам: | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| I | II | III | IV |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Разработаны архитектурно-планировочные концепции и проектно-сметная документация по благоустройству общественных территорий, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2023 году | В том числе по кварталам: | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| I | II | III | IV |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Благоустроены общественные территории с привлечением дополнительных средств из местного бюджета, направленных на благоустройство общественных территорий с использованием средств федерального бюджета и бюджета Московской области, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2023 году | В том числе по кварталам: | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| I | II | III | IV |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Осуществлен строительный контроль на объектах благоустройства и оценка качества выполненных работ, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2023 году | В том числе по кварталам: | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| I | II | III | IV |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Осуществлен авторский надзор за выполнением работ на объектах благоустройства, ед.  | Х | Х | Всего | Итого 2023 году | В том числе по кварталам: | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| I | II | III | IV |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проведена проверка достоверности определения сметной стоимости, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2023 году | В том числе по кварталам: | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| I | II | III | IV |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Мероприятие 01.21.Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области за счет средств местного бюджета |  | Итого | 15 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел благоустройства и ООС;МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ» |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 15 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Установлены детские, игровые площадки за счет средств местного бюджета, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2023 году | В том числе по кварталам: | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| I | II | III | IV |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подготовлено асфальтобетонное покрытие под детские, игровые площадки, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2023 году | В том числе по кварталам: | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| I | II | III | IV |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Итого по подпрограмме 1. «Комфортная городская среда» | Итого  | 685 788,72 | 669 788,72 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Московской области | 536 610,75 | 536 610,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 149 177,97 | 133 177,97 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* 1. Адресный перечень объектов благоустройства, предусмотренный в рамках реализации мероприятия F2.02. «Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий».

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Мощ-ность/приростмощ-ностиобъекта строи-тель-ства(кв.метр, погон-ныйметр, место, койко-местои так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ  | Открытие объекта/завер-шение работ  | Предельная стои-мость объекта капи-тального строи-тельства/работ (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.рублей |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
|  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Городской округ Зарайск/ Благоустройство набережной реки Осетр от плотины до Святого источника «Белый колодец» (2 очередь), включая ул. Первомайскую, ул. Музейную, ул. Пожарского, два пешеходных спуска по ул. Кузнецкий спуск и ул. Парковая | - |  Работы по благоустройству | 01.03.2023-15.10.2023 |  18.10.2023 | 339 001,20 | 0,00 |  Итого | 339 001,20 | 339 001,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 280 014,99 | 280 014,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа  | 58 986,21 | 58 986,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

7.3 Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия F2.04 «Благоустройство общественных территорий в малых городах и исторических поселениях победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды».

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Мощ-ность/приростмощ-ностиобъекта строи-тель-ства(кв.метр, погон-ныйметр, место, койко-местои так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ  | Открытие объекта/завер-шение работ  | Предельная стои-мость объекта капиталь-ного строи-тельства/работ (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.рублей |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
|  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Городской округ Зарайск/ Благоустройство набережной р. Осетр от плотины до Белого колодца | - | Создание объекта благоустройства (в .ч. проектные работы) | 15.01.2023-01.11.2023 | 06.11.2023 | 307 432,52 | 0,00 |  Итого | 307 432,52 | 307 432,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 253 939,26 | 253 939,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа  | 53 493,26 | 53 493,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1. Паспорт подпрограммы 2. «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области».

8.1 Перечень мероприятий подпрограммы 2. «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области».

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам(тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы  |
|
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
| 1 | Основное мероприятие F2. Формирование комфортной городской среды | 2023-2027 | Итого | 26 725,58  | 26 725,58  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Московской области | 22 075,32 | 22 075,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа  | 4 650,26 | 4 650,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Мероприятие F2.01.Ремонт дворовых территорий | 2023-2027 | Итого | 26 725,58  | 26 725,58  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел благоустройства и ООС;МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ» |
| Средства бюджета Московской области | 22 075,32 | 22 075,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 4 650,26 | 4 650,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество благоустроенных дворовых территорий, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| I | II | III | IV |
| 9  | 9  |  0 | 0  | 0  | 9  |  0 | 0  | 0  | 0  |
| 2 | Основное мероприятие 01Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области  | 2023-2027 | Итого | 1 081 227,56 | 451 279,56 | 312 353,00 | 317 595,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Московской области | 40 580,14 | 39 390,14 | 595,00 | 595,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 1 040 647,42 | 411 889,42 | 311 758,00 | 317 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Мероприятие 01.01.Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий | 2023-2027 | Итого | 2 755,03 | 2 755,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  Отдел благоустройства и ООС;МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ» |
| Средства бюджета Московской области | 2 275,65 | 2 275,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 479,38 | 479,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта, кв.м | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| I | II | III | IV |
|  2 278,77 | 2 278,77  | 0  |  0 |  0 |  2 278,77 |  0 | 0  | 0  | 0  |
| 2.2 | Мероприятие 01.02.Создание и ремонт пешеходных коммуникаций | 2023-2027 | Итого | 17 092,00 | 17 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел благоустройства и ООС;МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ»  |
| Средства бюджета Московской области | 14 117,99 | 14 117,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 2 974,01 | 2 974,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| I | II | III | IV |
| 10 |  10 |  0 |  0 | 0  | 10 | 0  | 0  | 0  |  0 |
| 2.3 | Мероприятие 01.03.Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | 2023-2027  | Итого | 1 785,00 | 595,00 | 595,00 | 595,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Зарайск |
| Средства бюджета Московской области | 1 785,00 | 595,00 | 595,00 | 595,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество созданных административных комиссий, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| I | II | III | IV |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2.4 | Мероприятие 01.04.Приобретение коммунальной техники | 2023-2027  | Итого | 23 580,53 | 23 580,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел благоустройства и ООС;МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ» |
| Средства бюджета Московской области | 22 401,50 | 22 401,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 1 179,03 | 1 179,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники |  0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество приобретенной коммунальной техники, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| I | II | III | IV |
|  4 | 4  |  0 | 0  |  0 | 4  | 0  |  0 | 0  |  0 |
| Количество приобретенной коммунальной техники за счет средств муниципального образования Московской области, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам: | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| I | II | III | IV |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | Мероприятие 01.15.Содержание дворовых территорий  | 2023-2027 | Итого | 308 000,00 | 75 000,00 | 115 000,00 | 118 000,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел благоустройства и ООС;МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ» |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 308 000,00 | 75 000,00 | 115 000,00 | 118 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Площадь дворовых территорий, содержащихся за счет бюджетных средств, кв. м | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| I | II | III | IV |
| 3 433,448,19 |  1 144 482,73  |  0 |  0 |  0 |  1 144 482,73   | 1 144 482,73  |  1 144 482,73 | 0  | 0  |
| 2.6 | Мероприятие 01.16. Содержание в чистоте территорий города (общественные пространства) | 2023-2027 | Итого | 272 818,00 | 64 100,00 | 104 338,00 | 104 380,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Зарайск  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 272 818,00 | 64 100,00 | 104 338,00 | 104 380,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Площадь общественных пространств, содержащихся за счет бюджетных средств (за исключением парков культуры и отдыха), кв. м | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| I | II | III | IV |
| 25 498 067,94  |  8 499 355,98 |  0 |  0 | 0  | 8 499 355,98  | 8 499 355,98 | 8 499 355,98 | 0  | 0  |
| 2.7 | Мероприятие 01.17.Комплексное благоустройство дворовых территорий (установка новых и замена существующих элементов) | 2023-2027 | Итого | 29 880,00 | 29 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел благоустройства и ООС;МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ»  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 29 880,00 | 29 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество благоустроенных дворовых территорий за счет средств муниципального образования Московской области, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| I | II | III | IV |
|  9 |  9 | 0  | 0  | 0  | 9  |  0 | 0  | 0  | 0  |
| 2.8 | Мероприятие 01.18.Содержание парков культуры и отдыха  | 2023-2027 | Итого | 37 371,00 | 37 371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Зарайск  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 37 371,00 | 37 371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Площадь парков культуры и отдыха, содержащихся за счет бюджетных средств, кв. м | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| I | II | III | IV |
| 1 261 738,11  | 420 579,37  | 0  |  0 | 0  | 420 579,37   | 420 579,37  | 420 579,37  | 0  |  0 |
| 2.9 | Мероприятие 01.19. Содержание объектов дорожного хозяйства (внутриквартальные проезды) | 2023-2027 | Итого | 68 100,00 | 22 700,00 | 22 700,00 | 22 700,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел благоустройства и ООС;МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ» |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 68 100,00 | 22 700,00 | 22 700,00 | 22 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Площадь внутриквартальных проездов, содержащихся за счет бюджетных средств, кв. м | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| I | II | III | IV |
| 18 786  |  6 262 |  0 |  0 | 0  |  6 262 |  6 262 | 6 262  |  0 | 0  |
| 2.10 | Мероприятие 01.20. Замена и модернизация детских игровых площадок | 2023-2027 | Итого | 70 860,00 | 23 620,00 | 23 620,00 | 23 620,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел благоустройства и ООС;МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ» |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 70 860,00 | 23 620,00 | 23 620,00 | 23 620,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  Замена детских игровых площадок, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| I | II | III | IV |
|  21 |  7 | 0  |  0 |  0 |  7 |  7 | 7 | 0  | 0  |
| 2.11 | Мероприятие 01.21.Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения  | 2023-2027 | Итого | 137 015,00 | 42 615,00 | 46 100,00 | 48 300,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел ЖКХ и ресурсоснабжения;МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ»  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 137 015,00 | 42 615,00 | 46 100,00 | 48 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество светильников, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| I | II | III | IV |
| 18 861  | 6 287  |  0 | 0  |  0 | 6 287  |  6 287 | 6 287  |  0 | 0  |
| 2.12 | Мероприятие 01.22.Замена неэнергоэффективных светильников наружного освещения  | 2023-2027 | Итого | 70 913,00 | 70 913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел ЖКХ и ресурсоснабжения;МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ»   |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 70 913,00 | 70 913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
|  3 185 |  3 185 |  0 | 0  | 0  | 3 185  |  0 |  0 | 0  | 0  |
| 2.13 | Мероприятие 01.23.Установка шкафов управления наружным освещениям  | 2023-2027 | Итого | 38 058,00 | 38 058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел ЖКХ и ресурсоснабжения;МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ»   |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 38 058,00 | 38 058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество установленных шкафов управления наружным освещением, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам: | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| I | II | III | IV |
| 111  | 111  |  0 | 0  | 0  |  111 |  0 | 0  |  0 |  0 |
| 2.14 | Мероприятие 01.24.Ликвидация несанкционированных навалов мусора | 2023-2027 | Итого | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел благоустройства и ООС;МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ» |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество объектов, на которых осуществлена ликвидация несанкционированных навалов мусора, свалок, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам: | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| I | II | III | IV |
| 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Основное мероприятие 03 Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах  | 2023-2027 | Итого | 40 800,00 | 13 440,00 | 13 920,00 | 13 440,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Московской области | 6 740,14 | 2 220,28 | 2 299,58 | 2 220,28 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 1 419,86 | 467,72 | 484,42 | 467,72 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 32 640,00 | 10 752,00 | 11 136,00 | 10 752,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Мероприятие 03.01. Ремонт подъездов в многоквартирных домах | 2023-2027 | Итого | 40 800,00 | 13 440,00 | 13 920,00 | 13 440,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел ЖКХ и ресурсоснабжения;МУП «ЕСКХ Зарайского района» |
| Средства бюджета Московской области | 6 740,14 | 2 220,28 | 2 299,58 | 2 220,28 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 1 419,86 | 467,72 | 484,42 | 467,72 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 32 640,00 | 10 752,00 | 11 136,00 | 10 752,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество отремонтированных подъездов в многоквартирных домах ед. | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| I | II | III | IV |
| 85 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 29 | 28 | 0 | 0 |
| Итого по подпрограмме 2. «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» | Итого | 1 148 753,14 | 491 445,14 | 326 273,00 | 331 035,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Московской области | 69 395,60 | 63 685,74 | 2 894,58 | 2 815,28 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 1 046 717,54 | 417 007,40 | 312 242,42 | 317 467,72 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 32 640,00 | 10 752,00 | 11 136,00 | 10 752,00 | 0,00 | 0,00 |