Приложение №1 Утверждено

постановлением главы

городского округа Зарайск

Московской области

от 26.04.2022    № 681/4

Организационный комитет

по подготовке и проведению празднования 77-й годовщины

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

1. Петрущенко В.А. - глава городского округа Зарайск, председатель оргкомитета;

2. Гулькина Р.Д. - заместитель главы администрации городского округа Зарайск, заместитель председателя оргкомитета.

Члены оргкомитета:

- Глухих И.Е. - первый заместитель главы администрации городского округа Зарайск;

- Гребенников В.В.  - начальник отдела по делам ГО, ЧС и АТД администрации городского округа Зарайск;

- Какаев А.А. - начальник Зарайского пожарно-спасательного гарнизона;

- Кострикина Т.Д. - начальник службы по взаимодействию со СМИ администрации городского округа Зарайск;

- Макаров Н.В. - главный врач ГБУЗ МО «Зарайская ЦРБ»;

- Маркова О.Е. - председатель комитета по культуре, физической культуре, спорту, работе с детьми и молодёжью администрации городского округа Зарайск Московской области;

- Матюшкин С.А. - заместитель главы администрации городского округа Зарайск;

- Морозова Л.Н. - начальник финансового управления администрации городского округа Зарайск;

- Москалев С.В. - заместитель главы администрации городского округа Зарайск;

- Никульцева Ю.В. - директор МБУ «Центр инвестиций и устойчивого развития городского округа Зарайск»;

- Прокофьева Е.Н. - начальник Управления образования администрации городского округа Зарайск;

- Стекольников А.Б. - начальник Отдела МВД России по городскому округу Зарайск;

- Шолохов А.В. - заместитель главы администрации городского округа Зарайск;

- Шотин Д.В. - начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Зарайск Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Московской области.

Приложение № 2 Утверждено

постановлением главы

городского округа Зарайск

Московской области

от  26.04.2022    №  681/4

План

основных организационных

мероприятий по подготовке и проведению

празднования 77-й годовщины

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Культурно-массовые мероприятия |  |  |  |
| 1.1 | Подготовка программы (сценария) празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. | 29.04.2022 г. | Маркова О.Е. |
| 1.2 | Проведение заседания организационного комитета | 15.04.2022 г. | Гулькина Р.Д. |
| 1.3 | Подготовка поздравительных открыток ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Приглашение ветеранов войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов, социально-ориентированных некоммерческих организаций на мероприятия Дня Победы | 29.04.2022 г. | Ивлева Л.Б. |
| 1.4 | Организация проведения памятного церемониала «Вахта памяти» | 08.05.2022г. | Маркова О.Е., Прокофьева Е.Н. |
| 1.5 | Организация мероприятия по возложению венков и цветов к памятнику воинам, погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. | 08.05.2022 г. | Маркова О.Е. |
| 1.6 | Организация легкоатлетической эстафеты по улицам города | 09.05.2022 г. | Маркова О.Е. |
| 1.7 | Привлечение учащихся общеобразовательных учреждений к участию в акции «Бессмертный полк» | 09.05.2022 г. | Прокофьева Е.Н. |
| II. Организация торговой зоны и зоны общественного питания |  |  |  |
| 2.1 | Приглашение на мероприятия участников торговой зоны и зоны общественного питания (Зарайский центральный парк культуры и отдыха) | до 09.05.2022 г. | Глухих И.Е. |
| 2.2 | Организация торговли по продаже продуктов питания, напитков, сувенирной продукции, товаров народного промысла ( Зарайский центральный парк культуры и отдыха) | 09.05.2022 г. | Глухих И.Е. |
| III. Безопасность |  |  |  |
| 3.1 | Организация обеспечения общественной, транспортной безопасности при подготовке и проведении памятных и праздничных мероприятий | 08,09.05.2022 г. | Москалев С.В. Стекольников А.Б. |
| 3.2 | Обеспечение медицинского сопровождения мероприятий | 08,09.05.2022 г. | Москалев С.В., Макаров Н.В. |
| 3.3 | Обеспечение пожарной безопасности | 08,09.05.2022 г. | Москалёв С.В. Какаев А.А. |
| IV. Подготовительные работы |  |  |  |
| 4.1 | Организация работ по благоустройству территории общего пользования городского округа Зарайск (парки, скверы и т.д.) | до 30.04.2022 г. | Матюшкин С.А. |
| 4.2 | Организация работ по благоустройству памятников воинам, погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.: К.А. Мерецкову, П.А. Джибелли, Б.А. Туржанскому, а также могил погибших и умерших от ран воинов Советской армии в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (городское кладбище) | до 30.04.2022 г. | Матюшкин С.А. |
| 4.3 | Организация подготовки мест общественного пользования людей до проведения мероприятий и по их окончанию | 08,09.05.2022 г. | Матюшкин С.А. |
| V. Информационное сопровождение мероприятий |  |  |  |
| 5.1 | Организация анонсирования мероприятий, их освещение в медийном пространстве | Постоянно | Кострикина Т.Д. |

Приложение № 3 Утверждено

постановлением главы

городского округа Зарайск

Московской области

от 26.04.2022  № 681/4

Программа

празднования 77-й годовщины Победы

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 8,9 мая 2022 года.

8 мая 2022 года.

| № п/п | Время проведения | Название мероприятия | Место проведения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9.00 | Возложение венков и цветов к памятникам на территории города. | Памятники города |
| 2 | 10.00 | Лития по погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны и памятный церемониал «Вахта памяти» (возложение венков и цветов) | Городское кладбище |
| 3 | 11.00 | Памятное мероприятие, посвящённое Дню Победы в Великой Отечественной войне. Возложение цветов и венков к памятнику воинам-зарайцам, погибшим во время Великой Отечественной войны | Площадь Революции |
| 4 | 12.00 | Открытие аллеи героев. Возложение цветов и венков. | Сквер ДК «Леонова» |
| 5 | 12.00 | «Маршальский треугольник» - возложение цветов к мемориалу К.А.Мерецкова. | Московская область, г.о.Зарайск д. Назарьево |
| 6 | 12.30 | «Фронтовая бригада» адресные поздравления ветеранов ВОВ | Московская область, г.о.Зарайск пос. Масловский, город Зарайск |
| 7 | 19.00 | Молодёжная акция «Свеча памяти» | Площадь Революции |

9 мая 2022 года.

| № п/п | Время проведения | Название мероприятия | Место проведения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 09.00 | Легкоатлетическая эстафета по улицам города | Площадь Революции – улицы города |
| 2 | 09.00 | Финал Кубок Победы 2022 | Зарайский ледовый спортивный комплекс |
| 3 | 10.00 | Турнир по пауэрлифтингу, посвящённый 9 мая | Зарайский ледовый спортивный комплекс |
| 4 | 12.00 | Массовое шествие с портретами участников Великой Отечественной войны «Бессмертный полк». | Зарайский Кремль – площадь Пожарского – улица Красноармейская - Сквер ДК «Леонова» |
| 5 | 12.30 | Торжественное мероприятие, посвящённое Дню Победы в Великой Отечественной войне. | Сквер ДК «Леонова» |
| 6 | 18.50 | Всероссийская минута молчания | Зарайский центральный парк культуры и отдыха |
| 7 | 19:00 | Праздничная концертная программа | Зарайский центральный парк культуры и отдыха |
| 8 | 21:55 | Салют | Зарайский центральный парк культуры и отдыха |

10 мая 2022 года.

| № п/п | Время проведения | Название мероприятия | Место проведения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 12.00 | Турнир среди любительских хоккейных команд на Кубок Героя России Е.В. Трундаева | Зарайский ледовый спортивный комплекс |

Приложение № 4 Утверждено

постановлением главы

городского округа Зарайск

Московской области

от  26.04.2022    № 681/4

Маршрут движения участников массового шествия                                                                             с портретами участников Великой Отечественной войны «Бессмертный полк»                                                        по улицам города. Городской округ Зарайск. 9 мая 2022 года.