Приложение 1 УТВЕРЖДЕНО постановлением главы городского округа Зарайск

от 30.06.2022 № 1138/6

Состав организационного комитета по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвящённых Дню города Зарайска, 19 - 21 августа 2022 года

1. Петрущенко В.А. – глава городского округа Зарайск (председатель оргкомитета).

2. Гулькина Р.Д. – заместитель главы администрации городского округа Зарайск (заместитель председателя оргкомитета).

Члены оргкомитета:

1. Бухвалов А.А. – и.о. директора МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ».
2. Глухих И.Е. – первый заместитель главы администрации городского округа Зарайск.
3. Иванов А.В. – и.о. директора МУП «ЕСКХ Зарайского района».
4. Ивлева Л.Б. – начальник службы делопроизводства администрации городского округа Зарайск.
5. Какаев А.А. – начальник Зарайского пожарно-спасательного гарнизона.
6. Кондратьев К.В. – директор ГБУК МО «Государственный музей-заповедник «Зарайский кремль».
7. Макаров Н.В. – главный врач ГБУЗ МО «Зарайская ЦРБ».
8. Морозова Л.Н. – начальник финансового управления администрации городского округа Зарайск.
9. Москалев С.В. – заместитель главы администрации городского округа Зарайск.
10. Никульцева Ю.В. – директор МБУ «Центр инвестиций и устойчивого развития городского округа Зарайск».
11. Орлов А.В. – и.о. председателя комитета по культуре, физической культуре, спорту, работе с детьми и молодёжью администрации городского округа Зарайск Московской области.
12. Прокофьева Е.Н. – начальник управления образования администрации городского округа Зарайск.
13. Простоквашин А.А. – заместитель главы администрации городского округа Зарайск.
14. Стекольников А.Б. – начальник ОМВД России по городскому округу Зарайск.
15. Шолохов А.В. – заместитель главы администрации городского округа Зарайск.
16. Шотин Д.В. – начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Зарайск Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Московской области.
17. Щукин А.В. – директор МКУ «ЦВД городского округа Зарайск Московской области».

Приложение 2 УТВЕРЖДЕНО постановлением главы городского округа Зарайск от 30.06.2022 № 1138/6

План проведения Дня города Зарайска.

19 - 21 августа 2022 года

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Время** | **Мероприятие** | **Место проведения** |
| **19 августа** | | |
| 13:00 | Торжественное мероприятие, посвящённое Дню города с участием руководителей предприятий и организаций, почётных гостей, представителей общественных объединений, почётных граждан и др. | Детская школа искусств  им. А.С. Голубкиной |
| 18:00 | Шоу-программа | Зарайский центральный парк культуры и отдыха |
| **20 августа** | | |
| 10:00 | Ландшафтно-музыкальный фестиваль в Зарайске | Набережная р. Осётр (городской пляж) |
| 11:00, 13:00, 15:00 | Акция «Город Z». Сборные экскурсии по ул. Красноармейская (группа до 25 человек; запись на сайте музея-заповедника «Зарайский кремль»; бесплатное посещение филиала ГЦТМ им. А.А. Бахрушина в Зарайске и водонапорной башни) | Государственный музей-заповедник «Зарайский кремль» - ул. Красноармейская – филиал ГЦТМ им. А.А. Бахрушина в Зарайске – водонапорная башня. Сбор у входа в музей |
| 12.00 – 17.00 | Акция «Город Z». Выставка «Зарайский гарнизон эпохи Смуты» (бесплатное посещение) | Государственный музей-заповедник «Зарайский кремль» (Благовещенская башня) |
| 19:00 | Торжественная часть праздника | Зарайский центральный парк культуры и отдыха |
| 20:00 | Праздничная концертная программа | Зарайский центральный парк культуры и отдыха |
| 22:20 | Праздничный фейерверк | Зарайский центральный парк культуры и отдыха |
| **21 августа** | | |
| 10:00 | Легкоатлетический пробег «Зарайская верста» | Беспятовская роща |
| 10:00 | Кубок Главы городского округа Зарайск по конным видам спорта | Беспятовская роща, площадка у Зарайского ледового спортивного комплекса |
| 10:00 | Конкурсная программа «Шляпка года - 2022» | Площадка у Зарайского ледового спортивного комплекса |

Приложение 3 УТВЕРЖДЕНО постановлением главы городского округа Зарайск от 30.06.2022 № 1138/6

ПЛАН

основных мероприятий по подготовке и проведению мероприятий,

посвящённых Дню города Зарайска,

19 - 21 августа 2022 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
| **I.Организационные вопросы** | | | |
| 1 | Разработка программы празднования Дня города Зарайска | до 22.07.2022 г. | Гулькина Р.Д., Орлов А.В. |
| 2 | Разработка сметы на подготовку и проведение мероприятий, посвященных Дню города Зарайска | до 22.07.2022 г. | Гулькина Р.Д., Орлов А.В. |
| 3 | Подготовка проекта Постановления главы городского округа Зарайск  «О проведении праздничных мероприятий, посвященных Дню города Зарайска 19 - 21 августа 2022 года» | до 01.07.2022 г. | Гулькина Р.Д., Орлов А.В. |
| 4 | Приглашение делегаций городов-побратимов | до 15.07.2022 г. | Ивлева Л.Б. |
| 5 | Составление плана приема гостей из городов-побратимов | до 22.07.2022 г. | Глухих И.Е. |
| 6 | Направление приглашений на праздничные мероприятия в правительство МО и отраслевые министерства | до 22.07.2022 г. | Ивлева Л.Б. |
| 7 | Подготовка списков награждаемых на торжественном мероприятии, посвящённом Дню города Зарайска | до 22.07.2022 г. | Ивлева Л.Б. |
| 8 | Размещение фотографий лучших граждан городского округа на Доске почета | до 10.08.2022 г. | Гулькина Р.Д., Орлов А.В. |
| 9 | Подготовка сценариев праздничных программ | до 08.08.2022 г. | Гулькина Р.Д., Орлов А.В. |
| 10 | Обеспечение проживания гостей праздника | до 18.08.2022 г. | Глухих И.Е. |
| 11 | Организация торговли, включая сувенирную продукцию, продуктов питания, напитков, товаров народных промыслов, детских аттракционов на городском пляже, Зарайском центральном парке культуры и отдыха, в Беспятовской роще | 19.08.2022 г.  20.08.2022 г.  21.08.2022 г. | Глухих И.Е. |
| 12 | Обеспечение питания гостей | 18, 19, 20, 21, 22.08.2022 г. | Глухих И.Е. |
| 13 | Составление списка участников и обеспечение явки на торжественное мероприятие, посвящённое Дню города Зарайска | до 18.08.2022 г. | Ивлева Л.Б. |
| 14 | Организация экскурсионных программ для гостей праздника | 18, 19, 20, 21, 22.08.2022 г. | Глухих И.Е., Никульцева Ю.В. |
| 15 | Издание книг, подготовка и приобретение сувенирной продукции для гостей городского округа Зарайск | до 18.08.2022 г. | Глухих И.Е., Никульцева Ю.В.,  Козлова Т.О.,  Ванькова С.В. |
| 16 | Составление графика задействованности а/транспорта при проведении культурных и спортивных мероприятий и обеспечение его выполнения | до 18.08.2022 г. | Гулькина Р.Д., Орлов А.В. |
| 17 | Обеспечение встречи делегаций из городов-побратимов |  | Глухих И.Е. |
| 18 | Издание нормативно-правового акта об ограничении торговли спиртными напитками 19-20.08.2022 г. | до 18.08.2022 г. | Глухих И.Е. |
| **II.Благоустройство** | | | |
| 1 | Подготовка плана мероприятий по благоустройству города Зарайска: ремонту дорог и тротуаров, косметическому ремонту фасадов и ограждений, обрезке кустарников, выпиливанию сухих деревьев и т.д. Обеспечение контроля за его исполнением | до 18.08.2022 г. | Простоквашин А.А., Бухвалов А.А. |
| 2 | Наведение порядка на территориях, прилегающих к местам проведения массовых мероприятий:  - городской пляж  - Зарайский центральный парк культуры и отдыха (ул. Советская, д. 28 А)  - площадь Д. Пожарского  - ул. Музейная, ул. Кремлевский спуск  - ул. 25 лет Победы  - курган-захоронение воинов-арзамасцев и рязанцев (ул. Дзержинского)  - памятник воинам 140 Зарайского пехотного полка (ул. Московская)  - памятник воинам-зарайцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (пл. Революции)  - кафе «Зарайск», кафе «Старый город», «Трактир у башни»  - Беспятовская роща  - Гостиница (ул. Октябрьская) | до 18.08.2022 г. | Простоквашин А.А., руководители учреждений и организаций, Бухвалов А.А., Иванов А.В. |
| **III.Подготовка площадок праздничных мероприятий** | | | |
| 1 | Праздничное оформление города | до 15.08.2022 г. | Шолохов А.В.,  Бухвалов А.А. |
| **IV.Информационное обеспечение праздничных мероприятий** | | | |
| 1 | Анонсирование мероприятий в СМИ, через Интернет | август 2022 г. | Гулькина Р.Д.  Кострикина Т.Д. |
|  | **V.Обеспечение безопасности** | | |
| 1 | Обеспечение медицинского сопровождения мероприятий | 19 - 21.08.2022 г. | Москалёв С.В., Макаров Н.В. |
| 2 | Обеспечение безопасности и правопорядка на всех запланированных мероприятиях | 19 - 21.08.2022 г. | Москалёв С.В., Стекольников А.Б. |
| 3 | Обеспечение пожарной безопасности | 19 - 21.08.2022 г. | Москалёв С.В.,  Какаев А.А., Шотин Д.В. |
| 4 | Обеспечение стоянки автотранспорта | 19 - 21.08.2022 г. | Москалёв С.В., Стекольников А.Б. |