

**ГЛАВА**

**ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРАЙСК**

**МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30.06.2022 № 1138/6

г. Зарайск

О проведении праздничных мероприятий,

посвященных Дню города Зарайска,

19 - 21 августа 2022 года.

На основании распоряжения главы городского округа Зарайск Московской области от 27.12.2021 № 469 «О плане основных мероприятий по культуре, проводимых комитетом по культуре, физической культуре, спорту, работе с детьми и молодёжью администрации городского округа Зарайск Московской области и подведомственными учреждениями на 2022 год в рамках муниципальной программы городского округа Зарайск «Культура» на срок 2020-2024 годы» и в связи с празднованием Дня города Зарайска

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Провести праздничные мероприятия, посвященные Дню города Зарайска, с 19 по 21 августа 2022 года.

2. Утвердить Организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Дню города Зарайска (приложение 1).

3. Утвердить План проведения Дня города Зарайска (приложение 2).

4. Утвердить План основных мероприятий по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Дню города Зарайска (приложение 3).

5. Рекомендовать начальнику Отдела МВД России по городскому округу Зарайск Московской области Стекольникову А.Б. обеспечить охрану правопорядка и безопасности, безопасность дорожного движения и парковок автотранспорта в дни проведения мероприятий (приложения 2; 3).

6. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ МО «Зарайская ЦРБ» Макарову Н.B. обеспечить медицинское сопровождение мероприятий (приложения 2; 3).

7. Рекомендовать начальнику Зарайского пожарно-спасательного гарнизона Какаеву А.А.обеспечить сопровождение мероприятий (приложения 2; 3) силами и средствами МЧС.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на заместителя главы администрации городского округа Зарайск Гулькину Р.Д.

Глава городского округа Зарайск В.А. Петрущенко

Верно

Начальник службы делопроизводства Л.Б. Ивлева

30.06.2022

Послано: в дело, юридическому отделу, членам Оргкомитета, МКУ ЕДДС, СВ со СМИ, прокуратуре.

А.В. Орлов

8 925 092 04 64

Приложение 1 УТВЕРЖДЕНО постановлением главы городского округа Зарайск

от 30.06.2022 № 1138/6

Состав организационного комитета по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвящённых Дню города Зарайска, 19 - 21 августа 2022 года

1. Петрущенко В.А. – глава городского округа Зарайск (председатель оргкомитета).

2. Гулькина Р.Д. – заместитель главы администрации городского округа Зарайск (заместитель председателя оргкомитета).

Члены оргкомитета:

1. Бухвалов А.А. – и.о. директора МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ».
2. Глухих И.Е. – первый заместитель главы администрации городского округа Зарайск.
3. Иванов А.В. – и.о. директора МУП «ЕСКХ Зарайского района».
4. Ивлева Л.Б. – начальник службы делопроизводства администрации городского округа Зарайск.
5. Какаев А.А. – начальник Зарайского пожарно-спасательного гарнизона.
6. Кондратьев К.В. – директор ГБУК МО «Государственный музей-заповедник «Зарайский кремль».
7. Макаров Н.В. – главный врач ГБУЗ МО «Зарайская ЦРБ».
8. Морозова Л.Н. – начальник финансового управления администрации городского округа Зарайск.
9. Москалев С.В. – заместитель главы администрации городского округа Зарайск.
10. Никульцева Ю.В. – директор МБУ «Центр инвестиций и устойчивого развития городского округа Зарайск».
11. Орлов А.В. – и.о. председателя комитета по культуре, физической культуре, спорту, работе с детьми и молодёжью администрации городского округа Зарайск Московской области.
12. Прокофьева Е.Н. – начальник управления образования администрации городского округа Зарайск.
13. Простоквашин А.А. – заместитель главы администрации городского округа Зарайск.
14. Стекольников А.Б. – начальник ОМВД России по городскому округу Зарайск.
15. Шолохов А.В. – заместитель главы администрации городского округа Зарайск.
16. Шотин Д.В. – начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Зарайск Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Московской области.
17. Щукин А.В. – директор МКУ «ЦВД городского округа Зарайск Московской области».

Приложение 2 УТВЕРЖДЕНО постановлением главы городского округа Зарайск от 30.06.2022 № 1138/6

План проведения Дня города Зарайска.

19 - 21 августа 2022 года

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Время** | **Мероприятие** | **Место проведения** |
| **19 августа** | | |
| 13:00 | Торжественное мероприятие, посвящённое Дню города с участием руководителей предприятий и организаций, почётных гостей, представителей общественных объединений, почётных граждан и др. | Детская школа искусств  им. А.С. Голубкиной |
| 18:00 | Шоу-программа | Зарайский центральный парк культуры и отдыха |
| **20 августа** | | |
| 10:00 | Ландшафтно-музыкальный фестиваль в Зарайске | Набережная р. Осётр (городской пляж) |
| 11:00, 13:00, 15:00 | Акция «Город Z». Сборные экскурсии по ул. Красноармейская (группа до 25 человек; запись на сайте музея-заповедника «Зарайский кремль»; бесплатное посещение филиала ГЦТМ им. А.А. Бахрушина в Зарайске и водонапорной башни) | Государственный музей-заповедник «Зарайский кремль» - ул. Красноармейская – филиал ГЦТМ им. А.А. Бахрушина в Зарайске – водонапорная башня. Сбор у входа в музей |
| 12.00 – 17.00 | Акция «Город Z». Выставка «Зарайский гарнизон эпохи Смуты» (бесплатное посещение) | Государственный музей-заповедник «Зарайский кремль» (Благовещенская башня) |
| 19:00 | Торжественная часть праздника | Зарайский центральный парк культуры и отдыха |
| 20:00 | Праздничная концертная программа | Зарайский центральный парк культуры и отдыха |
| 22:20 | Праздничный фейерверк | Зарайский центральный парк культуры и отдыха |
| **21 августа** | | |
| 10:00 | Легкоатлетический пробег «Зарайская верста» | Беспятовская роща |
| 10:00 | Кубок Главы городского округа Зарайск по конным видам спорта | Беспятовская роща, площадка у Зарайского ледового спортивного комплекса |
| 10:00 | Конкурсная программа «Шляпка года - 2022» | Площадка у Зарайского ледового спортивного комплекса |

Приложение 3 УТВЕРЖДЕНО постановлением главы городского округа Зарайск от 30.06.2022 № 1138/6

ПЛАН

основных мероприятий по подготовке и проведению мероприятий,

посвящённых Дню города Зарайска,

19 - 21 августа 2022 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
| **I.Организационные вопросы** | | | |
| 1 | Разработка программы празднования Дня города Зарайска | до 22.07.2022 г. | Гулькина Р.Д., Орлов А.В. |
| 2 | Разработка сметы на подготовку и проведение мероприятий, посвященных Дню города Зарайска | до 22.07.2022 г. | Гулькина Р.Д., Орлов А.В. |
| 3 | Подготовка проекта Постановления главы городского округа Зарайск  «О проведении праздничных мероприятий, посвященных Дню города Зарайска 19 - 21 августа 2022 года» | до 01.07.2022 г. | Гулькина Р.Д., Орлов А.В. |
| 4 | Приглашение делегаций городов-побратимов | до 15.07.2022 г. | Ивлева Л.Б. |
| 5 | Составление плана приема гостей из городов-побратимов | до 22.07.2022 г. | Глухих И.Е. |
| 6 | Направление приглашений на праздничные мероприятия в правительство МО и отраслевые министерства | до 22.07.2022 г. | Ивлева Л.Б. |
| 7 | Подготовка списков награждаемых на торжественном мероприятии, посвящённом Дню города Зарайска | до 22.07.2022 г. | Ивлева Л.Б. |
| 8 | Размещение фотографий лучших граждан городского округа на Доске почета | до 10.08.2022 г. | Гулькина Р.Д., Орлов А.В. |
| 9 | Подготовка сценариев праздничных программ | до 08.08.2022 г. | Гулькина Р.Д., Орлов А.В. |
| 10 | Обеспечение проживания гостей праздника | до 18.08.2022 г. | Глухих И.Е. |
| 11 | Организация торговли, включая сувенирную продукцию, продуктов питания, напитков, товаров народных промыслов, детских аттракционов на городском пляже, Зарайском центральном парке культуры и отдыха, в Беспятовской роще | 19.08.2022 г.  20.08.2022 г.  21.08.2022 г. | Глухих И.Е. |
| 12 | Обеспечение питания гостей | 18, 19, 20, 21, 22.08.2022 г. | Глухих И.Е. |
| 13 | Составление списка участников и обеспечение явки на торжественное мероприятие, посвящённое Дню города Зарайска | до 18.08.2022 г. | Ивлева Л.Б. |
| 14 | Организация экскурсионных программ для гостей праздника | 18, 19, 20, 21, 22.08.2022 г. | Глухих И.Е., Никульцева Ю.В. |
| 15 | Издание книг, подготовка и приобретение сувенирной продукции для гостей городского округа Зарайск | до 18.08.2022 г. | Глухих И.Е., Никульцева Ю.В.,  Козлова Т.О.,  Ванькова С.В. |
| 16 | Составление графика задействованности а/транспорта при проведении культурных и спортивных мероприятий и обеспечение его выполнения | до 18.08.2022 г. | Гулькина Р.Д., Орлов А.В. |
| 17 | Обеспечение встречи делегаций из городов-побратимов |  | Глухих И.Е. |
| 18 | Издание нормативно-правового акта об ограничении торговли спиртными напитками 19-20.08.2022 г. | до 18.08.2022 г. | Глухих И.Е. |
| **II.Благоустройство** | | | |
| 1 | Подготовка плана мероприятий по благоустройству города Зарайска: ремонту дорог и тротуаров, косметическому ремонту фасадов и ограждений, обрезке кустарников, выпиливанию сухих деревьев и т.д. Обеспечение контроля за его исполнением | до 18.08.2022 г. | Простоквашин А.А., Бухвалов А.А. |
| 2 | Наведение порядка на территориях, прилегающих к местам проведения массовых мероприятий:  - городской пляж  - Зарайский центральный парк культуры и отдыха (ул. Советская, д. 28 А)  - площадь Д. Пожарского  - ул. Музейная, ул. Кремлевский спуск  - ул. 25 лет Победы  - курган-захоронение воинов-арзамасцев и рязанцев (ул. Дзержинского)  - памятник воинам 140 Зарайского пехотного полка (ул. Московская)  - памятник воинам-зарайцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (пл. Революции)  - кафе «Зарайск», кафе «Старый город», «Трактир у башни»  - Беспятовская роща  - Гостиница (ул. Октябрьская) | до 18.08.2022 г. | Простоквашин А.А., руководители учреждений и организаций, Бухвалов А.А., Иванов А.В. |
| **III.Подготовка площадок праздничных мероприятий** | | | |
| 1 | Праздничное оформление города | до 15.08.2022 г. | Шолохов А.В.,  Бухвалов А.А. |
| **IV.Информационное обеспечение праздничных мероприятий** | | | |
| 1 | Анонсирование мероприятий в СМИ, через Интернет | август 2022 г. | Гулькина Р.Д.  Кострикина Т.Д. |
|  | **V.Обеспечение безопасности** | | |
| 1 | Обеспечение медицинского сопровождения мероприятий | 19 - 21.08.2022 г. | Москалёв С.В., Макаров Н.В. |
| 2 | Обеспечение безопасности и правопорядка на всех запланированных мероприятиях | 19 - 21.08.2022 г. | Москалёв С.В., Стекольников А.Б. |
| 3 | Обеспечение пожарной безопасности | 19 - 21.08.2022 г. | Москалёв С.В.,  Какаев А.А., Шотин Д.В. |
| 4 | Обеспечение стоянки автотранспорта | 19 - 21.08.2022 г. | Москалёв С.В., Стекольников А.Б. |