Приложение 1

# к постановлению главы городского округа Зарайск

# Московской области

# от 09.02.2023  № 171/2

ДОРОЖНАЯ КАРТА

участия городского округа Зарайск Московской области

во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды (далее - Всероссийский конкурс)

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственное лицо, контактные данные (моб. тел) | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принятие решения об участии в конкурсе, начале приема предложений от населения об общественной территории и определении пунктов сбора таких предложений | Завгородний Кирилл Константинович +7 920 970 9413 | до 27.02.2023 |
| 2 | Опубликование принятого решения в СМИ и размещение на официальном сайте | Завгородний Кирилл Константинович +7 920 970 9413 | до 27.02.2023 |
| 5 | Сбор предложений от жителей по выбору общественной территории для участия во Всероссийском конкурсе | Завгородний Кирилл Константинович +7 920 970 9413 | до 17.03.2023 |
| 5.1 | Проведение очного заседания с жителями с целью обсуждения выбора территории | Завгородний Кирилл Константинович +7 920 970 9413 | до 17.03.2023 |
| 6 | Проведение очного заседания общественной комиссии для подведения итогов приема предложений от населения | Завгородний Кирилл Константинович +7 920 970 9413 | до 21.03.2023 |
| 7 | Публикация протокола заседания общественной комиссии в СМИ и размещение на официальном сайте соответствующего муниципального образования в сети «Интернет» | Завгородний Кирилл Константинович +7 920 970 9413 | до 23.03.2023 |
| 8 | Решение о начале приема предложений от населения о предлагаемых мероприятиях на выбранной территории и публикация информации о принятом решении в это же срок в СМИ информации и размещение на официальном сайте городского округа Зарайск Московской области в сети «Интернет» | Завгородний Кирилл Константинович +7 920 970 9413 | до 22.03.2023 |
| 9 | Сбор предложений от жителей по мероприятиям, которые целесообразно реализовать на данной территории | Завгородний Кирилл Константинович +7 920 970 9413 | до 22.03.2023 |
| 9.1 | Проведение очного заседания с жителями с целью обсуждения мероприятий, которые целесообразно реализовать на данной территории | Завгородний Кирилл Константинович +7 920 970 9413 | до 28.04.2023 |
| 10 | Проведение очного заседания общественной комиссии для подведения итогов приема предложений от населения | Завгородний Кирилл Константинович +7 920 970 9413 | до 28.04.2023 |
| 11 | Публикация протокола заседания общественной комиссии в СМИ и размещение на официальном сайте соответствующего муниципального образования в сети «Интернет» | Завгородний Кирилл Константинович +7 920 970 9413 | до 28.04.2023 |
| 12 | Оформление конкурсной заявки | Завгородний Кирилл Константинович +7 920 970 9413 | до 18.05.2023 |
| 13 | Направление конкурсной заявки в адрес региональной межведомственной комиссии | Завгородний Кирилл Константинович +7 920 970 9413 | до 30.05.2023 |