Приложение 1 Утверждено

постановлением главы

городского округа Зарайск

Московской области

от 28.04.2023 № 633/4

**Перечень мест массового отдыха граждан,**

**расположенных на территории городского округа Зарайск**

**Традиционные места массового отдыха у воды (с купанием)**:

* **муниципальный пляж - 1 место**:

1. Участок акватории реки Осётр города Зарайска, 200 метров от моста выше по течению реки, шириной 30 метров, и береговой полосы 66 метров вдоль улицы Правобережная

Приложение 2 Утверждено

постановлением главы

городского округа Зарайск

Московской области

от 28.04.2023 № 633/4

**Календарный план-график**

**мероприятий по организации летнего отдыха**

**и обеспечению безопасности людей на водных объектах городского округа**

| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственные** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принять нормативно-правовой акт по обеспечению безопасности людей на водных объектах в весенне-летний период 2023 года на территории городского округа Зарайск | До 20.04.2023 | Отдел по ГО, ЧС и АТД |
| 2 | Проведение КЧС и ОПБ городского округа Зарайск по организации летнего отдыха, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | До 20.05.2023 | Отдел по ГО, ЧС и АТД |
| 3 | Предоставление заявление-декларацию в подразделение ГИМС ГУ МЧС России по Московской области | До 27.04.2023 | Отдел по ГО, ЧС и АТД |
| 4 | Проведение лабораторного контроля воды и песка пляжных территорий и получить санитарно-эпидемиологические заключения об их соответствии установленным требованиям. | До 19.05.2023 | МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ» |
| 5 | Оснащение оборудованных на пляжах спасательных постов необходимым имуществом и инвентарем, в соответствии с требованиями приказа МЧС России от 30.09.2020 № 732 «Об утверждении правил пользования пляжами в Российской Федерации». | До 27.05.2023 | Отдел по ГО, ЧС и АТД |
| 6 | Обустройство (дооборудование) пляжных территорий, в том числе мест для купания и отдыха, мест для сбора мусора, установку на пляжах стационарных спасательных постов, биотуалетов, стендов и аншлагов, информирующих отдыхающих о режиме работы пляжей, правилах поведения и профилактики несчастных случаев на воде, температуре воды и воздуха | До 27.05.2023 | Отдел по ГО, ЧС и АТД,  МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ» |
| 7 | Проведение мониторинга мест отдыха населения у воды, не оборудованных для купания, по оценке их санитарного состояния, благоустройства и условий обеспечения безопасности людей, обеспечить своевременное проведение уборку, поддержание чистоты и порядка, установку информационных знаков, запрещающих купание. | До 27.05.2023 | Отдел по ГО, ЧС и АТД,  МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ» |
| 8 | Проведение водолазного обследования дна водоемов в местах рекреации у воды (пляжах):  -участок акватории реки Осётр города Зарайска, 200 метров от моста, выше по течению реки, шириной 30 метров, и береговой полосы 66 метров вдоль улицы Правобережная | До 25.05.2023 | МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ» |
| 9 | Представление пляжей к освидетельствованию ГИМС ГУ МЧС России по Московской области для получения разрешения на их эксплуатацию в летнем купальном периоде 2023 года. | 25-30.05.2023 | Отдел по ГО, ЧС и АТД |
| 10 | Организация и проведение с учащимися и воспитанниками образовательных учреждений городского округа, а также их родителями информационно-профилактической работы, направленной на изучение правил поведения и мер безопасности на водных объектах, предупреждение несчастных случаев на воде. | До 23.05.2023 | УО |
| 11 | Обновление, а при необходимости, установку информационных знаков, запрещающих купание, на берегах водоемов в местах отдыха населения, не оборудованных для купания. | До 01.06.2023 | Отдел по ГО, ЧС и АТД |
| 12 | Обеспечить проведение противоклещевой обработки исторически сложившихся мест отдыха населения на территории городского округа Зарайск и ежемесячный контроль санитарно-эпидемиологического состояния воды и песка в границах оборудованных пляжей. | До 25.05.2023 | МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ» |
| 13 | Организация и участие общеобразовательных и спортивных учреждений городского округа в ежегодной Всероссийской акции «Научись плавать», в ходе проведения летней оздоровительной кампании детей и молодежи. | Июнь-август 2023 | УО |
| 14 | Проведение месячника безопасности на воде в летний период 2023 года на территории городского округа Зарайск Московской области | Июнь 2023 | Отдел по ГО, ЧС и АТД |
| 15 | Организация дежурства спасателей на оборудованном пляже в период их работы. | В течение купального сезона | Отдел по ГО, ЧС и АТД |
| 16 | Обеспечить надлежащее содержание мест рекреации у воды, в том числе не оборудованных для купания, в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». | В течение купального сезона | МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ» |
| 17 | Организация и проведение информирования в средствах массовой, на официальном сайте администрации городского округа и других интернет ресурсах информационно-разъяснительной работы и оповещения населения о правилах поведения и мерах безопасности на водных объектах в период летнего купального сезона, о местах расположения на территории городского округа оборудованных пляжей и режиме их работы, о запрете купания в местах отдыха населения у воды, не оборудованных для купания, и ответственности родителей за жизнь своих детей. | В течение купального сезона | Отдел по ГО, ЧС и АТД,  служба по взаимодействию со СМИ |
| 18 | Проведение работы по выявлению новых мест, запрещенных для купания и установка предупреждающих и запрещающих знаков | В течение купального сезона | Отдел по ГО, ЧС и АТД |
| 19 | Организовать проведение патрулирования мест отдыха населения у воды, не оборудованных для купания, в выходные дни межведомственными рабочими группами в составе представителей администрации городского округа Зарайск, территориальных подразделений ОМВД и ГУ МЧС России по Московской области, а также волонтеров и добровольцев в целях обеспечения безопасности населения и проведения информационно-разъяснительной работы. | В течение купального сезона | Отдел по ГО, ЧС и АТД, ТУ №12 ГКУ МО «Мособлпожспас», ОМВД России по г.о. Зарайск |

Приложение 3 Утверждено

постановлением главы

городского округа Зарайск

Московской области

от 28.04.2023 № 633/4

**Дислокация спасательных постов** **в районе массового купания и зоны отдыха у воды (пляж)**

**на территории городского округа Зарайск Московской области**

| **№**  **п/п** | **Наименование** | **Адрес расположения** | **Координаты** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальный пляж** | | | |
| 1. | Пляж на реке Осетр | г. Зарайск, участок акватории реки Осётр, 200 метров от моста выше по течению реки, шириной 30 метров, и береговой полосы 66 метров вдоль улицы Правобережная | 54.754881°  38.858942° |

Приложение 4 Утверждено

постановлением главы

городского округа Зарайск

Московской области

от 28.04.2023 № 633/4

**План мероприятий по организации профилактики и спасения на водах**

**в городском округе Зарайск Московской области**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Наименование мероприятий** | **Исполнение** |
| **I. Профилактические мероприятия** | | |
| **1. Информирование населения по вопросам безопасности жизни и здоровья населения**  **и предотвращению несчастных случаев на воде:** | | |
| 1.1. | Через средства массовой информации, интернет мессенджеры и чаты, путем распространения памяток и листовок | В течении  купального сезона |
| 1.2. | Через технические средства (мониторы, панели типа «Бегущая строка»), а также в местах с массовым пребыванием людей | В течении  купального сезона |
| 1.3. | Через управляющие компании на информационных стендах по месту жительства или пребывания | В течении  купального сезона |
| 1.4. | По месту работы в рамках подготовки по программам по предупреждению и ликвидации ЧС | В течении  купального сезона |
| 1.5. | Учащихся - в рамках уроков ОБЖ в учебных заведениях | В течении  купального сезона |
| 1.6. | Дошкольников на занятиях в дошкольных учреждениях | В течении  купального сезона |
| **2. Профилактически-разъяснительная работа:** | | |
| 2.1. | Профилактические беседы с население на местах отдыха у воды (зонах рекреации у воды) | При патрулировании |
| 2.2. | Раздача листовок, памяток безопасности жизни и здоровья людей и предотвращению несчастных случаев на воде | При патрулировании |
| **II. Практические мероприятия** | | |
| **3. Обеспечению безопасности жизни и здоровья населения**  **на спасательных постах водных объектов (пляжах):** | | |
| 3.1. | Непрерывные наблюдения за отдыхающими в акватории пляжа | При несении дежурства на пляже |
| 3.2. | Недопущение купания граждан в состоянии алкогольного опьянения | При несении дежурства на пляже |
| 3.3. | Недопущение пребывания детей без присмотра взрослых | При несении дежурства на пляже |
| 3.4. | Предупреждение попыток заплыва граждан за линию ограничительных знаков | При несении дежурства на пляже |
| 3.5. | Запрет пользования на воде автомобильными камерами, надувными матрасами, плотами, лежаками, досками и т.д. | При несении дежурства на пляже |
| 3.6. | Запрещение игр на воде, связанных с опасностью для жизни людей, прыжки с причалов, ныряние в местах с малыми глубинами | При несении дежурства на пляже |
| 3.7. | Незамедлительное оказание помощи при выявлении тонущего или уставшего пловца | При несении дежурства на пляже |
| 3.8. | Предоставление первой помощи потерпевшему и организация экстренного вызова работников «скорой помощи» | При несении дежурства на пляже |
| 3.9. | Информирование отдыхающих граждан о штормовом предупреждении и запрете купания | При несении дежурства на пляже |
| 3.10. | Регистрация всех случаев грубых нарушений мер безопасности на воде с фиксацией их в вахтенном журнале и информированием администрации | При несении дежурства на пляже |
| 3.11. | Проведение с отдыхающими на пляже профилактической работы по предупреждению несчастных случаев на воде | При несении дежурства на пляже |

Приложение 5 Утверждено

постановлением главы

городского округа Зарайск

Московской области

от 28.04.2023 № 633/4

**Маршруты берегового патрулирования**

**силами администрации городского округа Зарайск, поисково-спасательных формирований, органов внутренних дел, общественных организаций в целях обеспечения безопасности людей в районах массового отдыха у воды**

**(в необорудованных для купания местах):**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Маршрут патрулирования** | **Примечание** |
| 1. | Пруд. д. Широбоково |  |
| 2. | Пруд д. Добрая Слободка "Вычегошка" |  |
| 3. | с. Протекино (р.Осетр перекат) |  |
| 4. | д. Мендюкино (р. Осетр за столовой ООО «Агропрдукты») |  |
| 5. | д. Чернево (пруд на реке Мало Песочная) |  |
| 6. | п. Центральная усадьба с/х «40 лет Октября» (пруд на р. Шутиха) |  |
| 7. | Бывшая д. Ломтево (пруд на р. Шутиха) |  |
| 8. | Пруд с.Жемово |  |
| 9. | Пруд д. Зайцево |  |
| 10. | Пруд д. Печерники |  |
| 11. | Пруд д. Пыжово |  |