Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО

постановлением главы

городского округа Зарайск

от 19.04.2024 № 664/4

Организационный комитет                                                                                                 по подготовке и проведению Московского областного полумарафона

- Петрущенко В.А. – глава городского округа Зарайск Московской области (председатель оргкомитета).

- Гулькина Р.Д. – заместитель главы администрации городского округа Зарайск Московской области (заместитель председателя оргкомитета).

Члены оргкомитета:

- Бескровный  А.В. – начальник отдела МВД России по городскому округу Зарайск

- Гребенников В.В. – начальник отдела по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и антитеррористической деятельности администрации городского округа Зарайск Московской области.

- Егоров В.В. – директор МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба   городского округа Зарайск».

- Каширкин С.А. – начальник отдела потребительского рынка и сферы услуг администрации городского округа Зарайск.

- Какаев А.А. – начальник Зарайского пожарно-спасательного гарнизона.

- Кондратьев К.В. – директор государственного музея-заповедника «Зарайский кремль».

- Кострикина Т.Д. – начальник службы по взаимодействию со СМИ администрации городского округа Зарайска Московской области.

- Макаров Н.В. – главный врач ГБУЗ МО «Зарайская ЦРБ».

- Москалев С.В. – первый заместитель главы администрации городского округа Зарайск.

- Орловский  А.М. – председатель комитета по культуре, физической культуре, спорту, работе с детьми и молодёжью администрации городского округа Зарайск Московской области.

- Павелькин С.Ю. – директор МБУ «Благоустройство, жилищно-коммунальное хозяйство и дорожное хозяйство».

- Простоквашин А.А. – заместитель главы администрации городского округа Зарайск.

- Сурдин С.С. – директор МУП «ЕСКХ Зарайского района».

- Шолохов А.В. – заместитель главы администрации городского округа Зарайск Московской области.

Приложение 2

УТВЕРЖДЕНО

постановлением главы

городского округа Зарайск

от 19.04.2024 № 664/4

План мероприятий                                                                                                                   по подготовке и проведению Московского областного полумарафона

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственные за выполнение | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение совещаний по организации Московского областного полумарафона (далее – Забег) | Гулькина Р.Д. | По мере необходимости |
| 2 | Разработка и согласование схемы маршрута проведения Забега | Шолохов А.В. Москалев С.В. Орловский А.М. Бескровный А.В | 10.04-27.04.2024 |
| 3 | Информирование жителей о перекрытии дорожного движения, установка временных знаков | Шолохов А.В. Егоров В.В Бескровный А.В. Гулькина Р.Д. Кострикина Т.Д | 04.05- 19.05.2024 |
| 4 | Выпуск распорядительных документов об ограничении движения автотранспортных средств в период проведения Забега | Шолохов А.В. Москалев С.В. | До 29.04.2024 |
| 5 | Организация рекламной кампании | Гулькина Р.Д. Орловский А.М. Кострикина Т.Д | Постоянно |
| 6 | Организация работы торговых точек на территории стартового городка | Каширкин С.А | 19.05.2024 |
| 7 | Обеспечение электроснабжением стартового городка | Простоквашин А.А. Павелькин С.Ю. | 19.05.2024 |
| 8 | Определение перечня мероприятий, необходимых для подготовки маршрута трассы (частичный ремонт дорог) и обеспечение их проведения совместно с ГБУ МО «Мосавтодор» | Шолохов А.В. | До 10.05.2024 |
| 9 | Обеспечение безопасности участников мероприятия | Москалев С.В. Бескровный А.В | 19.05.2024 с 7:00 час. до 15:00 час. |
| 11 | Привлечение волонтёров | Орловский А.М. | 19.05.2024 |
| 13 | Обеспечение трассы элементами безопасности (блокираторами) и водоналивными блоками | Шолохов А.В. Москалёв С.В. | 19.05.2024 |
| 14 | Разработка карты-схемы парковочной зоны | Шолохов А.В. Бескровный А.В | До 10.05.2024 |
| 15 | Организация парковочных мест для участников и гостей Забега | Шолохов А.В. Бескровный А.В | 19.05.2024 |
| 16 | Организация уборки территории по маршруту трассы Забега | Простоквашин А.А. Павелькин С.Ю. | до 18.05.2024 |

Приложение 3

УТВЕРЖДЕНО

постановлением главы

городского округа Зарайск

от 19.04.2024 № 664/4

Приложение 4

к постановлению главы

городского округа Зарайск

от 19.04.2024 № 664/4

Схема временного перекрытия Мероприятия