Приложение

к постановлению главы

городского округа Зарайск

от 30.05.2024 № 880/5

Муниципальная программа городского округа Зарайск Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры,

энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2027 годы

1. П[аспорт](consultantplus://offline/ref=C5F57806D4652F9C0C7433B6229D4F803BDB9FBB3F1812110106D1DF45C84FAAADFD5A4FACABCAED4E2545E56945EB3D72E37D2ED614400E50Q2H) муниципальной программы городского округа Зарайск Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2027 годы.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации городского округа Зарайск Московской области Простоквашин А.А.  Заместитель главы администрации городского округа Зарайск Московской области Шолохов А.В. | | | | | |
| Муниципальный заказчик программы | Администрация городского округа Зарайск Московской области | | | | | |
| Цели муниципальной программы | 1. Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки.  2. Обеспечение качественными услугами водоотведения.  3. Повышение условий для обеспечения качественными коммунальными услугами.  4. Внедрение практики применения энергетически эффективных технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов жилищно-коммунального хозяйства.  5. Снижение объемов захоронения ТКО  6. Развитие сферы газоснабжения | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Муниципальный заказчик подпрограммы | | | | | |
| Подпрограмма 1. «Чистая вода» | Администрация городского округа Зарайск Московской области | | | | | |
| Подпрограмма 2. «Системы водо-  отведения» | Администрация городского округа Зарайск Московской области | | | | | |
| Подпрограмма 3. «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» | Администрация городского округа Зарайск Московской области | | | | | |
| Подпрограмма 4. «Обращение с отходами» | Администрация городского округа Зарайск Московской области | | | | | |
| Подпрограмма 5. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | Администрация городского округа Зарайск Московской области | | | | | |
| Подпрограмма 6. «Развитие газификации, топливозаправочного комплекса и электроэнергетики»\* | - | | | | | |
| Подпрограмма 7. «Обеспечивающая подпрограмма» | Администрация городского округа Зарайск Московской области | | | | | |
| Подпрограмма 8. «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства» | Администрация городского округа Зарайск Московской области | | | | | |
| Краткая характеристика подпрограмм | Подпрограмма 1. Обеспечение доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения | | | | | |
| Подпрограмма 2. Обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры за счет снижения аварийности в системах водоотведения | | | | | |
| Подпрограмма 3. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры | | | | | |
| Подпрограмма 4. Развитие отрасли и культуры обращения с отходами | | | | | |
| Подпрограмма 5. Реализация организационных и технологических мер по экономии топлива и энергии | | | | | |
| Подпрограмма 7. Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | | | | | |
| Подпрограмма 8. Обеспечение эффективного исполнения полномочий регионального государственного надзора за соблюдением гражданами требований Правил пользования газом | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Средства бюджета Московской области | 1886979,39 | 152998,00 | 514897,56 | 674240,69 | 257222,84 | 287620,30 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 391559,98 | 22081,65 | 117196,54 | 133508,55 | 56184,94 | 62588,30 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 2278539,37 | 175079,65 | 632094,10 | 807749,24 | 313407,78 | 350208,60 |

\* Подпрограмма не предусмотрена к реализации на территории городского округа Зарайск

2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы городского округа Зарайск Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2027 годы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, описание цели муниципальной программы городского округа Зарайск Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2027 годы.

Одним из основных направлений социально-экономического развития городского округа Зарайск является создание комфортных условий для повышения уровня и качества жизни населения городского округа.

На сегодняшний день обеспечение надлежащего качества жилищно-коммунальных услуг, повышение надежности, энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры и общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, оптимизация расходов на производство и предоставление потребителям жилищных и коммунальных услуг в городском округе Зарайск достигнуты не в полном объеме.

В состав организаций коммунального комплекса муниципального образования городского округа Зарайск входят предприятия, занимающиеся теплоснабжением, водоснабжением и водоотведением.

К основному проблемному вопросу отрасли следует отнести значительный уровень физического износа основных фондов тепло-, водоснабжения и водоотведения. Наряду с физическим износом оборудования, зданий и сооружений стоит учитывать и их моральный износ, связанный с низким уровнем внедрения новых видов энергосберегающего оборудования, технологий и материалов.

Устаревшая система коммунальной инфраструктуры водоснабжения не позволяет обеспечивать полное соблюдение требований к качеству коммунальных услуг, поставляемых потребителям.

Еще одной проблемой является устаревшее морально и физически оборудование очистных сооружений и недостаток его мощностей.

Отсутствие заметных положительных результатов в улучшении технического состояния основных фондов и повышении эффективности функционирования системы коммунальной инфраструктуры связано с острой нехваткой инвестиций.

Преодоление дефицита инвестиционных ресурсов, привлекаемых в коммунальный сектор и жилищное хозяйство, и существенное повышение эффективности инвестиционных отраслевых проектов могут быть достигнуты только на основе формирования инструментов и практики долгосрочного финансового обеспечения мероприятий по модернизации и развитию системы коммунальной инфраструктуры и объектов жилищного хозяйства.

Востребованными задачами, решение которых позволит создать условия для поддержания системы жизнеобеспечения населения городского округа Зарайск в надлежащем состоянии, являются предупреждение ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования этих систем, ликвидация их последствий, включая проведение аварийно-восстановительных и других неотложных работ при возникновении аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства городского округа Зарайск.

Программа направлена на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры путем внедрения ресурсоэнергосберегающих технологий с привлечением средств внебюджетных источников.

Реализация Программы должна обеспечить:

- комфортные условия проживания населения путем повышения качества предоставления коммунальных услуг;

- снижение среднего уровня физического износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- создание условий для дальнейшего развития и модернизации жилищно-коммунального комплекса, позволяющих повысить качество предоставляемых услуг населению;

- повышение энергетической эффективности зданий, строений муниципальной собственности;

- учет используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде и бюджетной сфере;

- развитие отрасли и культуры обращения с отходами;

Выполнение программных мероприятий позволит достичь количественные и качественные целевые показатели, запланированные в соответствии с Указами Президента и рейтингом по результатам оценки эффективности работы органов местного самоуправления Московской области (городских округов и муниципальных районов) по обеспечению достижения целевых показателей развития Московской области в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

3. Инерционный прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы городского округа Зарайск Московской области на «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2027годы с учетом ранее достигнутых результатов, а так же предложения по решению проблем в указанной сфере.

Инерционный сценарий развития жилищно – коммунального хозяйства, базирующийся на сохранении тенденций в социально – экономических условиях развития отрасли с учетом воздействия кризисных явлений, приведет к углублению системных проблем в отрасли и росту социальной напряженности в городском округе Зарайск Московской области. Так, уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры продолжит увеличиваться, что приведет к увеличению количества технологических отказов и аварий в системах тепло-, водоснабжения и водоотведения и, как следствие, к снижению качества коммунальных услуг, предоставляемых потребителям.

Решение системных проблем отрасли и выход из кризиса возможны только при значительных капитальных вложениях в отрасль и комплексной модернизации.

В ходе реализации Программы планируется достичь следующих результатов:

- увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения;

- увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения;

- увеличить количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры;

- снижения относительных затрат местного бюджета на оплату коммунальных ресурсов;

- полный переход на приборный учет при расчетах организаций муниципальной бюджетной сферы с организациями коммунального комплекса и оснащение; жилищного фонда индивидуальными и общедомовыми приборами учета потребляемых энергоресурсов;

- газификация населенных пунктов городского округа Зарайск.

Реализация программных мероприятий даст дополнительные эффекты в виде:

- снижению количества энергоёмких объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- снижению доли потерь при передачи энергетических ресурсов потребителю;

- формирования действующего механизма управления потреблением топливно-энергетических ресурсов муниципальными бюджетными организациями всех уровней и сокращение бюджетных затрат на оплату коммунальных ресурсов;

- снижения затрат на энергопотребление организаций бюджетной сферы, населения и предприятий городского округа Зарайск в результате реализации энергосберегающих мероприятий;

- подготовки специалистов по внедрению и эксплуатации энергосберегающих систем и энергоэффективного оборудования;

- внедрения в строительство современных энергоэффективных решений на стадии проектирования; применения энергоэффективных строительных материалов, технологий и конструкций, системы экспертизы энергосбережения.

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт основных объектов жилищно-коммунального хозяйства городского округа, повышение эффективности использования энергоресурсов, развитие всех отраслей экономики по энергосберегающему пути будет происходить в том случае, если в каждой организации и каждом домохозяйстве будут проводиться мероприятия по энергосбережению.

4. Методика расчета значений целевых показателей муниципальной программы городского округа Зарайск Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2027годы.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Порядок расчета | Источник данных | Период представления |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма 1. «Чистая вода» | | | | | |
| 1 | Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения | %/чел. | Определяется как отношение численности населения, обеспеченного доброкачественной и условно-доброкачественной питьевой водой, к общей численности населения | 1) Государственная автоматизированная система «Управление».  2) Источник данных – стат. форма № 18 «Сведения о санитарном состоянии субъекта Российской Федерации» | ежеквартальная,  годовая |
| Подпрограмма 2. «Системы водоотведения» | | | | | |
| 2 | [Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения](https://monitoring.mosreg.ru/gpmo/Programs/Indicators) | % | Определяется как частное от деления значений «Пропущено сточных вод через очистные сооружения, в том числе нормативно очищенной» на «Пропущено сточных вод через очистные сооружения», предусмотренных формами федерального статистического наблюдения, умноженное на 100 процентов. | 1) Государственная автоматизированная система «Управление»  2) Годовая форма федерального статистического наблюдения N 1-канализация «Сведения о работе канализации (отдельной канализационной сети)» | ежеквартальная,  годовая |
| Подпрограмма 3. «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» | | | | | |
| 3 | Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | процент | Значение показателя в процентах определяется как отношение количества актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Московской области к общему количеству документов стратегического развития инженерной инфраструктуры муниципальных образований Московской области, подлежащих обязательному утверждению, и рассчитывается по формуле:  Д = (АСТС+АВСиВО+АПКР)×100%,  3  где  Д - доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Московской области в общем количестве документов стратегического развития инженерной инфраструктуры муниципальных образований Московской области, подлежащих обязательному утверждению, процент;  АСТС - количество актуальных схем теплоснабжения муниципальных образований Московской области, ед.;  АВСиВО - количество актуальных схем водоснабжения и водоотведения муниципальных образований Московской области, ед.;  АПКР - количество актуальных программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Московской области, ед.;  3 - количество видов документов стратегического развития инженерной инфраструктуры муниципальных образований Московской области. | 1) Государственная автоматизированная система «Управление». | ежеквартальная, ежегодная |
| Подпрограмма 5. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | | | | | |
| 4 | Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D) | процент | Днормгос = Кнормгос / Кгос x 100%, где:  Днормгос - доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (A, B, C, D), процент;  Кнормгос - количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (A, B, C, D) на конец отчетного периода, единица;  Кгос - количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности на конец отчетного периода, единица | 1) Система автоматического сбора данных в целях управления энергосбережением на объектах Московской области. | годовая |
| 5 | Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | процент | Опу = Кпу / Кмкд x 100%, где:  Опу - доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов, процент;  Кпу - количество зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов на конец отчетного периода, единица;  Кмкд - общее количество зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, подлежащих оснащению приборами учета потребляемых энергетических ресурсов на конец отчетного периода, единица | 1) Система автоматического сбора данных в целях управления энергосбережением на объектах Московской области; 2) Государственная автоматизированная система «Управление». | годовая |
| 6 | Оснащенность многоквартирных домов общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | процент | Опу = Кпу / Кмкд x 100%, где:  Опу - доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергетических ресурсов, процент;  Кпу - количество многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергетических ресурсов на конец отчетного периода, единица;  Кмкд - общее количество многоквартирных домов, подлежащих оснащению общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергетических ресурсов, единица | 1) Автоматизированная информационная система автоматизации инспекционной деятельности Главного управления Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области». | годовая |
| 7 | Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности | процент | Днорммкд = Кнорм / Кмкд x 100%, где:  Днорммкд - доля многоквартирных домов, с присвоенными классами энергоэффективности, процент;  Кнорммкд - количество многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности. на конец отчетного периода, единица;  Кмкд - общее количество многоквартирных домов, единица | 1) Автоматизированная информационная система автоматизации инспекционной деятельности Главного управления Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области». | годовая |

5. Методика определения результатов выполнения мероприятий муниципальной программы городского округа Зарайск Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2027 годы.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | № подпрограммы X | № основного мероприятия YY | № мероприятия ZZ | Наименование результата | Единица измерения | Порядок определения значений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1 | F5 | 01 | Построены и реконструированы (модернизированы) объекты питьевого водоснабжения и водоподготовки, находящиеся в муниципальной собственности и предусмотренные региональными программами | единица | Определяется на основании данных о количестве ВЗУ, ВНС, станций очистки питьевой воды, построенных, приобретенных, смонтированных и введенных в эксплуатацию, реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных на территории ОМСУ |
| 2 | 1 | 02 | 01 | Построены и реконструированы объекты водоснабжения муниципальной собственности | единица | Значение показателя определяется на основании данных о количестве ВЗУ, ВНС, станций очистки питьевой воды, построенных, приобретенных, смонтированных и введенных в эксплуатацию, реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных на территории ОМСУ |
| 3 | 1 | 02 | 02 | Приобретено и введено в эксплуатацию, капитально отремонтировано объектов водоснабжения муниципальной собственности | единица | Значение показателя определяется на основании данных о количестве ВЗУ, ВНС, станций очистки питьевой воды, построенных, приобретенных, смонтированных и введенных в эксплуатацию, реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных на территории ОМСУ |
| 4 | 1 | 02 | 06 | Количество отремонтированных шахтных колодцев | единица | Значение показателя определяется на основании данных о количестве шахтных колодцев отремонтированных на территории ОМСУ |
| 5 | 2 | 01 | 01 | Построены и реконструированы объекты очистки сточных вод муниципальной собственности | единица | Значение показателя определяется на основании данных о количестве объектов очистки сточных вод, построенных, приобретенных, смонтированных и введенных в эксплуатацию, реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных на территории ОМСУ |
| 6 | 2 | 01 | 02 | Приобретено и введено в эксплуатацию, капитально отремонтировано объектов очистки сточных вод | единица | Значение показателя определяется на основании данных о количестве объектов очистки сточных вод, построенных, приобретенных, смонтированных и введенных в эксплуатацию, реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных на территории ОМСУ |
| 7 | 3 | 02 | 02 | Капитально отремонтированы сети (участки) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности | единица | Значение показателя определяется на основании данных о количестве котельных и участков сетей (тепловых, водопроводных и канализационных), построенных, реконструированных и капитально отремонтированных на территории ОМСУ |
| 8 | 3 | 02 | 03 | Количество приборов учета объектов теплоснабжения, по которым проведено техническое обслуживание | единица | Значение показателя определяется на основании данных о количестве приборов учета объектов теплоснабжения, по которым проведено техническое обслуживание |
| 9 | 3 | 05 | 01 | Количество утвержденных схем теплоснабжения городских округов | единица | Значение показателя определяется как наличие утвержденной и актуализированной в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 №154. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения». |
| 10 | 3 | 05 | 03 | Количество программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов | единица | Значение показателя определяется как наличие утвержденной в соответствии с п.5.1 статьи 26 главы 3 Градостроительного Кодекса РФ программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры. |
| 11 | 3 | 05 | 04 | Количество схем водоснабжения и водоотведения городского округа (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов) | единица | Значение показателя определяется как наличие утвержденной в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (далее ППРФ 782) или актуализированной в соответствии с п. 8 ППРФ 782. |
| 12 | 4 | 04 | 01 | Размещены и обслуживаются контейнеры для опасных отходов от населения на спецплощадках на территории городского округа Зарайск Московской области | единица | Значение показателя определяется на основании данных о количестве размещенных и обслуживаемых контейнеров для опасных отходов от населения на спецплощадках |
| 13 | 5 | 01 | 10 | Количество приборов учета, установленных в зданиях, строениях, сооружениях органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | единица | Кпуоп = Кпуn - Кпуn-1, где: Кпуоп - количество установленных приборов учета в зданиях, строениях, сооружениях органов местного самоуправления и муниципальных учреждений в отчетном периоде, единица; Кпуn - количество установленных приборов учета в зданиях, строениях, сооружениях органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на конец отчетного периода, единица; Кпуn-1 - количество установленных приборов учета в зданиях, строениях, сооружениях органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на конец предыдущего отчетного периода, единица. |
| 14 | 5 | 01 | 11 | Количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, которые повысили класс энергетической эффективности до нормального и выше (А, Б, С, Д) | единица | Кздоп = Кздn - Кздn-1, где:  Кздоп - количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, которые повысили класс энергетической эффективности до нормального и и выше (А, B, C, D) в отчетном периоде, единица;  Кздn - количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности с нормальным и выше классом энергетической эффективности (А, B, C, D) на конец отчетного периода, единица;  Кздn-1 - количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности с нормальным и выше классом энергетической эффективности (А, B, C, D) на конец предыдущего отчетного периода, единица. |
| 15 | 5 | 02 | 01 | Количество многоквартирных домов, в которых установлены общедомовые приборы учета энергетических ресурсов | единица | Кмкдоп = Кмкдn - Кмкдn-1, где: Кмкдоп - количество многоквартирных домов, в которых установлены общедомовые приборы учета энергетических ресурсов в отчетном периоде, единица; Кмкдn - многоквартирных домов, в которых установлены общедомовые приборы учета энергетических ресурсов на конец отчетного периода, единица; Кмкдn-1 - многоквартирных домов, в которых установлены общедомовые приборы учета энергетических ресурсов на конец предыдущего отчетного периода, единица. |
| 16 | 5 | 02 | 02 | Установлены автоматизированные системы контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов | единица | Значение показателя определяется как общее количество установленного, замененного оборудования с нарастающим итогом. Периодичность представления – ежеквартально. |
| 17 | 5 | 03 | 01 | Количество многоквартирных домов, которым присвоен класс энергетической эффективности | единица | КмкдЭЭоп = КмкдЭЭn - КмкдЭЭn-1, где:  КмкдЭЭоп - количество многоквартирных домов, которым присвоен класс энергетической эффективности в отчетном периоде, единица;  КмкдЭЭn – количество многоквартирных домов, которым присвоен класс энергетической эффективности на конец отчетного периода, единица;  КмкдЭЭn-1 - количество многоквартирных домов, которым присвоен класс энергетической эффективности на конец предыдущего отчетного периода, единица. |
| 18 | 8 | 01 | 05 | Погашение просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам с целью реализации мер по предупреждению банкротства муниципальных предприятий и (или) юридических лиц, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит муниципальным образованиям Московской области, осуществляющим деятельность в сфере жилищно – коммунального хозяйства | тыс. руб. | Значение показателя определяется на основании данных о погашении просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам с целью реализации мер по предупреждению банкротства муниципальных предприятий и (или) юридических лиц, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит муниципальным образованиям Московской области, осуществляющим деятельность в сфере жилищно – коммунального хозяйства |

6. Целевые показатели муниципальной программы городского округа Зарайск Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2027 годы.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевых показателей | Тип показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Планируемое значение по годам реализации программы | | | | | Ответственный за достижение показателя | Номер подпрограммы, мероприятий, оказывающих влияние на достижение показателя |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки | | | | | | | | | | |
| 1 | Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения | Региональный проект «Чистая вода» | % /чел. | 84,31/31049 | 89,17/ 32443 | 91,87/  33352 | 94,57/  34280 | 97,27/  35211 | 100/  36199 | Отдел ЖКХ администрации городского округа Зарайск Московской области, МУП «ЕСКХ Зарайского района» | 1.02.01  1.02.02 |
|  | Обеспечение качественными услугами водоотведения | | | | | | | | | | |
| 2 | [Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения](https://monitoring.mosreg.ru/gpmo/Programs/Indicators) | Отраслевой | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел ЖКХ администрации городского округа Зарайск Московской области, МУП «ЕСКХ Зарайского района» | 2.01.01  2.01.02 |
|  | Повышение условий для обеспечения качественными коммунальными услугами | | | | | | | | | | |
| 3 | Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | Отраслевой | процент | 66,7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел ЖКХ администрации городского округа Зарайск Московской области, МУП «ЕСКХ Зарайского района» | 3.05.01  3.05.03  3.05.04 |
|  | Внедрение практики применения энергетически эффективных технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов жилищно-коммунального хозяйства | | | | | | | | | | |
| 4 | Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D) | Отраслевой  Приоритетный | процент | 14,0 | 16,3 | 18,48 | 19,0 | 21,0 | 23,0 | Отдел ЖКХ администрации городского округа Зарайск Московской области, МУП «ЕСКХ Зарайского района» | 5.01.11 |
| 5 | Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | Отраслевой  Приоритетный | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел ЖКХ администрации городского округа Зарайск Московской области, МУП «ЕСКХ Зарайского района» | 5.01.10 |
| 6 | Оснащенность многоквартирных домов общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | Государственная программа  Приоритетный | процент | 13,57 | 30,77 | 31,06 | 31,06 | 31,06 | 31,06 | Отдел ЖКХ администрации городского округа Зарайск Московской области, МУП «ЕСКХ Зарайского района» | 5.02.01 |
| 7 | Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности | Государственная программа  Приоритетный | процент | 0,83 | 1,33 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | Отдел ЖКХ администрации городского округа Зарайск Московской области, МУП «ЕСКХ Зарайского района» | 5.03.01 |

7. Подпрограмма 1. «Чистая вода».

7.1 Перечень мероприятий подпрограммы 1. «Чистая вода».

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 год | 2024 год | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие F5  Федеральный проект «Чистая вода» | 2023-2027 | Итого | 210000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 210000,00 | Х |
| Средства бюджета Московской области | 173460,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 173460,00 |
| Средства бюджета городского округа | 36540,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 36540,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Мероприятие F5.01 Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | 2023-2027 | Итого | 210000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 210000,00 | Администрация городского округа Зарайск Московской области,  МУП «ЕСКХ Зарайского района |
| Средства бюджета Московской области | 173460,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 173460,00 |
| Средства бюджета городского округа | 36540,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 36540,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Построены и реконструированы (модернизированы) объекты питьевого водоснабжения и водоподготовки, находящиеся в муниципальной собственности и предусмотренные региональными программами, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого  2024 год | | в том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| 1 кв. | 1 пол-ие | 9 мес. | 12 мес. |
| 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Основное мероприятие 02  Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | 2023-2027 | Итого | 116219,65 | 1886,25 | 37030,54 | | | | | | 51969,46 | 21133,40 | 4200,00 | Х |
| Средства бюджета Московской области | 88639,49 | 0,00 | 21305,43 | | | | | | 49712,67 | 15804,19 | 1817,20 |
| Средства бюджета городского округа | 27580,16 | 1886,25 | 15725,11 | | | | | | 2256,79 | 5329,21 | 2382,80 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Мероприятие 02.01 Строительство и реконструкция объектов водоснабжения муниципальной собственности | 2023-2027 | Итого | 92792,86 | 1392,86 | 35030,54 | | | | | | 51969,46 | 2200,00 | 2200,00 | Администрация городского округа Зарайск Московской области,  МУП «ЕСКХ Зарайского района |
| Средства бюджета Московской области | 74652,50 | 0,00 | 21305,43 | | | | | | 49712,67 | 1817,20 | 1817,20 |
| Средства бюджета городского округа | 18140,36 | 1392,86 | 13725,11 | | | | | | 2256,79 | 382,80 | 382,80 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Построены и реконструированы объекты водоснабжения муниципальной собственности, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого  2024 год | | в том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| 1 кв. | 1 пол-ие | 9 мес. | 12 мес. |
| 2 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2.2 | Мероприятие 02.02 Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения муниципальной собственности | 2023-2027 | Итого | 16933,40 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 16933,40 | 0,00 | Администрация городского округа Зарайск Московской области,  МУП «ЕСКХ Зарайского района |
| Средства бюджета Московской области | 13986,99 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 13986,99 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 2946,41 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 2946,41 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Приобретено и введено в эксплуатацию, капитально отремонтировано объектов водоснабжения муниципальной собственности, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого  2024 год | | в том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| 1 кв. | 1 пол-ие | 9 мес. | 12 мес. |
| 8 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 2.3 | Мероприятие 02.06  Содержание и ремонт шахтных колодцев | 2023-2027 | Итого | 6493,39 | 493,39 | 2000,00 | | | | | | 0,00 | 2000,00 | 2000,00 | Администрация городского округа Зарайск Московской области,  МУП «ЕСКХ Зарайского района |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 6493,39 | 493,39 | 2000,00 | | | | | | 0,00 | 2000,00 | 2000,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество отремонтированных шахтных колодцев, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого  2024 год | | в том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| 1 кв. | 1 пол-ие | 9 мес. | 12 мес. |
| 121 | 10 | 37 | | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 | 37 |
| Итого по подпрограмме 1. «Чистая вода» | | | Итого | 326219,65 | 1886,25 | | 37030,54 | | | | | 51969,46 | 21133,40 | 214200,00 | Х |
| Средства бюджета Московской области | 262099,49 | 0,00 | | 21305,43 | | | | | 49712,67 | 15804,19 | 175277,20 |
| Средства бюджета городского округа | 64120,16 | 1886,25 | | 15725,11 | | | | | 2256,79 | 5329,21 | 38922,80 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

7.2 Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности городского округа Зарайск Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием F5.01 подпрограммы 1. «Чистая вода»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта  (кв. метр, погонный метр, койко-место и т.д.) | Адрес объекта | Направление инвестирования | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов | Открытие объекта/завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс.руб.) | Профинансировано на 01.01.2023 (тыс.руб.) | Источники финансирования | Финансирование  (тыс.руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс. руб.) | Наименование главного распорядителя средств бюджета городского округа |
| всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Объект 1 | 600 куб.м/сут. | г. о. Зарайск, д. Дятлово -3 | Реконструкция | 20.01.  2027 - 29.11.  2028 | 29.11.  2028 | 80000,00 | 0,00 | Итого | 40000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40000,00 | 40000,00 | Администрация городского округа Зарайск Московской области |
| Реконструкция ВЗУ «д. Дятлово-3» г.о. Зарайск | 66080,00 | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 33040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33040,00 | 33040,00 |
| 0,00 | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13920,00 | 0,00 | Средства бюджета городского округа | 6960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6960,00 | 6960,00 |
| 0,00 | 0,00 | Внебюджетные источники | 00,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Объект 2 | 1560куб.м/сут. | г.о. Зарайск, д. Иванчиково | Реконструкция | 20.01.  2027 - 29.11.  2028 | 29.11.  2028 | 100000,00 | 0,00 | Итого | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20000,00 | 80000,00 | Администрация городского округа Зарайск Московской области |
| Реконструкция ВЗУ «д. Иванчиково» г.о. Зарайск | 82600,00 | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 16520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16520,00 | 66080,00 |
| 0,00 | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17400,00 | 0,00 | Средства бюджета городского округа | 3480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3480,00 | 13920,00 |
| 0,00 | 0,00 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Объект 3 | 1200 куб.м/сут. | г.о. Зарайск, д. Мендюкино | Реконструкция | 20.01.  2027 - 29.11.  2028 | 29.11.  2028 | 100000,00 | 0,00 | Итого | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50000,00 | 50000,00 | Администрация городского округа Зарайск Московской области |
| Строительство ВЗУ «д. Мендюкино» г.о. Зарайск | 82600,00 | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 41300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41300,00 | 41300,00 |
| 0,00 | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17400,00 | 0,00 | Средства бюджета городского округа | 8700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8700,00 | 8700,00 |
| 0,00 | 0,00 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Объект 4 | 2960куб.м/сут. | г. Зарайск, ул. Московская | Строительство | 20.01.  2027 - 29.11.  2028 | 29.11.  2028 | 500000,00 | 0,00 | Итого | 100000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100000,00 | 400000,00 | Администрация городского округа Зарайск Московской области |
| Строительство ВЗУ «Север»  г.о. Зарайск | 413000,00 | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 82600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82600,00 | 330400,00 |
| 0,00 | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87000,00 | 0,00 | Средства бюджета городского округа | 17400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17400,00 | 69600,00 |
| 0,00 | 0,00 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по мероприятию | | | | | | | | | Всего | 210000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210000,00 | Х | Х |
| Средства бюджета Московской области | 173460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173460,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 36540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36540,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* 1. Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности городского округа Зарайск Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.01 подпрограммы 1. «Чистая вода».

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта  (кв. метр, погонный метр, койко-место и т.д.) | Адрес объекта | Направление инвестирования | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов | Открытие объекта/завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс.руб.) | Профинансировано на 01.01.2023 (тыс.руб.) | Источники финансирования | Финансирование  (тыс.руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс. руб.) | Наименование главного распорядителя средств бюджета городского округа |
| всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Объект 1 | 7680 куб.м/сут. | г. Зарайск | Строительство | 20.01.  2026 - 26.11.  2027 | 30.11.  2027 | 4400,00 | 0,00 | Итого | 4400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2200,00 | 2200,00 | 0,00 | Администрация городского округа Зарайск Московской области |
| ВЗУ «Юг» г.о. Зарайск (в т.ч. ПИР) | Средства бюджета Московской области | 3634,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1817,20 | 1817,20 |
| Средства бюджета городского округа | 765,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382,80 | 382,80 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Объект 2 | 400 куб.м/сут. | г.о. Зарайск, д. Летуново | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.  2023 - 29.11.  2025 | 30.11.  2025 | 88392,86 | 0,00 | Итого | 88392,86 | 1392,86 | 35030,54 | 51969,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Зарайск Московской области |
| Строительство ВЗУ д. Летуново, г.о. Зарайск  (в т.ч. ПИР) | Средства бюджета Московской области | 71018,10 | 0,00 | 21305,43 | 49712,67 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 17374,76 | 1392,86 | 13725,11 | 2256,79 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по мероприятию 02.01: | | | | | | | | | Всего | 92792,86 | 1392,86 | 35030,54 | 51969,46 | 2200,00 | 2200,00 | Х | Х |
| Средства бюджета Московской области | 74652,50 | 0,00 | 21305,43 | 49712,67 | 1817,20 | 1817,20 |
| Средства бюджета городского округа | 18140,36 | 1392,86 | 13725,11 | 2256,79 | 382,80 | 382,80 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

7.4 Адресный перечень капитального ремонта (ремонта) объектов муниципальной собственности городского округа Зарайск Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.02 подпрограммы 1. «Чистая вода».

Муниципальный заказчик Администрация городского округа Зарайск

Ответственный за выполнение мероприятия МУП «ЕСКХ Зарайского района»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Вид работ | Элементы  объекта | Сроки проведения работ | Открытие | Профинансировано на 01.01.2023 (тыс.руб.) | Источники  финансирования | Финансирование, тыс.руб. | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс. руб.) |
| Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Объект 1  Станция обезжелезивания на ВЗУ, д. Верхнее Маслово, г.о. Зарайск | д. Верхнее Маслово, г.о. Зарайск | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию | Станция обезжелезивания мощностью 16 куб.м/час | 20.01.2026-29.11.2026 | 30.11.2026 | 0,00 | Итого | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 1239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1239,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Объект 2  Станция обезжелезивания на ВЗУ, д. Дятлово-3, г.о. Зарайск | д. Дятлово-3, г.о. Зарайск | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию | Станция обезжелезивания мощностью 6,5 куб.м/час | 20.01.2026-29.11.2026 | 30.11.2026 | 0,00 | Итого | 1200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 991,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 991,20 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 208,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208,80 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Объект 3  Станция обезжелезивания на ВЗУ, д. Машоново, г.о. Зарайск | д. Машоново, г.о. Зарайск | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию | Станция обезжелезивания мощностью 6,5 куб.м/час | 20.01.2026-29.11.2026 | 30.11.2026 | 0,00 | Итого | 1200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 991,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 991,20 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 208,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208,80 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Объект 4  Станция обезжелезивания на ВЗУ, д. Овечкино, г.о. Зарайск | д. Овечкино, г.о. Зарайск | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию | Станция обезжелезивания мощностью 6,5 куб.м/час | 20.01.2026-29.11.2026 | 30.11.2026 | 0,00 | Итого | 1200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 991,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 991,20 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 208,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208,80 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Объект 5  Станция обезжелезивания на ВЗУ, д. Пронюхлово, г.о. Зарайск | д. Пронюхлово, г.о. Зарайск | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию | Станция обезжелезивания мощностью 6,5 куб.м/час | 20.01.2026-29.11.2026 | 30.11.2026 | 0,00 | Итого | 1100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 908,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 908,60 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 191,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191,40 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Объект 6  Станция обезжелезивания на ВЗУ, д. Саблино, г.о. Зарайск | д. Саблино, г.о. Зарайск | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию | Станция обезжелезивания мощностью 6,5 куб.м/час | 20.01.2026-29.11.2026 | 30.11.2026 | 0,00 | Итого | 1200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 991,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 991,20 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 208,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208,80 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Объект 7  Станция обезжелезивания на ВЗУ, с. Макеево, г.о. Зарайск | с. Макеево, г.о. Зарайск | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию | Станция обезжелезивания мощностью 16 куб.м/час | 20.01.2026-29.11.2026 | 30.11.2026 | 0,00 | Итого | 2400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 1982,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1982,40 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 417,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417,60 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Объект 8  Станция обезжелезивания на ВЗУ, с. Масловский, г.о. Зарайск | поселок Масловский, г.о. Зарайск | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию | Станция обезжелезивания мощностью 65 куб.м/час | 20.01.2026-29.11.2026 | 30.11.2026 | 0,00 | Итого | 7133,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7133,40 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 5892,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5892,19 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 1241,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1241,21 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по мероприятию 02.02: | | | | | | | | Всего | 16933,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16933,40 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Московской области | 13986,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13986,99 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 2946,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2946,41 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

8. Подпрограмма 2. «Системы водоотведения».

8.1 Перечень мероприятий подпрограммы 2. «Системы водоотведения».

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 год | 2024 год | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01  Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории муниципальных образований Московской области | 2023-2027 | Итого | 105588,41 | 0,00 | 105588,41 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| Средства бюджета Московской области | 94396,03 | 0,00 | 94396,03 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 11192,38 | 0,00 | 11192,38 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Мероприятие 01.01 Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод муниципальной собственности | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Построены и реконструированы объекты очистки сточных вод муниципальной собственности, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого  2024 год | в том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | X |
| 1 кв. | 1 пол-ие | 9 мес. | 12  мес. |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Мероприятие 01.02  Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод муниципальной собственности | 2023-2027 | Итого | 105588,41 | 0,00 | 105588,41 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| Средства бюджета Московской области | 94396,03 | 0,00 | 94396,03 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 11192,38 | 0,00 | 11192,38 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Приобретено и введено в эксплуатацию, капитально отремонтировано объекты очистки сточных вод, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого | в том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | X |
| 2024 год | 1 кв. | 1 пол-ие | 9 мес. | 12  мес. |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по подпрограмме 2. «Системы водоотведения» | | | Итого | 105588,41 | 0,00 | 105588,41 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Московской области | 94396,03 | 0,00 | 94396,03 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 11192,38 | 0,00 | 11192,38 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

8.2 Адресный перечень капитального ремонта (ремонта) объектов муниципальной собственности городского округа Зарайск Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.02 подпрограммы 2. «Системы водоотведения».

Муниципальный заказчик Администрация городского округа Зарайск

Ответственный за выполнение мероприятия МУП «ЕСКХ Зарайского района»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Вид работ | Элементы  объекта | Сроки проведения работ | Открытие | Профинансировано на 01.01.2023 (тыс.руб.) | Источники  финансирования | Финансирование, тыс.руб. | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс. руб.) |
| Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Объект 1  Очистные сооружения с. Протекино городского округа Зарайск Московской области (в т.ч. ПИР) | с. Протекино, г.о. Зарайск | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | Очистные сооружения мощностью 400 куб.м/сут. | 20.01.2024-28.11.2024 | 29.11.2024 | 0,00 | Итого | 105588,41 | 0,00 | 105588,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 94396,03 | 0,00 | 94396,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 11192,38 | 0,00 | 11192,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по мероприятию 01.02: | | | | | | | | Всего | 105588,41 | 0,00 | 105588,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Московской области | 94396,03 | 0,00 | 94396,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 11192,38 | 0,00 | 11192,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

9. Подпрограмма 3. «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации».

9.1 Перечень мероприятий подпрограммы 3. «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации».

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 год | 2024 год | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01  Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | 2024-2027 | Итого | 572299,15 | 0,00 | 68674,47 | | | | | 241638,00 | 188275,08 | 73711,60 | X |
| Средства бюджета Московской области | 468626,46 | 0,00 | 52632,47 | | | | | 199592,99 | 155515,22 | 60885,78 |
| Средства бюджета городского округа | 103672,69 | 0,00 | 16042,00 | | | | | 42045,01 | 32759, 86 | 12825,82 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Мероприятие 01.01  Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения муниципальной собственности | 2024-2027 | Итого | 549844,38 | 0,00 | 46219,70 | | | | | 241638,00 | 188275,08 | 73711,60 | Администрация городского округа Зарайск Московской области, МУП «ЕСКХ Зарайского района» |
| Средства бюджета Московской области | 454171,46 | 0,00 | 38177,47 | | | | | 199592,99 | 155515,22 | 60885,78 |
| Средства бюджета городского округа | 95672,92 | 0,00 | 8042,23 | | | | | 42045,01 | 32759, 86 | 12825,82 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Построены и реконструированы объекты теплоснабжения муниципальной собственности, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого  2024 год | в том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | X |
| 1 кв. | 1 пол-ие | 9 мес. | 12 мес. |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 01.03  Капитальный ремонт объектов теплоснабжения муниципальной собственности | 2024-2027 | Итого | 22454,77 | 0,00 | 22454,77 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Зарайск Московской области, МУП «ЕСКХ Зарайского района» |
| Средства бюджета Московской области | 14455,00 | 0,00 | 14455,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 7999,77 | 0,00 | 7999,77 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капитально отремонтированы объекты теплоснабжения муниципальной собственности, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого  2024 год | в том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | X |
| 1 кв. | 1 пол-ие | 9 мес. | 12 мес. |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 02  Строительство, реконструкция, капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | 2023-2027 | Итого | 1097873,97 | 633,81 | 416802,08 | | | | | 514141,78 | 103999,30 | 62297,00 | X |
| Средства бюджета Московской области | 908859,41 | 0,00 | 346563,63 | | | | | 424935,03 | 85903,43 | 51457,32 |
| Средства бюджета городского округа | 189014,56 | 633,81 | 70238,45 | | | | | 89206,75 | 18095,87 | 10839,68 |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1 | Мероприятие 02.01  Строительство и реконструкция сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности | 2023-2027 | Итого | 1059901,62 | 0,00 | 383197,39 | | | | | 510407,93 | 103999,30 | 62297,00 | Администрация городского округа Зарайск Московской области, МУП «ЕСКХ Зарайского района» |
| Средства бюджета Московской области | 875478,76 | 0,00 | 316521,04 | | | | | 421596,97 | 85903,43 | 51457,32 |
| Средства бюджета городского округа | 184422,86 | 0,00 | 66676,35 | | | | | 88810,96 | 18095,87 | 10839,68 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Построены и реконструированы сети (участки) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого  2024 год | в том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | X |
| 1 кв. | 1 пол-ие | 9 мес. | 12 мес. |
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Мероприятие 02.02  Капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности | 2024-2027 | Итого | 37338,54 | 0,00 | 33604,69 | | | | | 3733,85 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Зарайск Московской области, МУП «ЕСКХ Зарайского района» |
| Средства бюджета Московской области | 33380,65 | 0,00 | 30042,59 | | | | | 3338,06 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 3957,89 | 0,00 | 3562,10 | | | | | 395,79 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капитально отремонтированы сети (участки) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого  2024 год | в том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | X |
| 1 кв. | 1 пол-ие | 9 мес. | 12 мес. |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2.3 | Мероприятие 02.03  Организация в границах городского округа теплоснабжения населения | 2024-2027 | Итого | 633,81 | 633,81 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Зарайск Московской области, МУП «ЕСКХ Зарайского района» |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 633,81 | 633,81 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество приборов учета объектов теплоснабжения, по которым проведено техническое обслуживание, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого  2024 год | в том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | X |
| 1 кв. | 1 пол-ие | 9 мес. | 12 мес. |
| 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 05  «Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов» | 2023-2027 | Итого | 5249,02 | 1392,02 | 3857,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 5249,02 | 1392,02 | 3857,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Мероприятие 05.01  Утверждение схем теплоснабжения городских округов (актуализированных схем теплоснабжения городских округов) | 2024-2027 | Итого | 2696,01 | 696,01 | 2000,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Зарайск Московской области, МУП «ЕСКХ Зарайского района» |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 2696,01 | 696,01 | 2000,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество утвержденных схем теплоснабжения городских округов, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого  2024 год | в том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | X |
| 1 кв. | 1 пол-ие | 9 мес. | 12 мес. |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Мероприятие 05.03  Утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов | 2024-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Зарайск Московской области, МУП «ЕСКХ Зарайского района» |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого  2024 год | в том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | X |
| 1 кв. | 1 пол-ие | 9 мес. | 12 мес. |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Мероприятие 05.04  Утверждение схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов) | 2024-2027 | Итого | 2553,01 | 696,01 | 1857,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Зарайск Московской области, МУП «ЕСКХ Зарайского района» |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 2553,01 | 696,01 | 1857,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество схем водоснабжения и водоотведения городского округа (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов), ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого  2024 год | в том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | X |
| 1 кв. | 1 пол-ие | 9 мес. | 12 мес. |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 3. «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» | | | Итого | 1675422,14 | 2025,83 | 489333,55 | | | | | 755779,78 | 292274,38 | 136008,60 |  |
| Средства бюджета Московской области | 1377485,87 | 0,00 | 399196,10 | | | | | 624528,02 | 241418,65 | 112343,10 |
| Средства бюджета городского округа | 297936,27 | 2025,83 | 90137,45 | | | | | 131251,76 | 50855,73 | 23665,50 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

9.2 Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности городского округа Зарайск Московской области,

финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.01 подпрограммы 3. «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации».

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта  (кв. метр, погонный метр, койко-место и т.д.) | Адрес объекта | Направление инвестирования | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов | Открытие объекта/завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс.руб.) | Профинансировано на 01.01.\_\_\_ (тыс.руб.) | Источники финансирования | Финансирование  (тыс.руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс. руб.) | Наименование главного распорядителя средств бюджета городского округа |
| всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Объект 1 | 3,7 км | г. Зарайск | Реконструкция | 20.01.  2026 - 30.11.  2027 | 30.11. 2027 | 84639,50 | 0,00 | Итого | 84639,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10927,90 | 73711,60 | 0,00 | Администрация городского округа Зарайск Московской области |
| ЦТП «АРЗ» | Средства бюджета Московской области | 69912,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9026,45 | 60885,78 |
| Средства бюджета городского округа | 14727,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1901,45 | 12825,82 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Объект 2 | 1,55 Гкал/ч | г. Зарайск | Реконструкция | 20.01.  2026-30.11.  2026 | 30.11.  2026 | 3108,05 | 0,00 | Итого | 3108,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3108,05 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Зарайск Московской области |
| ЦТП «Микрорайон 2» | Средства бюджета Московской области | 2567,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2567,25 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 540,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540,80 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Объект 3 | 55 Мвт | г. Зарайск | Реконструкция | 20.01.  2024-30.11.  2026 | 30.11.  2026 | 276361,13 | 0,00 | Итого | 276361,13 | 0,00 | 27536,13 | 132253,00 | 116572,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Зарайск Московской области |
| БМК «Урицкого» | Средства бюджета Московской области | 228274,29 | 0,00 | 22744,84 | 109240,98 | 96288,47 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 48086,84 | 0,00 | 4791,29 | 23012,02 | 20283,53 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Объект 4 | 22,1 Гкал/ч | г. Зарайск | Реконструкция | 20.01.  2024-30.11.  2026 | 30.11.  2026 | 185735,70 | 0,00 | Итого | 185735,70 | 0,00 | 18683,57 | 109385,00 | 57667,13 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Зарайск Московской области |
| ЦТП «Беспятово» | Средства бюджета Московской области | 153417,69 | 0,00 | 15432,63 | 90352,01 | 47633,05 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 32318,01 | 0,00 | 3250,94 | 19032,99 | 10034,08 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по мероприятию 01.01: | | | | | | | | | Всего | 549844,38 | 0,00 | 46219,70 | 241638,00 | 188275,08 | 73711,60 | Х | Х |
| Средства бюджета Московской области | 454171,46 | 0,00 | 38177,47 | 199592,99 | 155515,22 | 60885,78 |
| Средства бюджета городского округа | 95672,92 | 0,00 | 8042,23 | 42045,01 | 32759,86 | 12825,82 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

9.3 Адресный перечень капитального ремонта (ремонта) объектов муниципальной собственности городского округа Зарайск Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.03 подпрограммы 3. «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации».

Муниципальный заказчик Администрация городского округа Зарайск

Ответственный за выполнение мероприятия МУП «ЕСКХ Зарайского района»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Вид работ | Элементы объекта | Сроки проведения работ | Открытие | Профинансировано на 01.01.2023 (тыс.руб) | Источники финансирования | Финансирование, тыс.руб. | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс. руб.) |
| Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Капитальный ремонт котельной Беспятово (в части замены котла) по адресу: Московская область, г. Зарайск, ул. Советская | г. Зарайск | Капитальный ремонт | Общая мощность: 41 Гкал/ч, котел: 20 Гкал/ч | 25.03.2024-14.10.2024 | 15.10.2024 | 0,00 | Итого | 22454,77 | 0,00 | 22454,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 14455,00 | 0,00 | 14455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 7999,77 | 0,00 | 7999,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Всего по мероприятию 01.03: | | | | | | | | Всего | 22454,77 | 0,00 | 22454,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Московской области | 14455,00 | 0,00 | 14455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 7999,77 | 0,00 | 7999,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

9.4 Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности городского округа Зарайск Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.01 подпрограммы 3. «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации».

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование объекта, сведения о регистрации права собАственности | Мощность/ прирост мощности объекта  (кв. метр, погонный метр, койко-место и т.д.) | Адрес объекта | Направление инвестирования | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов | Открытие объекта/завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс.руб.) | Профинансировано на 01.01.2023\_ (тыс.руб.) | Источники финансирования | Финансирование  (тыс.руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс. руб.) | Наименование главного распорядителя средств бюджета городского округа |
| всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Объект 1 | | 2,19 км | г. о. Зарайск | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 25.03.2024-14.10.2025 | 15.10.  2025 | 24179,64 | 0,00 | Итого | 24179,64 | 0,00 | 7253,89 | 16925,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Зарайск Московской области |
| Сети теплоснабжения и горячего водоснабжения д. Авдеево (в т.ч. ПИР) | | Средства бюджета Московской области | 19972,38 | 0,00 | 5991,71 | 13980,67 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 4207,26 | 0,00 | 1262,18 | 2945,08 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Объект 2 | | 0,4 км | г. Зарайск | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.  2026-30.11.  2027 | 30.11.  2027 | 5762,00 | 0,00 | Итого | 5762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1729,00 | 4033,00 | 0,00 | Администрация городского округа Зарайск Московской области |
| Сети теплоснабжения и горячего водоснабжения г. Зарайск, школа №6 до ул. Ленинской (в т.ч. ПИР) | | Средства бюджета Московской области | 4759,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1428,15 | 3331,26 |
| Средства бюджета городского округа | 1002,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,85 | 701,74 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Объект 3 | | 0,4 км | г. Зарайск | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.  2024-30.11.  2025 | 30.11.  2025 | 6840,00 | 0,00 | Итого | 6840,00 | 0,00 | 5000,00 | 1840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Зарайск Московской области |
| Сети теплоснабжения и горячего водоснабжения г. Зарайск, ул. Урицкого до ул. Октябрьская (автосервис) (в т.ч. ПИР) | | Средства бюджета Московской области | 5649,84 | 0,00 | 4130,00 | 1519,84 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 1190,16 | 0,00 | 870,00 | 320,16 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Объект 4 | | 0,8 км. | г. Зарайск | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.  2024-30.11.  2025 | 30.11.  2025 | 11613,00 | 0,00 | Итого | 11613,00 | 0,00 | 10000,00 | 1613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Зарайск Московской области |
| Сети теплоснабжения и горячего водоснабжения г. Зарайск 1 микрорайон ж.д. №15 до ул. Октябрьской ж.д. №35 (в т.ч. ПИР) | | Средства бюджета Московской области | 9592,34 | 0,00 | 8260,00 | 1332,34 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 2020,66 | 0,00 | 1740,00 | 280,66 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Объект 5 | | 0,5 км | г. Зарайск | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.  2024-14.10.  2025 | 15.10.  2025 | 17116,26 | 0,00 | Итого | 17116,26 | 0,00 | 5134,88 | 11981,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Зарайск Московской области |
| Сети теплоснабжения и горячего водоснабжения г. Зарайск, 2 Микрорайон от ж.д. №17, 18 до ЦТП 2 Микрорайон ж.д. №22а (в т.ч. ПИР) | | Средства бюджета Московской области | 14138,03 | 0,00 | 4241,41 | 9896,62 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 2978,23 | 0,00 | 893,47 | 2084,76 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Объект 6 | | 0,9 км | г. Зарайск | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.  2024-14.10.  2025 | 15.10.  2025 | 13950,00 | 0,00 | Итого | 13950,00 | 0,00 | 4185,00 | 9765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Зарайск Московской области |
| Сети теплоснабжения и горячего водоснабжения г. Зарайск 2 Микрорайон от ж.д. №34 до ж.д.№17, 18 (в т.ч. ПИР) | | Средства бюджета Московской области | 11522,70 | 0,00 | 3456,81 | 8065,89 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 2427,30 | 0,00 | 728,19 | 1699,11 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Объект 7 | | 2,1 км | г. Зарайск | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.  2024-14.10.  2025 | 15.10.  2025 | 29379,00 | 0,00 | Итого | 29379,00 | 0,00 | 8813,70 | 20565,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Зарайск Московской области |
| Сети теплоснабжения и горячего водоснабжения г. Зарайск ж.д. №43 ул. Дзержинского тк №44 до ул. Советской д.15а тк №50 (в т.ч. ПИР) | | Средства бюджета Московской области | 24267,06 | 0,00 | 7280,12 | 16986,94 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 5111,94 | 0,00 | 1533,58 | 3578,36 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Объект 8 | | 3424 пог.м | г. Зарайск | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.  2024-30.11.  2025 | 30.11.  2025 | 46312,00 | 0,00 | Итого | 46312,00 | 0,00 | 35000,00 | 11312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Зарайск Московской области |
| Сети теплоснабжения и горячего водоснабжения г. Зарайск от 1 Микрорайон ж.д. №26 до 1 Микрорайон ж.д. №33 (в т.ч. ПИР) | | Средства бюджета Московской области | 38253,71 | 0,00 | 28910,00 | 9343,71 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 8058,29 | 0,00 | 6090,00 | 1968,29 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Объект 9 | | 2,4 км | г. Зарайск | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.  2024-30.11.  2025 | 30.11.  2025 | 28922,00 | 0,00 | Итого | 28922,00 | 0,00 | 20461,00 | 8461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Зарайск Московской области |
| Сети теплоснабжения и горячего водоснабжения г. Зарайск от 1 Микрорайон ж.д. №33 до ул. Металлистов ж.д. №2 (в т.ч. ПИР) | | Средства бюджета Московской области | 23889,58 | 0,00 | 16900,79 | 6988,79 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 5032,42 | 0,00 | 3560,21 | 1472,21 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Объект 10 | | 1,5 км | г. Зарайск | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.  2025-30.11.  2026 | 30.11.  2026 | 20234,00 | 0,00 | Итого | 20234,00 | 0,00 | 0,00 | 12000,00 | 8234,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Зарайск Московской области |
| Сети теплоснабжения и горячего водоснабжения г. Зарайск от1 Микрорайон ж.д. №33 до ул. Советская ж.д. №12 (в т.ч. ПИР) | | Средства бюджета Московской области | 16713,28 | 0,00 | 0,00 | 9912,00 | 6801,28 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 3520,72 | 0,00 | 0,00 | 2088,00 | 1432,72 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Объект 11 | | 3,3 км | г. Зарайск | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.  2024-30.11.  2025 | 30.11.  2025 | 44580,00 | 0,00 | Итого | 44580,00 | 0,00 | 33000,00 | 11580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Зарайск Московской области |
| Сети теплоснабжения и горячего водоснабжения г. Зарайск от 1 Микрорайон ж.д. №2 до 1 Микрорайон ж.д. №26 (в т.ч. ПИР) | | Средства бюджета Московской области | 36823,08 | 0,00 | 27258,00 | 9565,08 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 7756,92 | 0,00 | 5742,00 | 2014,92 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Объект 12 | | 1,7 км | г. Зарайск | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.  2024-30.11.  2025 | 30.11.  2025 | 23772,00 | 0,00 | Итого | 23772,00 | 0,00 | 17886,00 | 5886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Зарайск Московской области |
| Сети теплоснабжения и горячего водоснабжения г. Зарайск от детского сада №11 до ул. Советская д. №3а (магазин Меркурий) (в т.ч. ПИР) | | Средства бюджета Московской области | 19635,68 | 0,00 | 14773,84 | 4861,84 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 4136,32 | 0,00 | 3112,16 | 1024,16 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Объект 13 | | 0,77 км | г. Зарайск | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 25.03.  2024-14.10.  2025 | 15.10.  2025 | 35733,77 | 0,00 | Итого | 35733,77 | 0,00 | 10720,13 | 25013,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Зарайск Московской области |
| Сети теплоснабжения и горячего водоснабжения г. Зарайск от ж.д. №10 пос. ЗЗСМ до ж.д. №5,4 пос. Текстильщиков (в т.ч. ПИР) | | Средства бюджета Московской области | 29516,10 | 0,00 | 8854,83 | 20661,27 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 6217,67 | 0,00 | 1865,30 | 4352,37 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Объект 14 | | 3,1 км | г. Зарайск | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.  2024-30.11.  2025 | 30.11.  2025 | 47250,00 | 0,00 | Итого | 47250,00 | 0,00 | 36000,00 | 11250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Зарайск Московской области |
| Сети теплоснабжения и горячего водоснабжения г. Зарайск от котельной ул. Советская 47 до 1Микрорайон ж.д. №12 (в т.ч. ПИР) | | Средства бюджета Московской области | 39028,50 | 0,00 | 29736,00 | 9292,50 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 8221,50 | 0,00 | 6264,00 | 1957,50 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Объект 15 | | 1,3 км | г. Зарайск | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.  2024-30.11.  2025 | 30.11.  2025 | 18708,00 | 0,00 | Итого | 18708,00 | 0,00 | 14854,00 | 3854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Зарайск Московской области |
| Сети теплоснабжения и горячего водоснабжения г. Зарайск от ул. Советская магазин 44 до ул. Ленинская ж.д. №46а (в т.ч. ПИР) | | Средства бюджета Московской области | 15452,80 | 0,00 | 12269,40 | 3183,40 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 3255,20 | 0,00 | 2584,60 | 670,60 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Объект 16 | | 2,2  км | г. Зарайск | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 25.03.  2024-14.10.  2025 | 15.10.  2025 | 29755,90 | 0,00 | Итого | 29755,90 | 0,00 | 8926,77 | 20829,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Зарайск Московской области |
| Сети теплоснабжения и горячего водоснабжения г. Зарайск от ЦТП «АРЗ» до гостиницы ул. К.Маркса (в т.ч. ПИР) | | Средства бюджета Московской области | 24578,37 | 0,00 | 7373,51 | 17204,86 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 5177,53 | 0,00 | 1553,26 | 3624,27 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Объект 17 | | 0,7 км | г. Зарайск | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.  2025-30.11.  2026 | 30.11.  2026 | 9901,00 | 0,00 | Итого | 9901,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 4901,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Зарайск Московской области |
| Сети теплоснабжения и горячего водоснабжения г. Зарайск от 1 Микрорайон ж.д. №29 до учебного корпуса (в т.ч. ПИР) | | Средства бюджета Московской области | 8178,23 | 0,00 | 0,00 | 4130,00 | 4048,23 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 1722,77 | 0,00 | 0,00 | 870,00 | 852,77 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Объект 18 | | 1,3 км | г. Зарайск | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.  2026-30.11.  2027 | 30.11.  2027 | 50126,00 | 0,00 | Итого | 50126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35088,00 | 15038,00 | 0,00 | Администрация городского округа. Зарайск Московской области |
| Сети теплоснабжения и горячего водоснабжения г. Зарайск пос. ПМК от котельной ПМК (в т.ч. ПИР) | | Средства бюджета Московской области | 41404,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28982,69 | 12421,39 |
| Средства бюджета городского округа | 8721,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6105,31 | 2616,61 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Объект 19 | | 1,09 км | г. Зарайск | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 25.03.2024-14.10.2025 | 15.10.  2025 | 19825,29 | 0,00 | Итого | 19825,29 | 0,00 | 5947,59 | 13877,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Зарайск Московской области |
| Сети теплоснабжения и горячего водоснабжения г. Зарайск пос. Текстильщиков 9,10,18,29, 20,13 (в т.ч. ПИР) | | Средства бюджета Московской области | 16375,69 | 0,00 | 4912,71 | 11462,98 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 3449,60 | 0,00 | 1034,88 | 2414,72 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Объект 20 | | 0,5 км | г. Зарайск | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 25.03.2024-14.10.2025 | 15.10.  2025 | 9602,50 | 0,00 | Итого | 9602,50 | 0,00 | 2880,75 | 6721,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Зарайск Московской области |
| Сети теплоснабжения и горячего водоснабжения г. Зарайск пос. Текстильщиков от ж.д.5 до ж.д.№18 (в т.ч. ПИР) | | Средства бюджета Московской области | 7931,67 | 0,00 | 2379,50 | 5552,17 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 1670,83 | 0,00 | 501,25 | 1169,58 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Объект 21 | | 2,1 км | г. Зарайск | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.  2024-14.10.  2025 | 15.10.  2025 | 28480,20 | 0,00 | Итого | 28480,20 | 0,00 | 8544,06 | 19936,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Зарайск Московской области |
| Сети теплоснабжения и горячего водоснабжения г. Зарайск ул. Гуляева тк №36 до ж.д. №43 ул. Дзержинского тк №44 (в т.ч. ПИР) | | Средства бюджета Московской области | 23524,64 | 0,00 | 7057,39 | 16467,25 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 4955,56 | 0,00 | 1486,67 | 3468,89 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Объект 22 | | 2,4 км | г. Зарайск | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.  2024-14.10.  2025 | 15.10.  2025 | 55376,73 | 0,00 | Итого | 55376,73 | 0,00 | 16613,02 | 38763,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Зарайск Московской области |
| Сети теплоснабжения и горячего водоснабжения г. Зарайск ул. Каменева д.2 до 2 Микрорайон ж.д. №22а (в т.ч. ПИР) | | Средства бюджета Московской области | 45741,17 | 0,00 | 13722,35 | 32018,82 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 9635,56 | 0,00 | 2890,67 | 6744,89 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Объект 23 | | 1,6 км | г. Зарайск | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.  2024-30.11.  2025 | 30.11.  2025 | 22182,00 | 0,00 | Итого | 22182,00 | 0,00 | 16000,00 | 6182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Зарайск Московской области |
| Сети теплоснабжения и горячего водоснабжения г. Зарайск ул. Каменева д.2 до ул. Советской 79 (в т.ч. ПИР) | | Средства бюджета Московской области | 18322,33 | 0,00 | 13216,00 | 5106,33 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 3859,67 | 0,00 | 2784,00 | 1075,67 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Объект 24 | | 0,7 км | г. Зарайск | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.  2026-30.11.  2027 | 30.11.  2027 | 9847,00 | 0,00 | Итого | 9847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6893,00 | 2954,00 | 0,00 | Администрация городского округа Зарайск Московской области |
| Сети теплоснабжения и горячего водоснабжения г. Зарайск ул. Комсольская ж.д. №32 до ж.д. №85 ул. Дзержинского (в т.ч. ПИР) | | Средства бюджета Московской области | 8133,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5693,62 | 2440,00 |
| Средства бюджета городского округа | 1713,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1199,38 | 514,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Объект 25 | | 2,3 км | г. Зарайск | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.  2024-30.11.  2025 | 30.11.  2025 | 31326,00 | 0,00 | Итого | 31326,00 | 0,00 | 23000,00 | 8326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Зарайск Московской области |
| Сети теплоснабжения и горячего водоснабжения г. Зарайск ул. Октябрьская ж.д.№2 до ул. Советская ж.д. №41 (в т.ч. ПИР) | | Средства бюджета Московской области | 25875,28 | 0,00 | 18998,00 | 6877,28 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 5450,72 | 0,00 | 4002,00 | 1448,72 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Объект 26 | | 1,0 км | г. Зарайск | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.  2025-30.11.  2026 | 30.11.  2026 | 13741,99 | 0,00 | Итого | 13741,99 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 3741,99 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Зарайск Московской области |
| Сети теплоснабжения и горячего водоснабжения г. Зарайск ул. Октябрьская ж.д. №2 до Центра занятости (в т.ч. ПИР) | | Средства бюджета Московской области | 11350,89 | 0,00 | 0,00 | 8260,00 | 3090,89 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 2391,10 | 0,00 | 0,00 | 1740,00 | 651,10 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Объект 27 | | 4,8 км | г. Зарайск | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.  2024-29.11.  2025 | 30.11.  2025 | 55086,00 | 0,00 | Итого | 55086,00 | 0,00 | 15000,00 | 40086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Зарайск Московской области |
| Сети теплоснабжения и горячего водоснабжения г. Зарайск ул. Октябрьская тк ж.д. №35 до ул. Октябрьская АРЗ (в т.ч. ПИР) | | Средства бюджета Московской области | 45501,04 | 0,00 | 12390,00 | 33111,04 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 9584,96 | 0,00 | 2610,00 | 6974,96 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Объект 28 | | 0,8 км | г.о. Зарайск, г. Зарайск | Реконструкция | 25.03.  2024-14.10.  2025 | 15.10.  2025 | 10894,90 | 0,00 | Итого | 10894,90 | 0,00 | 3268,47 | 7626,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Зарайск Московской области |
| Сети теплоснабжения и горячего водоснабжения г.о. Зарайск, г. Зарайск от котельной ЗЗСМ до пос. ЗЗСМ | | Средства бюджета Московской области | 8999,19 | 0,00 | 2699,76 | 6299,43 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 1895,71 | 0,00 | 568,71 | 1327,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Объект 29 | | 1,7 км | г.о. Зарайск, д. Зименки | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.  2026-30.11.  2027 | 30.11.  2027 | 15935,20 | 0,00 | Итого | 15935,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11155,20 | 4780,00 | 0,00 | Администрация городского округа Зарайск Московской области |
| Сети теплоснабжения и горячего водоснабжения г.о. Зарайск, д. Зименки (в т.ч. ПИР) | | Средства бюджета Московской области | 13162,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9214,20 | 3948,28 |
| Средства бюджета городского округа | 2772,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1941,00 | 831,72 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Объект 30 | | 3,9 км | д. Гололобово | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.  2026-30.11.  2027 | 30.11.  2027 | 52132,00 | 0,00 | Итого | 52132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16640,00 | 35492,00 | 0,00 | Администрация городского округа Зарайск Московской области |
| Сети теплоснабжения и горячего водоснабжения д. Гололобово (в т.ч. ПИР) | | Средства бюджета Московской области | 43061,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13744,64 | 29316,39 |
| Средства бюджета городского округа | 9070,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2895,36 | 6175,61 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Объект 31 | | 2,0 км | д. Алферьево | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.  2025-14.10.  2026 | 15.10.  2026 | 22310,16 | 0,00 | Итого | 22310,16 | 0,00 | 0,00 | 6693,05 | 15617,11 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Зарайск Московской области |
| Сети теплоснабжения и горячего водоснабжения д. Алферьево (в т.ч. ПИР) | | Средства бюджета Московской области | 18428,19 | 0,00 | 0,00 | 5528,46 | 12899,73 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 3881,97 | 0,00 | 0,00 | 1164,59 | 2717,38 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Объект 32 | | 2,66 км | д. Журавна | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 25.03.  2024-14.10.  2025 | 15.10.  2025 | 33430,50 | 0,00 | Итого | 33430,50 | 0,00 | 10029,15 | 23401,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Зарайск Московской области |
| Сети теплоснабжения и горячего водоснабжения д. Журавна (в т.ч. ПИР) | | Средства бюджета Московской области | 27613,60 | 0,00 | 8284,08 | 19329,52 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 5816,90 | 0,00 | 1745,07 | 4071,83 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Объект 33 | | 5,93 км | с. Макеево | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 25.03.  2024-14.10.  2025 | 15.10.  2025 | 64125,06 | 0,00 | Итого | 64125,06 | 0,00 | 19237,52 | 44887,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Зарайск Московской области |
| Сети теплоснабжения и горячего водоснабжения с. Макеево (в т.ч. ПИР) | | Средства бюджета Московской области | 52967,30 | 0,00 | 15890,19 | 37077,11 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 11157,76 | 0,00 | 3347,33 | 7810,43 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Объект 34 | | 3,7 ткм | д. Мендюкино | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.  2024-14.10.  2025 | 15.10.  2025 | 39228,26 | 0,00 | Итого | 39228,26 | 0,00 | 11768,48 | 27459,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Зарайск Московской области |
| Сети теплоснабжения и горячего водоснабжения  д. Мендюкино (в т.ч. ПИР) | | Средства бюджета Московской области | 32402,54 | 0,00 | 9720,76 | 22681,78 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 6825,72 | 0,00 | 2047,72 | 4778,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Объект 35 | | 4,27 км | пос. Октябрьский | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 25.03.  2024-14.10.  2025 | 15.10.  2025 | 34307,14 | 0,00 | Итого | 34307,14 | 0,00 | 10292,14 | 24015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация м Зарайск Московской области |
| Сети теплоснабжения и горячего водоснабжения пос. Октябрьский (в т.ч. ПИР) | | Средства бюджета Московской области | 28337,70 | 0,00 | 8501,31 | 19836,39 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 5969,44 | 0,00 | 1790,83 | 4178,61 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Объект 36 | | 3,5 км | с. Чулки - Соколово | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 25.03.  2024-14.10.  2025 | 15.10.  2025 | 50485,39 | 0,00 | Итого | 50485,39 | 0,00 | 15145,62 | 35339,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Зарайск Московской области |
| Сети теплоснабжения и горячего водоснабжения с. Чулки - Соколово (в т.ч. ПИР) | | Средства бюджета Московской области | 41700,93 | 0,00 | 12510,28 | 29190,65 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 8784,46 | 0,00 | 2635,34 | 6149,12 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Объект 37 | | 2,9 км | ц.о. пос. Зарайский | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 25.03.  2024-14.10.  2025 | 15.10.  2025 | 27450,73 | 0,00 | Итого | 27450,73 | 0,00 | 8235,22 | 19215,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Зарайск Московской области |
| Сети теплоснабжения и горячего водоснабжения ц.о. пос. Зарайский (в т.ч. ПИР) | | Средства бюджета Московской области | 22674,30 | 0,00 | 6802,29 | 15872,01 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 4776,43 | 0,00 | 1432,93 | 3343,50 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по мероприятию 02.01: | | | | | | | | | | Всего | 1059901,62 | 0,00 | 383197,39 | 510 407,93 | 103999,30 | 62297,00 | Х | Х |
| Средства бюджета Московской области | 875478,76 | 0,00 | 316521,04 | 421596,97 | 85903,43 | 51457,32 |
| Средства бюджета городского округа | 184422,86 | 0,00 | 66676,35 | 88810,96 | 18095,87 | 10839,68 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

9.5 Адресный перечень капитального ремонта (ремонта) объектов муниципальной собственности городского округа Зарайск Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.02 подпрограммы 3. «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации».

Муниципальный заказчик Администрация городского округа Зарайск

Ответственный за выполнение мероприятия МУП «ЕСКХ Зарайского района»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  объекта | Адрес объекта | Вид работ | Элементы объекта | Сроки проведения работ | Открытие | Профинансировано на 01.01.2023 (тыс.руб) | Источники финансирования | Финансирование, тыс.руб. | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс. руб.) |
| Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Объект 1  Капитальный ремонт сетей водоснабжения с. Чулки – Соколово, д. Иванчиково, д. Мендюкино, д. Летуново, с. Макеево, г.о. Зарайск (в т.ч. ПИР) | г.о. Зарайск | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | Сети водоснабжения | 20.01.2024-29.11.2025 | 30.11.2025 | 0,00 | Итого | 37338,54 | 0,00 | 33604,69 | 3733,85 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 33380,65 | 0,00 | 30042,59 | 3338,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 3957,89 | 0,00 | 3562,10 | 395,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по мероприятию 02.02: | | | | | | | | Всего | 37338,54 | 0,00 | 33604,69 | 3733,85 | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Московской области | 33380,65 | 0,00 | 30042,59 | 3338,06 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 3957,89 | 0,00 | 3562,10 | 395,79 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

10. Подпрограмма 4. «Обращение с отходами».

10.1 Перечень мероприятий подпрограммы 4. «Обращение с отходами».

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 год | 2024 год | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 04 Создание системы раздельного сбора отходов на территории муниципального образования Московской области | 2024-2027 | Итого | 141,60 | 0,00 | 141,60 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Зарайск Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 141,60 | 0,00 | 141,60 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Мероприятие 04.01  Оказание услуг по размещению и обслуживанию контейнеров для опасных отходов от населения на спецплощадках на территории муниципального образования Московской области | 2024-2027 | Итого | 141,60 | 0,00 | 141,60 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Зарайск Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 141,60 | 0,00 | 141,60 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Размещены и обслуживаются контейнеры для опасных отходов от населения на спецплощадках на территории городского округа Зарайск Московской области, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого | в том числе: | | | |  |  |  |  |
| 2024 год | 1 кв. | 1 пол-ие | 9 мес. | 12 мес. | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
| Итого по подпрограмме 4. «Обращение с отходами». | | | Итого | 141,60 | 0,00 | 141,60 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 141,60 | 0,00 | 141,60 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

11. Подпрограмма 5. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности».

11.1 Перечень мероприятий подпрограммы 5. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности».

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | | | | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 год | 2024 год | | | | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01  «Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Московской области» | Х | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Мероприятие 01.10  Установка, замена, поверка приборов учета энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы | Х | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Зарайск Московской области, отдел ЖКХ, муниципальные бюджетные учреждения |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество приборов учета, установленных в зданиях, строениях, сооружениях органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого  2024 год | в том числе: | | | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 кв. | | 1 пол-ие | | 9 мес. | | 12 мес. | | X |
| - | - | - | - | | - | | - | | - | | - | - | - |
| 1.2 | Мероприятие 01.11  Проведение энергоэффективных мероприятий в отношении ограждающих конструкций и внутренних инженерных систем муниципальных учреждений | Х | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Зарайск Московской области, отдел ЖКХ, Управление образования администрации г.о. Зарайск |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, которые повысили класс энергетической эффективности до нормального и выше (А, B, C, D) | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого  2024 год | | в том числе: | | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 кв. | | 1 пол-ие | | 9 мес. | | 12 мес. | X |
| 2 | - | 1. МБОУ «Мендюкинская средняя школа» с . Журавна  2. МБУ»Загородный стационарный детский оздоровительный лагерь «Осетр» | | - | | - | | - | | 2 | - | - | - |
| 2. | Основное мероприятие 02  Организация учета энергоресурсов в жилищном фонде московской области | 2023 | Итого | 998,47 | 998,47 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Зарайск Московской области, отдел ЖКХ, МУП «ЕСКХ Зарайского района» |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 998,47 | 998,47 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Мероприятие 02.01  Установка, замена, поверка общедомовых приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах | Х | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Зарайск Московской области, отдел ЖКХ, управляющая организация МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ городского округа Зарайск» |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество многоквартирных домов, в которых установлены общедомовые приборы учета энергетических ресурсов, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого  2024 год | в том числе: | | | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 кв. | | 1 пол-ие | | 9 мес. | | 12 мес. | | X |
| 184 | - | 184 | - | | - | | - | | 184 | | - | - | - |
| 2.2 | Мероприятие 02.02  Выполнение работ по установке автоматизированных систем контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов | 2023 | Итого | 998,47 | 998,47 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Зарайск Московской области, отдел ЖКХ, МУП «ЕСКХ Зарайского района» |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 999,00 | 999,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Установлены автоматизированные системы контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого  2024 год | в том числе: | | | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 кв. | | 1 пол-ие | | 9 мес. | | 12 мес. | | X |
| 444 | 444 | - | - | | - | | - | | - | | - | - | - |
| 3 | Основное мероприятие 03  «Повышение энергетической эффективности многоквартирных домов» | Х | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Зарайск Московской области, отдел ЖКХ, управляющая организация МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ городского округа Зарайск» |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Мероприятие 03.01  Организация работы с УК по подаче заявлений в ГУ МО «Государственная жилищная инспекция Московской области» | Х | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Зарайск Московской области, отдел ЖКХ, управляющая организация МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ городского округа Зарайск» |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество многоквартирных домов, которым присвоен класс энергетической эффективности, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого  2024 год | в том числе: | | | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 кв. | | 1 пол-ие | | 9 мес. | | 12 мес. | | X |
| 5 | - | 5 | - | | - | | - | | 5 | | - | - | - |
| Итого по подпрограмме 5. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | | | Итого | 998,47 | 998,47 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 998,47 | 998,47 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

12. Подпрограмма 7. «Обеспечивающая подпрограмма**»**.

12.1 Перечень мероприятий подпрограммы 7. «Обеспечивающая подпрограмма».

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01  Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 2023-2027 | Итого | 171,10 | 171,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета городского округа | 171,10 | 171,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.22 | Мероприятие 01. 02  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 2023-2027 | Итого | 171,10 | 171,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Зарайск Московской области, МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ городского округа Зарайск» |
| Средства бюджета городского округа | 171,10 | 171,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по подпрограмме 7. «Обеспечивающая подпрограмма**»** | | | Итого | 171,10 | 171,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета городского округа | 171,10 | 171,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

13. Подпрограмма 8. «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства».

13.1 Перечень мероприятий подпрограммы 8. «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства».

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 год | 2024 год | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01 - Создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства Московской области | 2023-2027 | Итого | 169790,00 | 169790,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Зарайск Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 152790,00 | 152790,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 17000,00 | 17000,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Мероприятие 01.03  Погашение просроченной задолженности за потреб-ленные ресурсы (газ, элек-троэнергию, холодное во-доснабжение и водоотве-дение) муниципальных предприятий с целью пре-дупреждения их банкротства и (или) субсидиарной ответственности муниципальных образований Московской области | 2023-2027 | Итого | 17000,00 | 17000,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Зарайск Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 17000,00 | 17000,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Результат не предусмотрен | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого | в том числе: | | | |  |  |  |  |
| 2024 год | 1 кв. | 1 пол-ие | 9 мес. | 12 мес. | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Мероприятие 01.05  Реализация мер по предупреждению банкротства муниципальных предприятий и (или) юридических лиц, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит муниципальным образованиям Московской области, осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в части погашения их просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам и (или) за энергоресурсы (тепловую энергию и теплоноситель), и (или) за факторинговые услуги | 2023-2027 | Итого | 152790,00 | 152790,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.2 |
| Средства бюджета Московской области | 152790,00 | 152790,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Погашение просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам с целью реализации мер по предупреждению банкротства муниципальных предприятий и (или) юридических лиц, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит муниципальным образованиям Московской области, осуществляющим деятельность в сфере жилищно – коммунального хозяйства, тыс.руб. | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого | в том числе: | | | |  |  |  |  |
| 2024 год | 1 кв. | 1 пол-ие | 9 мес. | 12 мес. | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| 152790,00 | 152790,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Основное мероприятие 02 Финансовое обеспечение расходов, направленных на осуществление полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 2023-2027 | Итого | 208,00 | 208,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Московской области | 208,00 | 208,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Мероприятие 02.05  Осуществление переданных органам местного самоуправления полномочий по региональному государственному жилищному контролю (надзору) за соблюдением гражданами требований Правил пользования газом | 2023-2027 | Итого | 208,00 | 208,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Зарайск Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 208,00 | 208,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Результат не предусмотрен | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого | в том числе: | | | |  |  |  |  |
| 2024 год | 1 кв. | 1 пол-ие | 9 мес. | 12 мес. | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по подпрограмме 8. «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства». | | | Итого | 169998,00 | 169998,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Московской области | 152998,00 | 152998,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 17000,00 | 17000,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |