# Приложение 2

# УТВЕРЖДЕНО

# постановлением главы

# городского округа Зарайск

# Московской области

# от 11.06.2024 № 942/6

План мероприятий                                                                                                                   по подготовке и проведению экстремального исторического забега «Зарайский Бизон» на территории городского округа Зарайск Московской области в 2024 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственные за выполнение | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение совещаний по организации Мероприятия с членами орг. комитета (далее – Забег) | Гулькина Р.Д. | По мере необходимости |
| 2 | Согласование схемы маршрута проведения Забега | Москалев С.В. Простоквашин А.А. Шолохов А.В. | 01.06.2024 -10.06.2024 |
| 3 | Информирование жителей о перекрытии дорожного движения | Гулькина Р.Д. Орловский А.М. | 10.06.2024 -20.06.2024 |
| 4 | Определение перечня мероприятий, необходимых для подготовки маршрута трассы (частичный ремонт дорог, покос травы, сбор мусора, работа экскаватора, привлечение грузовой машины для перевозки оборудования и т.п.), и обеспечение их проведения | Простоквашин А.А. Шолохов А.В. Павелькин С.Ю. Сурдин С.С. | 10.06.2024 -29.06.2024 |
| 5 | Обеспечение безопасности участников мероприятия | Москалев С.В. Бескровный А.В. | 29.06.2024 с 10:00 час. до 18:00 час. |
| 6 | Обеспечение трассы элементами безопасности (блокираторами), водоналивными блоками | Москалев С.В. Шолохов А.В. Павелькин С.Ю. Сурдин С.С. | 29.06.2024 |
| 7 | Обеспечение технического и спортивного оснащения стартового городка | Орловский А.М. | 20.06.2024 -29.06.2024 |

# Приложение 3

# к постановлению главы

# городского округа Зарайск

# Московской области

# от 11.06.2024 № 942/6