Приложение 2

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Зарайского муниципального района

от 05.06.17 № 794/6

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

(«дорожная карта») по организации доступа СОНКО, осуществляющих свою деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению

городского округа Зарайск на 2017 - 2020 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемые результаты | Срок реализации мероприятия | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел I. Координация деятельности органов местного самоуправления и других заинтересованных сторон по обеспечению доступа СОНКО к предоставлению социальных услуг населению |  |  |  |  |
| 1. | Обучение специалистов администрации Зарайского муниципального района на курсах повышения квалификации по вопросам взаимодействия с СОНКО | Развитие кадрового потенциала | Май - июнь 2017 года | Давыдов В.Ю. |
| 2. | Проведение рабочего совещания по вопросу организация деятельности рабочей группы по внедрению механизмов поэтапного доступа СОНКО к средствам бюджета муниципального района и обеспечения поэтапного доступа СОНКО к бюджетным средствам на предоставление социальных услуг населению | Определение путей поэтапного доступа СОНКО к бюджетным средствам. Определение механизмов реализации поставленной задачи | 2 квартал 2017 года | Давыдов В.Ю. Гвоздков С.В. Морозова Л.Н. |

| 3. | Проведение рабочих совещаний с руководителями СОНКО, осуществляющих деятельность на территории городского округа Зарайск по вопросу поэтапного доступа к бюджетным средствам (софинансированию), предоставляемых СОНКО социальных общественно - полезных услуг населению. | Обеспечение информирования о возможности получения поддержки из бюджета городского округа Зарайск | 2 квартал 2017 года | Давыдов В.Ю. Гвоздков С.В. Морозова Л.Н. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Формирование информационной площадки для СОНКО на сайте администрации Зарайского муниципального района и обеспечение информирования средств массовой информации по вопросам поэтапного доступа к бюджетным средствам (софинансированию), предоставляемых СОНКО социально общественно-полезных услуг населению | Создание и информационное наполнение раздела «СОНКО» на сайте администрации Зарайского муниципального района, информации в средствах массовой информации. | 2 квартал 2017 года, далее – постоянно | Давыдов В.Ю. Орлова Д.А. |
| 5. | Определение методов стимулирования СОНКО (имущественных, налоговых и иных) | Подготовка нормативных правовых актов. | в течение 2017 года | Давыдов В.Ю. Гвоздков С.В. Золотарёва А.Н. Телицына О.Г. Морозова Л.Н. |
| Раздел П. Обеспечение доступа СОНКО к предоставлению социальных услуг населению за счёт средств бюджета городского округа Зарайск |  |  |  |  |
| 1. | Формирование перечня СОНКО, являющихся поставщиками социальных (общественно - полезных) услуг на территории городского округа Зарайск | Формирование перечня СОНКО для определения объемов финансирования. | 2 квартал 2017 года, далее – ежегодно | Давыдов В.Ю. Гвоздков С.В. Морозова Л.Н. |

| 2. | Формирование перечня социальных (общественно-полезных) услуг, предоставляемых СОНКО, осуществляющих деятельность на территории городского округа Зарайск | Формирование перечня услуг СОНКО для определения объемов финансирования. | 2 квартал 2017 года, далее – ежегодно | Давыдов В.Ю. Сергеева Г.В. Комм В.Б. Маркова О.Е. Макаров Н.В. Квашин А.Г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Разработка муниципальной программы для внедрения поэтапного доступа СОНКО к средствам бюджета городского округа Зарайск обеспечения поэтапного доступа СОНКО к бюджетным средствам на предоставление социальных услуг населению. | Внесение изменений в муниципальную программу городского округа Зарайск | 2018-2020 гг. | Члены рабочей группы |
| 4. | Разработка СОНКО программ для участия в конкурсе, организуемом администрацией Зарайского муниципального района для выделения им субсидий из бюджета городского округа Зарайск | Подготовка СОНКО к участию в конкурсе на выделение субсидий из бюджета городского округа Зарайск | 2018 год, далее – ежегодно | Давыдов В.Ю. Гвоздков С.В. Морозова Л.Н. |
| 5. | Организация и проведение конкурса программ СОНКО по обеспечению предоставления ими социальных общественно-полезных услуг. | Получение СОНКО субсидий на предоставление социальных общественно- полезных услуг населению. | 2018 год далее – ежегодно | Давыдов В.Ю. Глухих И.Е. |

| 6. | Совершенствование методической, консультационной и информационной поддержки СОНКО. | Получение СОНКО квалифицированной помощи в вопросах поддержки деятельности по предоставлению социальных общественно-полезных услуг населению. | Постоянно | Давыдов В.Ю. Орлова Д.А. Золотарёва А.Н. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Обеспечение предоставления льгот СОНКО, являющихся поставщиками социальных общественно-полезных услуг. | Получение СОНКО полагающихся льгот. | Постоянно | Морозова Л.Н. |
| 8. | Предоставление отчётности по поэтапному доступу СОНКО к бюджетным средствам городского округа Зарайск на предоставление социальных услуг населению. | Направление отчётов в Министерство социального развития Московской области | Ежеквартально (по запросу) | Давыдов В.Ю. Гвоздков С.В. Морозова Л.Н. |

* Социальные услуги - это услуги, предоставляемые в сферах труда и социальной защиты, образования, культуры и туризма, здравоохранения, спорта в пределах средств бюджета городского округа Зарайск  на соответствующие цели.