Приложение № 2

к постановлению

главы городского округа Зарайск

от  05.03.2019 г. № 335/3

ПЛАН

мероприятий по подготовке и организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодёжи в городском округе Зарайск в 2019 году

| № п/п | Мероприятия | Дата проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Организационное совещание по разработке документов по оздоровительной кампании 2019 года | январь 2019 г. | Комм В.Б., начальник управления образования администрации городского округа Зарайск |
|  | Планирование мероприятий по оздоровительной кампании 2019 года | январь 2019г. | Комм В.Б., начальник управления образования администрации городского округа Зарайск |
|  | Обсуждение вопросов финансирования летней оздоровительной кампании 2019 г. | январь-февраль 2019 г. | Лаврова Т.Б., директор МКУ «ЦБУО ГОЗ» |
|  | Межведомственное совещание «Об особенностях организации оздоровительной кампании 2019 г.» с участием руководителей общеобразовательных учреждений, начальников оздоровительных учреждений с дневным пребыванием детей. | февраль 2019 г. | Павлова Н.А., начальник отдела организации воспитательной работы, дополнительного образования и правовой деятельности управления администрации городского округа Зарайск |
|  | Пропуск руководителей ОУ по вопросам организации и проведения летней оздоровительной кампании в 2019 г. | февраль 2019 г. | Павлова Н.А., начальник отдела организации воспитательной работы, дополнительного образования и правовой деятельности управления администрации городского округа Зарайск |
|  | Разработка проекта Постановления «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в городском округе Зарайск в 2019 году» | февраль – март 2019 г. | Павлова Н.А., начальник отдела организации воспитательной работы, дополнительного образования и правовой деятельности управления администрации городского округа Зарайск, Лаврова Т.Б., директор МКУ «ЦБУО ГОЗ» |
|  | Составление сметы расходов по организации оздоровительной кампании 2019 г. | февраль 2019 г. | Лаврова Т.Б., директор МКУ «ЦБУО ГОЗ» |
|  | Составление сметы, калькуляции стоимости путёвки и расчёт фонда оплаты труда работников МБУ ЗСДОЛ «Осётр» на период летних каникул 2019 года | февраль 2019 г. | Лаврова Т.Б., директор МКУ «ЦБУО ГОЗ», директор МБУ ЗСДОЛ «Осетр» |
|  | Организационно – методическое совещание для заместителей руководителей образовательных учреждений, ответственных за организацию работы оздоровительные учреждений с дневным пребыванием детей, расположенных на базе общеобразовательных учреждений | март 2019 г. | Павлова Н.А., начальник отдела организации воспитательной работы, дополнительного образования и правовой деятельности управления администрации городского округа Зарайск |
|  | Совещание директоров муниципальных общеобразовательных учреждений по теме «Об организации отдыха и занятости детей и подростков в период летних каникул 2018-2019 у.г.» | март 2019 г. | Павлова Н.А., начальник отдела организации воспитательной работы, дополнительного образования и правовой деятельности управления администрации городского округа Зарайск |
|  | Назначение начальников пришкольных оздоровительных учреждений. | до 20.02.2019 г. | Руководители образовательных учреждений городского округа Зарайск |
|  | Назначение воспитателей в оздоровительные учреждения с дневным пребыванием детей, формирование состава обслуживающего персонала | до 10.03.2019 г. | Руководители образовательных учреждений городского округа Зарайск |
|  | Подготовка и сдача документов в Коломенский территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Московской области для получения санитарно-эпидемиологического заключения на открытие оздоровительных учреждений с дневным пребыванием детей на базе муниципальных общеобразовательных учреждений г.о.Зарайск | март 2019 г. | Руководители образовательных учреждений городского округа Зарайск |
|  | Проведение семинаров-совещаний по организационным вопросам с начальниками оздоровительных учреждений с дневным пребыванием детей, воспитателями, работниками пищеблоков. | март-апрель 2019 г. | Павлова Н.А., начальник отдела организации воспитательной работы, дополнительного образования и правовой деятельности управления администрации городского округа Зарайск |
|  | Организация обучающего семинара по охране труда для ответственных за летние оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, организованные при образовательных учреждениях городского округа Зарайск | март-апрель 2019 г. | Лебедев Г.Г., старший эксперт управления образования администрации городского округа Зарайск |
|  | Заключение договоров о медицинском обслуживании и о поставке продуктов питания в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей. | март-апрель 2019г. | Начальники оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей |
|  | Приемка оздоровительных учреждений с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений городского округа Зарайск, МБУ ЗСДОЛ «Осетр» | март, май 2019 г. | Комм В.Б., начальник управления образования администрации городского округа Зарайск |
|  | Закупка необходимого инвентаря и оборудования для оздоровительных учреждений | май 2019 г. | Руководители образовательных учреждений городского округа Зарайск, директор МБУ ЗСДОЛ «Осётр» |
|  | Работа лагерей с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений городского округа Зарайск, МБУ ЗСДОЛ «Осетр» | июнь – июль-август 2019 г. | Руководители общеобразовательных учреждений городского округа Зарайск, директор МБУ ЗСДОЛ «Осетр» |
|  | Работа консультативного пункта для ответственных за оздоровительные учреждения с дневным пребыванием детей на базе МБУ ДО «Центр детского творчества» городского округа Зарайск | май, июнь, июль 2019 г. | Комм В.Б., начальник управления образования администрации городского округа Зарайск. Бородина Т.Ю., директор МБУ ДО «Центр детского творчества» |
|  | Осуществление планового контроля за работой оздоровительных учреждений с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений городского округа Зарайск, МБУ ЗСДОЛ «Осетр» | июнь - июль -август 2019 г. | Управление образования администрации городского округа Зарайск, Специалисты Коломенского территориального отдела управления Роспотребнадзора по Московской области |
|  | Организация и проведение эколого-краеведческого слета учащихся школ городского округа Зарайск | июнь 2019 г. | Павлова Н.А., начальник отдела организации воспитательной работы, дополнительного образования и правовой деятельности управления администрации городского округа Зарайск |
|  | Ежемесячный мониторинг организации отдыха и занятости детей. Мониторинг расходования средств субсидии, предоставленной бюджету городского округа Зарайск Правительством Московской области. | ежемесячно | Павлова Н.А., начальник отдела организации воспитательной работы, дополнительного образования и правовой деятельности управления администрации городского округа Зарайск. Лаврова Т.Б., директор МКУ «ЦБУО ГОЗ» |
|  | Работа школьных трудовых отрядов | июнь-июль 2019г. | Руководители образовательных учреждений. ГКУ МО Зарайский Центр занятости населения |
|  | Организация отдыха одаренных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в учреждениях отдыха и оздоровления детей, расположенных на территории Республики Крым (Черноморское побережье) | июнь-август 2019г. | Комм В.Б., начальник управления образования администрации городского округа Зарайск |
|  | Организация отдыха, оздоровления детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. | июнь-август 2019 г. | Крицкая С.В., начальник отдела опеки и попечительства Министерства образования Московской области по Зарайскому и Серебряно-Прудскому городским округам |
|  | Организация отдыха детей из малообеспеченных семей, детей из многодетных семей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей «группы риска» | июнь-август 2019 г. | Комм В.Б., начальник управления образования администрации городского округа Зарайск, Сергеева Г.В., начальник управления социальной защиты населения Министерства социального развития Московской области |
|  | Организация работы оздоровительных площадок на базе общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, учреждений культуры, спорта, библиотек | июнь-август 2019 г. | Павлова Н.А., начальник отдела организации воспитательной работы, дополнительного образования и правовой деятельности управления администрации городского округа Зарайск Маркова О.Е., председатель ККФКС РДиМ |
|  | Организация работы экологических отрядов | июнь-август 2019 г. | Маркова О.Е., председатель ККФКС РДиМ |
|  | Подведение итогов летней оздоровительной кампании 2019 года | сентябрь 2019 г. | Павлова Н.А., начальник отдела организации воспитательной работы, дополнительного образования и правовой деятельности управления администрации городского округа Зарайск. Лаврова Т.Б., директор МКУ «ЦБУО ГОЗ» |
|  | Итоговый мониторинг отдыха и занятости детей и молодежи городского округа Зарайск в 2019 году. | декабрь 20192019 г. | Павлова Н.А., начальник отдела организации воспитательной работы, дополнительного образования и правовой деятельности управления администрации городского округа Зарайск. Лаврова Т.Б., директор МКУ «ЦБУО ГОЗ» |