Приложение

к постановлению главы

городского округа Зарайск

от 29.03.2019 № 482/3

**Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды»**

**Паспорт муниципальной программы**

**«Формирование современной комфортной городской среды»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации городского округа Зарайск Московской области по ЖКХ Простоквашин А.А. | | | | | | | |
| Муниципальный заказчик программы | Администрация городского округа Зарайск Московской области | | | | | | | |
| Цели муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства городской среды, улучшение имиджевых характеристик населенных пунктов | | | | | | | |
| Перечень подпрограмм | 1.Комфортная городская среда | | | | | | | |
| 2.Благоустройство территорий городского округа Зарайск Московской области | | | | | | | |
| 3. Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах городского округа Зарайск Московской области | | | | | | | |
| 4. Обеспечивающая подпрограмма. | | | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | | | |
| Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Средства бюджета Московской области | **531307** | 35161 | 218718 | 184476 | 46476 | 46476 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | **150796** | 5392 | 145404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск Московской области | **535168** | 143292 | 182709 | 74004 | 51466 | 83697 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | **56945** | 0 | 11945 | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 0 |
| Всего, в том числе по годам: | **1274216** | **183845** | **558776** | **273480** | **112942** | **145173** | **0** | **0** |

**I. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, инерционный прогноз ее развития, описание цели муниципальной программы.**

Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды является одним из приоритетных направлений стратегического развития городского округа Зарайск Московской области на ближайший период.

Городская среда -совокупность конкретных основополагающих условий, созданных человеком и природой в границах населенного пункта, которые оказывают влияние на уровень и качество жизнедеятельности человека. Городская среда обитания формирует отношение человека к городу и системе управления.

Современный горожанин воспринимает всю территорию города как общественное пространство и ожидает от него безопасности, комфорта, функциональности и эстетики. Рационально выстроенная городская среда позволяет снизить градус социальной напряженности, поддерживает решение социально-демографических проблем: на освещенных людных улицах ниже уровень преступности, в оживленных парках чаще формируются семейные пары, при наличии безопасных и современных спортивных площадок увеличивается доля населения, регулярно занимающегося спортом, снижается уровень заболеваемости.

Общественные и дворовые территории - неотъемлемая составляющая городской структуры. Без благоустройства дворов и территорий общего пользования, благоустройство города не может носить комплексный характер и эффективно влиять на повышение качества жизни населения, внешней привлекательности.

Благоустройство представляет собой комплекс мероприятий, направленных на обеспечение безопасного проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния дворовых и общественных территорий.

В процессе становления и преобразования городов появляются новые потребности, вследствие чего территории должны претерпевать изменения, чтобы соответствовать возникающим запросам.

Для формирования современного единого облика территории городского округа Зарайск, соответствующего запросам населения, необходимо решить ряд сложившихся проблем. В частности, можно выделить следующие проблемы:

-недостаточный уровень озеленения и благоустройства районов многоэтажной застройки,

-изношенность асфальтового покрытия дворовых и внутриквартальных проездов, тротуаров,

-во многих дворах требуется реконструкции и модернизации уличного освещения,

-в некоторых дворах практически отсутствуют стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке,

- детское игровое и спортивное оборудование за годы эксплуатации не отвечает эстетическому виду и безопасности,

- недостаточное количество парков, скверов, мест для семейного отдыха, соответствующих современным требованиям.

Одной из наиболее острых проблем остаются вопросы повышения уровня качества работ по благоустройству и поддержания надлежащего санитарного состояния территории. Оснащенность муниципальных учреждений и предприятий, осуществляющих деятельность в указанных сферах, коммунальной (специализированной) техникой, машинами и оборудованием, транспортными средствами, не достигает должного уровня. Кроме того, значительная часть техники, машин и оборудования, транспортных средств имеет значительный износ.

Масштабность проблем определяет необходимость программно-целевого подхода и решения организационно-технических, правовых, экономических и социальных задач и мероприятий. А поскольку они носят комплексный характер, их решение окажет существенное положительное влияние на качество жизни и социальное благополучия жителей городского округа Зарайск, привлечет еще большее внимание гостей к нашему городу.

Главной целью настоящей муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» городского округа Зарайск Московской области является повышение уровня благоустройства городской среды, улучшение имиджевых характеристик населенных пунктов.

Муниципальная программа направлена на:

1. увеличение доли благоустроенных общественных и дворовых территорий от общего количества общественных и дворовых территорий городского округа Зарайск Московской области (по результатам инвентаризации),

2. увеличение освещенных улиц, проездов, набережных площадей с уровнем освещенности соответствующим установленным нормативам,

3. обеспечение условий комфортного проживания жителей в многоквартирных домах городского округа Зарайск Московской области.

Достижений целей планируется обеспечить посредством выполнения системы мероприятий по основным направлениям Программы.

Обустройство дорожно-тротуарной сети, территорий общего пользования (парков, скверов, набережных), обеспечение освещения дворовых территорий, парковочных пространств, установка малых архитектурных форм (скамеек и урн), увеличение площади зеленых насаждений в целом повысит уровень комфортности проживания граждан. Установка новых, современных игровых и спортивных комплексов позволит создать более комфортные условия для отдыха, игр и занятий спортом. Детские игровые и спортивные площадки, установленные во дворах, дадут еще большую возможность детям вне дома и школы играть и общаться друг с другом, познавать основные правила поведения в обществе.

Настоящая муниципальная программа разработана и реализуется в рамках Государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды».

В целом реализация мероприятий Программы позволит повысить уровень благоустройства и создать условия для комфортного проживания граждан, а также поможет повысить уровень вовлеченности заинтересованных граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству территорий.

**II. Прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы с учетом реализации муниципальной программы, включая возможные варианты решения проблемы, оценка преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных вариантов решения проблемы.**

Характеристика текущего состояния, основные проблемы по формированию комфортной городской среды в городском округе Зарайск Московской области определяют новую стратегию развития отрасли, основанную на следующих приоритетах:

-развитие нормативной правовой базы, создающей правовые, экономические, социальные и организационные предпосылки для решения проблемы формирования комфортной городской среды в городском округе Зарайск Московской области;

-обеспечение проведения мероприятий по формированию комфортной городской среды в городском округе Зарайск в соответствии с едиными требованиями по Московской области.

Реализацию новой стратегии развития отрасли планируется осуществить программно- целевым методом в рамках муниципальной программы, которая обеспечит выход на целевые параметры развития и решение системных задач в сфере благоустройства и обеспечения комфортного проживания жителей муниципального образования.

При реализации Программы следует учитывать следующие риски:

1.Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием Программы в неполном объеме за счет бюджетных средств всех уровней;

2. Риски, связанные с изменениями внешней среды, а именно: риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному снижению состояния основных фондов организаций жилищно-коммунального хозяйства, а также потребовать концентрации бюджетных средств на преодоление последствий таких катастроф;

3. Риск изменения федерального и регионального законодательства;

4. Операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией Программы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовностью организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных Программой, что может привести к неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий Программы или задержке в их выполнении.

В целях реализации Программы предусматривается оперативное реагирование и принятие следующих мер по управлению рисками реализации Программы:

-оперативный мониторинг хода реализации Программы;

- оптимизация расходов местного бюджета;

-оперативное реагирование на изменения законодательства;

-определение приоритетов для первоочередного финансирования основных мероприятий Программы;

-своевременная корректировка основных мероприятий Программы и сроков их выполнения с сохранением ожидаемых результатов их реализации.

**III.Перечень подпрограмм и краткое их описание.**

Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды» для комплексного достижения планируемых результатов разбита на следующие подпрограммы:

1.Комфортная городская среда;

2.Благоустройство территорий городского округа Зарайск Московской области;

3.Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах городского округа Зарайск Московской области.

4. Обеспечивающая подпрограмма.

Каждая программа будет осуществлена путем проведения целого комплекса мероприятий:

Подпрограмм №1 «Комфортная городская среда» -это разработка архитектурно – планировочных концепций ( и рабочей документации) благоустройства общественных территорий, благоустройство общественных территорий, установка детских игровых площадок на территории городского округа Зарайск Московской области, комплексное благоустройство дворовых территорий, приобретение техники для нужд благоустройства, ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий и проездов дворовых территорий, изготовление и установка стел, а также ликвидация несанкционированных свалок и навалов мусора на территории городского округа Зарайск Московской области.

Подпрограмма№2 «Благоустройство территорий городского округа Зарайск Московской области» это - внедрение автоматизированных систем управления наружным освещением, установка, замена светильников и ламп уличного освещения на современные энергоэффективные, создание единой автоматизированной системы мониторинга наружного освещения, устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно – художественного освещения в рамках реализации приоритетного проекта «Светлый город».

Подпрограмма №3 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах городского округа Зарайск Московской области» - это ремонт подъездов в многоквартирных домах, проведение капитального ремонта в многоквартирных домах, мониторинг классов энергетической эффективности многоквартирных домов, прошедших комплексный капитальный ремонт.

Подпрограмма №4«Обеспечивающая подпрограмма» направлена на обеспечение деятельности МБУ «Благоустройство, ЖКХ и дорожное хозяйство» и создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства.

**IV. Обобщенная характеристика основных мероприятий с обоснованием необходимости их осуществления (в том числе влияние мероприятий на достижение показателей, предусмотренных в указах Президента Российской Федерации; обращениях Губернатора Московской области).**

Реализация основных мероприятий муниципальной программы позволит достичь намеченных целей и решить поставленные задачи для создания комфортного проживания граждан в городском округе Зарайск Московской области.

В рамках Подпрограммы I «Комфортная городская среда» запланирована реализация следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие 1: F2 Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» и основное мероприятие 2: Благоустройство общественных территорий городского округа Зарайск Московской области.

С 2017 года Московская область является участником федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (далее - федеральный Проект), нацеленного на создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды путем реализации комплекса первоочередных мер по благоустройству.

Реализация приоритетного Проекта предусматривает предоставление из федерального бюджета субсидии в целях софинансирования расходных обязательств Московской области, связанных с реализацией государственных программ Московской области и муниципальных программ, направленных на выполнение мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципальных образований, в том числе территорий муниципальных образований соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) и дворовых территорий муниципальных образований.

В соответствии с распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 04.09.2017 г. №162-РВ «Об утверждении Правил инвентаризации дворовых, общественных территорий и объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей муниципальных образований Московской области» ( далее –Распоряжение №162-РВ) с целью оценки состояния благоустройства дворовых и общественных территорий, в том числе определения перечня общественных территорий, оценки их состояния, выявления территорий, требующих приведения в нормативное состояние, ежегодно проводится инвентаризация общественных территорий муниципального образования. По итогам инвентаризации, в соответствии с Порядком рассмотрения предложений заинтересованных лиц, формируется адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству.

Итоговый адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в следующем плановом году, сформированный по результатам рассмотрения обращений заинтересованных лиц на заседаниях муниципальных общественных комиссий, направляется в Министерство благоустройства Московской области с приложением протоколов заседаний муниципальной общественной комиссии, обращений заинтересованных лиц, паспортами общественных территорий и иных в сроки, предусмотренные распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 29.09.2017 № 384-РВ «Об отдельных вопросах в сфере формирования современной городской среды и признании утратившим силу распоряжения Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 10.08.2016 № 138-РВ «Об утверждении Методических рекомендаций по организации комплексного благоустройства дворовых территорий муниципальных образований Московской области».

В последующие годы срок представления итогового адресного перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству в следующем плановом году, сформированного по результатам рассмотрения обращений заинтересованных лиц на заседаниях муниципальной общественной комиссии, - 1 сентября текущего года.

В соответствии с Перечнем исторических поселений исторического значения, утвержденным Приказом Министерства культуры Российской Федерации №418 от 29.07. 2010 г., Министерства регионального развития Российской федерации № 339 от 29.07.2010 г. «Об утверждении перечня исторических поселений» на территории Московской области, г. Зарайск является историческим поселением федерального значения.

Данный статус города, главным образом учитывается в определении перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству.

Основное мероприятие 3: Приобретение и установка детских игровых площадок.

В рамках данного мероприятия, предусмотрено приобретение и установка детских игровых площадок на основании программного обращения Губернатора Московской области «Наше Подмосковье. Новая реальность-новые возможности», в соответствии с адресным перечнем детских игровых площадок, сформированном по заявке городского округа Зарайск Московской области.

Основное мероприятие 4: Благоустройство дворовых территорий.

В соответствии с Распоряжением №162-РВ с целью оценки состояния благоустройства дворовых территорий, в том числе определения перечня дворовых территорий, оценки их состояния, выявления территорий, требующих приведения в нормативное состояние, ежегодно проводится инвентаризация дворовых территорий. По итогам инвентаризации муниципальным образованием формируется перечень дворовых территорий, подлежащих комплексному благоустройству.

Комплексное благоустройство дворовых территорий реализуется в соответствии с Законом Московской области № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области», путем выполнения мероприятий муниципальной программы.

В рамках Подпрограммы II «Благоустройств территорий муниципальных образований Московской области» запланирована реализация следующих мероприятий:

Основное мероприятие 1: Повышение энергетической эффективности систем наружного освещения.

Внедрение автоматизированных систем управления наружным освещением, создание единой автоматизированной системы мониторинга наружного освещения позволит сократить уровень износа электросетевого хозяйства и систем наружного освещения в городском округе Зарайск Московской области.

Основное мероприятие 2: Формирование комфортной городской среды.

Данным мероприятием предусмотрены работы по устройству и капитальному ремонту объектов электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения в рамках проекта «Светлый город».

В рамках Подпрограммы III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах городского округа Зарайск Московской области» запланирована реализация следующих мероприятий:

Основное мероприятие 1: Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах.

Основное мероприятие 2: Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах.

Основное мероприятие 3: Повышение эффективности капитального ремонта.

В рамках Подпрограммы IV «Обеспечивающая подпрограмма» запланирована реализация следующих мероприятий:

Основное мероприятие 1: «Обеспечение деятельности МБУ «Благоустройство, ЖКХ и дорожное хозяйство».

Основное мероприятие 2: «Обеспечение выполнения государственных полномочий Московской области по созданию административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства».

Программный метод позволит повысить эффективность работы и обеспечить системное решение организационных, технологических, материально-технических и финансовых вопросов, которые могут возникнуть при проведении намеченных мероприятий.

Приложение №1 к Программе

**Планируемые результаты реализации муниципальной программы**

**«Формирование современной комфортной городской среды»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Тип показателя\* | Единица измерения | Базовое значение на начало реализации подпрограммы | Планируемое значение по годам реализации | | | | | | | | | | | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | | 2024 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | | 12 | | | 13 |
| 1 | **Подпрограмма I «Комфортная городская среда»** | | | | | | | | | |  | |  | | | |
| 1.1. | Количество разработанных концепций благоустройства общественных территорий | приоритетный показатель | единица | - | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | | - | | - | | | 1. Благоустройство общественных территорий городского округа Зарайск Московской области. |
| 1.2. | Количество благоустроенных общественных территорий (пространств) (в разрезе видов территорий), в том числе: | приоритетный показатель  (Рейтинг 50) | единица | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | | - | | - | | | 1. Благоустройство общественных территорий городского округа Зарайск Московской области. |
|  | пешеходные зоны |  | единица | - | - | 1 | - | - | - | | - | | - | | |
|  | набережные |  | единица | - | - | - | 1 | 1 | 1 | | - | | - | | |
|  | скверы |  | единица | - | - | - | - | - | - | | - | | - | | |
|  | зоны отдыха |  | единица | - | 1 | 1 | - | - | - | | - | | - | | |
|  | площади |  | единица | - | - | - | - | - | - | | - | | - | | |
|  | стелы |  | единица | - | - | - | - | - | - | | - | | - | | |
|  | парки |  | единица | - | - | - | 1 | - | - | | - | | - | | |
| 1.3 | Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий | приоритетный показатель | единица | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | | - | | - | | | 1. Благоустройство общественных территорий городского округа Зарайск Московской области. |
| 1.4 | Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течении планового года проектов благоустройства общественных территорий | приоритетный показатель | % | - | - | 40 | 60 | 80 | 100 | | - | | - | | | 1. Благоустрой-ство общественных территорий городского округа Зарайск Московской области. |
| 1.5 | Количество установленных детских игровых площадок | обращение Губернатора Московской области | единица | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | | - | | - | | | 2.Приобретение и установка детских игровых площадок на территории городского округа Зарайск Московской области. |
| 1.6 | Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями | обращение Губернатора Московской области (Рейтинг 50) | %/единица | 31,13/55 | 47/78 | 58/95 | 68/112 | 78/129 | 89/146 | | - | | - | | | 3.Благоустройство дворовых территорий городского округа Зарайск Московской области. |
| 1.7 | Доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий | приоритетный показатель | % | 37% | 53% | 65% | 76% | 88% | 100% | | - | | - | | | 3.Благоустройство дворовых территорий городского округа Зарайск Московской области. |
| 1.8 | Доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий | приоритетный показатель | % | - | - | - | - | - | - | | - | | | - | | 3.Благоустройство дворовых территорий городского округа Зарайск Московской области. |
| 1.9 | Количество приобретенной техники | показатель муниципальной программы | единица | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0 | | | 0 | | 3.Благоустройство дворовых территорий городского округа Зарайск Московской области. |
| 1.10 | Доля ликвидированных несанкционированных свалок и навалов мусора в общем количестве выявленных свалок и навалов мусора | показатель муниципальной программы | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | | | 100 | | 1.Благоустройство общественных территорий городского округа Зарайск Московской области |
| 1.11 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет | приоритетный показатель | % | - | - | - | - | - | - | | - | | | - | | 1.Благоустройство общественных территорий городского округа Зарайск Московской области |
| 1.12 | Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов | приоритетный показатель | Единица/процент | - | - | - | - | - | - | | - | | | - | | 1.Благоустройство общественных территорий городского округа Зарайск Московской области |
| 1.13 | Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации | приоритетный показатель |  | - | - | - | - | - | - | | - | | | - | | 1.Благоустройство общественных территорий городского округа Зарайск Московской области |
| 2 | **Подпрограмма II«Благоустройство территорий городского округа Зарайск Московской области»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Сокращение уровня износа электросетевого хозяйства систем наружного освещения с применением СИП и высокоэффективных светильников. | показатель муниципальной программы | % | - | 70,56 | 66,94 | 58,94 | 52,56 | 43,16 | - | | | | - | | 1.Повышение энергетической эффективности систем наружного освещения. |
| 2.2 | Количество объектов электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту. | показатель муниципальной программы | единица | - | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | | | | - | | 2.Формирование комфортной городской световой среды. |
| 2.3 | «Светлый город»-доля освещенных улиц, проездов, набережных в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области с уровнем освещенности, соответствующим нормативным значениям | приоритетный показатель (Рейтинг 50) | % | 81,2 | 84,8 | 88,6 | 92,4 | 96,2 | 100 | - | | | | - | | 2.Формирование комфортной городской световой среды. |
| 2.4 | Доля светильников наружного освещения, управление которыми осуществляется с использованием автоматизированных систем управления наружным освещением | приоритетный показатель | % | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | | | - | | 2.Формирование комфортной городской световой среды |
| 3 | **Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах городского округа Зарайск Московской области».** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Количество отремонтированных подъездов МКД. | обращение Губернатора Московской области(Рейтинг 50) | единица | 205 | 210 | 140 | 149 | 158 | 160 | | | - | | | - | 1.Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах. |
| 3.2 | Количество установленных камер видеонаблюдения в подъездах МКД | приоритетный показатель | единица | - | - | 120 | 140 | 156 | 170 | | | - | | | - | 1.Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах. |
| 3.3 | Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы. | обращение Губернатора Московской области(Рейтинг 50) | единица | 16 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | | | - | | | - | 2.Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Зарайск Московской области. |
| 3.4 | Количество многоквартирных домов, прошедших комплексный капитальный ремонт и соответствующих нормальному классу энергоэффективности и выше (А, В, С, D). | приоритетный показатель | единица | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | | | - | | | - | 3.Повышение эффективности капитального ремонта многоквартирных домов. |

\*Показатель к указу Президента Российской Федерации, к ежегодному обращению Губернатора Московской области, к соглашению, заключенному с областным органом исполнительной власти, отраслевой приоритетный показатель, иное.

\*\*При наличии

Приложение №2 к Программе

**Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной (подпрограммы).**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п. | Наименование подпрограммы/ показателя. | Единица измерения | Базовое значение | | Источник данных | | Порядок расчета | |
| 1 | ***Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда»*** | | | | | | |
| 1.1 | Количество разработанных концепций благоустройства общественных территорий. | единица | - | | Данные муниципального образования. | | Плановое значение показателя определяется в соответствии с адресным перечнем объектов благоустройства. | |
| 1.2 | Количество благоустроенных общественных территорий (пространств) (в разрезе видов территорий), в том числе: (пешеходные зоны, набережные, скверы, зоны отдыха, площади, стелы, парки) | единица | - | | Данные муниципального образования. | | Плановое значение показателя определяется в соответствии с адресными перечнями объектов благоустройства (утверждается на основании планов по благоустройству) | |
| 1.3 | Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий | единица | - | | Данные муниципального образования. | | Плановое значение показателя определяется на основании планов по благоустройству | |
| 1.4 | Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий | процент | - | | Данные муниципального образования. | | Рассчитывается по формуле: **Dркот=Pкот/Pр\*100%**; где  **Dркот**- доля реализованных комплексных проектов в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий;  **Pкот** - количество реализованных в течение планового года комплексных проектов благоустройства общественных территорий;  **Pр** — общее количество реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий | |
| 1.5 | Количество установленных детских игровых площадок. | единица | 6 | | Данные муниципального образования; Министерство ЖКХ Московской области. | | Плановые значения устанавливаются в соответствии с перечнем, сформированным с жителями | |
| 1.6 | Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями. | процент/единица | 31,13/55 | | Данные муниципального образования. | | Плановое значение показателя определяется в относительном и абсолютном выражении. Количество дворовых территорий, подлежащих комплексному благоустройству в 2018-2022 годах утверждается органом местного самоуправления в конце года, предшествующему году реализации, с учетом развития территории и по итогам согласования планов по благоустройству с объединениями граждан, общественными организациями и объединениями и подлежат корректировке путем внесения изменений в Программу. | |
| 1.7 | Доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий | процент | 37 | | Данные муниципального образования. | | Рассчитывается по формуле: **Dркдт=Pкдт/Pр\*100%**, где  **Dркдт**- доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий; **Pкдт** - количество реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами);  **Pр** - общее количество реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий | |
| 1.8 | Доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий | процент | - | | Данные муниципального образования. | | Рассчитывается по формуле: **Dдтуг=Туг/Тобщ\*100%**, где  **Dдтуг** - доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий;  **Туг** - количество дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях в течение планового года;  **Тобщ** - общее количество благоустроенных дворовых территорий в течение планового года | |
| 1.9 | Количество приобретенной техники. | единица | - | | Данные муниципального образования. | | Плановое значение показателя определяется исходя из потребностей техники для нужд благоустройства муниципального образования. | |
| 1.10 | Доля ликвидированных несанкционированных свалок и навалов мусора в общем количестве выявленных свалок и навалов мусора | процент | 100 | | Информация, предоставляемая органами местного самоуправления | | Плановое значение показателя определяется, %:  **Ds=S/Qx100**, где  **Ds** –доля ликвидированных несанкционированных свалок и навалов мусора  **S**- объем ликвидированных несанкционированных свалок и навалов  **Q**- общий объем выявленных несанкционированных свалок и навалов мусора, подтвержденных ГУ ГАТН Московской области | |
| 1.12 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет | процент | - | |  | | В настоящий момент методика дорабатывается Минстроем РФ | |
| 1.13 | Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов | Единица/процент | - | |  | | В настоящий момент методика дорабатывается Минстроем РФ | |
| 1.14 | Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации |  | - | |  | | В настоящий момент методика дорабатывается Минстроем РФ | |
| 2 | ***Подпрограмма 2 «Благоустройство территорий городского округа Зарайск Московской области»*** | | | | | | |
| 2.1 | Сокращение уровня износа электросетевого хозяйства систем наружного освещения с применением СИП и высокоэффективных светильников. | процент | - | Метод вычисления по исходным данным. | | Показатель определяется в относительном выражении как среднеарифметическое значение отношения протяженности систем уличного освещения с применением СИП к общей протяженности линии электроснабжения систем уличного освещения и количества высокоэффективных светильников к общему количеству светильников систем уличного освещения. | |
| 2.2 | Количество объектов электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту. | единица | - | Метод вычисления по исходным дан-ным; Акт ввода объекта в эксплуатацию. | | **Кплан=Кфакт,** где:  **Кплан** - «Количество модернизированных объектов» – это количество улиц, проездов, набережных, парковых зон, объектов с архитектурно-художественным освещением на которых запланированы мероприятия в рамках государственных и муниципальных программ Московской области по устройству и капитальному ремонту систем наружного и архитектурно-художественного освещения с установкой энергосберегающих светильников в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области, единиц; **Кфакт** - «Количество модернизированных объектов» – это количество улиц, проездов, набережных, парковых зон, объектов с архитектурно-художественным освещением на которых проведены мероприятия в рамках государственных и муниципальных программ Московской области по устройству и капитальному ремонту систем наружного и архитектурно-художественного освещения с установкой энергосберегающих светильников в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области, единиц. | |
| 2.3 | «Светлый город»-доля освещенных улиц, проездов, набережных в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области с уровнем освещенности, соответствующим нормативным значениям | процент | 81,2 | Ежеквартальный мониторинг Министерства энергетики Московской области на основании информации, предоставленной муниципальными образованиями Московской области в подсистему «Ведомственные данные» автоматизированной информационно-аналитической системы мониторинга социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление» по городским и сельским поселениям Московской области.  Ежегодный контроль информации на основании формы статистической отчётности «Форма 1-КХ. Сведения о благоустройстве городских населенных пунктов» по городским поселениям Московской области, утвержденная приказом Росстата от 30.08.2017 № 562. | | **Досв=Посв/Побщ\*100%**, где:  **Досв** - «Светлый город» – это доля освещённых улиц, проездов, набережных в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области с уровнем освещённости, соответствующим нормативным значениям в общей протяжённости улиц, проездов, набережных в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области, процент;  **Посв**- протяжённость освещённых улиц, проездов, набережных, с уровнем освещённости, соответствующим нормативным значениям, в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области, км;  **Побщ** - общая протяжённость улиц, проездов, набережных, в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области, км. | |
| 2.4 | Доля светильников наружного освещения, управление которыми осуществляется с использованием автоматизированных систем управления наружным освещением | процент | - |  | | **Дупр=Ксв.всего/Ксв.асуно\*100%**, где:  **Дупр** - «Доля светильников управляемых от АСУНО» – это доля светильников наружного освещения, установленных на улицах, проездах, набережных, парковых зонах, управляемых от автоматизированных систем управления наружным освещением, в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области, процент;  **Ксв.всего** — общее количество светильников наружного освещения, установленных на улицах, проездах, набережных, парковых зонах в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области, количество;  **Ксв.асуно** - количество светильников наружного освещения, установленных на улицах, проездах, набережных, парковых зонах и управляемых от автоматизированных систем управления наружным освещением, в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области, количество. | |
| 3 | ***Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах городского округа Зарайск Московской области».*** | | | | | | |
| 3.1 | Количество отремонтированных подъездов МКД. | единица | 205 | Данные муниципального образования, Государственной жилищной инспекции Московской области. | | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Программой ремонта подъездов МКД МО | |
| 3.2 | Количество установленных камер видеонаблюдения в подъездах МКД | единица | - | Данные муниципального образования. | | Плановое значение показателя определяется в соответствии с плановым заданием | |
| 3.3 | Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы. | единица | 16 | Данные муниципального образования. | | Плановое значение показателя определяется на основании краткосрочных планов капитального ремонта, утвержденных правительством Московской области. | |
| 3.4 | Количество многоквартирных домов, прошедших комплексный капитальный ремонт и соответствующих нормальному классу энергоэффективности и выше (А, В, С, D). | единица | 2 | Данные  - Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов;  -Главного управления Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области»;  -муниципального образования. | | Плановое значение показателя определяется на основании краткосрочных планов капитального ремонта, утверждаемых Правительством Московской области. В определении планового значения показателя учитываются многоквартирные дома, в которых имеются коллективные приборы учета всех энергетических ресурсов и запланирован комплексный капитальный ремонт общего имущества с проведением работ общего имущества с проведением работ по утеплению фасада, утеплению кровли и замене внутренних инженерных систем, требующих подготовки проектно-сметной документации. По итогам первого полугодия текущего финансового года плановое значение показателя может быть скорректировано | |

**V. Порядок взаимодействия ответственного за выполнения мероприятия программы**

**с муниципальным заказчиком муниципальной программы (подпрограммы).**

Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий Программы с муниципальным заказчиком муниципальной программы определен постановлением администрации городского округа Зарайск от 04.12.2017 года №2014/12 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Зарайск Московской области».

**VI. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятия**

**ответственным за выполнение мероприятия муниципальному заказчику подпрограммы.**

Состав, форма и сроки предоставления отчетности определены постановлением администрации городского округа Зарайск от 04.12.2017 года №2014/12 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Зарайск Московской области» и постановлением Главы городского округа Зарайск от 29.12.2017 г. № 2331/12 «Об утверждении форм отчетов о реализации муниципальных программ городского округа Зарайск Московской области и формы перечня приоритетных проектов, реализуемых в рамках муниципальной программы».

Приложение №3 к Программе

Паспорт подпрограммы I «Комфортная городская среда»

.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация городского округа Зарайск Московской области | | | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по  годам реализации и главным  распорядителям бюджетных средств, в том числе по  годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник  финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Итого |
| Администрация городского округа Зарайск Московской области | Всего:  в том числе: | **106136** | **491056** | **236666** | **77000** | **79731** | **0** | **0** | **990589** |
| Средства бюджета  Московской области | 30043 | 213265 | 184000 | 46000 | 46000 | 0 | 0 | **519308** |
| Средства федерального бюджета | 5392 | 145404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **150796** |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 70701 | 132387 | 52666 | 31000 | 33731 | 0 | 0 | **320485** |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |

**1.Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий.**

Уровень Подпрограммы 1 определяет комфортность проживания горожан и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективных решений.

В рамках Подпрограммы 1 предусмотрена реализация мероприятий, направленных на развитие современной городской среды, повышение уровня комфортности проживания населения на территории городского округа Зарайск Московской области, а именно:

-разработка архитектурно-планировочных концепций благоустройства общественных территорий;

-благоустройство общественных территорий;

-содержание и ремонт внутриквартальных дорог, озеленение территорий, размещение и содержание малых архитектурных форм;

- установка детских игровых площадок;

- комплексное благоустройство дворовых территорий;

- приобретение техники для нужд благоустройства территорий;

- ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий и проездов дворовых территорий

В соответствии с распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 04.09.2017 № 162-РВ «Об утверждении Правил инвентаризации дворовых, общественных территорий и объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, муниципальных образований Московской области» (далее - Распоряжение № 162-РВ), с целью оценки состояния благоустройства дворовых и общественных территорий, в том числе определения перечня общественных территорий, оценки их состояния, выявления территорий, требующих приведения в нормативное состояние, ежегодно проводится инвентаризация общественных территорий муниципальных образований Московской области. По итогам инвентаризации общественных территорий в соответствии с Порядками рассмотрения предложений заинтересованных лиц (собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах определенных дворовых территорий, председатели советов многоквартирных домов Московской области или их представители), утвержденными органами местного самоуправления, формируются адресные перечни общественных территорий, подлежащих благоустройству.

В рамках указанного мероприятия запланировано благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области с привлечением софинансирования из бюджетов Российской Федерации, Московской области и муниципальных образований Московской области, отвечающих критериям отбора, установленным настоящей Программой.

В 2019 году запланирована реализация 1 очереди проекта создания зоны отдыха «Беспятовская роща». В рамках 1 очереди реализации проекта запланированы следующие виды работ:

- благоустройство входной зоны в рощу;

- благоустройство пешеходного маршрута от перекрестка ул. Пионерская, ул. Каменева до ФОКа;

- благоустройство зоны отдыха возле ФОКа, предусматривающее размещение детских игровых и спортивных площадок;

- установку теневых навесов для создания зон отдыха на набережной Беспятовского пруда;

- благоустройство сети прогулочных троп и подсветку.

Победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2018 году стал городской округ Зарайск.

Наименование проекта создания комфортной городской среды (далее-Проект): Концепция благоустройства исторического центра. Площадь Торговых рядов.

**График выполнения мероприятий получателем дотации - победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды** «**Концепция благоустройства исторического центра. Площадь Торговых рядов»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки** | | | **Ответственный исполнитель (ФИО, должность, контактный номер)** | |
| начала | окончания | |
| **2. Разработка и согласование проектной документации в целях реализации проекта** | | | | | | |
| 2.4. | Защита проектной документации в Минстрое России, в том числе с участием привлеченных экспертов | 25.03.2019 | 28.03.2019 | | | Виктор Анатольевич Петрущенко, глава городского округа Зарайск, +7-985-211-08-77, zarmr@mosreg.ru | |
| 2.5. | Представление в Минстрой России копии проектной документации, утвержденной муниципальным образованием в установленном порядке по итогам ее защиты в Минстрое России | 28.03.2019 | 29.03.2019 | | | Виктор Анатольевич Петрущенко, глава городского округа Зарайск, +7-985-211-08-77, zarmr@mosreg.ru | |
| **3. Выполнение работ по реализации проекта** | | | | | | |
| 3.1. | Подготовка технического задания на выполнение работ для реализации проекта в соответствии с материалами конкурсной заявки и проектной документаций, оформленной в соответствии с разделом 2 Графика (далее – техническое задание на выполнение работ) | 28.03.2019 | | 01.04.2019 | | Виктор Анатольевич Петрущенко, глава городского округа Зарайск, +7-985-211-08-77, zarmr@mosreg.ru | |
| 3.2 | Проведение необходимых процедур по согласованию технического задания на выполнение работ, в том числе с субъектом Российской Федерации | 01.04.2019 | | 08.04.2019 | | Виктор Анатольевич Петрущенко, глава городского округа Зарайск, +7-985-211-08-77, zarmr@mosreg.ru | |
| 3.3. | Проведение мероприятий по обсуждению технического задания на выполнение работ с участием общественных организаций и экспертного сообщества в соответствии с графиком мероприятий по обсуждению, согласованным Минстроем России | 08.04.2019 | | 15.04.2019 | | Виктор Анатольевич Петрущенко, глава городского округа Зарайск, +7-985-211-08-77, zarmr@mosreg.ru | |
| 3.4. | Защита технического задания на выполнение работ в Минстрое России, в том числе с участием привлеченных экспертов | 15.04.2019 | | 19.04.2019 | | Виктор Анатольевич Петрущенко, глава городского округа Зарайск, +7-985-211-08-77, zarmr@mosreg.ru | |
| 3.5. | Представление в Минстрой России копии технического задания на выполнение работ, утвержденного муниципальным образованием в установленном порядке по итогам его защиты в Минстрое России | 19.04.2019 | | 25.04.2019 | | Виктор Анатольевич Петрущенко, глава городского округа Зарайск, +7-985-211-08-77, zarmr@mosreg.ru | |
| 3.6. | Проведение торгов на осуществление работ и заключение соответствующего контракта (договора) в соответствии с техническим заданием на выполнение работ с представлением его копии в Минстрой России | 19.04.2019 | | 20.07.2019 | | Виктор Анатольевич Петрущенко, глава городского округа Зарайск, +7-985-211-08-77, zarmr@mosreg.ru | |
| 3.7. | Выполнение работ в соответствии с заключенным контрактом (договором) | 01.08.2019 | | 24.10.2019 | | Виктор Анатольевич Петрущенко, глава городского округа Зарайск, +7-985-211-08-77, zarmr@mosreg.ru | |
| 3.8. | Проведение Минстроем России плановых и внеплановых проверок выполнения работ, в том числе с привлечением представителей общественности и экспертного сообщества | по отдельному решению | | по отдельному решению | | - | |
| **4. Осуществление приемки выполненных работ и защита реализованного проекта** | | | | | | |
| 4.1. | Рассмотрение на общественной муниципальной комиссии документов, подтверждающих выполнение работ по реализации проекта и принятие решения о возможности/невозможности принятия результатов работ | 24.10.2019 | 03.11.2019 | | | Виктор Анатольевич Петрущенко, глава городского округа Зарайск, +7-985-211-08-77, zarmr@mosreg.ru | |
| 4.2. | Рассмотрение на Межведомственной комиссии, созданной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169, документов, подтверждающих выполнение работ по реализации проекта и принятие решения о возможности/невозможности принятия результатов работ | 03.11.2019 | 21.11.2019 | | | Виктор Анатольевич Петрущенко, глава городского округа Зарайск, +7-985-211-08-77, zarmr@mosreg.ru | |
| 4.3. | Оформление с учетом результатов рассмотрения на общественной муниципальной комиссии, на Межведомственной комиссии, созданной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169, документов о сдаче-приемке работ в порядке, установленном соответствующим контрактом (договором) с представлением их копий в Минстрой России | 21.11.2019 | 26.11.2019 | | | Виктор Анатольевич Петрущенко, глава городского округа Зарайск, +7-985-211-08-77, zarmr@mosreg.ru | |
| 4.4. | Проведение публичного мероприятия (мероприятий) по представлению реализованного проекта с участием представителей общественности, экспертного сообщества и других заинтересованных лиц | 26.11.2019 | 29.11.2019 | | | Виктор Анатольевич Петрущенко, глава городского округа Зарайск, +7-985-211-08-77, zarmr@mosreg.ru | |
| 4.5. | Представление в Минстрой России графика проведения публичных мероприятий на территории, где был реализован проект, на период до 2020 года включительно по форме, определенной Минстроем России | 29.11.2019 | 06.12.2019 | | | Виктор Анатольевич Петрущенко, глава городского округа Зарайск, +7-985-211-08-77, zarmr@mosreg.ru | |
| 4.6. | Подписание субъектом Российской Федерации, муниципальным образованием с Минстроем России акта о завершении реализации проекта и выполнении графика по форме, определенной Минстроем России | 06.12.2019 | 13.12.2019 | | | Виктор Анатольевич Петрущенко, глава городского округа Зарайск, +7-985-211-08-77, zarmr@mosreg.ru | |

По итогам голосования по выбору общественной территории, подлежащей благоустройству в 2020 году на портале «Добродел», будет продолжено обустройство парка «Беспятовская роща» (вторая очередь).

Под комплексным благоустройством дворовой территории понимается приведение в нормативное состояние (модернизация существующих и/или обустройство новых) в соответствии с нормативными требованиями, установленными [Законом](consultantplus://offline/ref=417D4DF0AFB94A350C758FCCAAC9189FDE20FAFDDE7E5D830F29815AC0DD7F15E4C921D3CC9FB6AB8F233ABC45CBN8M) Московской области № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области», следующих объектов благоустройства (минимальный перечень):

* детская площадка;
* парковка;
* озеленение;
* наружное освещение;
* информационный стенд;
* контейнерная площадка;
* лавочки (скамейки);
* урны.

Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий: модернизация существующих и/или обустройство новых:

* спортивной площадки (воркаут);
* площадки для отдыха;

- приспособления для сушки белья;

- других объектов общественного пользования по согласованию с заинтересованными лицами (собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах определенных дворовых территорий, председатели советов многоквартирных домов Московской области или их представители).

В целях осуществления благоустройства дворовой территории заинтересованные лица (собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах определенных дворовых территорий, председатели советов многоквартирных домов Московской области или их представители) вправе выбрать виды работ, предлагаемые к выполнению на дворовой территории, из минимального и (или) дополнительного перечня работ.

Виды работ, планируемые к проведению на дворовой территории, фиксируются Актом согласования комплексного благоустройства дворовой территории (далее - Акт) с приложением дизайн-проекта дворовой территории (схема двора).

При реализации работ по благоустройству дворовых территорий рекомендуется предусмотреть трудовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, иных зданий, расположенных в границах двора.

Формой трудового участия в Московской области является участие в субботниках по благоустройству территорий.

Под субботниками понимается выполнение неоплачиваемых работ по благоустройству и уборке территории, не требующих специальной квалификации.

В 2018 году в рамках Губернаторской программы «Наше Подмосковье» на территории городского округа Зарайск запланирована установка шести детских игровых площадок по следующим адресам:

г. Зарайск, Микрорайон 2, д.д. 33, 34, 35, 36;

д. Новоселки, д.д. 12,13,39;

с. Чулки-Соколово, д.д. 7,8,10,11,12,16;

д. Рожново, у дома 31;

д. Авдеево, д.53;

д. Протекино, д.д. №№12, 21

Комплексному благоустройству в 2018 г. подлежат 23 дворовые территории:

городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. Советская, д. 12;

городской округ Зарайск, д. Гололобово, д.д. 21, 6, 7, 8;

городской округ Зарайск, д. Новоселки, д.д. 12,13,39;

городской округ Зарайск, д. Авдеево, д. 24;

городской округ Зарайск, д. Авдеево, д. 53;

городской округ Зарайск, с. Протекино, д.д. №№ 12, 21;

городской округ Зарайск, д. Алферьево, д.д. 1, 2, 3, 4;

городской округ Зарайск, с. Чулки-Соколово, д.д. 7, 8, 10, 11, 12, 16;

городской округ Зарайск, г. Зарайск, Микрорайон 2, д.д. 17,19,20,21,22А, 22 Б, 23,24,51;

городской округ Зарайск, г. Зарайск, Микрорайон 2, д.д. 33,34,35,36;

городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. Октябрьская, д.д. 25, 25Б;

городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. Советская, д.д. 37, 39;

городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. Дзержинского, д. 81А;

городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. Димитра Благоева, д.22;

городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. Димитра Благоева, д. 6;

городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. Ленинская, д. 49;

городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. Московская, д. 111;

городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. поселок ЗСМ, д.15;

городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. поселок Текстильщиков, д.д. 21А, 27, 31;

городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. поселок Текстильщиков, д. 29;

городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. Рязанская, д. 12;

городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. Красноармейская, д. 44;

городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. К.Маркса, д. 40А;

Комплексному благоустройству в 2019 г. подлежат 17 дворовых территорий:

1. Городской округ Зарайск, г. Зарайск, Микрорайон 2, д.д.1, 2, 4, 5, 5А;
2. Городской округ Зарайск, с. Макеево, ул. Центральная, д.4;
3. Городской округ Зарайск, д. Мендюкино, ул. Сельхозтехника, д.д.1, 2, 9, 11, 12, 19, 20, 20а, 21, 22, 25;
4. Городской округ Зарайск, с. Чулки-Соколово, д.д.13, 15, 18;
5. Городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. Урицкого, д.1;
6. Городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. Димитра Благоева, д.23/32;
7. Городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. Комсомольская, д.38, ул. Металлистов, д.2;
8. Городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. Поселок Текстильщиков, д.д.10, 17;
9. Городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. Московская, д.д.100, 101, 102, 102А;
10. Городской округ Зарайск, г. Зарайск, кв-л Южный, д.д.1, 11, 12, 13, 3, 7;
11. Городской округ Зарайск, пос. Зарайский, д.49;
12. Городской округ Зарайск, д. Ерново, д.д.1, 2, 3, 4;
13. Городской округ Зарайск, пос. Масловский, ул. Школьная, д.13, ул. Клубная, д.8;
14. Городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. Советская, д.18/47;
15. Городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. Дзержинского, д.88;
16. Городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. Поселок ПМК-6, д.д.1,2,3,4,5,6,9;
17. Городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. Дзержинского, д.д. 83, 85, ул. Полевая, д. 3.

Еще одной проблемой благоустройства любого населенного пункта является негативное отношение некоторых жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, разрушаются и разрисовываются фасады зданий, создаются несанкционированные свалки. Все это свидетельствует о том, что культурный потенциал жителей городского округа Зарайск Московской области требует модернизации, пересмотра отношения к окружающим элемента благоустройства и самой природе.

**2. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования**

**отдельных сфер социально-экономического развития городского округа Зарайск Московской области, реализуемых в рамках муниципальной программы.**

Концепция формирования комфортной городской среды городского округа Зарайск Московской области включает в себя целый комплекс работ, направленных для создания условий, способствующих нормальной жизнедеятельности населения округа, повышения его культурного уровня.

Городская среда - совокупность природных и искусственных компонентов, социальных явлений, формирующих определенное предметно-пространственное окружение во взаимосвязи с протекающей жизнедеятельностью людей. Основой ее функционирования выступает человек и его деятельность. В связи с чем, важным концептуальным направлением является обеспечение гармоничного сосуществования города и окружающей среды, человека и природы.

Благоустройство территории городского округа включает в себя целый комплекс работ по озеленению территорий, сохранению и организации парков, скверов, набережных, комплексному развитию внутридворовых территорий.

Все эти виды работ позволят увеличить на территории городского округа количество зеленых насаждений, газонов, цветников, что обеспечит более комфортный отдых населения в городской среде, украсит город, сделает его более привлекательным.

Также стоит отметить, что в современных условиях с появлением новых отделочных материалов и технологий происходит активное развитие цветовой среды города. Разработка цветовых сочетаний, степеней цветового контраста архитектурных форм помогут получить своеобразный неповторимый цветовой облик города, комфортную визуальную среду.

**3. Перечень мероприятий Подпрограммы**

Перечень мероприятий Подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» содержит в приложении 1 к Подпрограмме 1.

Приложение 1

к Подпрограмме 1

Перечень мероприятий Подпрограммы 1

**«**Комфортная городская среда»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники  финансирования | Объем  финансирования  мероприятия в  году предшествующему году начала реализации муниципальных программ (тыс. руб.)[\*](#Par611) | Всего  (тыс.  руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия  подпрограммы | Результаты  выполнения  мероприятий  подпрограммы |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | | | | | 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | | | | | 13 | | 14 | 15 |
| 1. | F2 Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | 2019-2022гг.. | **Итого** |  | **734512** | **0** | **434512** | **200000** | **50000** | **50000** | | **0** | | | | | **0** | | Администрация городского округа Зарайск; отдел архитектуры и градостроительства; МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ», МБУ «Зарайский ледовый спортивный комплекс» |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 484582 | 0 | 208582 | 184000 | 46000 | 46000 | | 0 | | | | | 0 | |
| Средства федерального бюджета |  | 145404 | 0 | 145404 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | 0 | |
| Средства бюджета городского округа Зарайск |  | 104526 | 0 | 80526 | 16000 | 4000 | 4000 | | 0 | | | | | 0 | |
| Внебюджетные источники |  | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | 0 | |
| 1.1 | Благоустройство общественных территорий в исторических городах федерального значения. Зона отдыха «Беспятовская роща» | 2019г. | **Итого** | - | **97750** | 0 | **97750** | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | 0 | | Администрация городского округа Зарайск; отдел архитектуры и градостроительства; МБУ «Зарайский ледовый спортивный комплекс» | Благоустройство в 2019 году общественной территории в городском округе Зарайск Московской области. |
| Средства бюджета  Московской области | - | 22507 | 0 | 22507 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | 0 | |
| Средства федерального бюджета | - | 67521 | 0 | 67521 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | 0 | |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | - | 7722 | 0 | 7722 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | 0 | |
| Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | 0 | |
| 1.2 | Благоустройство общественных территорий в исторических городах федерального значения «Торговые ряды». | 2019г | **Итого** | - | **130000** | 0 | **130000** | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | | | Администрация городского округа Зарайск; отдел архитектуры и градостроительства; МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ» | Благоустройство в 2019 году общественной территории в городском округе Зарайск Московской области. |
| Средства бюджета  Московской области | - | 119730 | 0 | 119730 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | | |
| Средства федерального бюджета | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | | |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | - | 10270 | 0 | 10270 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | | |
| Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | | |
| 1.3 | Благоустройство общественных территорий в исторических городах федерального значения  1 Софинансирование ПИР  2 Набережная реки Осетр | 2020-2022гг | **Итого** | **-** | **300000** | **0** | **0** | **200000** | **50000** | **50000** | **0** | | | | | **0** | | | Администрация городского округа Зарайск; отдел архитектуры и градостроительства; МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ» | Благоустройство в 2019 году общественной территории в городском округе Зарайск Московской области. |
| Средства бюджета  Московской области | - | 276000 | 0 | 0 | 184000 | 46000 | 46000 | 0 | | | | | 0 | | |
| Средства федерального бюджета | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | | |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | - | 24000 | 0 | 0 | 16000 | 4000 | 4000 |  | | | | | 0 | | |
| Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | | |
| 1.4 | Благоустройство общественных территорий  пл. Пожарского, пл. Революции, ул. Красноармейская | 2019г | **Итого** | - | **150000** | 0 | **150000** | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | | | Администрация городского округа Зарайск; отдел архитектуры и градостроительства; МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ», МБУ «Зарайский ледовый спортивный комплекс» |  |
| Средства бюджета  Московской области | - | 63480 | 0 | 63480 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | | |
| Средства федерального бюджета | - | 74520 | 0 | 74520 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | | |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | - | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | | |
| Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | | |
| 1.5 | Благоустройство исторического центра | 2019г | **Итого** | - | **50000** | **0** | **50000** | **0** | **0** | **0** | **0** | | | | | **0** | | | Администрация городского округа Зарайск; отдел архитектуры и градостроительства; МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ» | Благоустройство в 2019 году общественной территории в городском округе Зарайск Московской области. |
| Средства бюджета  Московской области | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | | |
| Средства федерального бюджета | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | | |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | - | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 |  | 0 | | | | | 0 | | |
| Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | | | | | 0 | | |
| 1.6 | Ремонт дворовых территорий | 2019г | **Итого** | - | **6762** | **0** | **6762** | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | | | Администрация городского округа Зарайск; отдел благоустройства и ООС; МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ» | Комплексное благоустройство дворовых территорий. Установка ДИП со спортивными элементами, озеленение, освещение, парковочное пространство, асфальт. |
| Средства бюджета  Московской области | - | 2865 | 0 | 2865 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | | |
| Средства федерального бюджета | - | 3363 | 0 | 3363 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | | |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | - | 534 | 0 | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | | |
| Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | | |
| 2 | Основное мероприятие 1.  Благоустройство общественных территорий городского округа Зарайск Московской области | 2018-2022г.г. | **Итого** | ***-*** | **130985** | **45950** | **32804** | **20000** | **10000** | **22231** | **0** | | | | | **0** | | | Администрация городского округа Зарайск; отдел архитектуры и градостроительства; МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ», МБУ «Зарайский ледовый спортивный комплекс» | Увеличение количества благоустроенных общественных территорий городского округа Зарайск Московской области, повышение уровня благоустройства территорий  городского округа Зарайск Московской области. |
| Средства бюджета Московской области | - | 7595 | 7595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | | |
| Средства федерального бюджета | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | | |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | *-* | 123390 | 38355 | 32804 | 20000 | 10000 | 22231 | | 0 | | | 0 | | | |
| Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | | |
| 2.1 | Разработка концепций (и рабочей документации) благоустройства общественных территорий | 2018-2019г. | **Итого** | **-** | **13362** | **5445** | **7917** | **0** | **0** | **0** | | **0** | | | **0** | | | | Администрация городского округа Зарайск; отдел архитектуры и градостроительства; МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ», МБУ «Зарайский ледовый спортивный комплекс» | Разработка архитектурно планировочных концепций (и рабочей документации) благоустройства общественных территорий городского округа Зарайск Московской области. |
| Средства бюджета  Московской области | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | | |
| Средства федерального бюджета | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | | |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | - | 13362 | 5445 | 7917 | 0 | 0 | 0 | |  | | | 0 | | | |
| Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | | |
| 2.2 | Содержание и ремонт внутриквартальных дорог, озеленение и содержание территории, размещение и содержание малых архитектурных форм | 2018-2022 гг. | **Итого** | - | **109951** | **32833** | **24887** | **20000** | **10000** | **22231** | | **0** | | | **0** | | | | Администрация городского округа Зарайск; отдел ; отдел благоустройства и ООС; архитектуры и градостроительства; МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ» | Повышение уровня благоустройства территорий  городского округа Зарайск. |
| Средства бюджета Московской области | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | | |
| Средства федерального бюджета | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | | |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | - | 109951 | 32833 | 24887 | 20000 | 10000 | 22231 | | 0 | | | 0 | | | |
| Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | | |
| 2.3 | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на ликвидацию не-санкционированных свалок и навалов мусора | 2018г. | **Итого** |  | **7672** | **7672** | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | | |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 7595 | 7595 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | | |
| Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | | |
| Средства бюджета городского округа Зарайск |  | 77 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | | |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | | | |  | | | | |
| 3 | Основное мероприятие 2.  Приобретение и установка детских игровых площадок на территории городского округа Зарайск Московской области | 2018-2022г. | **Итого** | **2000** | **12824** | **5158** | **3000** | **1666** | **3000** | **0** | | **0** | | **0** | | | | | Администрация городского округа Зарайск; отдел ; отдел благоустройства и ООС; МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ» | Установка в 2019 году на территории городского округа Зарайск Московской области двух детских игровых площадок в рамках реализации Губернаторской программы «Наше Подмосковье». |
| Средства бюджета Московской области | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| Средства федерального бюджета | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 2000 | 12824 | 5158 | 3000 | 1666 | 3000 | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| 3.1 | Установка детских игровых площадок на территории городского округа Зарайск Московской области | 2018-2022 г. | **Итого** | **2000** | **12824** | **5158** | **3000** | **1666** | **3000** | **0** | | **0** | | **0** | | | | | Администрация городского округа Зарайск; отдел благоустройства и ООС; МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ» | Установка в 2018 году на территории городского округа Зарайск Московской области четырнадцати детских игровых площадок в рамках реализации Губернаторской программы «Наше Подмосковье». |
| Средства бюджета Московской области | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| Средства федерального бюджета | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 2000 | 12824 | 5158 | 3000 | 1666 | 3000 | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| 4 | Основное мероприятие 3.  Благоустройство дворовых территорий городского округа Зарайск Московской области | 2018-2022г.г. | **Итого** | **9607** | **116268** | **55028** | **20740** | **15000** | **14000** | **11500** | | **0** | | **0** | | | | | Администрация городского округа Зарайск; отдел благоустройства и ООС; МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ» | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий городского округа Зарайск Московской области. |
| Средства бюджета Московской области | - | 27131 | 22448 | 4683 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| Средства федерального бюджета | - | 5392 | 5392 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 5607 | 83745 | 27188 | 16057 | 15000 | 14000 | 11500 | | 0 | | 0 | | | | |
| Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| 4.1 | .  Комплексное благоустройство дворовых территорий | 2018-2022г.г. | **Итого** | **9607** | **73278** | **19757** | **13021** | **15000** | **14000** | **11500** | | **0** | | **0** | | | | | Администрация городского округа Зарайск; отдел благоустройства и ООС; МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ» | Увеличение до 65% доли обустроенных дворовых территорий от общей площади дворовых территорий городского округа Зарайск Московской области. |
| Средства бюджета Московской области | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| Средства федерального бюджета | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 5607 | 73278 | 19757 | 13021 | 15000 | 14000 | 11500 | | | 0 | | | | | 0 |
| Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| 4.2 | Приобретение техники для нужд благоустройства территории городского округа Зарайск Московской области | 2018-2022г.г. | Итого | **-** | **9942** | **4269** | **5673** | **0** | **0** | **0** | | **0** | | **0** | | | | | Администрация городского округа Зарайск; отдел благоустройства и ООС; МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ» | Увеличение к 2022г 5 единиц техники для нужд благоустройства территории городского округа Зарайск Московской области |
| Средства бюджета Московской области | - | 8587 | 3904 | 4683 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | | |
| Средства федерального бюджета | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | | |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | - | 1355 | 365 | 990 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | | |
| Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | | |
| 4.3 | Ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий и проездов дворовых территорий | 2018-2022г.г. | **Итого** | - | **8103** | **6057** | **2046** | **0** | **0** | **0** | | **0** | | | **0** | | | | Администрация городского округа Зарайск; отдел благоустройства и ООС; МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ» | Увеличение площади асфальтового покрытия дворовых территорий городского  округа Зарайск Московской области. |
| Средства бюджета Московской области | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | | |
| Средства федерального бюджета | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | | |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | - | 8103 | 6057 | 2046 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | | |
| Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | | |
| 4.4 | Субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на благоустройство дворовых территорий | 2018г. | **Итого** | - | **24945** | **24945** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | | | **0** | | | | Администрация городского округа Зарайск; отдел благоустройства и ООС; МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ» | Комплексное благоустройство дворовых территорий. Установка ДИП со спортивными элементами, озеленение, освещение, парковочное пространство, асфальт. |
| Средства бюджета Московской области | - | 18544 | 18544 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | | |
| Средства федерального бюджета | - | 5392 | 5392 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | | |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | - | 1009 | 1009 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | | |
| Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | | |
|  | | |

\*- объем финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации муниципальной программы, в том числе в рамках реализации долгосрочных целевых программ городского округа Зарайск

Приложение 4 к Программе

Паспорт подпрограммы II «Благоустройство территорий городского округа Зарайск Московской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация городского округа Зарайск Московской области | | | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по  годам реализации и главным  распорядителям бюджетных средств, в том числе по  годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник  финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Итого |
| Администрация городского округа Зарайск Московской области | Всего:  в том числе: | **39195** | **21933** | **10000** | **10000** | **35500** | **0** | **0** | **116628** |
| Средства бюджета  Московской области | 4642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **4642** |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 34553 | 21933 | 10000 | 10000 | 35500 | 0 | 0 | **111986** |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |

.

1. **Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий.**

Многообразная жизнь современных городов продолжается не только при солнечном свете, но также в вечернее и ночное время, а некоторые важнейшие процессы городской жизни достигают особого напряжения именно вечером при искусственном освещении. Для наших широт с коротким зимним днем это тем более характерно.

Уличное освещение на территории городского округа не в полной мере удовлетворяет современным требованиям по уровню освещенности и энергоэффективности. Большая часть уличного освещения осуществляется устаревшими светильниками. Используемые в этих светильниках ртутные лампы (ДРЛ) могут являться источником загрязнения окружающей среды при разгерметизации в условиях эксплуатации и при транспортировке. Из-за сильной изношенности электрического провода, происходят большие потери по мощностным характеристикам.

В рамках Подпрограммы 2 планируется реализовать мероприятия, направленные на повышения уровня комфортности пребывания жителей на улицах города, общественных и дворовых территориях, привлекательности световой среды, а именно:

-внедрение автоматизированных систем управления наружным освещением, создание единой автоматизированной системы мониторинга наружного освещения, модернизация наружного освещения, устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно – художественного освещения, приведение к нормативному освещению улиц, проездов, набережных в рамках реализации приоритетного проекта «Светлый город».

**2. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования**

**отдельных сфер социально-экономического развития городского округа Зарайск Московской области, реализуемых в рамках подпрограммы.**

Наружное освещение - это важнейший элемент благоустройства населенного пункта, который формирует его облик и имеет экономическое значение для развития городского округа Зарайск Московской области в целом. Сети наружного (уличного) освещения являются естественной составляющей в структуре коммунального хозяйства городов и посёлков, они выделяются в особую техническую систему у крупных предприятий, без них немыслима эксплуатация крупных современных дорог, мостов, зон отдыха.

В основу концептуальных направлений реформирования и модернизации световой среды положены идеи гармоничного использования всех средств освещения для повышения уровня комфорта и безопасности световой среды города, улучшения его архитектурно-художественных качеств в вечерне-ночное время, обеспечения оптимальной ориентации человека в пространстве и его комфортного пребывания в темное время суток. Светом должны акцентироваться наиболее важные функциональные объекты - входы в здания, остановки общественного транспорта.

Установлено, что при качественном освещении сокращается количество дорожно-транспортных происшествий, снижаются уличная преступность и вандализм, меньше зрительных стрессов, вызванных недостатком световых ориентиров и информации. Также сокращается выброс газов автомобилями за счет уменьшения их простоев и увеличения пропускной способности дорог, расширяется качество услуг в освещенных и благоустроенных зонах, экономится время на передвижение в городе, улучшается визуальный комфорт и психологическая атмосфера, влияющие на здоровье и работоспособность населения, повышается социальный престиж города и его властей.

1. **Перечень мероприятий подпрограммы**

Перечень мероприятий подпрограммы II «Благоустройство территорий городского округа Зарайск Московской области» Содержатся в приложении 1 к Подпрограмме II

Приложение 1 к Подпрограмме II

Перечень мероприятий подпрограммы II

«Благоустройство территорий городского округа Зарайск Московской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия  подпрограммы | Сроки исполнения мероприятий | Источники  финансирования | Объем  финансирования  мероприятия в  году предшествующему году начала реализации муниципальных  программ (тыс. руб.) \* | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия  подпрограммы | Результаты  выполнения  мероприятий  подпрограммы |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие1.  Повышение энергетической эффективности систем наружного освещения. | 2018-2022 гг. | **Итого** | **320,4** | **103 709** | **33455** | **19754** | **10000** | **10000** | **30500** | **0** | **0** | Администрация городского округа Зарайск Московской области; отдел ЖКХ, МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ» | Беспере-бойное предоставление услуги по уличному освещению; автоматизированный мониторинг наружного освещения в городском округе За-райск Московской об-ласти. |
| Средства бюджета  Московской области | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск МО | - | 103709 | 33455 | 19754 | 10000 | 10000 | 30500 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 320,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Мероприятие 1.  Внедрение автоматизированных систем управления наружным освещением в городском округе Зарайск Московской области. | 2018-2022 гг. | **Итого** | **320,4** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | Администрация городского округа. Зарайск Московской области; отдел ЖКХ, МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ» |  |
| Средства бюджета  Московской области | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск МО | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 320,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Мероприятие 2.  Создание единой автоматизированной системы мониторинга наружного освещения городского округа Зарайск Московской области. | 2018-2022гг. | **Итого** | **-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | Администрация городского округа. Зарайск Московской области; отдел ЖКХ, МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ» | Автоматизированный мониторинг наружного освещения в городском округе Зарайск Московской области. |
| Средства бюджета  Московской области | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск МО | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Мероприятие 3.  Содержание наружного освещения на территории городского округа Зарайск Московской области. | 2018-2022гг. | **Итого** | **-** | **12566** | **4312** | **4754** | **0** | **0** | **3500** | **0** | **0** | Администрация городского округа Зарайск Московской области; отдел ЖКХ, МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ» | Бесперебойное предоставление услуги по уличному освещению. |
| Средства бюджета  Московской области | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск МО | - | 12566 | 4312 | 4754 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Мероприятие 4.  Оплата за потребленную электроэнергию уличного освещения на территории городского округа Зарайск Московской области. | 2018-2022г.г. | **Итого** | **0** | **91143** | **29143** | **15000** | **10000** | **10000** | **27000** | **0** | **0** | Администрация городского округа. Зарайск Московской области; отдел ЖКХ, МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ» | Беспере-бойное предоставление услуги по уличному освещению. |
| Средства бюджета  Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск МО | 0 | 91143 | 29143 | 15000 | 10000 | 10000 | 27000 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Основное мероприятие 2.  Формирование комфортной городской световой среды | 2018-2022г.г. | **Итого** | **16601,57** | **12919** | **5740** | **2179** | **0** | **0** | **5000** | **0** | **0** | Администрация городского округа. Зарайск Московской области; отдел ЖКХ, МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ» | Увеличение к 2022 г. до девятнадцати единиц количества объектов электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно художественного освещения на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту. |
| Средства бюджета  Московской области | - | 4642 | 4642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск МО | 2 224,62 | 8277 | 1098 | 2179 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 14 376,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Мероприятие 1.  Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения в рамках реализации приоритетного проекта «Светлый город» | 2018-2022г.г. | **Итого** | **16 601,57** | **6179** | **0** | **1179** | **0** | **0** | **5000** | **0** | **0** | Администрация городского округа. Зарайск Московской области; отдел ЖКХ, МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ» | Увеличение к 2022 г. до 29 единиц количества объектов электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно художественного освещения на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту в рамках реализации приоритетного проекта «Светлый город». |
| Средства бюджета  Московской области | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск МО | 2 224,62 | 6179 | 0 | 1179 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 14 376,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Мероприятие 2.  Увеличение протяженности улиц, проездов, набережных с уровнем освещённости, соответствующим нормативным значениям. | 2018-2022г.г. | **Итого** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | Администрация городского округа Зарайск Московской области; отдел ЖКХ, МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ» | К 2022 г. доля освещенных улиц, проездов, набережных с уровнем освещенности, соответствующим нормативным значениям составит 100 %. |
| Средства бюджета  Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Мероприятие 3.  Разработка проектно-сметной документации для устройства и капитального ремонта систем наружного освещения в комплексном благоустройстве дворовых территорий. | 2018-2019 гг. | **Итого** | **0** | **1097,5** | **97,5** | **1000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | Администрация городского округа. Зарайск Московской области; отдел ЖКХ, МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ» | Наличие разработанной  проектно-сметной документации для устройства и капитального ремонта систем наружного освещения в комплексном благоустройстве дворовых территорий. |
| Средства бюджета  Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск МО | 0 | 1097,5 | 97,5 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Мероприятие 4.  Устройство, капитальный ремонт и проектирование электро-сетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения. | 2018 г. | Итого | **0** | **596,5** | **596,5** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | Администрация городского округа Зарайск Московской области; отдел ЖКХ, МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ» | Наличие к концу 2018 года одного объекта электросетевого хозяйства, на котором реализованы мероприятия по устройству и капиталь-ному ре-монту. |
| Средства бюджета  Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск МО | 0 | 596,5 | 596,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | Субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на устройство, капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно- художественного освещения в рамках приоритетного проекта «Светлый город» | 2018г. | Итого | **0** | **5046** | **5046** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | Администрация городского округа Зарайск Московской области; отдел ЖКХ. | Создание комфортной городской среды, повышение уровня удовлетворенности граждан городского средой, ликвидация «темных мест» на территории муниципальных образований. Экономия ЭЭ - 15 % от общего потребления |
| Средства бюджета  Московской области | 0 | 4642 | 4642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск МО | 0 | 404 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 2 к Подпрограмме II

Адресный перечень капитального ремонта (ремонта) объектов муниципальной собственности городского округа Зарайск Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием 2.5 «Субсидия бюджетам муниципальных образований Московской области на устройство, капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурного освещения в рамках приоритетного проекта «Светлый город» и часть средств мероприятия 2.1 «Устройство и капитальный ремонт электро-сетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения в рамках реализации приоритетного проекта «Светлый город» Подпрограммы II «Благоустройство территорий городского округа Зарайск Московской области»

Муниципальный заказчик: Администрация городского округа Зарайск Московской области.

Ответственный за выполнение мероприятия: Администрация городского округа Зарайск Московской области, сектор ресурсоснабжения и энергосбережения.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта (адрес объекта) | Виды работ (капитальный ремонт /ремонт, вид/тип объекта) | Объем выполняемых работ | Период проведения работ | Источники финансирования | Финансирование, тыс. руб. | | | | | |
| Всего | 2018год | 2019год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | **Объект 1**  городской округ Зарайск, г. Зарайск, Микрорайон 2, д.д. 33,34,35,36 | капитальный ремонт/системы наружного освещения (СНО) | 1 площадка | 2018 год. | **Итого** | **252,07** | **252,07** |  |  |  |  |
| Средства бюджета  Московской области | 231,90 | 231,90 |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 20,17 | 20,17 |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2 | **Объект 2**  городской округ Зарайск, г. Зарайск, Микрорайон 2, д.д.17,19, 20,21,22А,22Б, 23,24,51. | капитальный ремонт/ системы наружного освещения (СНО) | 1 площадка | 2018 год. | **Итого** | **351,71** | **351,71** |  |  |  |  |
| Средства бюджета  Московской области | 323,57 | 323,57 |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 28,14 | 28,14 |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 3 | **Объект3**  городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. Дзержинского, д.81А | капитальный ремонт/ системы наружно-го освещения (СНО) | 1 площадка | 2018 год. | **Итого** | **53,51** | **53,51** |  |  |  |  |
| Средства бюджета  Московской области | 49,23 | 49,23 |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 4,28 | 4,28 |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 4 | **Объект 4**  городской округ За-райск, г. Зарайск, ул. Димитра Благоева, д.22 | капитальный ремонт/ системы наружного освещения (СНО) | 1 площадка | 2018 год. | **Итого** | **62,25** | **62,25** |  |  |  |  |
| Средства бюджета  Московской области | 57,27 | 57,27 |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 4,98 | 4,98 |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 5 | **Объект 5**  городской округ За-райск, г. Зарайск, ул. Ленинская, д.49 | капитальный ремонт/ системы наружного освещения (СНО) | 1 площадка | 2018 год. | **Итого** | **145,68** | **145,68** |  |  |  |  |
| Средства бюджета  Московской области | 134,03 | 134,03 |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 11,65 | 11,65 |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 6 | **Объект 6**  городской округ За-райск, г. Зарайск, ул. Московская, д.111 | капитальный ремонт/ системы наружного освещения (СНО) | 1 площадка | 2018 год. | **Итого** | **12,45** | **12,45** |  |  |  |  |
| Средства бюджета  Московской области | 11,45 | 11,45 |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 1 | 1 |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 7 | **Объект 7**  городской округ За-райск, г. Зарайск, ул. Октябрьская, д.д.25, 25Б | капитальный ремонт/ системы наружного освещения (СНО) | 1 площадка | 2018 год. | **Итого** | **106,66** | **106,66** |  |  |  |  |
| Средства бюджета  Московской области | 98,13 | 98,13 |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 8,53 | 8,53 |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 8 | **Объект 8**  городской округ За-райск, г. Зарайск, ул. поселок ЗСМ, д.15 | капитальный ремонт/ системы наружно-го освещения (СНО | 1 площадка | 2018 год. | **Итого** | **170,37** | **170,37** |  |  |  |  |
| Средства бюджета  Московской области | 156,77 | 156,77 |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 13,6 | 13,6 |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 9 | **Объект 9**  городской округ За-райск, г. Зарайск, ул. поселок Текстильщиков, д.29 | капитальный ремонт/ системы наружно-го освещения (СНО | 1 площадка | 2018 год. | **Итого** | **0** | **0** |  |  |  |  |
| Средства бюджета  Московской области | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 10 | **Объект 10**  городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. поселок Текстильщи-ков, д.д. 21А, 27, 31 | капитальный ремонт/ системы наружно-го освещения (СНО | 1 площадка | 2018 год. | **Итого** | **88,85** | **88,85** |  |  |  |  |
| Средства бюджета  Московской области | 81,74 | 81,74 |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 7,11 | 7,11 |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 11 | **Объект 11**  городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. Рязанская, д.12 | капитальный ремонт/ системы наружно-го освещения (СНО | 1 площадка | 2018 год. | **Итого** | **272,68** | **272,68** |  |  |  |  |
| Средства бюджета  Московской области | 250,87 | 250,87 |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 21,81 | 21,81 |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 12 | **Объект 12**  городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. Советская, д.д. 37, 39 | капитальный ремонт/ системы наружно-го освещения (СНО | 1 площадка | 2018 год. | **Итого** | **58,82** | **58,82** |  |  |  |  |
| Средства бюджета  Московской области | 54,11 | 54,11 |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 4,71 | 4,71 |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 13 | **Объект 13**  городской округ Зарайск, д. Авдеево, д.24 | капитальный ремонт/ системы наружно-го освещения (СНО | 1 площадка | 2018 год. | **Итого** | **86,56** | **86,56** |  |  |  |  |
| Средства бюджета  Московской области | 79,64 | 79,64 |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 6,92 | 6,92 |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 14 | **Объект 14**  городской округ За-райск, д. Авдеево, д.53 | капитальный ремонт/ системы наружно-го освещения (СНО | 1 площадка | 2018 год. | **Итого** | **44,8** | **44,8** |  |  |  |  |
| Средства бюджета  Московской области | 41,22 | 41,22 |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 3,58 | 3,58 |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 15 | **Объект 15**  городской округ За-райск, д. Алферьево, д.д.1, 2,3,4. | капитальный ремонт/ системы наружно-го освещения (СНО | 1 площадка | 2018 год. | **Итого** | **310,15** | **310,15** |  |  |  |  |
| Средства бюджета  Московской области | 285,34 | 285,34 |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 24,81 | 24,81 |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 16 | **Объект 16**  городской округ За-райск, д. Гололобово, д.д.21,6,7,8 | капитальный ремонт/ системы наружно-го освещения (СНО | 1 площадка | 2018 год. | **Итого** | **232,07** | **232,07** |  |  |  |  |
| Средства бюджета  Московской области | 213,5 | 213,5 |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 18,57 | 18,57 |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 17 | **Объект 17**  городской округ За-райск, д. Новоселки, д..д.12,13,39 | капитальный ремонт/ системы наружно-го освещения (СНО | 1 площадка | 2018 год. | **Итого** | **207,07** | **207,07** |  |  |  |  |
| Средства бюджета  Московской области | 190,47 | 190,47 |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 16,60 | 16,60 |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |  |  |
| **Всего по мероприятию** | | капитальный ремонт СНО с заменой ПУ с применением АСУНО | **17 площадок** | 2018 год. | **Итого** | **2455,70** | **2455,70** |  |  |  |  |
| Средства бюджета  Московской области | 2259,24 | 2259,24 |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 196,46 | 196,46 |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |  |  |

\* Форма заполняется по каждому мероприятию отдельно

Приложение3 к Подпрограмме II

Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности городского округа Зарайск Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием 2.1. «Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения в рамках реализации приоритетного проекта «Светлый город» Подпрограммы II «Благоустройство территорий городского округа Зарайск Московской области»

Муниципальный заказчик: Администрация городского округа Зарайск Московской области.

Ответственный за выполнение мероприятия: Администрация городского округа Зарайск Московской области, сектор ресурсоснабжения и энергосбережения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности | Годы строительства/ реконструкции объектов муниципальной собственности | Мощность/ прирост мощности объекта  (кв. метр, погонный метр, койко-место и т.д.) | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2018 г.\*\* \*(тыс. руб.) | Источники финансирования. | Финансирование  (тыс.руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс. руб.) | Наименование главного распорядителя средств бюджета городского округа |
| всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Объект 1  Устройство систем наружного освещения (СНО) в комплексном благоустройстве дворовых территорий.  Городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. Димитра Благоева, д.6 | 2018 | опоры -7шт.,  светильники- 7 шт.,  протяженность -192 м. | 312,57 | 0 | Итого | **312,57** | **312,57** |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 287,56 | 287,56 |  |  |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 25,01 | 25,01 |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Объект 2  Устройство систем наружного освещения (СНО) в комплексном благоустройстве дворовых территорий.  Городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. К. Маркса, д.40 А | 2018 | опоры-2 шт.,  светильники-3 шт.,  протяженность-100м., | 5,9 | 0 | Итого | **5,9** | **5,9** |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 5,43 | 5,43 |  |  |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0,47 | 0,47 |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Объект 3  Устройство систем наружного освещения (СНО) в комплексном благоустройстве дворовых территорий.  городской округ Зарайск, г. Зарайск ул. Советская, д.12 | 2018 | опоры-4 шт.,  светильники-4 шт.,  протяженность-118 м. | 178,46 | 0 | Итого | **178,46** | **178,46** |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 164,18 | 164,18 |  |  |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 14,28 | 14,28 |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Объект 4  Устройство систем наружного освещения (СНО) в комплексном благоустройстве дворовых территорий.Городской округ Зарайск, с. Протекино, д.д. 12,21 | 2018 | опоры-4 шт.,  светильники-15 шт.,  протяженность 240 м. | 189,33 | 0 | Итого | **189,33** | **189,33** |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 174,18 | 174,18 |  |  |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 15,15 | 15,15 |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Объект 5  Устройство сис-тем наружного освещения (СНО) в ком-плексном благоустройстве дворовых территорий  Городской округ Зарайск, с. Чулки-Соколово, д.д. 7, 8,10,11,12,16. | 2018 | опоры-22шт.,  светильники-21 шт.,  протяженность-600 м. | 1020,4 | 0 | Итого | **1020,4** | **1020,4** |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 938,77 | 938,77 |  |  |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 81,63 | 81,63 |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Объект 6  устройство электросетевого хозяйства и систем наружного освещения в рамках приоритетного проекта «Светлый город», по адресу:  г. Зарайск, ул. Ак. Виноградова, д. 20 | 2018 | опора-1шт.,  светильники-1 шт.,  протяженность-50 м. | 806,732 | 0 | Итого | **107,33** | **107,33** |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 74,27 | 74,27 |  |  |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 33,06 | 33,06 |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Объект 7  устройство электросетевого хозяйства и систем наружного освещения в рамках приоритетного проекта «Светлый город», по адресу:  г. Зарайск, 2-мкр д. 37А | 2018 | опора-1шт.,  светильники-1 шт.,  протяженность-200 м. | 806,732 | 0 | Итого | **107,33** | **107,33** |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 74,27 | 74,27 |  |  |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 33,06 | 33,06 |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Объект 8  устройство электросетевого хозяйства и систем наружного освещения в рамках приоритетного проекта «Светлый город», по адресу:  г. Зарайск, площадь Урицкого, 1А ДК «Леонова» | 2018 | опора-1шт.,  светильники-1 шт.,  протяженность-200 м. | 806,732 | 0 | Итого | **107,33** | **107,33** |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 74,27 | 74,27 |  |  |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 33,06 | 33,06 |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Объект 9  устройство электросетевого хозяйства и систем наружного освещения в рамках приоритетного проекта «Светлый город», по адресу:  г. Зарайск, ул. Красноармейская, д.38 | 2018 | опора-2шт.,  светильники-2 шт.,  протяженность-200 м. | 161,346 | 0 | Итого | **187,91** | **187,91** |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 148,44 | 148,44 |  |  |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 39,47 | 39,47 |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Объект 10  устройство электросетевого хозяйства и систем наружного освещения в рамках приоритетного проекта «Светлый город», по адресу:  г. Зарайск, ул. Ленинская, д. 47 | 2018 | опоры-2шт.,  светильники-2 шт.,  протяженность-100 м. | 161,346 | 0 | Итого | **187,91** | **187,91** |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 148,44 | 148,44 |  |  |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 39,47 | 39,47 |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Объект 11  устройство электросетевого хозяйства и систем наружного освещения в рамках приоритетного проекта «Светлый город», по адресу:  г. Зарайск, пл. Пожарского | 2018 | опоры-2шт.,  светильники-2 шт.,  протяженность-300 м. | 161,346 | 0 | Итого | **223,03** | **223,03** |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 183,56 | 183,56 |  |  |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 39,47 | 39,47 |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Объект 12  устройство электросетевого хозяйства и систем наружного освещения в рамках приоритетного проекта «Светлый город», по адресу:  г. Зарайск, ул. Советская, д.23 | 2018 | опора-1шт.,  светильники-1 шт.,  протяженность-300 м. | 806,732 | 0 | Итого | **142,44** | **142,44** |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 109,38 | 109,38 |  |  |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 33,06 | 33,06 |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | **Всего по мероприятию** | 2018 | опоры -49 шт., светильники-60 шт.,  протяженность-2600 м. | 1706,66 | 0 | Всего | **2769,94** | **2769,94** |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 2382,75 | 2382,75 |  |  |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 387,19 | 387,19 |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |

\* Форма заполняется по каждому мероприятию отдельно

\*\*\*Год начала реализации соответствующего мероприятия муниципальной программы

Приложение №5 к Программе

Паспорт подпрограммы III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах городского округа

Зарайск Московской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация городского округа Зарайск Московской области | | | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по  годам реализации и главным  распорядителям бюджетных средств, в том числе по  годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник  финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Итого |
| Администрация городского округа Зарайск Московской области | Всего:  в том числе: | **9587** | **28406** | **26338** | **25466** | **25466** | **0** | **0** | **115263** |
| Средства бюджета  Московской области | 0 | 4977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **4977** |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 9587 | 11484 | 11338 | 10466 | 10466 | 0 | 0 | **53341** |
| Внебюджетные источники | 0 | 11945 | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | **56945** |

**1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий.**

Многоквартирные дома, расположенные на территории городского округа Зарайск Московской области не в полной мере, отвечают критериям комфортности проживания жителей в этих домах по причине изношенности жилого фонда.

Приведение в надлежащие состояние подъездов в многоквартирных домах, а также проведение капитального ремонта в многоквартирных домах смогут помочь в решении данной проблемы.

Для приведения каждого подъезда в нормативное состояние в Московской области с 2017 года стартовала программа софинансированию ремонта подъездов в жилых домах «Мой подъезд».

Основные параметры ремонта подъездов определяют жители. Они выбирают цвет потолков, стен и полов, оформление входных групп, устанавливают, какой формы будут новые светильники и даже предельную стоимость проведения работ при составлении сметы. Все это позволит создать новый образ подъезда таким, каким хотят видеть его сами жители.

Капитальный ремонт многоквартирных домов – проведение работ по устранению неисправностей изношенных конструктивных элементов многоквартирного дома, в том числе по их восстановлению или замене, в целях улучшения эксплуатационных характеристик имущества в многоквартирных домах.

Подпрограмма 3 предусматривает мероприятия по решению задач для качественного проведения капитального ремонта в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Зарайск Московской области, в том числе: качественное формирование региональной программы капитального ремонта, повышение уровня собираемости взносов на капитальный ремонт, повышение эффективности капитального ремонта, проведение мониторинга классов энергетической эффективности многоквартирных домов, прошедших комплексный капитальный ремонт.

**2. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития городского округа Зарайск Московской области, реализуемых в рамках подпрограммы.**

Реализация на территории городского округа Зарайск проекта «Мой подъезд» является одним из концептуальных направлений для создания условий комфортного проживания жителей в многоквартирных домах. Главная особенность проекта состоит в том, что источниками финансирования ремонтных работ выступают не только жители МКД и управляющая компания, но и муниципальное и региональное правительство.

Ремонт подъездов выполняет либо управляющая организация, либо подрядчик. В актах о приемке этих работ в обязательном порядке должна присутствовать подпись представителя жителей – как правило, председателя совета МКД. Только после этого управляющие компании могут обратиться в органы местного самоуправления для компенсации части затрат согласно условиям программы софинансирования.

Действующий механизм софинансирования предусматривает компенсацию за проведенные ремонтные работы только в том случае, если жители удовлетворены качеством ремонта своего подъезда.

Жилищным [кодексом](consultantplus://offline/ref=55A50E062BC39A919DCC229E0783FBAA362564297BFCFA7B25C7679832d7DEG) Российской Федерации предусмотрены мероприятия по созданию устойчивых механизмов финансирования расходов, которые связаны с проведением капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.

Очередность проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области определяется в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 N 1187/58 "Об утверждении Порядка использования критериев очередности проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области".

Использование указанных критериев должно обеспечивать перспективное планирование капитального ремонта жилищного фонда с учетом фактического технического состояния конструктивных элементов многоквартирных домов.

Настоящей Подпрограммой 3 предусмотрено проведение капитального ремонта всех многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Зарайск, за исключением многоквартирных домов, признанных в установленном Правительством РФ порядке аварийными и подлежащими сносу.

Принимая во внимание необходимость упорядочения мероприятий по планированию и организации капитального ремонта, выполнение капитального ремонта жилищного фонда необходимо осуществлять программно-целевым методом в рамках Программы, обеспеченной соответствующим финансированием, а также системой планирования и контроля.

Приложение 1 к Подпрограмме III

**4**.Перечень мероприятий подпрограммы III

«Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах городского округа Зарайск Московской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Мероприятия  по реализации  подпрограммы | Сроки исполнения мероприятий | Источники  финансирования | Объем  финансирования  мероприятия в  году предшествующему году начала реализации муниципальных программ  (тыс. руб.)[\*](#Par611) | Всего  (тыс.  руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия  подпрограммы | Результаты  выполнения  мероприятий  подпрограммы |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Основное мероприятие 1.  Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах | 2018-2022г.г. | **Итого** | **33426** | **66722** | **0** | **18122** | **16200** | **16200** | **16200** | **0** | **0** | Администрация городского округа Зарайск; отдел ЖКХ, МУП «ЕСКХ Зарайского района» | К 2022 г. количество отремонтированных подъездов в МКД составит 797 единиц. |
| Средства бюджета  Московской области | 12306 | 4977 | 0 | 4977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 1262 | 4800 | 0 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 19858 | 56945 | 0 | 11945 | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 0 |
| 1.1 | Мероприятие 1.  Ремонт подъездов в многоквартирных домах | 2018-2022г.г. | **Итого** | **33426** | **66722** | **0** | **18122** | **16200** | **16200** | **16200** | **0** | **0** | Администрация городского округа Зарайск; отдел ЖКХ, МУП «ЕСКХ Зарайского района» | К 2022 г. количество отремонтированных подъездов в МКД составит 797 единиц. |
| Средства бюджета  Московской области | 12306 | 4977 | 0 | 4977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 1262 | 4800 | 0 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 19858 | 56945 | 0 | 11945 | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 0 |
| 1.2 | Мероприятие 2.  Установка камер видеонаблюдения в подъездах МКД | 2019-2022г.г. | **Итого** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Администрация городского округа Зарайск; отдел ЖКХ, МУП «ЕСКХ Зарайского района» | К 2022 г. количество отремонтированных подъездов в МКД составит 797 единиц. |
| Средства бюджета  Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Основное мероприятие 2.  Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Зарайск Московской области | 2018-2022г.г. | **Итого** | **8106** | **48326** | **9522** | **10134** | **10138** | **9266** | **9266** | **0** | **0** | Администрация городского округа Зарайск; фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области | Увеличение в городском округе Зарайск Московской области количества многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, в рамках региональной программы, а также прошедших комплексный капитальный ремонт и соответствующих классу энергоэффективности и выше (АВ,С,Д) |
| Средства бюджета  Московской области | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 8106 | 48326 | 9522 | 10134 | 10138 | 9266 | 9266 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Мероприятие 1.  Формирование региональной программы капитального ремонта. | 2018-2022г.г. | **Итого** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | Администрация городского округа Зарайск; фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области | К 2022 г. количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы составит 135единиц. |
| Средства бюджета  Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Мероприятие 2.  Внесение взносов на капитальный ремонт общего имущества за помещения, находящиеся в муниципальной собственности | 2018-2022г.г. | **Итого** | **8106** | **48326** | **9522** | **10134** | **10138** | **9266** | **9266** | **0** | **0** | Администрация городского округа Зарайск. | Стопроцентная собираемость взносов на капитальный ремонт общего имущества за помещения, находящиеся в муниципальной собственности. |
| Средства бюджета  Московской области | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 8106 | 48326 | 9522 | 10134 | 10138 | 9266 | 9266 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Мероприятие 3.  Мониторинг собираемости взносов на капитальный ремонт МКД и проведение мероприятий, направленных на повышение уровня его собираемости. | 2018-2022г.г. | **Итого** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация городского округа Зарайск. | Стопроцентная со-битаемость взносов на капитальный ре-монт общего имущества. |
| Средства бюджета  Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Мероприятие 4.  Проведение капитального ремонта в многоквартирных домах на территории городского округа Зарайск Московской области | 2018-2022г.г. | **Итого** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация городского окру-га Зарайск; фонд капитального ре-монта общего имущества многоквартирных домов Московской области. | К 2022 г. количество многоквартирных домов, в которых проведен капиталь-ный ремонт в рамках региональной про-граммы составит 135 единиц. |
| Средства бюджета  Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Основное мероприятие 3.  Повышение эффективности капитального ремонта многоквартирных домов. | 2018-2022г.г. | **Итого** | ***-*** | **215** | **65** | **150** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | Администрация городского округа Зарайск; фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области, МУП « ЕСКХ Зарайского района» | Увеличение к 2022г. количества многоквартирных домов, прошедших комплексный капитальный ремонт и соответствующих нормативному классу энергоэффективности и выше (А, В, С, Д) |
| Средства бюджета  Московской области | *-* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | *-* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | *-* | 215 | 65 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | *-* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | Мероприятие 1.  Мониторинг классов энергетической эффективности многоквартирных домов, прошедших комплексный капитальный ремонт. | 2018-2022г.г. | **Итого** | ***-*** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | Администрация городского округа Зарайск Московской области, МУП «ЕСКХ Зарайского района» | Увеличение к 2022г. количества многоквартирных домов, прошедших ком-плексный капиталь-ный ремонт и соответствующих норма-тивному классу энергоэффективности и выше (А, В, С, Д). |
| Средства бюджета  Московской области | *-* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | *-* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | *-* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Мониторинг технического состояния общего имущества многоквартирных домов | 2018г. | **Итого** | - | 215 | 65 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация городского округа Зарайск Московской области  Отдел ЖКХ | Проведение мониторинга технического состояния общего имущества многоквартирных домов с непосредственным способом управления в количестве 13 шт. |
| Средства бюджета  Московской области | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | - | 215 | 65 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |

Приложение 2 к Подпрограмме III

Адресный перечень капитального ремонта (ремонта) объектов муниципальной собственности городского округа Зарайск Московской области финансирование, которых предусмотрено мероприятием 1.1 «Ремонт подъездов в многоквартирных домах» Подпрограммы III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах городского округа Зарайск Московской области»

Муниципальный заказчик: Администрация городского округа Зарайск Московской области.

Ответственный за выполнение мероприятия: администрация городского округа Зарайск Московской области, МУП «ЕСКХ Зарайского района»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта (адрес объекта) | Виды работ (капитальный ремонт /ремонт, вид/тип объекта) | Объем выполняемых работ  (количество подъездов) | Период проведения работ | Источники финансирования | Финансирование, тыс. руб. | | | | | |
| Всего | 2019 год | 2020год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |
| 1. | **Объект 1**  Многоквартирный дом  городской округ Зарайск, д. Авдеево, д.48 | текущий ремонт/ подъезд | 3 | 2019 год. | **Итого** | **578,22** | **578,22** |  |  |  |  |
| Средства бюджета  Московской области | 248,82 | 248,82 |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 21,33 | 21,33 |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 308,07 | 308,07 |  |  |  |  |
| 2 | **Объект 2**  Многоквартирный дом  городской округ Зарайск, д. Авдеево, д.52 | текущий ремонт/ подъезд | 3 | 2019 год. | **Итого** | **578,22** | **578,22** |  |  |  |  |
| Средства бюджета  Московской области | 248,82 | 248,82 |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 21,33 | 21,33 |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 308,07 | 308,07 |  |  |  |  |
| 3 | **Объект 3**  Многоквартирный дом  городской округ Зарайск, д. Журавна, д. 2 | текущий ремонт/ подъезд | 3 | 2019 год. | **Итого** | **578,22** | **578,22** |  |  |  |  |
| Средства бюджета  Московской области | 248,82 | 248,82 |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 21,33 | 21,33 |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 308,07 | 308,07 |  |  |  |  |
| 4 | **Объект 4**  Многоквартирный дом  городской округ Зарайск, д. Журавна, д. 5 | текущий ремонт/подъезд | 2 | 2019 год | **Итого** | **385,48** | **385,48** |  |  |  |  |
| Средства бюджета  Московской области | 165,88 | 165,88 |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 14,22 | 14,22 |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 205,38 | 205,38 |  |  |  |  |
| 5 | **Объект 5**  Многоквартирный дом  городской округ Зарайск, д. Ерново, д.2 | текущий ремонт/ подъезд | 2 | 2019 год. | **Итого** | **385,48** | **385,48** |  |  |  |  |
| Средства бюджета  Московской области | 165,88 | 165,88 |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 14,22 | 14,22 |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 205,38 | 205,38 |  |  |  |  |
| 6 | **Объект 6**  Многоквартирный дом  городской округ Зарайск, д. Ерново,д.4 | текущий ремонт/ подъезд | 3 | 2019 год. | **Итого** | **578,22** | **578,22** |  |  |  |  |
| Средства бюджета  Московской области | 248,82 | 248,82 |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 21,33 | 21,33 |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 308,07 | 308,07 |  |  |  |  |
| 7 | **Объект 7**  Многоквартирный дом  городской округ Зарайск, д. Зименки-1, д.25 | текущий ремонт/ подъезд | 2 | 2019 год. | **Итого** | **385,48** | **385,48** |  |  |  |  |
| Средства бюджета  Московской области | 165,88 | 165,88 |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 14,22 | 14,22 |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 205,38 | 205,38 |  |  |  |  |
| 8 | **Объект 8**  Многоквартирный дом  городской округ Зарайск, д. Зименки-1, д.26 | текущий ремонт/ подъезд | 2 | 2019 год. | **Итого** | **385,48** | **385,48** |  |  |  |  |
| Средства бюджета  Московской области | 165,88 | 165,88 |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 14,22 | 14,22 |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 205,38 | 205,38 |  |  |  |  |
| 9 | **Объект 9**  Многоквартирный дом  городской округ Зарайск, п. Масловский, ул. Клубная, д.3 | текущий ремонт/ подъезд | 2 | 2019 год. | **Итого** | **385,48** | **385,48** |  |  |  |  |
| Средства бюджета  Московской области | 165,88 | 165,88 |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 14,22 | 14,22 |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 205,38 | 205,38 |  |  |  |  |
| 10 | **Объект 10**  Многоквартирный дом  городской округ Зарайск, п. Масловский, ул. Центральная, д.9. | текущий ремонт/ подъезд | 2 | 2019 год. | **Итого** | **385,48** | **385,48** |  |  |  |  |
| Средства бюджета  Московской области | 165,88 | 165,88 |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 14,22 | 14,22 |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 205,38 | 205,38 |  |  |  |  |
| 11 | **Объект 14**  Многоквартирный дом  городской округ Зарайск, д. Мендюкино, ул. Сельхозтехника, д.1 | текущий ремонт/ подъезд | 1 | 2019 год. | **Итого** | **192,74** | **192,74** |  |  |  |  |
| Средства бюджета  Московской области | 82,94 | 82,94 |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 7,11 | 7,11 |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 102,69 | 102,69 |  |  |  |  |
| 12 | **Объект 12**  Многоквартирный дом  городской округ Зарайск, д. Мендюкино, ул. Сельхозтехника, д.2 | текущий ремонт/ подъезд | 1 | 2019 год. | **Итого** | **192,74** | **192,74** |  |  |  |  |
| Средства бюджета  Московской области | 82,94 | 82,94 |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 7,11 | 7,11 |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 102,69 | 102,69 |  |  |  |  |
| 13 | **Объект 13**  Многоквартирный дом  городской округ Зарайск, д. Мендюкино, ул. Сельхозтехника, д.25 | текущий ремонт/ подъезд | 3 | 2019 год. | **Итого** | **578,22** | **578,22** |  |  |  |  |
| Средства бюджета  Московской области | 248,82 | 248,82 |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 21,33 | 21,33 |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 308,07 | 308,07 |  |  |  |  |
| 14 | **Объект 14**  Многоквартирный дом  городской округ Зарайск, с. Протекино, д.70 | текущий ремонт/ подъезд | 2 | 2019 год. | **Итого** | **385,48** | **385,48** |  |  |  |  |
| Средства бюджета  Московской области | 165,88 | 165,88 |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 14,22 | 14,22 |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 205,38 | 205,38 |  |  |  |  |
| 15 | **Объект 15**  Многоквартирный дом  городской округ Зарайск, с. Чулки- Соколово, ул. Микрорайон, д.7 | текущий ремонт/ подъезд | 3 | 2019 год. | **Итого** | **578,22** | **578,22** |  |  |  |  |
| Средства бюджета  Московской области | 248,82 | 248,82 |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 21,33 | 21,33 |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 308,07 | 308,07 |  |  |  |  |
| 16 | **Объект 16**  Многоквартирный дом  городской округ За-райск, с. Чулки - Со-колово, ул. Микро-район, д.9 | текущий ремонт/ подъезд | 3 | 2019 год. | **Итого** | **578,22** | **578,22** |  |  |  |  |
| Средства бюджета  Московской области | 248,82 | 248,82 |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 21,33 | 21,33 |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 308,07 | 308,07 |  |  |  |  |
| 17 | **Объект 17**  Многоквартирный дом  городской округ За-райск, г. Зарайск,1-й микр., д. 20 | текущий ремонт/ подъезд | 2 | 2019 год. | **Итого** | **385,48** | **385,48** |  |  |  |  |
| Средства бюджета  Московской области | 165,88 | 165,88 |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 14,22 | 14,22 |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 205,38 | 205,38 |  |  |  |  |
| 18 | **Объект 18**  Многоквартирный дом  городской округ За-райск, г. Зарайск 1-й мкр.,д. 22 | текущий ремонт/ подъезд | 6 | 2019 год. | **Итого** | **1144,92** | **1144,92** |  |  |  |  |
| Средства бюджета  Московской области | 497,64 | 497,64 |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 203,73 | 203,73 |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 443,55 | 443,55 |  |  |  |  |
| 19 | **Объект 19**  Многоквартирный дом  городской округ За-райск, г. Зарайск 2-й мкр., д. 5 | текущий ремонт/ подъезд | 3 | 2019 год. | **Итого** | **578,22** | **578,22** |  |  |  |  |
| Средства бюджета  Московской области | 248,82 | 248,82 |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 21,33 | 21,33 |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 308,07 | 308,07 |  |  |  |  |
| 20 | **Объект 20**  Многоквартирный дом  городской округ За-райск, г. Зарайск, 2-й мкр., д. 4 | текущий ремонт/ подъезд | 4 | 2019 год. | **Итого** | **762,76** | **762,76** |  |  |  |  |
| Средства бюджета  Московской области | 331,76 | 331,76 |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 61,32 | 61,32 |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 369,68 | 369,68 |  |  |  |  |
| 21 | **Объект 21**  Многоквартирный дом  городской округ За-райск, г. Зарайск, 2-й мкр., д. 5 А | текущий ремонт/ подъезд | 4 | 2019 год. | **Итого** | **762,76** | **762,76** |  |  |  |  |
| Средства бюджета  Московской области | 331,76 | 331,76 |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 61,32 | 61,32 |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 369,68 | 369,68 |  |  |  |  |
| 22 | **Объект 22**  Многоквартирный дом  городской округ Зарайск, г. Зарайск , 2-й мкр., д.22Б | текущий ремонт/ подъезд | 2 | 2019 год. | **Итого** | **385,48** | **385,48** |  |  |  |  |
| Средства бюджета  Московской области | 165,88 | 165,88 |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 14,22 | 14,22 |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 205,38 | 205,38 |  |  |  |  |
| 23 | **Объект 23**  Многоквартирный дом  городской округ Зарайск, г. Зарайск ул. Димитра Благоева, д.27 Б | текущий ремонт/ подъезд | 1 | 2019 год. | **Итого** | **193,18** | **193,18** |  |  |  |  |
| Средства бюджета  Московской области | 83,38 | 83,38 |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 7,11 | 7,11 |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 102,69 | 102,69 |  |  |  |  |
| 24 | **Объект 24**  Многоквартирный дом  городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. Советская,  д.43, Б | текущий ремонт/ подъезд | 1 | 2019год. | **Итого** | **192,9** | **192,9** |  |  |  |  |
| Средства бюджета  Московской области | 83,1 | 83,1 |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 7,11 | 7,11 |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 102,69 | 102,69 |  |  |  |  |
| 25 | **Объект 25**  Многоквартирный дом  городской округ Зарайск, г. Зарайск , 1-й микр., д. 17 | текущий ремонт/ подъезд | 4 | 2019 год. | **Итого** | **431,0** | **431,0** |  |  |  |  |
| Средства бюджета  Московской области | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 61,32 | 61,32 |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 369,68 | 369,68 |  |  |  |  |
| 26 | **Объект 26**  Многоквартирный дом  городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. Карла Маркса, д.17 | текущий ремонт/ подъезд | 1 | 2019 год. | **Итого** | **109,8** | **109,8** |  |  |  |  |
| Средства бюджета  Московской области | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 7,11 | 7,11 |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 102,69 | 102,69 |  |  |  |  |
| 27 | **Объект 27**  Многоквартирный дом  городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. Красноармейская, д.29 | текущий ремонт/ подъезд | 1 | 2019 год. | **Итого** | **109,8** | **109,8** |  |  |  |  |
| Средства бюджета  Московской области | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 7,11 | 7,11 |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 102,69 | 102,69 |  |  |  |  |
| 28 | **Объект 28**  Многоквартирный дом  городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. поселок ЗСМ, д.27 | текущий ремонт/ подъезд | 2 | 2019 год. | **Итого** | **219,6** | **219,6** |  |  |  |  |
| Средства бюджета  Московской области | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 14,22 | 14,22 |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 205,38 | 205,38 |  |  |  |  |
| 29 | **Объект 29**  Многоквартирный дом  городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. Октябрьская, д.14 | текущий ремонт/ подъезд | 2 | 2019 год. | **Итого** | **219,6** | **219,6** |  |  |  |  |
| Средства бюджета  Московской области | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 14,22 | 14,22 |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 205,38 | 205,38 |  |  |  |  |
| 30 | **Объект 30**  Многоквартирный дом  городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. Октябрьская,д.25а | текущий ремонт/ подъезд | 2 | 2018 год. | **Итого** | **219,6** | **219,6** |  |  |  |  |
| Средства бюджета  Московской области | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 14,22 | 14,22 |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 205,38 | 205,38 |  |  |  |  |
| 31 | **Объект 31**  Многоквартирный дом  городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. Дм. Донского, д.10 | текущий ремонт/ подъезд | 1 | 2019 год. | **Итого** | **109,8** | **109,8** |  |  |  |  |
| Средства бюджета  Московской области | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 7,11 | 7,11 |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 102,69 | 102,69 |  |  |  |  |
| 32 | **Объект 32**  Многоквартирный дом  городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. Советская, д. 41 | текущий ремонт/ подъезд | 3 | 2019 год. | **Итого** | **331,4** | **331,4** |  |  |  |  |
| Средства бюджета  Московской области | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 23,33 | 23,33 |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 308,07 | 308,07 |  |  |  |  |
| 33 | **Объект 33**  Многоквартирный дом  городской округ За-райск, г. Зарайск, пос. Текстильщиков, д.13 | текущий ремонт/ подъезд | 2 | 2019 год. | **Итого** | **219,6** | **219,6** |  |  |  |  |
| Средства бюджета  Московской области | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 14,22 | 14,22 |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 205,38 | 205,38 |  |  |  |  |
| 34 | **Объект 34**  Многоквартирный дом  городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. поселок Текстильщиков, д.5 | текущий ремонт/ подъезд | 2 | 2019 год. | **Итого** | **219,6** | **219,6** |  |  |  |  |
| Средства бюджета  Московской области | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 14,22 | 14,22 |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 205,38 | 205,38 |  |  |  |  |
| 35 | **Объект 35**  Многоквартирный дом  городской округ За-райск, г. Зарайск, ул. поселок Текстильщиков, д.4 | текущий ремонт/ подъезд | 4 | 2019 год. | **Итого** | **431** | **431** |  |  |  |  |
| Средства бюджета  Московской области | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 61,32 | 61,32 |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 369,68 | 369,68 |  |  |  |  |
| 36 | **Объект 36**  Многоквартирный дом  городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. Урицкого, д.1 | текущий ремонт/ подъезд | 2 | 2019 год. | **Итого** | **219,6** | **219,6** |  |  |  |  |
| Средства бюджета  Московской области | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 14,22 | 14,22 |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 205,38 | 205,38 |  |  |  |  |
| 37 | **Объект 37**  Многоквартирный дом  городской округ За-райск, д. Новоселки, д.13 | текущий ремонт/ подъезд | 2 | 2019 год | **Итого** | **219,6** | **219,6** |  |  |  |  |
| Средства бюджета  Московской области | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 14,22 | 14,22 |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 205,38 | 205,38 |  |  |  |  |
| 38 | **Объект 38**  Многоквартирный дом  городской округ Зарайск, д. Новоселки, д.39 | текущий ремонт/ подъезд | 3 | 2019 год. | **Итого** | **331,4** | **331,4** |  |  |  |  |
| Средства бюджета  Московской области | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 23,33 | 23,33 |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 308,07 | 308,07 |  |  |  |  |
| 39 | **Объект 39**  Многоквартирный дом  городской округ Зарайск, п. центральной усадьбы совхоза « 40 лет Октября», ул. Спортивная, д.2 | текущий ремонт/ подъезд | 2 | 2019 год. | **Итого** | **219,6** | **219,6** |  |  |  |  |
| Средства бюджета  Московской области | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 14,22 | 14,22 |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 205,38 | 205,38 |  |  |  |  |
| 40 | **Объект 40**  Многоквартирный дом  городской округ Зарайск, п. цен-тральной усадьбы совхоза « 40 лет Октября», ул. Пролетарская, д.45 | текущий ремонт/ подъезд | 3 | 2018 год. | **Итого** | **331,4** | **331,4** |  |  |  |  |
| Средства бюджета  Московской области | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 23,33 | 23,33 |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 308,07 | 308,07 |  |  |  |  |
| 41 | **Объект 41**  Многоквартирный дом  городской округ За-райск, п. цен-тральной усадьбы совхоза « 40 лет Октября», ул. Пролетарская, д.48 | текущий ремонт/ подъезд | 3 | 2019 год | **Итого** | **331,4** | **331,4** |  |  |  |  |
| Средства бюджета  Московской области | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 23,33 | 23,33 |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 308,07 | 308,07 |  |  |  |  |
| 42 | **Объект 42**  Многоквартирный дом  городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. Московская, д.104 | текущий ремонт/ подъезд | 2 | 2019 год. | **Итого** | **219,6** | **219,6** |  |  |  |  |
| Средства бюджета  Московской области | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 14,22 | 14,22 |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 205,38 | 205,38 |  |  |  |  |
| 43 | **Объект 43**  Многоквартирный дом  городской округ Зарайск, д. Алферьево, ул. Микрорайон, д.4. | текущий ремонт/ подъезд | 2 | 2019год. | **Итого** | **219,6** | **219,6** |  |  |  |  |
| Средства бюджета  Московской области | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 14,22 | 14,22 |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 205,38 | 205,38 |  |  |  |  |
| 44 | **Объект 44**  Многоквартирный дом  городской округ Зарайск, д. Летуново, ул. Магазинная, д.1 | текущий ремонт/ подъезд | 2 | 2019 год. | **Итого** | **219,6** | **219,6** |  |  |  |  |
| Средства бюджета  Московской области | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 14,22 | 14,22 |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 205,38 | 205,38 |  |  |  |  |
| 45 | **Объект 45**  Многоквартирный дом  городской округ Зарайск, д.Летуново, ул. Полевая, д.2 | текущий ремонт/ подъезд | 3 | 2019 год. | **Итого** | **331,4** | **331,4** |  |  |  |  |
| Средства бюджета  Московской области | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 23,33 | 23,33 |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 308,07 | 308,07 |  |  |  |  |
| 46 | **Объект 46**  Многоквартирный дом  городской округ Зарайск, д. Журавна, д.7 | текущий ремонт/ подъезд | 3 | 2019 год. | **Итого** | **331,4** | **331,4** |  |  |  |  |
| Средства бюджета  Московской области | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 23,33 | 23,33 |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 308,07 | 308,07 |  |  |  |  |
| 47 | **Объект 47**  Многоквартирный дом  городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. Дзержиского, д.71 | текущий ремонт/ подъезд | 2 | 2019 год. | **Итого** | **219,6** | **219,6** |  |  |  |  |
| Средства бюджета  Московской области | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 14,22 | 14,22 |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 205,38 | 205,38 |  |  |  |  |
| 48 | **Объект 48**  Многоквартирный дом  городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. Ленинская, д.40 | текущий ремонт/ подъезд | 1 | 2019 год. | **Итого** | **109,8** | **109,8** |  |  |  |  |
| Средства бюджета  Московской области | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 7,11 | 7,11 |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 102,69 | 102,69 |  |  |  |  |
| 49 | **Объект 49**  Многоквартирный дом  городской округ Зарайск, г. Зарайск, ул. Дзержинского, д.69/30 | текущий ремонт/ подъезд | 2 | 2019 год. | **Итого** | **228,93** | **228,93** |  |  |  |  |
| Средства бюджета  Московской области | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 23,55 | 23,55 |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 205,38 | 205,38 |  |  |  |  |
| 50 | **Объект 50**  Многоквартирный дом  городской округ Зарайск, г. Зарайск,1-й микр., д. 12 | текущий ремонт/ подъезд | 4 | 2019 год. | **Итого** | **431,23** | **431,23** |  |  |  |  |
| Средства бюджета  Московской области | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 61,32 | 61,32 |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 369,91 | 369,91 |  |  |  |  |
| **Всего по мероприятию** | | текущий ремонт/ подъезд | 120 | 2019 год. | **Итого** | **18121,52** | **18122** |  |  |  |  |
| Средства бюджета  Московской области | 4976,72 | 4977 |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 1200 | 1200 |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 11945 | 11945 |  |  |  |  |

Приложение № 6 к Программе

Паспорт подпрограммы IV «Обеспечивающая подпрограмма».

.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация городского округа Зарайск Московской области | | | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по  годам реализации и главным  распорядителям бюджетных средств, в том числе по  годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник  финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Итого |
| Администрация городского округа Зарайск Московской области | Всего:  в том числе: | **28927** | **17381** | **476** | **476** | **476** | **0** | **0** | **47736** |
| Средства бюджета  Московской области | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 0 | 0 | 2380 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 28451 | 16905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45356 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |

**1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий.**

Для достижения цели муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» на 2018-2022 годы необходимо решить задачу эффективного исполнения своих полномочий органами местного самоуправления и подведомственными им учреждениями в сфере ЖКХ и благоустройства, а также обеспечить административный надзор в сфере благоустройства.

Для решения поставленных задач необходимо своевременное финансовое, информационное, методическое и кадровое сопровождение указанных структур.

В рамках подпрограммы IVпланируется реализовать мероприятия по обеспечению деятельности МБУ «Благоустройство, ЖКХ и дорожное хозяйство» и созданию административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства.

В соответствии с Законом Московской области от 26.12.2017 №244/2017-ОЗ, постановлением главы городского округа Зарайск от 31.01.2018 №205/1 создана и приступила к работе административная комиссия.

Административная комиссия уполномочена рассматривать административные дела в отношении физических лиц, СНТ и гаражных кооперативов в сфере соблюдения закона «О благоустройстве в Московской области», закона «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Московской области», по всем статьям Кодекса об административных правонарушениях в Московской области.

Административная комиссия — это реальный правовой инструмент в борьбе с такими проблемами, как нарушение правил благоустройства, порядка сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, а также многих других.

Основные задачи деятельности административной комиссии — снижение количества административных правонарушений на территории муниципального образования, а также своевременное выявление и пресечение таковых.

**2. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития городского округа Зарайск Московской области, реализуемых в рамках подпрограммы.**

Выполнение задач, поставленных в настоящей программе, может быть выполнено только при эффективной работе органов местного самоуправления и подведомственных им учреждений.

Повышение качества и доступности предоставляемых ими муниципальных услуг, принятие административных решений напрямую зависит от современных методов управления, развития институтов общественного участия в процессе формирования и согласования принимаемых решений.

Одним из направлений эффективной работы является широкое взаимодействие со всеми формами общественного контроля и волонтерских движений. Такой подход обеспечит реальные положительные результаты, которые будут видны жителям.

Приложение 1 к Подпрограмме IV

Перечень мероприятий подпрограммы IV

«Обеспечивающая подпрограмма»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Мероприятия  по реализации  подпрограммы | Сроки исполнения мероприятий | Источники  финансирования | Объем  финансирования  мероприятия в  году предшествующему году начала реализации муниципальных программ  (тыс. руб.)[\*](#Par611) | Всего  (тыс.  руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия  подпрограммы | Результаты  выполнения  мероприятий  подпрограммы |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Основное мероприятие 1 .  «Обеспечение деятельности МБУ  «Благоустройство, ЖКХ и дорожное хозяйство». | 2018 г. | **Итого** | **0** | **45356** | **28451** | **16905** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | Администрация городского округа Зарайск | Обеспечение деятельности МБУ  «Благоустройство, ЖКХ и дорожное хозяйство» |
| Средства бюджета  Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 45356 | 28451 | 16905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Мероприятие 1.  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальными учреждениями. | 2018 г. | **Итого** | **0** | **45356** | **28451** | **16905** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | Администрация городского округа Зарайск. | Обеспечение деятельности МБУ  «Благоустройство, ЖКХ и дорожное хозяйство». |
| Средства бюджета  Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 45356 | 28451 | 16905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Основное мероприятие 2.  Обеспечение выполнения государственных полномочий Московской области по созданию административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства. | 2018г. | **Итого** | **0** | **2380** | **476** | **476** | **476** | **476** | **476** | **0** | **0** | Администрация городского округа Зарайск | Обеспечение деятельности административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства. |
| Средства бюджета  Московской области | 0 | 2380 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Мероприятие 1.  Расходы на обеспечение деятельности административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства. | 2018г. | **Итого** | **0** | **2380** | **476** | **476** | **476** | **476** | **476** | **0** | **0** | Администрация городского окру-га Зарайск | Обеспечение деятельности административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства. |
| Средства бюджета  Московской области | 0 | 2380 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |