ПОСТАНОВЛЕНИЕ

___12.07.17__  № ___1037/7___

О проведении праздничных мероприятий,

посвященных Дню города Зарайска,

11, 12, 13 августа 2017 года

В соответствии с планом мероприятий по культуре, утвержденным распоряжением администрации Зарайского муниципального района от 29.12.2016 № 634 «О плане мероприятий по культуре, проводимых комитетом по культуре, физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Зарайского муниципального района на 2017 год в рамках муниципальной программы Зарайского муниципального района «Культура Зарайского муниципального района на 2017-2021 гг.»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

- Провести праздничные мероприятия, посвященные Дню города Зарайска,               11, 12, 13 августа 2017 года.

- Утвердить Организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Дню города Зарайска, в составе, указанном в приложении 1.

- Утвердить План проведения Дня города Зарайска (приложение 2).

- Утвердить План основных мероприятий по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Дню города Зарайска (приложение 3).

- Рекомендовать начальнику отдела МВД России по Зарайскому району Стекольникову А.Б. обеспечить охрану правопорядка и безопасности, безопасность дорожного движения и парковок автотранспорта в дни проведения мероприятий (приложения 2; 4; 5; 6).

- Рекомендовать главному врачу ГБУЗ МО «Зарайская ЦРБ» Макарову Н.В. обеспечить медицинское сопровождение мероприятий (приложения 2; 4; 5; 6).

2

- Рекомендовать начальнику Зарайского пожарно-спасательного гарнизона Левакову В.В. обеспечить сопровождение мероприятий (приложения 2; 4; 5) силами и средствами МЧС.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на первого заместителя главы администрации Зарайского муниципального района Давыдова В.Ю.

Глава городского округа Зарайск О.А. Сынков

Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО

постановлением главы

городского округа Зарайск

от 12.07.17 № 1037/7

Состав                                                                                                                                                                      организационного комитета по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных Дню города Зарайска,

11, 12, 13 августа 2017 года

1.Сынков О.А. – глава городского округа Зарайск, председатель оргкомитета.

2.Давыдов В.Ю. – первый заместитель главы администрации Зарайского

муниципального района, заместитель председателя оргкомитета.

Члены оргкомитета:

1.Гвоздков С.В. – заместитель главы администрации Зарайского муниципального

района по экономической политике.

2.Ивлева Л.Б. – начальник организационно-контрольного отдела администрации

Зарайского муниципального района.

3.Квашин А.Г. – заместитель главы администрации Зарайского муниципального

района по ЖКХ.

4.Комм В.Б. – начальник управления образования администрации Зарайского

муниципального района.

5.Кондратьев К.В. – директор ГБУК МО «Государственный музей-заповедник

«Зарайский кремль» (по согласованию).

6.Коренков В.А. – директор МКУ «ЦВД Зарайского муниципального района».

7.Леваков В.В. – начальник  Зарайского пожарно-спасательного гарнизона (по

согласованию).

8.Макаров Н.В. – главный врач ГБУЗ МО «Зарайская ЦРБ» (по согласованию).

9.Маркова О.Е. – председатель комитета по культуре, физической культуре, спорту

и молодёжной политике администрации Зарайского муниципального района.

10.Матвеев С.Н. – заместитель главы администрации Зарайского муниципального

района по строительству, дорожному хозяйству, транспорту и связи.

11.Морозова Л.Н. – начальник финансового управления администрации Зарайского

муниципального района.

12.Орлова Д.А. – начальник сектора по взаимодействию со СМИ администрации

Зарайского муниципального района.

13.Печёнкина Е.Е. – директор МБУ «Центр развития туризма, инфраструктуры и

инвестиций Зарайского муниципального района».

14.Протоиерей Петр Спиридонов – благочинный церквей Зарайского городского

округа (по согласованию).

15.Стекольников А.Б. – начальник отдела МВД России по Зарайскому району (по

согласованию).

16.Суворов М.В. – заместитель главы администрации Зарайского муниципального

района по безопасности.

Приложение 2

УТВЕРЖДЕНО

постановлением главы

городского округа Зарайск

от 12.07.17 № 1037/7

План

проведения Дня города Зарайска                                                                                                                   11, 12, 13 августа 2017 года

| Время | Мероприятие | Место проведения |
| --- | --- | --- |
| 11 августа |
| 07:30-08:45 | Водосвятный молебен, крестный ход | Святой источник «Белый колодец» - Зарайский Кремль |
| 09:00 | Праздничная Божественная Литургия. Празднование принесения чудотворной иконы Николы Зарайского в 1225 году | Иоанно-Предтеченский собор, Зарайский Кремль |
| 14:00 | Торжественное мероприятие, посвящённое Дню города Зарайска | РДК им. В.Н. Леонова |
| 12 августа |
| 10:00 | Ярмарка выходного дня | Пл. Революции |
| 10:00 | «Детский городок» (работа аттракционов, интерактивная программа) | Площадь ЦД «Победа» |
| 10:00-12:00 | «Город мастеров» (выставка-продажа народных промыслов и ремёсел, мастер-классы, выступление творческих коллективов и исполнителей городского округа Зарайск) | Ул. Красноармейская, у супермаркета «АШАН» |
| 10:00-13:00 | Работа подписного пункта газеты «Московский комсомолец» (льготная подписка). Концертная программа | Ул. Красноармейская, у супермаркета «АШАН» |
| 11:00-15:00 | Театрализованная экскурсия с Провинциальской Матроной Селивёрстовной | Ул. Красноармейская, «Чайный домик» |
| 11:00-13:00 | Мастер-классы в чайном домике | Ул. Красноармейская, «Чайный домик» |
| 12:00 | Экскурсия «Водонапорная башня – тайны и загадки 100-летней истории» | Ул. Красноармейская, Водонапорная башня |
| 12:00 | Первенство Московской области по футболу среди мужских команд «Динамо» (г. Зарайск) – ФК «Чехов» (г. Чехов) | МУ «Зарайский районный стадион» |
| 13:00 | Экскурсия «Зарайский посад - очарование старинного провинциального города» | Ул. Красноармейская, Чайный домик |
| 12:00-17:00 | Квест «Путешествие в сны Раскольникова» на страничках квест-игры в социальных сетях каждый час размещают загадки | info@visitzaraysk.ru +7-499-347-20-97 https://vk.com/visitzaraysk |
| 18:00-23:00 | Концертная программа. Торжественная часть праздника «Самый лучший город на земле». Выступление звёзд Российской эстрады. Дискотека. Праздничный фейерверк | Площадь ЦД «Победа» |
| 13 августа |
| 09:00 | Финальный матч турнира по футболу среди детских дворовых команд «Кожаный мяч» | МУ «Зарайский районный стадион» |
| 10:00 | Легкоатлетический пробег «Зарайская Верста» | Улицы города – МУ «Зарайский районный стадион» |
| 10:30 | Торжественное построение, поздравление и награждение лучших спортсменов | МУ «Зарайский районный стадион |
| 11:00 | Турнир по стритболу | МУ «Зарайский районный стадион |
| 11:00 | Турнир по большому теннису | Район МУ «Зарайский районный стадион» |
| 11:00 | Финальный матч по футболу на Кубок главы городского округа Зарайск | МУ «Зарайский районный стадион |
| 11:00 | Турнир по настольному теннису | Спортзал ДЮСШ |
| 11:00 | Турнир по шахматам | МБУ «Зарайский районный спортивно- оздоровительный комплекс» |
| 13:00 | Праздник, посвящённый Дню строителя | г.Зарайск, посёлок ЗСМ |

Приложение 3

УТВЕРЖДЕНО

постановлением главы

городского округа Зарайск

от 12.07.17 № 1037/7

ПЛАН

основных мероприятий по подготовке и проведению                                                       мероприятий, посвященных Дню города Зарайска,                                                                                 11, 12, 13 августа 2017 года

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| I.Организационные вопросы |
| 1 | Разработка программы празднования Дня города Зарайска | До 10.07.2017 г. | Маркова О.Е. |
| 2 | Разработка сметы на подготовку и проведение мероприятий, посвященных Дню города Зарайска | До 14.00.2017 г. | Маркова О.Е. |
| 3 | Подготовка проекта Постановления главы городского округа Зарайск «О проведении праздничных мероприятий, посвященных Дню города Зарайска, 11, 12, 13 августа 2017 года | До 10.07.2017 г. | Орлов А.В. |
| 4 | Приглашение делегаций городов-побратимов | До 11.07.2017 г. | Ивлева Л.Б. |
| 5 | Составление плана приема гостей из городов-побратимов | До 11.07.2017 г. | Маркова О.Е. |
| 6 | Направление приглашений на праздничные мероприятия в правительство МО и отраслевые министерства | До 17.07.2017 г. | Ивлева Л.Б. |
| 7 | Подготовка списков награждаемых на торжественном мероприятии, посвящённом Дню города Зарайска | До 31.07.2017 г. | Ивлева Л.Б. |
| 8 | Размещение фотографий лучших граждан района на Доске почета | До 01.08.2017 г. | Коренков В.А. |
| 9 | Подготовка сценариев праздничных программ | До 07.08.2017 г. | Маркова О.Е. |
| 10 | Обеспечение проживания гостей праздника | До 31.07.2017 | Маркова О.Е. |
| 12 | Организация торговли, включая сувенирную продукцию, на ул. Красноармейская («Город мастеров») и на площади у Центра досуга «Победа» (детский городок) | 12.08.2017 г. | Гвоздков С.В. |
| 13 | Обеспечение питания гостей |  | Маркова О.Е. |
| 14 | Составление списка участников и обеспечение явки на торжественное мероприятие, посвящённое Дню города Зарайска | До 11.08.2017 г. | Ивлева Л.Б. |
| 15 | Организация экскурсионных программ для гостей праздника | 11-13.08.2017 г. | Кондратьев К.В. Маркова О.Е. Печёнкина Е.Е. |
| 16 | Подготовка сувенирной продукции для гостей городского округа Зарайск | До 07.08.2017 г. | Маркова О.Е., Белкин А.П., Печёнкина Е.Е. |
| 17 | Составление графика задействованности а/транспорта при проведении культурных и спортивных мероприятий и обеспечение его выполнения | До 07.08.2017 г. | Маркова О.Е., Щербакова Г.А. |
| 18 | Обеспечение встречи делегаций из городов-побратимов |  | Маркова О.Е. Коренков В.А. |
| 19 | Разработка, утверждение и изготовление «Пропуска» для а/транспорта на мероприятия Дня города Зарайска | До 01.08.2017 г. | Маркова О.Е. |
| 20 | Согласование «Пропуска» для а/транспорта на мероприятия Дня города Зарайска с ОГИБДД ОМВД России по Зарайскому району | До 01.08.2017 г. | Суворов М.В. |
| II.Благоустройство |
| 1 | Подготовка плана мероприятий по благоустройству города Зарайска: - ремонту дорог и тротуаров, косметическому ремонту фасадов и ограждений, обрезке кустарников, выпиливанию сухих деревьев и т.д. Обеспечение контроля за его исполнением | До 10.08.2017г. | Коренков В.А. |
| 2 | Наведение порядка на территориях, прилегающих к местам проведения массовых мероприятий: - Зарайский кремль - ул. Музейная, ул. Кремлевский спуск - площадь Д. Пожарского - Музей «Зарайский кремль» (Троицкая церковь, Дом А.С. Голубкиной, имение Даровое) - площадь Революции - ул. Советская - ул. Первомайская - стадион - ул. Московская - ул. Вокзальная - ул. Октябрьская - ул. Ленинская - Гостиница - ул.25 лет Победы - курган-захоронение воинов арзамасцев и рязанцев - памятник воинам 140 Зарайского пехотного полка - кафе «Зарайск» | До 10.08.2017 г. | Руководители учреждений и организаций Коренков В.А. Квашин А.Г. |
| III.Подготовка площадок праздничных мероприятий |
| 1 | Праздничное оформление города | До 05.08.2017 г. | Коренков В.А. |
| 3 | Развертывание ярмарки «Город мастеров» (ул. Красноармейская) | 12.08.2017 г. | Гвоздков С.В., Маркова О.Е., юридические лица сельских учреждений культуры |
| IV.Информационное обеспечение праздничных мероприятий |
| 1 | Анонсирование мероприятий в СМИ, через Интернет | Июль-август 2017 г. | Орлова Д.А., Булатова А.А., Ермакова Н.С. |
| 2 | Заказ в типографии красочной афиши. Распространение афиши | До 04.08.2017 г. | Маркова О.Е., Ванькова С.В. |
|  | V. Обеспечение безопасности |
| 1 | Обеспечение медицинского сопровождения мероприятий | 11-13.08.2017 г. | Суворов М.В., Макаров Н.В. |
| 2 | Обеспечение безопасности и правопорядка на всех запланированных мероприятиях | 11-13.08.2017 г. | Суворов М.В., Стекольников А.Б. |
| 3 | Обеспечение пожарной безопасности | 11-13.08.2017 г. | Суворов М.В., Леваков В.В. |
| 4 | Перекрытие дорог (ограничение движения): 12 августа с 06:00 до 14:00 «Город мастеров» - въезд на ул. Красноармейская со стороны ул. Ленинская; 12 августа с 10:00 до 23:00 - ул. Октябрьская, от пересечения с ул. Советская до пересечения с ул. Комсомольская; 13 августа с 09:50 до 10:20 Легкоатлетический пробег «Зарайская Верста» - ул. Советская, ул. Дзержинского, ул. Мерецкова, ул. К. Маркса, ул. Ленинская, ул. Гуляева, ул. Урицкого, пл. Урицкого, ул. Московская, ул. Привокзальная | 11-13.08.2017 г. | Суворов М.В., Стекольников А.Б., Зеркин Е.С. |
| 5 | Обеспечение стоянки автотранспорта Определение мест стоянки автотранспорта | 11-13.08.2017 г. | Суворов М.В., Стекольников А.Б., Зеркин Е.С. |

Приложение 4

к постановлению главы Зарайского округа

от 12.07.17  № 1037/7

Приложение 5

к постановлению главы Зарайского округа

от 12.07.17  № 1037/7

Приложение 6

к постановлению главы Зарайского округа

от 12.07.17  № 1037/7

# Text boxes

ГЛАВА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРАЙСК

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Советская, д. 23, г. Зарайск, Московская обл., 140600  Тел./Факс: 8(49666) 2-52-46, E-mail: zarmr@mosreg.ru