

**ГЛАВА**

**ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРАЙСК**

**МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28.12.2022 № 2360/12

г. Зарайск

О проведении спектакля на льду

В соответствии с Планом основных мероприятий Губернатора Московской области на 2022 год и в рамках проекта «Зима в Подмосковье», в связи с планируемым проведением на территории городского округа Зарайск 8 января 2023 года спектакля на льду под руководством заслуженного мастера спорта России, серебряного призера зимних Олимпийских игр Ильи Авербуха; заслуженного мастера спорта России, олимпийского чемпиона, чемпиона мира, чемпиона Европы Евгения Плющенко; заслуженного мастера спорта России, олимпийской чемпионки, чемпионки мира, чемпионки Европы Татьяны Навки и других звезд фигурного катания, организованного Министерством культуры и туризма Московской области

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Организовать и провести в 18.30 час. 08.01.2023 на территории городского округа Зарайск Московской области в Зарайском центральном парке культуры и отдыха при МБУ Центр досуга «Победа» г. Зарайска спектакль на льду (далее – Спектакль).
2. Утвердить состав Организационного комитета по подготовке и проведению Спектакля (приложение 1).
3. Утвердить План организационных мероприятий по подготовке и проведению Спектакля (приложение 2).
4. Заместителю главы администрации городского округа Зарайск Москалеву С.В. принять необходимые меры для обеспечения безопасности при подготовке и проведении Спектакля.
5. Рекомендовать начальнику Отдела МВД России по городскому округу Зарайск Стекольникову А.Б. обеспечение охраны правопорядка и безопасности дорожного движения во время проведения Спектакля.

**010480**

1. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ МО «Зарайская ЦРБ» Макарову Н.В. обеспечение медицинского сопровождения Спектакля с массовым пребыванием людей.
2. Рекомендовать начальнику Зарайского пожарно-спасательного гарнизона Какаеву А.А. обеспечение сопровождения Спектакля с массовым пребыванием людей силами и средствами МЧС.
3. Исполняющему обязанности директора МБУ Центра досуга «Победа» г. Зарайска Фетисову Д.В. принять необходимые меры по обеспечению пожарной безопасности.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Зарайск В.А. Петрущенко

Верно

Начальник службы делопроизводства Л.Б. Ивлева

28.12.2022

Разослано: в дело, членам Оргкомитета, ЕДДС, СВ со СМИ, прокуратура.

А.В. Орлов

8 496 66 2-51-81

Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО

постановлением главы

городского округа Зарайск

от 28.12.2022 № 2360/12

Состав Организационного комитета по подготовке и проведению спектакля на льду

в городском округе Зарайск Московской области

8 января 2023 года

1. Петрущенко В.А. – глава городского округа Зарайск (председатель Оргкомитета).

2. Гулькина Р.Д. – заместитель главы администрации городского округа Зарайск (заместитель председателя Оргкомитета).

Члены Оргкомитета:

1. Воронов А.В. – председатель комитета по культуре, физической культуре, спорту, работе с детьми и молодёжью администрации городского округа Зарайск Московской области.

2. Гребенников В.В. – начальник отдела по ГО, ЧС и АТД администрации городского округа Зарайск.

3. Какаев А.А. – начальник Зарайского пожарно-спасательного гарнизона.

4. Макаров Н.В. – главный врач ГБУЗ МО «Зарайская ЦРБ».

5. Москалев С.В. – заместитель главы администрации городского округа Зарайск.

6. Простоквашин А.А. – заместитель главы администрации городского округа Зарайск.

7. Стекольников А.Б. – начальник Отдела МВД России по городскому округу Зарайск.

8. Шолохов А.В. – заместитель главы администрации городского округа Зарайск.

9. Шотин Д.В. – начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Зарайск Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Московской области.

Приложение 2

УТВЕРЖДЕНО

постановлением главы

городского округа Зарайск

от 28.12.2022 № 2360/12

План

организационных мероприятий по подготовке и проведению спектакля на льду в городском округе Зарайск Московской области

8 января 2023 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
| **I.Организационные вопросы** | | | |
| 1 | Подготовка проекта постановления администрации городского округа Зарайск Московской области «О проведении спектакля на льду» | До 28.12.2022 | Гулькина Р.Д.  Воронов А.В. |
| 2 | Подготовка льда, светового и звукового оформления для проведения Спектакля | До 08.01.2023 | Гулькина Р.Д.  Воронов А.В. |
| 3 | Обеспечение работы инфраструктуры Зарайского центрального парка культуры и отдыха | 08.01.2023 | Гулькина Р.Д.  Воронов А.В. |
| 4 | Встреча и размещение участников Спектакля в МБУ Центр досуга «Победа» г. Зарайска для подготовки | 08.01.2023 | Гулькина Р.Д.  Воронов А.В. |
| 5 | Приведение улиц, прилегающих к Зарайскому центральному парку культуры и отдыха, в нормативное (по сезону) состояние | До 08.01.2023 | Шолохов А.В. Простоквашин А.А. |
| 6 | Содействие (при необходимости) в оперативной уборке территории Зарайского центрального парка культуры и отдыха от снега | До 08.01.2023, 08.01.2023 | Простоквашин А.А. |
| **II.Информационное обеспечение праздничных мероприятий** | | | |
| 1 | Анонсирование Спектакля в СМИ, сети Интернет | До 29.12.2022 | Гулькина Р.Д. Кострикина Т.Д. |
|  | **III.Обеспечение безопасности** | | |
| 1 | Обеспечение медицинского сопровождения Спектакля | 08 января 2023 г. | Москалев С.В.  Макаров Н.В. |
| 2 | Обеспечение безопасности и охрана правопорядка в зоне проведения Спектакля | 08 января 2023 г. | Москалев С.В.  Стекольников  А.Б. |
| 3 | Обеспечение дежурства экипажей ОГИБДД ОМВД России по г.о. Зарайск на прилегающих к Зарайскому центральному парку культуры и отдыха улицах с целью организации движения и стоянки автотранспорта | 08 января 2023 г. | Москалев С.В.  Стекольников  А.Б. |
| 4 | Обеспечение пожарной безопасности в зоне проведения Спектакля | 08 января 2023 г. | Москалев С.В. Какаев А.А. |