28.04.2022 699/4

О проведении праздничных мероприятий,

посвященных 125-летию со дня рождения

Героя Советского Союза Маршала Советского Союза

Кирилла Афанасьевича Мерецкова

В связи с исполняющимся 7 июня 2022 года 125-летним юбилеем со Дня рождения Героя Советского Союза Маршала Советского Союза Кирилла Афанасьевича Мерецкова, в целях патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи, привлечения внимания жителей городского округа Зарайск и потенциальных туристов к культурно-массовым и спортивным мероприятиям, а также на основании распоряжения главы городского округа Зарайск Московской области от 27.12.2021 № 472 «О календарном плане спортивных мероприятий, проводимых комитетом по культуре, физической культуре, спорту, работе с детьми и молодёжью администрации городского округа Зарайск Московской области, на 2022 год в рамках муниципальной программы «Спорт», на основании распоряжения главы городского округа Зарайск Московской области от 27.12.2021 № 469 «О плане основных мероприятий по культуре, проводимых комитетом по культуре, физической культуре, спорту, работе с детьми и молодёжью администрации г.о. Зарайск Московской области и подведомственными учреждениями на 2022 год в рамках муниципальной программы городского округа Зарайск «Культура» на срок 2020-2024 годы»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Организовать и провести праздничные мероприятия, посвященные 125-летию со дня рождения Героя Советского Союза Маршала Советского Союза Кирилла Афанасьевича Мерецкова в г.о. Зарайск Московской области (далее – Мероприятия).
2. Утвердить:

1) состав организационного комитета, ответственного за подготовку и проведение Мероприятий (приложение 1);

2) план по подготовке и проведению Мероприятий (приложение 2);

3) план Мероприятий (приложение 3).

1. Рекомендовать:

1) начальнику ОМВД России по городскому округу Зарайск Стекольникову А.Б. обеспечить охрану общественного порядка и безопасности при проведении всех Мероприятий;

2) главному врачу ГБУЗ МО «Зарайская ЦРБ» Макарову Н.B. обеспечить медицинское сопровождение Мероприятий, **проинформировать службу «Скорая помощь» о проведении Мероприятий, обеспечить «приоритетный вызов» в день проведения легкоатлетического пробега (04.06.2022).**

**4. Службе по взаимодействию со СМИ администрации городского округа Зарайск (Кострикина Т.Д.) обеспечить информирование населения в средствах массовой информации о проведении Мероприятий.**

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Зарайск В.А. Петрущенко

Верно

Начальник службы делопроизводства Л.Б. Ивлева

28.04.2022

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель главы администрации

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.Е. Глухих

28.04.2022

Заместитель главы администрации

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Р.Д. Гулькина

28.04.2022

Заместитель главы администрации

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В. Москалев

28.04.2022

Заместитель главы администрации

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Шолохов

28.04.2022

Начальник финансового управления

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.Н. Морозова

28.04.2022

Начальник управления образования

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Н. Прокофьева

28.04.2022

Председатель комитета по культуре, физической культуре,

спорту, работе с детьми и молодёжью

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.Е. Маркова

28.04.2022

Начальник юридического отдела

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.Е. Архипова

28.04.2022

.

Послано: в дело, юрид.отделу, членам Оргкомитета, МКУ «ЕДДС», СВ со СМИ, отделу по ГО, ЧС и АТД,, прокуратуре.

Н.А. Павлова

8 496 66 2-45-42

Приложение 1 УТВЕРЖДЕНО постановлением главы городского округа Зарайск от 28.04.2022 № 699/4

Состав организационного комитета,

ответственного за подготовку и проведение Мероприятий,

посвященных 125-летию со дня рождения Героя Советского Союза Маршала Советского Союза Кирилла Афанасьевича Мерецкова

в г.о. Зарайск Московской области

1. Петрущенко В.А. – глава городского округа Зарайск (председатель оргкомитета).

2. Глухих И.Е. – первый заместитель главы администрации городского округа Зарайск (заместитель председателя оргкомитета).

Члены оргкомитета:

1. Гулькина Р.Д. – заместитель главы администрации городского округа Зарайск.
2. Москалев С.В. – заместитель главы администрации городского округа Зарайск.
3. Шолохов А.В. - заместитель главы администрации городского округа Зарайск.
4. Егоров В.В. – директор МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ».
5. Завгородний К.К. – начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации г.о. Зарайск.
6. Какаев А.А. – начальник Зарайского пожарно-спасательного гарнизона.
7. Каширкин С.А. – начальник отдела потребительского рынка и сферы услуг администрации городского округа Зарайск.
8. Кондратьев К.В. – директор ГБУК МО «Государственный музей-заповедник «Зарайский кремль».
9. Макаров Н.В. – главный врач ГБУЗ МО «Зарайская ЦРБ».
10. Маркова О.Е. – председатель комитета по культуре, физической культуре, спорту, работе с детьми и молодёжью администрации городского округа Зарайск.
11. Морозова Л.Н. – начальник финансового управления администрации городского округа Зарайск.
12. Прокофьева Е.Н. – начальник управления образования администрации городского округа Зарайск.
13. Стекольников А.Б. – начальник ОМВД России по городскому округу Зарайск.
14. Шотин Д.В. – начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Зарайск Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Московской области.
15. Щукин А.В. – директор МКУ «ЦВД городского округа Зарайск Московской области».

Приложение 2 УТВЕРЖДЕНО постановлением главы городского округа Зарайск от 28.04.2022 № 699/4

План по подготовке и проведению

Мероприятий, посвященных 125-летию со дня рождения

Героя Советского Союза Маршала Советского Союза

Кирилла Афанасьевича Мерецкова

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | | Сроки исполнения | | | Ответственные |
| **I.Организационные вопросы** | | | | | | |
| 1 | Проведение совещаний оргкомитета | По мере необходимости | | Глухих И.Е.  Гулькина Р.Д. | | |
| 2 | Разработка программы Мероприятий | до 30.03.2022 | | Гулькина Р.Д,  Кондратьев К.В.  Прокофьева Е.Н. Маркова О.Е. | | |
| 3 | Разработка сметы на подготовку и проведение Мероприятий | до 03.04.2022 | | Маркова О.Е. | | |
| 4 | Подготовка проекта Постановления Главы городского округа Зарайск «О проведении праздничных мероприятий и легкоатлетического пробега, посвященных 125-летию со Дня рождения Маршала Советского Союза, Героя Советского Союза Кирилла Афанасьевича Мерецкова в г.о.Зарайск Московской области | до 04.04.2022 | | Гулькина Р.Д.  Прокофьева Е.Н. | | |
| 5 | Приобретение цветов для процедуры возложения и подарочных наборов для гостей праздничных мероприятий | до 04.06.2022 | | Маркова О.Е. | | |
| 6 | Составление плана приема гостей | до 15.05.2022 | | Глухих И.Е.,  Кондратьев К.В. | | |
| 7 | Организация и обеспечение проживания гостей | до 04.06.2022 | | Глухих И.Е., Гулькина Р.Д. | | |
| 8 | Организация и обеспечение питания гостей | до 04.06.2022 | | Глухих И.Е. | | |
| 9 | Подготовка сценариев Мероприятий | до 30.04.2022,  до 07.05.2022,  до 25.05.2022 | | Кондратьев К.В.  Прокофьева Е.Н.  Маркова О.Е. | | |
| 10 | Организация экскурсионных программ для гостей Мероприятий | 30.04.2022,  07.05.2022,  04.06.2022 | | Кондратьев К.В. | | |
| 11 | Составление графика задействованности автотранспорта при проведении Мероприятий и обеспечение его выполнения | 30.04.2022,  07.05.2022,  04.06.2022 | | Маркова О.Е.  Прокофьева Е.Н. | | |
| 12 | Обеспечение встречи гостей Мероприятий | 30.04.2022,  07.05.2022,  04.06.2022 | | Глухих И.Е., Кондратьев К.В. | | |
| 13 | Согласование схемы маршрута проведения пробега | до 25.05.2022 | | Маркова О.Е. | | |
| 14 | Благоустройство мемориала в д. Назарьево | до 01.06.2022 | | Завгородний К.К.  Егоров | | |
| **II.Информационное обеспечение праздничных мероприятий** | | | | | | |
| 1 | Анонсирование мероприятий в СМИ, через Интернет | 30.04.2022-07.06.2022 | | | Гулькина Р.Д. | |
|  | **III.Обеспечение безопасности** | | | | | |
| 1 | Обеспечение медицинского сопровождения Мероприятий | 04.06.2022 | | | Москалев С.В., Макаров Н.В. | |
| 2 | Обеспечение безопасности и правопорядка на всех запланированных мероприятиях | апрель-июнь 2022 | | | Москалев С.В., Стекольников А.Б. | |
| 3 | Обеспечение пожарной безопасности Мероприятий | 30.04.2022,  07.05.2022,  04.06.2022 | | | Москалев С.В.,  Какаев А.А. | |

Приложение 3 УТВЕРЖДЕНО постановлением главы городского округа Зарайск от 28.04.2022 № 699/4

План мероприятий,

посвященных 125-летию со дня рождения

Героя Советского Союза Маршала Советского Союза

Кирилла Афанасьевича Мерецкова

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата  Время | Мероприятие | Место | Ответственный |
| 30.04.2022  14.00 | Открытие выставки в ГБУК МО «Государственный музей-заповедник «Зарайский кремль» | ГБУК МО «Государственный музей-заповедник «Зарайский кремль» | Кондратьев К.В. |
| 07.05.2022  10.00 (по московскому времени) | Телемост «Зарайск- Тихвин – Полярный – Благовещенск: объединенные именем Маршала» | ГБУК МО «Государственный музей-заповедник «Зарайский кремль»  МБОУ «Лицей № 5» (актовый зал)  Музеи городов Тихвин, Полярный, Благовещенск (по согласованию) | Кондратьев К.В.  Прокофьева Е.Н. |
| 07.05.2022  12.30 | Прием школьников в Зарайское местное отделение ВВПОД «Юнармия» | ГБУК МО «Государственный музей-заповедник «Зарайский кремль» | Прокофьева Е.Н. |
| 02.06.2022  10.00 | Просмотр документального фильма «Ненаписанные мемуары» | МБУ ЦД «Победа» | Прокофьева Е.Н.  Маркова О.Е. |
| 04.06.2022  10.00  10.40-12.15  13.00  14.00 | Зарайский день Маршала:  Памятное мероприятие у мемориала в д.Назарьево.  Легкоатлетический пробег.  Памятное мероприятие на площади у МБУ ЦД «Победа».  Торжественное мероприятие «Маршальские дневники» | д. Назарьево  д.Назарьево  площадь у МБУ ЦД «Победа»  МБУ ЦД «Победа» | Гулькина Р.Д.  Кондратьев К.В.  Маркова О.Е.  Прокофьева Е.Н.  Щукин А.В. |
| 07.06.2022 | Московский день Маршала  Памятное мероприятие у места захоронения К.А.Мерецкова в колумбарии Московского Кремля  Посещение Центрального музея вооруженных сил | Москва | Гулькина Р.Д.  Кондратьев К.В.  Маркова О.Е.  Прокофьева Е.Н.  Щукин А.В. |