Результаты реализации муниципальных программ городского округа Зарайск Московской области

«Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализация молодежной политики» (наименование муниципальной программы)

За 2022 год

(отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы/ показателя | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение | Планируемое значение показателя на 2022 год | Достигнутое значение показателя за отчетный период | Причины невыполнения/несвоевременного выполнения/текущая стадия выполнения/предложения по выполнению | № основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы | Источники финансирования | Объем финансирования на 2022 год (тыс.руб.) | Профинансировано за отчётный период (тыс.руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Подпрограмма 1 Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области** | **Средства бюджета городского округа Зарайск** | **4 370,00** | **4 082,14** |
| **Целевой показатель 1.**Информирование населения в средствах массовой информации | Приоритетный показательРейтинг 45 | процент | - | 167,00 | 167,00 | Показатель достигнут | **Основное мероприятие 01.** Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития и общественно-политической жизни | Средства бюджета городского округа Зарайск | 4 174,00 | 3 886,14 |
| **Целевой показатель 2.** Уровень информированности населения в социальных сетях | Приоритетный показательРейтинг 45 | балл | - | 4 | 4 | Показатель достигнут | **Основное мероприятие 02.** Разработка новых эффективных и высокотехнологичных (интерактивных) информационных проектов, повышающих степень интереса населения и бизнеса к проблематике Московской области по социально-значимым темам в СМИ, на интернет-ресурсах, в социальных сетях и блогосфере | Средства бюджета городского округа Зарайск | 0,00 | 0,0 |
| **Целевой показатель 3.**Наличие незаконных рекламных конструкций, установленных на территории муниципального образования | Приоритетный показатель Показатель ГП | процент | 0 | 0 | 0 |  | **Основное мероприятие 07.** Организация создания и эксплуатации сети объектов наружной рекламы | Средства бюджета городского округа Зарайск | 196,00 | 196,00 |
| **Целевой показатель 4.**Наличие задолженности в муниципальный бюджет по платежам за установку и эксплуатацию рекламных конструкций | Приоритетный показатель Показатель ГП | процент | 0 | 0 | 0 |  |
| **Подпрограмма 3 Эффективное местное самоуправление Московской области** | **Средства бюджета городского округа Зарайск** | **333,00** | **202,97** |
| **Средства бюджета Московской области** | **13 218,00** | **1 979,49** |
| **Целевой показатель 1.** Количество проектов, реализованных на основании заявок жителей городского округа Зарайск Московской области в рамках практик инициативного бюджетирования«Реализация практик инициативного бюджетирования на территории муниципальных образований Московской области» | Отраслевой | единиц | - | 3 | 2 | Из 3 проектов реализовано 2 (Ремонт хореографического класса МБУ ДО "Детская школа искусств им. А.С. Голубкиной"; Приобретение и монтаж оборудования для Протекинского сельского дома культуры - филиала Муниципального бюджетного учреждения "Мендюкинский сельский дом культуры"). Проект "Строительство бани общего пользования" не реализован по причине отсутствия проектно-сметной документации. | Основное мероприятие 07. | Средства бюджета городского округа Зарайск | 333,00 | 202,97 |
| Средства бюджета Московской области | 13 218,00 | 1 979,49 |
| **Подпрограмма 4 Молодежь Подмосковья** | **Средства бюджета городского округа Зарайск** | **4 361,00** | **4 361,07** |
| **Целевой показатель 1.**2021 Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, % | Приоритетный показатель. Показатель государственный программы Московской области | процент | 4,8 | 39 | 52,1 |  | **Основное мероприятие 01.** «Организация и проведение мероприятий по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, а также по вовлечению молодежи в международное, межрегиональное и межмуниципальное сотрудничество» | Средства бюджета городского округа Зарайск | 4 361,00 | 4 361,07 |
| **Подпрограмма 6 Развитие туризма в Московской области** | **Средства бюджета городского округа Зарайск** | **0,00** | **0,00** |
| **Макропоказатель.**Туристский поток муниципального образования Московской области | Отраслевой | Миллион человек | 0,0065 | 0,007 | 0,0071 |  | **Основное мероприятие 01.**«Развитие рынка туристических услуг, развитие внутреннего и въездного туризма» | Средства бюджета городского округа Зарайск | 0,00 | 0,00 |
| **Целевой показатель 1.**Экскурсионный поток муниципального образования Московской области | Отраслевой | Тысяча человек | 130 | 135 | 155 |  | **Основное мероприятие 01.** Развитие рынка туристических услуг, развитие внутреннего и въездного туризма» | Средства бюджета городского округа Зарайск | 0,00 | 0,00 |
| **Целевой показатель 2.**Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения | Отраслевой | Тысяча человек  | 2,0 | 2,00 | 3,5 |  | **Основное мероприятие 01.** «Развитие рынка туристических услуг, развитие внутреннего и въездного туризма» | Средства бюджета городского округа Зарайск | 0,00 | 0,00 |
| **Целевой показатель 3.**Объем платных туристских услуг, оказанных населению | Отраслевой | Миллион рублей | 0,03 | 0,200 | 0,078 | Показатель не выполнен в связи с введением специальной военной операции и сложившейся экономической обстановкой. | **Основное мероприятие 01.** «Развитие рынка туристических услуг, развитие внутреннего и въездного туризма» | Средства бюджета городского округа Зарайск | 0,00 | 0,00 |
| **Подпрограмма 7 Развитие добровольчества (волонтерства) в Московской области** | **Средства бюджета городского округа Зарайск** | **0,00** | **0,00** |
| **Целевой показатель 1.**Общая численностьграждан РоссийскойФедерации, вовлеченныхцентрами (сообществами,объединениями)поддержкидобровольчества(волонтерства) на базеобразовательныхорганизаций,некоммерческихорганизаций,государственных имуниципальныхучреждений, вдобровольческую(волонтерскую)деятельность. | Приоритетный показатель, соглашение с ФОИВ (региональный проект | Человек | - | 7275 | 7295 |  | **Федеральный проект Е8** «Социальная активность» | Средства бюджета городского округа Зарайск | 0,00 | 0,00 |

Заместитель главы администрации городского

округа Зарайск по социальным вопросам Р.Д. Гулькина