Результаты реализации муниципальных программ городского округа Зарайск Московской области

«Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализация молодежной политики» (наименование муниципальной программы)

За 2022 год

(отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы/ показателя | Тип показателя | | Единица измерения | | Базовое значение | | Планируемое значение показателя на 2022 год | | Достигнутое значение показателя за отчетный период | | Причины невыполнения/несвоевременного выполнения/текущая стадия выполнения/предложения по выполнению | | № основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы | | Источники финансирования | Объем финансирования на 2022 год (тыс.руб.) | Профинансировано за отчётный период (тыс.руб.) | | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | 10 | 11 | | |
| **Подпрограмма 1 Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области** | | | | | | | | | | | | | | | **Средства бюджета городского округа Зарайск** | **4 370,00** | **4 082,14** | |
| **Целевой показатель 1.**  Информирование населения в средствах массовой информации | Приоритетный показатель  Рейтинг 45 | | процент | | - | | 167,00 | | 167,00 | | Показатель достигнут | | **Основное мероприятие 01.** Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития и общественно-политической жизни | | Средства бюджета городского округа Зарайск | 4 174,00 | 3 886,14 | | |
| **Целевой показатель 2.** Уровень информированности населения в социальных сетях | Приоритетный показатель  Рейтинг 45 | | балл | | - | | 4 | | 4 | | Показатель достигнут | | **Основное мероприятие 02.** Разработка новых эффективных и высокотехнологичных (интерактивных) информационных проектов, повышающих степень интереса населения и бизнеса к проблематике Московской области по социально-значимым темам в СМИ, на интернет-ресурсах, в социальных сетях и блогосфере | | Средства бюджета городского округа Зарайск | 0,00 | 0,0 | | |
| **Целевой показатель 3.**  Наличие незаконных рекламных конструкций, установленных на территории муниципального образования | Приоритетный показатель  Показатель ГП | | процент | | 0 | | 0 | | 0 | |  | | **Основное мероприятие 07.** Организация создания и эксплуатации сети объектов наружной рекламы | | Средства бюджета городского округа Зарайск | 196,00 | 196,00 | | |
| **Целевой показатель 4.**  Наличие задолженности в муниципальный бюджет по платежам за установку и эксплуатацию рекламных конструкций | Приоритетный показатель  Показатель ГП | | процент | | 0 | | 0 | | 0 | |  | |
| **Подпрограмма 3 Эффективное местное самоуправление Московской области** | | | | | | | | | | | | | | | **Средства бюджета городского округа Зарайск** | **333,00** | **202,97** | |
| **Средства бюджета Московской области** | **13 218,00** | **1 979,49** | |
| **Целевой показатель 1.** Количество проектов, реализованных на основании заявок жителей городского округа Зарайск Московской области в рамках практик инициативного бюджетирования  «Реализация практик инициативного бюджетирования на территории муниципальных образований Московской области» | Отраслевой | | единиц | | - | | 3 | | 2 | | Из 3 проектов реализовано 2 (Ремонт хореографического класса МБУ ДО "Детская школа искусств им. А.С. Голубкиной"; Приобретение и монтаж оборудования для Протекинского сельского дома культуры - филиала Муниципального бюджетного учреждения "Мендюкинский сельский дом культуры"). Проект "Строительство бани общего пользования" не реализован по причине отсутствия проектно-сметной документации. | | Основное мероприятие 07. | | Средства бюджета городского округа Зарайск | 333,00 | 202,97 | | |
| Средства бюджета Московской области | 13 218,00 | 1 979,49 | | |
| **Подпрограмма 4 Молодежь Подмосковья** | | | | | | | | | | | | | | | **Средства бюджета городского округа Зарайск** | **4 361,00** | **4 361,07** |
| **Целевой показатель 1.**  2021 Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, % | | Приоритетный показатель. Показатель государственный программы Московской области | | процент | | 4,8 | | 39 | | 52,1 | |  | | **Основное мероприятие 01.** «Организация и проведение мероприятий по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, а также по вовлечению молодежи в международное, межрегиональное и межмуниципальное сотрудничество» | Средства бюджета городского округа Зарайск | 4 361,00 | 4 361,07 |
| **Подпрограмма 6 Развитие туризма в Московской области** | | | | | | | | | | | | | | | **Средства бюджета городского округа Зарайск** | **0,00** | **0,00** |
| **Макропоказатель.**  Туристский поток муниципального образования Московской области | | Отраслевой | | Миллион человек | | 0,0065 | | 0,007 | | 0,0071 | |  | | **Основное мероприятие 01.**  «Развитие рынка туристических услуг, развитие внутреннего и въездного туризма» | Средства бюджета городского округа Зарайск | 0,00 | 0,00 |
| **Целевой показатель 1.**  Экскурсионный поток муниципального образования Московской области | | Отраслевой | | Тысяча человек | | 130 | | 135 | | 155 | |  | | **Основное мероприятие 01.** Развитие рынка туристических услуг, развитие внутреннего и въездного туризма» | Средства бюджета городского округа Зарайск | 0,00 | 0,00 |
| **Целевой показатель 2.**  Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения | | Отраслевой | | Тысяча человек | | 2,0 | | 2,00 | | 3,5 | |  | | **Основное мероприятие 01.** «Развитие рынка туристических услуг, развитие внутреннего и въездного туризма» | Средства бюджета городского округа Зарайск | 0,00 | 0,00 |
| **Целевой показатель 3.**  Объем платных туристских услуг, оказанных населению | | Отраслевой | | Миллион рублей | | 0,03 | | 0,200 | | 0,078 | | Показатель не выполнен в связи с введением специальной военной операции и сложившейся экономической обстановкой. | | **Основное мероприятие 01.** «Развитие рынка туристических услуг, развитие внутреннего и въездного туризма» | Средства бюджета городского округа Зарайск | 0,00 | 0,00 |
| **Подпрограмма 7 Развитие добровольчества (волонтерства) в Московской области** | | | | | | | | | | | | | | | **Средства бюджета городского округа Зарайск** | **0,00** | **0,00** |
| **Целевой показатель 1.**  Общая численность  граждан Российской  Федерации, вовлеченных  центрами (сообществами,  объединениями)  поддержки  добровольчества  (волонтерства) на базе  образовательных  организаций,  некоммерческих  организаций,  государственных и  муниципальных  учреждений, в  добровольческую  (волонтерскую)  деятельность. | | Приоритетный показатель, соглашение с ФОИВ (региональный проект | | Человек | | - | | 7275 | | 7295 | |  | | **Федеральный проект Е8** «Социальная активность» | Средства бюджета городского округа Зарайск | 0,00 | 0,00 |

Заместитель главы администрации городского

округа Зарайск по социальным вопросам Р.Д. Гулькина