Результаты реализации муниципальной программы городского округа Зарайск Московской области

«Цифровое муниципальное образование»

(наименование муниципальной программы)

за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы/ показателя | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение | Плани руемое значение показателя на 2022г | Достигнутое значение показателя за отчетный период | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению | № основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы | Источники финансирования | Объем финансирования на 2022год (тыс.руб.) | Профинансировано за отчетный период (тыс.руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Подпрограмма 1. «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, а также услуг почтовой связи»** |  Средства бюджета Московской области | 1894,00 | 1894,00 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 41245,00 | 40900,89 |
| Целевой показатель 1.Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в МФЦ | Указ | Процент | 100 | 100 | 100 |  | Основное мероприятие 03.Совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу одного окна в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг |  Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 |
| Целевой показатель 2.Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | Указ | Процент | 97,4 | 97,4 | 99,3 |  | Основное мероприятие 01. «Реализация общесистемных мер по повышению качества и доступности государственных и муниципальных услуг на территории муниципального образования»;Основное мероприятие 02 «Организация деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» |  Средства бюджета Московской области | 1894,00 | 1894,00 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 41245,00 | 40900,89 |
| Целевой показатель 3.Среднее время ожидания в очереди для получения государственных (муниципальных) услуг | Указ | Минут | 3,6 | 3,6 | 2,1 |  | Основное мероприятие 02.Организация деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг |  Средства бюджета Московской области | 1894,00 | 1894,00 |
| Целевой показатель 4.Доля заявителей МФЦ, ожидающих в очереди более 11 минут | Приоритетный  | Процент | - | 0 | 0 |  | Средства бюджета городского округа Зарайск | 41245,00 | 40900,89 |
| Целевой показатель 5.Выполнение требований комфортности и доступности МФЦ | Приоритетный  | Процент | 95,3 | 100 | 100 |  |
| **Подпрограмма 2. «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области»** | Средства бюджета Московской области | 9648,00 | 9128,00 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 5636,00 | 5543,00 |
| Целевой показатель 1. Доля рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием и услугами связи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области | Приоритетный, отраслевой показатель | процент | 100 | 100 | 100 | Выполнено | Основное мероприятие 01. Информационная инфраструктура | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 3507,00 | 3448,00 |
| Целевой показатель 2. Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области отечественного программного обеспечения | Приоритетный показатель, региональный проект "Цифровое государственное управление" | процент | - | 75 | 100 | Выполнено | Основное мероприятие 03. Цифровое государственное управление | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 839,00 | 839,00 |
| Целевой показатель 3. Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации, а также персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз | Приоритетный, отраслевой показатель | процент | 100 | 100 | 100 | Выполнено | Основное мероприятие 02. Информационная безопасность | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 1001 | 987,00 |
| Целевой показатель 4. Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с установленными требованиями | Приоритетный, отраслевой показатель | процент | 100 | 100 | 100 | Выполнено |
| Целевой показатель 5. Доля электронного юридически значимого документооборота в органах местного самоуправления и подведомственных им учреждениях в Московской области | Приоритетный показатель, Указ Президента Российской Федерации от 04.02.2021 № 68, «Цифровая зрелость» | процент | 100 | 100 | 98,21 | Исходящие письма не подписаны ЭЦП | Основное мероприятие 03. Цифровое государственное управление | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 839,00 | 839,00 |
| Целевой показатель 6. Доля муниципальных (государственных) услуг, предоставленных без нарушения регламентного срока при оказании услуг в электронном виде на региональном портале государственных услуг | Приоритетный показатель, Указ Президента Российской Федерации от 04.02.2021 № 68, «Цифровая зрелость» | процент | - | 98 | 99,95 | Выполнено |
| Целевой показатель 7. Доля обращений за получением муниципальных (государственных) услуг в электронном виде с использованием РПГУ без необходимости личного посещения органов местного самоуправления и МФЦ от общего количества таких услуг | Приоритетный показатель, региональный проект «Цифровое государственное управление», Соглашение от 16.12.2020 № 071-2019-D6001-50/2 | процент | - | 95,5 | 100 | Выполнено |
| Целевой показатель 8. Повторные обращения – Доля обращений, поступивших на портал «Добродел», по которым поступили повторные обращения | Приоритетный показатель, Рейтинг-45 | процент | 30,48 | 30 | 0 | Положительная динамика. Выполнено |
| Целевой показатель 9. Отложенные решения – Доля отложенных решений от числа ответов, предоставленных на портале «Добродел» (два и более раз) | Приоритетный, показатель, Рейтинг-45 | процент | 21,76 | 5 | 0,14 | Положительная динамика. Выполнено |
| Целевой показатель 10. Ответь вовремя – Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», по которым нарушен срок подготовки ответа | Приоритетный, показатель, Рейтинг-45 | процент | 0,19 | 5 | 0,41 | Положительная динамика. Выполнено |
| Целевой показатель 11. Доля многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи | Приоритетный, отраслевой показатель | процент | 83,6 | 87,2 | 100 | Выполнено | Основное мероприятие 01. Информационная инфраструктура | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 3507,00 | 3448,00 |
| Целевой показатель 12. Доля муниципальных учреждений культуры, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости:для учреждений культуры, расположенных в городских населенных пунктах, – не менее 50 Мбит/с;для учреждений культуры, расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 10 Мбит/с | Приоритетный, отраслевой показатель | процент | 85 | 100 | 100 | Выполнено | Основное мероприятие 04. Цифровая культура | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0,00 | 0,00 |
| Целевой показатель 13. Образовательные организации оснащены (обновили) компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования | Приоритетный, показатель, региональный проект «Цифровая образовательная среда», Субсидия | процент | - | 83,33 | 83,33 | Выполнено | Основное мероприятие E4. Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» | Средства бюджета Московской области | 9648,00 | 9128,00 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 289,00 | 269,00 |
| Целевой показатель 14. Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | Приоритетный, показатель, региональный проект «Цифровая образовательная среда», Субсидия | единица | 1 | 1 | 1 | Выполнено |
| Целевой показатель 15. Доля помещений аппаратных, приведенных в соответствие со стандартом «Цифровая школа» в части ИТ-инфраструктуры государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования, для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечения базовой безопасности образовательного процесса | Приоритетный, показатель, региональный проект «Информационная инфраструктура», Субсидия | процент | - | 100 | 100 | Выполнено | Основное мероприятие D2. Федеральный проект «Информационная инфраструктура» | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0,00 | 0,00 |

Заместитель главы администрации С.В. Москалев