ОПЕРАТИВНЫЙ ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной программы городского округа Зарайск Московской области

«Спорт»

(наименование муниципальной программы)

за 1 квартал 2023 года

(указать отчетный период: 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, 12 месяцев)

Муниципальный заказчик: Комитет по культуре, физической культуре, спорту, работе с детьми и молодежью администрации городского округа Зарайск Московской области

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, объекта (при наличии) с указанием порядкового номера) | Источник финансирования | Объем финансирования (план)2023 год  (тыс. руб.) | Объем финансирования (факт)\*2023 год  (тыс. руб.) | Выполнено за отчетный период\*\* (тыс. руб.) | Комментарии ответственного исполнителя мероприятия о причинах невыполнения/ несвоевременного выполнения мероприятия (результата) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Итого по муниципальной программе | Всего | 76060,00 | 15611,9 | 15611,9 | Степень исполнения 20,5% |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства бюджета городского округа | 65560,00 | 13600,0 | 13600,0 | Степень исполнения 20,7%. Мероприятия проводятся в течение года |
| Внебюджетные источники | 10500,00 | 2011,9 | 2011,9 | Степень исполнения 19,2%. Мероприятия проводятся в течение года |
| 1.1 | Подпрограмма 1 **«**Развитие физической культуры и спорта**»** | Всего | 76060,00 | 15611,9 | 15611,9 | Степень исполнения 20,5%. Мероприятия проводятся в течение года |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства бюджета городского округа | 65560,00 | 13600,0 | 13600,0 | Степень исполнения 20,7%. Мероприятия проводятся в течение года |
| Внебюджетные источники | 10500,00 | 2011,9 | 2011,9 | Степень исполнения 19,2%. Мероприятия проводятся в течение года |
| 1.1.1 | Основное мероприятие 01Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта | Всего | 76060,00 | 15611,9 | 15611,9 | Степень исполнения 20,5%. Мероприятия проводятся в течение года |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства бюджета городского округа | 65560,00 | 13600,0 | 13600,0 | Степень исполнения 20,7%. Мероприятия проводятся в течение года |
| Внебюджетные источники | 10500,00 | 2011,9 | 2011,9 | Степень исполнения 19,2%. Мероприятия проводятся в течение года |
| 1.1.1.1 | Мероприятие 01.01 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в области физической культуры и спорта | Итого | 74400,00 | 15611,9 | 15611,9 | Степень исполнения 20,5%. Мероприятия проводятся в течение года |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства бюджета городского округа | 63900,00 | 13600,0 | 13600,0 | Степень исполнения 20,7%. Мероприятия проводятся в течение года |
| Внебюджетные источники | 10500,00 | 2011,9 | 2011,9 | Степень исполнения 19,2%. Мероприятия проводятся в течение года |
| Финансовое обеспечение муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта, единиц | 2023 год | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - |
| 1.1.1.2 | Мероприятие 01.04Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | Итого | 1660,00 | 0,00 | 0,00 | Мероприятия проводятся в течение года |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства бюджета городского округа | 1660,00 | 0,00 | 0,00 | Мероприятия проводятся в течение года |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Финансирование не предусмотрено |
| Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий (ед.) | 2023 год | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 91 | - | 20 | 21 | 30 | - | 21 | - | 20 | - |
| 1.1.2 | Основное мероприятие P5Спорт - норма жизни | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.1.2.1 | Мероприятие P5.01Подготовка основания, приобретение и установка плоскостных спортивных сооружений  | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Количество установленных в муниципальных образованиях Московской области плоскостных спортивных сооружений (ед.) | 2023 год | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Председатель Комитета по культуре,

физической культуре, спорту,

работе с детьми и молодежью

администрации городского округа Зарайск А.М. Орловский

Московской области

 Исп. Белкин А.П.

8(496) 662-5181