ОПЕРАТИВНЫЙ ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной программы городского округа Зарайск Московской области

«Образование» на 2023-2027 годы

за 1 квартал 2023 года

Муниципальный заказчик: Управление образования администрации городского округа Зарайск

| - № | - Наименование подпрограммы, основного мероприятия, объекта (при наличии)с указанием порядкового номера) |  |  | - Источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Объем финансирования (план) 2023 год - (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Объем финансирования (факт) 2023 год - (тыс. руб.) |  | - Выполнено за отчетный период (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  | - Комментарии ответственного исполнителя мероприятия о причинах невыполнения/несвоевременного выполнения мероприятия (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - 2 |  |  | - 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 5 |  | - 6 |  |  |  |  |  |  | - 7 |
| - 1 | - Итого по муниципальной программе |  |  | - Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1092709,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 191873,81 |  | 191873,81 |  |  |  |  |  |  | Степень исполнения 18% |
|  |  |  |  | - Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 602149,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99168,81 |  | 99168,81 |  |  |  |  |  |  | Степень исполнения 16% |
|  |  |  |  | - Средства бюджета городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 462074,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86553,39 |  | 86553,39 |  |  |  |  |  |  | Степень исполнения 19% |
|  |  |  |  | - Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28485,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6151,61 |  | 6151,61 |  |  |  |  |  |  | Степень исполнения 22% |
| - 1.1. | - Подпрограмма 1. «Общее образование» |  |  | - Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 932 593,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168328,14 |  | 168328,14 |  |  |  |  |  |  | Степень исполнения 16% |
|  |  |  |  | - Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 601 868,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99168,81 |  | 99168,81 |  |  |  |  |  |  | Степень исполнения 16% |
|  |  |  |  | - Средства бюджета городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 303 083,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63007,72 |  | 63007,72 |  |  |  |  |  |  | Степень исполнения 21% |
|  |  |  |  | - Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 641,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6151,61 |  | 6151,61 |  |  |  |  |  |  | Степень исполнения 22% |
| - 1.1.1. | - Основное мероприятие 01. Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций |  |  | - Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 828 678,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160284,80 |  | 160284,80 |  |  |  |  |  |  | Степень исполнения 19% |
|  |  |  |  | - Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 524 002,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94674,95 |  | 94674,95 |  |  |  |  |  |  | Степень исполнения 18% |
|  |  |  |  | - Средства бюджета городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 289 372,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61801,50 |  | 61801,50 |  |  |  |  |  |  | Степень исполнения 21% |
|  |  |  |  | - Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 304,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3808,35 |  | 3808,35 |  |  |  |  |  |  | Степень исполнения 25% |
| - 1.1.1.1 | - Мероприятие 01.01. Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий учреждений образования |  |  | - Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  | - - |
|  |  |  |  | - Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  | - - |
|  |  |  |  | - Средства бюджета городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  | - - |
|  |  |  |  | - Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  | - - |
| - 1.1.1.2 | - Мероприятие 01.02. Обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные общеобразовательные организации в Московской области за счет средств местного бюджета |  |  | - Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 11990,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 2472,00 |  | - 2472,00 |  |  |  |  |  |  | - Степень исполнения 21% |
|  |  |  |  | - Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | - - |
|  |  |  |  | - Средства бюджета городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 11990,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 2472,00 |  | - 2472,00 |  |  |  |  |  |  | - Степень исполнения 21% |
|  |  |  |  | - Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | - - |
|  | - Результат - Обеспечение содержания сельских школьных автобусов для подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные общеобразовательные организации, расположенные в сельской местности, количество автобусов |  |  | - 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1 полугодие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 9 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - план |  |  | - факт |  |  |  |  |  |  |  |  | - план |  |  |  |  |  |  |  | - факт |  |  | - план |  |  |  |  |  | - факт |  |  |  |  |  |  |  | - план | - факт |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - 7 |  |  | - - |  |  |  |  |  |  |  |  | - 7 |  |  |  |  |  |  |  | - 7 |  |  | 7 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 7 | - - |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.1.3 | - Мероприятие 01.07. - Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) |  |  | - Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 528 045,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97124,09 |  |  |  |  | 97124,09 |  |  |  |  |  |  | Степень исполнения 18% |
|  |  |  |  | - Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 512 741,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93315,74 |  |  |  |  | 93315,74 |  |  |  |  |  |  | Степень исполнения 18% |
|  |  |  |  | - Средства бюджета городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  | - - |
|  |  |  |  | - Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 304,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3808,35 |  |  |  |  | 3808,35 |  |  |  |  |  |  | Степень исполнения 25% |
|  | - Результат - Доля обучающихся, обеспеченных общедоступным и бесплатным дошкольным, начальным общим, основным общим, средним общим образованием, дополнительным образованием в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях, в общей численности обучающихся в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях, % |  |  | - 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1 полугодие |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 9 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - план |  |  | - факт |  |  |  |  |  |  |  |  | - план |  |  |  |  |  |  |  | - факт |  |  | - план |  |  |  |  | - факт |  |  |  |  | - план |  |  |  |  | - факт |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - 100 |  |  | - - |  |  |  |  |  |  |  |  | - 100 |  |  |  |  |  |  |  | - 100 |  |  | - 100 |  |  |  |  | - - |  |  |  |  | - 100 |  |  |  |  | - - |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.1.4 | - Мероприятие 01.10 - Финансовое обеспечение выплаты компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность |  |  | - Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 11 261,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1359,21 |  |  |  |  | - 1359,21 |  |  |  |  |  |  | - Степень исполнения 12% |
|  |  |  |  | - Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 11 261,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1359,21 |  |  |  |  | - 1359,21 |  |  |  |  |  |  | - Степень исполнения 12% |
|  |  |  |  | - Средства бюджета городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  | - - |
|  |  |  |  | - Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  | - - |
|  | - Результат - Выплачена компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования, в общем числе обратившихся, % |  |  | - 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 2 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 9 месяце |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - план |  |  | - факт |  |  |  |  |  |  |  |  | - план |  |  |  |  |  |  |  | - факт |  |  | - план |  |  |  |  |  |  |  | - факт |  | - план |  |  |  |  | - факт |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - 100 |  |  | - - |  |  |  |  |  |  |  |  | - 100 |  |  |  |  |  |  |  | - 100 |  |  | - 100 |  |  |  |  |  |  |  | - - |  | - 100 |  |  |  |  | - - |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.1.5 | - Мероприятие 01.11. - Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений – общеобразовательные организации, оказывающие услуги дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования |  |  | - Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 516,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29431,00 |  |  |  |  | 29431,00 |  |  |  |  |  |  | Степень исполнения 23% |
|  |  |  |  | - Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | - |
|  |  |  |  | - Средства бюджета городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 516,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29431,00 |  |  |  |  | 29431,00 |  |  |  |  |  |  | Степень исполнения 23% |
|  |  |  |  | - Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  | - - |
| - 1.1.1.6 | - Мероприятие 01.12. Укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта общеобразовательных организаций |  |  | - Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 874,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88,24 |  |  |  |  | 88,24 |  |  |  |  |  |  | Степень исполнения 1% |
|  |  |  |  | - Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | - |
|  |  |  |  | - Средства бюджета городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 874,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88,24 |  |  |  |  | 88,24 |  |  |  |  |  |  | Степень исполнения 8% |
|  |  |  |  | - Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  | - - |
|  | - Результат - Приобретение оборудования и проведения текущего ремонта общеобразовательных организаций, количество учреждений |  |  | - 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1 полугодие |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 9 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - план |  |  |  | - факт |  |  |  |  |  |  |  |  | - план |  |  |  |  |  |  | - факт |  |  | - план |  |  |  |  |  |  |  | - факт |  | - факт |  |  |  |  | - план |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - 6 |  |  |  | - - |  |  |  |  |  |  |  |  | - - |  |  |  |  |  |  | - - |  |  | - 2 |  |  |  |  |  |  |  | - - |  | - 4 |  |  |  |  | - - |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.1.7 | - Мероприятие 01.13. - Профессиональная физическая охрана муниципальных учреждений в сфере общеобразовательных организаций |  |  | - Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 23 923,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 5461,00 |  |  |  |  | - 5461,00 |  |  |  |  |  |  | - Степень исполнения 23% |
|  |  |  |  | - Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  | - - |
|  |  |  |  | - Средства бюджета городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 23 923,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 5461,00 |  |  |  |  | - 5461,00 |  |  |  |  |  |  | - Степень исполнения 23% |
|  |  |  |  | - Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  | - - |
|  | - Результат 5. - Обеспечение физической охраной общеобразовательных учреждений, учреждения |  |  | - 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1 полугодие |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 9 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - план |  |  |  | - факт |  |  |  |  |  |  |  |  | - план |  |  |  |  |  |  | - факт |  |  | - план |  |  |  | - факт |  |  |  |  |  | - план |  |  |  |  | - факт |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - 6 |  |  |  | - - |  |  |  |  |  |  |  |  | - 6 |  |  |  |  |  |  | - 6 |  |  | - 6 |  |  |  | - - |  |  |  |  |  | - 6 |  |  |  |  | - - |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.1.8 | - Мероприятие 01.14. Организация питания обучающихся и воспитанников общеобразовательных организаций |  |  | - Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 13 672,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 4230,00 |  |  |  |  | - 4230,00 |  |  |  |  |  |  | - Степень исполнения 31% |
|  |  |  |  | - Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  | - - |
|  |  |  |  | - Средства бюджета городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 13 672,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 4230,00 |  |  |  |  | - 4230,00 |  |  |  |  |  |  | - Степень исполнения 31% |
|  |  |  |  | - Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  | - - |
|  | - Результат - Обеспечение обучающихся питанием в общеобразовательных учреждениях, человек |  |  | - 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1 полугодие |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 9 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - план |  |  |  |  | - факт |  |  |  |  |  |  |  | - план |  |  |  |  |  |  | - факт |  |  | - план |  |  |  | - факт |  |  |  |  |  | - план |  |  |  |  | - факт |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - 581 |  |  |  |  | - - |  |  |  |  |  |  |  | - 581 |  |  |  |  |  |  | - 581 |  |  | - 581 |  |  |  | - - |  |  |  |  |  | - 581 |  |  |  |  | - - |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.1.9 | - Мероприятие 01.17. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений – дошкольные образовательные организации |  |  | - Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 290,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16439,20 |  |  |  |  | 16439,20 |  |  |  |  |  |  | Степень исполнения 20% |
|  |  |  |  | - Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | - |
|  |  |  |  | - Средства бюджета городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 290,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16439,20 |  |  |  |  | 16439,20 |  |  |  |  |  |  | Степень исполнения 20% |
|  |  |  |  | - Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  | - - |
| - 1.1.1.10 | - Мероприятие 01.18. Укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта учреждений дошкольного образования |  |  | - Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 980,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 281,46 |  |  |  |  | 281,46 |  |  |  |  |  |  | Степень исполнения 9% |
|  |  |  |  | - Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | - |
|  |  |  |  | - Средства бюджета городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 980,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 281,46 |  |  |  |  | 281,46 |  |  |  |  |  |  | Степень исполнения 9% |
|  |  |  |  | - Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  | - - |
|  | - Результат 7. Приобретение оборудования и проведение текущего ремонта в дошкольные учреждения, количество учреждений |  |  | - 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1 полугодие |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 9 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - план |  |  |  |  | - факт |  |  |  |  |  |  |  | - план |  |  |  |  |  |  | - факт |  |  | - план |  | - факт |  |  |  |  |  |  |  | - план |  |  |  |  | - факт |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - 8 |  |  |  |  | - - |  |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  | - 5 |  | - - |  |  |  |  |  |  |  | - 3 |  |  |  |  | - - |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.1.11 | - Мероприятие 01.19. Профессиональная физическая охрана муниципальных учреждений дошкольного образования |  |  | - Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 14 127,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 3398,00 |  |  |  |  | - 3398,00 |  |  |  |  |  |  | - Степень исполнения 24% |
|  |  |  |  | - Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  | - - |
|  |  |  |  | - Средства бюджета городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 14 127,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 3398,00 |  |  |  |  | - 3398,00 |  |  |  |  |  |  | - Степень исполнения 24% |
|  |  |  |  | - Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  | - - |
|  | - Результат - Обеспечение физической охраной учреждений дошкольного образования, учреждения |  |  | - 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1 полугодие |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 9 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - план |  |  |  |  | - факт |  |  |  |  |  |  |  | - план |  |  |  |  |  |  | - факт |  |  | - план |  | - факт |  |  |  |  |  |  |  | - план |  |  |  |  | - факт |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - 8 |  |  |  |  | - - |  |  |  |  |  |  |  | - 8 |  |  |  |  |  |  | - 8 |  |  | - 8 |  | - - |  |  |  |  |  |  |  | - 8 |  |  |  |  | - - |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.2 | - Основное мероприятие 02. Реализация федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе мероприятий по нормативному правовому и методическому сопровождению, обновлению содержания и технологий образования |  |  | - Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 332,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7322,29 |  |  |  |  | 7322,29 |  |  |  |  |  |  | Степень исполнения 19% |
|  |  |  |  | - Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 226,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4361,10 |  |  |  |  | 4361,10 |  |  |  |  |  |  | Степень исполнения 20% |
|  |  |  |  | - Средства бюджета городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 361,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1016,22 |  |  |  |  | 1016,22 |  |  |  |  |  |  | Степень исполнения 19% |
|  |  |  |  | - Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 744,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1944,97 |  |  |  |  | 1944,97 |  |  |  |  |  |  | Степень исполнения 18% |
| - 1.1.2.1 | - Мероприятие 02.01. Компенсация проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся по очной форме обучения муниципальных общеобразовательных организаций |  |  | - Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,21 |  |  |  |  | 8,21 |  |  |  |  |  |  | Степень исполнения 8% |
|  |  |  |  | - Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,21 |  |  |  |  | 8,21 |  |  |  |  |  |  | Степень исполнения 8% |
|  |  |  |  | - Средства бюджета городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  | - - |
|  |  |  |  | - Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  | - - |
|  | - Результат 9. Выплачена компенсация за проезд отдельным категориям обучающихся по очной форме обучения муниципальных общеобразовательных организаций в общем числе обратившихся, % |  |  | - 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1 полугодие |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 9 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - план |  |  |  |  |  | - факт |  |  |  |  |  |  | - план |  |  |  |  |  |  | - факт |  |  | - план |  | - факт |  |  |  |  |  |  |  | - план |  |  |  |  | - факт |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - 100 |  |  |  |  |  | - - |  |  |  |  |  |  | - 100 |  |  |  |  |  |  | - 100 |  |  | - 100 |  | - - |  |  |  |  |  |  |  | - 100 |  |  |  |  | - - |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.2.2 | - Мероприятие 02.02. Приобретение автобусов для доставки обучающихся в общеобразовательные организации, расположенные в сельских населенных пунктах |  |  | - Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 4 972,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  | - Выполнение мероприятия планируется в 3 квартале 2023 года |
|  |  |  |  | - Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 3 978,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  | - Выполнение мероприятия планируется в 3 квартале 2023 года |
|  |  |  |  | - Средства бюджета городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 994,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  | - Выполнение мероприятия планируется в 3 квартале 2023 года |
|  |  |  |  | - Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  | - Финансирование не предусмотрено |
|  | - Результат - Приобретены автобусы для доставки обучающихся в общеобразовательные организации, расположенные в сельских населенных пунктах, шт |  |  | - 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1 полугодие |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 9 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - план |  |  |  |  |  |  | - факт |  |  |  |  |  |  | - план |  |  |  |  |  | - факт |  |  | - план |  |  | - факт |  |  |  |  |  |  | - план |  |  |  |  | - факт |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - 2 |  |  |  |  |  |  | - - |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  | - 0 |  |  | - 0 |  |  | - - |  |  |  |  |  |  | - 2 |  |  |  |  | - - |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.2.3 | - Мероприятие 02.08. - Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях |  |  | - Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 186,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3473,15 |  |  |  |  | 3473,15 |  |  |  |  |  |  | Степень исполнения 18% |
|  |  |  |  | - Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 523,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1180,87 |  |  |  |  | 1180,87 |  |  |  |  |  |  | Степень исполнения 18% |
|  |  |  |  | - Средства бюджета городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 918,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 347,31 |  |  |  |  | 347,31 |  |  |  |  |  |  | Степень исполнения 18% |
|  |  |  |  | - Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 744,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1944,97 |  |  |  |  | 1944,97 |  |  |  |  |  |  | Степень исполнения 18% |
|  | - Результат - Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, процент |  |  | - 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1 полугодие |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 9 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - план |  |  |  |  |  |  | - факт |  |  |  |  |  |  | - план |  |  |  |  |  | - факт |  |  | - план |  |  |  | - факт |  |  |  |  |  | - план |  |  |  |  | - факт |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - 100 |  |  |  |  |  |  | - - |  |  |  |  |  |  | - 100 |  |  |  |  |  | - 100 |  |  | - 100 |  |  |  | - - |  |  |  |  |  | - 100 |  |  |  |  | - - |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.2.4 | - Мероприятие 02.10. Организация питания обучающихся, получающих основное и среднее общее образование, и отдельных категорий обучающихся, получающих начальное общее образование, в муниципальных общеобразовательных организациях |  |  | - Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 070,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3840,93 |  |  |  |  | 3840,93 |  |  |  |  |  |  | Степень исполнения 27% |
|  |  |  |  | - Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 622,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3172,02 |  |  |  |  | 3172,02 |  |  |  |  |  |  | Степень исполнения 27% |
|  |  |  |  | - Средства бюджета городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 448,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 668,91 |  |  |  |  | 668,91 |  |  |  |  |  |  | Степень исполнения 27% |
|  |  |  |  | - Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  | - - |
|  | - Результат - Доля детодней, в которые отдельные категории обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области получали бесплатное питание, от общего количества детодней, в которые отдельные категории обучающихся в муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области посещали образовательную организацию, % |  |  | - 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1 полугодие |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 9 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - план |  |  |  |  |  |  | - факт |  |  |  |  |  |  | - план |  |  |  |  |  | - факт |  |  | - план | - факт |  |  |  |  |  |  |  |  | - план |  |  |  |  |  |  | - факт |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - 90 |  |  |  |  |  |  | - - |  |  |  |  |  |  | - 90 |  |  |  |  |  | - 90 |  |  | - 90 | - - |  |  |  |  |  |  |  |  | - 90 |  |  |  |  |  |  | - - |  |  |  |  |  |
| - 1.1.3 | - Основное мероприятие 04. Обеспечение и проведение государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена |  |  | - Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 2 700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 190,00 |  |  |  |  |  |  | - 190,00 |  |  |  |  | - Степень исполнения 7% |
|  |  |  |  | - Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  | - - |
|  |  |  |  | - Средства бюджета городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 2 700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 190,00 |  |  |  |  |  |  | - 190,00 |  |  |  |  | - Степень исполнения 7% |
|  |  |  |  | - Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  | - - |
| - 1.1.3.1 | - Мероприятие 04.01. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - общеобразовательные организации, оказывающие услуги дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования |  |  | - Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 2 700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 190,00 |  |  |  |  |  |  | - 190,00 |  |  |  |  | - Степень исполнения 7% |
|  |  |  |  | - Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  | - - |
|  |  |  |  | - Средства бюджета городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 2 700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 190,00 |  |  |  |  |  |  | - 190,00 |  |  |  |  | - Степень исполнения 7% |
|  |  |  |  | - Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  | - - |
|  | - Результат - Доля выпускников текущего года, набравших 250 баллов и более по 3 предметам, к общему количеству выпускников текущего года, сдававших ЕГЭ по 3 и более предметам, процент |  |  | - 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1 полугодие |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 9 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - план |  |  |  |  |  |  | - факт |  |  |  |  |  |  | - план |  |  |  |  |  | - факт |  |  | - план |  |  |  | - факт |  |  |  |  |  | - план |  |  |  |  |  | - факт |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - 12,49 |  |  |  |  |  |  | - - |  |  |  |  |  |  | - - |  |  |  |  |  | - - |  |  | - - |  |  |  | - - |  |  |  |  |  | - 12,49 |  |  |  |  |  | - - |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.4. | - Основное мероприятие 07. Проведение капитального ремонта объектов дошкольного образования, закупка оборудования |  |  | - Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60759,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | Выполнение мероприятия планируется в 2 квартале 2023 года |  |
|  |  |  |  | - Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55109,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | Выполнение мероприятия планируется в 2 квартале 2023 года |  |
|  |  |  |  | - Средства бюджета городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5650,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | Выполнение мероприятия планируется в 2 квартале 2023 года |  |
|  |  |  |  | - Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | - Финансирование не предусмотрено |  |
| - 1.1.4.1 | - Мероприятие 07.01. - Проведение капитального ремонта в муниципальных дошкольных образовательных организациях и дошкольных отделениях муниципальных общеобразовательных организаций |  |  | - Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60759,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | - Оплата за выполненные работы по мероприятию планируется во 2 квартале 2023 год |  |
|  |  |  |  | - Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55109,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Средства бюджета городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5650,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | - |  |
|  | - Результат - Проведен капитальный ремонт дошкольных образовательных организаций, шт. |  |  | - 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1 полугодие |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 9 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - план |  |  |  |  |  |  |  | - факт |  |  |  |  |  | - план |  |  |  |  |  | - факт |  |  | - план |  |  |  | - факт |  |  |  |  |  | - план |  |  |  |  |  |  | - факт |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - 1 |  |  |  |  |  |  |  | - 1 |  |  |  |  |  | - 1 |  |  |  |  |  | - 1 |  |  | - - |  |  |  | - - |  |  |  |  |  | - - |  |  |  |  |  |  | - - |  |  |  |  |  |
|  | - Объект - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение МБОУ "Средняя школа №1 им. В.Н.Леонова" - Адрес: 140600, Московская обл, Зарайск, пос. Текстильщиков, дом № 2а |  |  | - Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60759,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | - Оплата за выполненные работы по мероприятию планируется во 2 квартале 2023 год |  |
|  |  |  |  | - Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55109,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Средства бюджета городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5650,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| - 1.1.5 | - Основное мероприятие 08. Модернизация школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» |  |  | - Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  | - |
|  |  |  |  | - Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  | - |
|  |  |  |  | - Средства бюджета городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  | - |
|  |  |  |  | - Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  | - |
| - 1.1.5.1 | - Мероприятие 08.01. Проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций |  |  | - Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  | - |
|  |  |  |  | - Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  | - |
|  |  |  |  | - Средства бюджета городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  | - |
|  |  |  |  | - Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  | - |
| - 1.1.5.2 | - Мероприятие 08.02. Оснащение отремонтированных зданий общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания |  |  | - Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  | - |
|  |  |  |  | - Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  | - |
|  |  |  |  | - Средства бюджета городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  | - |
|  |  |  |  | - Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  | - |
| - 1.1.5.3 | - Мероприятие 08.03. Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций |  |  | - Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  | - |
|  |  |  |  | - Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  | - |
|  |  |  |  | - Средства бюджета городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  | - |
|  |  |  |  | - Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  | - |
| - 1.1.5.4 | - Мероприятие 08.04. Благоустройство территорий муниципальных общеобразовательных организаций, в зданиях которых выполнен капитальный ремонт |  |  | - Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  | - |
|  |  |  |  | - Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  | - |
|  |  |  |  | - Средства бюджета городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  | - |
|  |  |  |  | - Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  | - |
| - 1.1.6 | Основное мероприятие EB. федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование» |  |  | - Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2124,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 531,05 |  |  |  |  |  |  | 531,05 |  |  |  |  | Степень исполнения 25% |
|  |  |  |  | - Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 531,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132,76 |  |  |  |  |  |  | 132,76 |  |  |  |  | Степень исполнения 25% |
|  |  |  |  | - Средства бюджета городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | - |
|  |  |  |  | - Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1593,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 398,29 |  |  |  |  |  |  | 398,29 |  |  |  |  | Степень исполнения 25% |
| - 1.1.6.1 | - Мероприятие EB.01. - Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях (Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) |  |  | - Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2124,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 531,05 |  |  |  |  |  |  | 531,05 |  |  |  |  | Степень исполнения 25% |
|  |  |  |  | - Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 531,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132,76 |  |  |  |  |  |  | 132,76 |  |  |  |  | Степень исполнения 25% |
|  |  |  |  | - Средства бюджета городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | - |
|  |  |  |  | - Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1593,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 398,29 |  |  |  |  |  |  | 398,29 |  |  |  |  | Степень исполнения 25% |
|  | - Результат - Количество советников по воспитанию в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, получивших заработную плату, шт. |  |  | - 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1 квартал |  |  |  | - 1 полугодие |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 9 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - план |  |  |  |  |  |  |  | - факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - план |  | - факт |  | - план |  | - факт |  |  |  |  |  |  |  | - план |  |  |  |  |  |  | - факт |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - 5 |  |  |  |  |  |  |  | - - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 5 |  | - 5 |  | - 5 |  | - - |  |  |  |  |  |  |  | - 5 |  |  |  |  |  |  | - - |  |  |  |  |  |
| - 1.1.7 | - Основное мероприятие Е1. Федеральный проект «Современная школа» |  |  | - Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  | - |
|  |  |  |  | - Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  | - |
|  |  |  |  | - Средства бюджета городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  | - |
|  |  |  |  | - Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  | - |
| - 1.1.7.1 | - Мероприятие Е1.01.Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах |  |  | - Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  | - |
|  |  |  |  | - Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  | - |
|  |  |  |  | - Средства бюджета городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  | - |
|  |  |  |  | - Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  | - |
| - 1.1.7.2 | - Мероприятие Е1.02. Обеспечение условий для функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей |  |  | - Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  | - |
|  |  |  |  | - Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  | - |
|  |  |  |  | - Средства бюджета городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  | - |
|  |  |  |  | - Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  | - |
| - 1.1.8. | - Основное мероприятие Р2: - Федеральный проект «Содействие занятости» |  |  | - Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | - |
|  |  |  |  | - Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | - |
|  |  |  |  | - Средства бюджета городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | - |
|  |  |  |  | - Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | - |
| - 1.1.8.1 | - Мероприятие Р2.02. - Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми |  |  | - Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | - |
|  |  |  |  | - Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | - |
|  |  |  |  | - Средства бюджета городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | - |
|  |  |  |  | - Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | - |
|  | - Результат - Созданы дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми, место |  |  | - 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1 полугодие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 9 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - план |  | - факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - план |  |  |  |  |  |  |  | - факт |  |  | - план | - факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - план |  |  |  |  |  | - факт |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - 0 |  | - - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  | - 0 | - - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  | - - |  |  |  |  |  |
| - 1.2. Подпрограмма 2. «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» |  |  |  | - Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 136 881,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18704,16 |  |  |  |  |  | 18704,16 |  |  |  | Степень исполнения 14% |
|  |  |  |  | - Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 281,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | - Выполнение мероприятия планируется в 3 квартале 2023 года |
|  |  |  |  | - Средства бюджета городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 135 756,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18704,16 |  |  |  |  |  | 18704,16 |  |  |  | - Степень исполнения 14% |
|  |  |  |  | - Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 843,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | - Выполнение мероприятия планируется в 3 квартале 2023 года |
| - 1.2.1 |  | - Основное мероприятие 02. Финансовое обеспечение деятельности организаций дополнительного образования |  | - Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 132 150,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 17886,16 |  |  |  |  |  | - 17886,16 |  |  |  | - Степень исполнения 14% |
|  |  |  |  | - Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  | - - |
|  |  |  |  | - Средства бюджета городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 132 150,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 17886,16 |  |  |  |  |  | - 17886,16 |  |  |  | - Степень исполнения 14% |
|  |  |  |  | - Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  | - - |
| - 1.2.1.1. |  | - Мероприятие 02.01. - Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - организации дополнительного образования |  | - Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 125 156,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 17167,32 |  |  |  |  |  | - 17167,32 |  |  |  | - Степень исполнения 14% |
|  |  |  |  | - Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  | - - |
|  |  |  |  | - Средства бюджета городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 125 156,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 17167,32 |  |  |  |  |  | - 17167,32 |  |  |  | - Степень исполнения 14% |
|  |  |  |  | - Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  | - - |
|  |  | - Результат - Обеспечено финансирование муниципальных организаций дополнительного образования, шт. |  | - 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1 квартал |  |  |  |  |  |  |  | - 1 полугодие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 9 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - план |  |  |  |  |  |  |  |  | - факт |  |  |  |  |  | - план |  |  |  |  |  |  | - факт | - план |  |  |  |  |  |  |  |  | - факт |  |  | - план |  |  |  |  |  | - факт |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | - - |  |  |  |  |  | - 3 |  |  |  |  |  |  | - 3 | - 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | - - |  |  | - 3 |  |  |  |  |  | - - |  |  |  |  |
| - 1.2.1.2. |  | - Мероприятие 02.02. Укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта учреждений дополнительного образования |  | - Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 2 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  | - Выполнение мероприятия планируется в 3 квартале 2023 года |  |
|  |  |  |  | - Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  | - - |  |
|  |  |  |  | - Средства бюджета городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 2 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  | - Выполнение мероприятия планируется в 3 квартале 2023 года |  |
|  |  |  |  | - Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  | - 0,0 |  |  | - - |  |
|  |  | - Результат - В муниципальных образовательных организациях дополнительного образования улучшена материально-техническая база, шт. |  | - 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1 квартал |  |  |  |  | - 1 полугодие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 9 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - план |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - факт |  |  |  |  |  |  | - план |  | - факт |  |  | - план |  |  |  | - факт |  |  |  |  |  |  |  | - план |  |  |  |  |  | - факт |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - - |  |  |  |  |  |  | - 0 |  | - 0 |  |  | - 0 |  |  |  | - - |  |  |  |  |  |  |  | - 2 |  |  |  |  |  | - - |  |  |  |  |
| - 1.2.1.3 |  | - Мероприятие 02.03. Профессиональная физическая охрана муниципальных учреждений дополнительного образования |  | - Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 4 994,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 718,84 |  |  |  |  |  | - 718,84 |  |  | - Степень исполнения 14% |  |
|  |  |  |  | - Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  | - - |  |
|  |  |  |  | - Средства бюджета городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 4 994,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 718,84 |  |  |  |  |  | - 718,84 |  |  | - Степень исполнения 14% |  |
|  |  |  |  | - Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  | - - |  |
|  |  | - Результат - Оказание услуг по круглосуточной охране учреждений дополнительного образования, количество учреждений |  | - 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1 квартал |  |  |  |  | - 1 полугодие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 9 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - план |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - факт |  |  |  |  |  |  | - план |  |  | - факт |  | - план |  |  |  | - факт |  |  |  |  |  |  |  | - план |  |  |  |  |  | - факт |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - - |  |  |  |  |  |  | - 3 |  |  | - 3 |  | - 3 |  |  |  | - - |  |  |  |  |  |  |  | - 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2.2 |  | - Основное мероприятие 04.Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |  | - Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 3 592,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 818,00 |  |  |  |  |  | - 818,00 |  |  | - Степень исполнения 23% |  |
|  |  |  |  | - Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  | - - |  |
|  |  |  |  | - Средства бюджета городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 3 592,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 818,00 |  |  |  |  |  | - 818,00 |  |  | - Степень исполнения 23% |  |
|  |  |  |  | - Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  | - - |  |
| - 1.2.2.1 |  | - Мероприятие 04.01. Внедрение и обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |  | - Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 3 592,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 818,00 |  |  |  |  |  | - 818,00 |  |  | - Степень исполнения 23% |  |
|  |  |  |  | - Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  | - - |  |
|  |  |  |  | - Средства бюджета городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 3 592,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 818,00 |  |  |  |  |  | - 818,00 |  |  | - Степень исполнения 23% |  |
|  |  |  |  | - Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  | - - |  |
| - 1.2.2 |  | - Основное мероприятие Е2 - Федеральный проект «Успех каждого ребенка» |  | - Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | - |  |
|  |  |  |  | - Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | - |  |
|  |  |  |  | - Средства бюджета городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | - |  |
|  |  |  |  | - Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | - |  |
| - 1.2.2.1 |  | - Мероприятие Е2.02. - Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей |  | - Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | - |  |
|  |  |  |  | - Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | - |  |
|  |  |  |  | - Средства бюджета городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | - |  |
|  |  |  |  | - Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | - |  |
| - 1.2.3 |  | - Основное мероприятие EB: федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» |  | - Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1 139,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  | - Выполнение мероприятия планируется во 2 квартале 2023 года |  |
|  |  |  |  | - Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 281,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Средства бюджета городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 14,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 843,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |
| - 1.2.3.1 |  | - Мероприятие ЕВ.01. - Оснащение муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации |  | - Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1 139,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 281,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  | Выполнение мероприятия планируется во 2 квартале 2023 года |  |
|  |  |  |  | - Средства бюджета городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 14,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 843,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | - Результат - Оснащены муниципальные общеобразовательные организации, в том числе структурные подразделения указанных организаций, государственными символами Российской Федерации, шт. |  | - 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1 квартал |  |  |  |  |  |  | - 1 полугодие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 9 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - план |  |  |  |  |  |  |  |  | - факт |  |  |  |  |  |  | - план |  |  |  | - факт |  | - план |  |  |  |  |  |  | - факт |  |  |  |  | - план |  |  |  |  |  | - факт |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | - - |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  | - 0 |  | - 15 |  |  |  |  |  |  | - - |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  | - - |  |  |  |  |
| - 1.3.Подпрограмма 4. «Обеспечивающая подпрограмма» |  |  |  |  | - Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 23 235,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 4841,51 |  |  |  |  |  |  | - 4841,51 | - Степень исполнения 21% |  |  |
|  |  |  |  |  | - Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  | - 0,00 | - - |  |  |
|  |  |  |  |  | - Средства бюджета городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 23 235,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 4841,51 |  |  |  |  |  |  | - 4841,51 | - Степень исполнения 21% |  |  |
|  |  |  |  |  | - Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  | - 0,00 | - - |  |  |
| - 1.3.1 |  |  | - Основное мероприятие 01. Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления |  | - Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 23 235,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 4841,51 |  |  |  |  |  |  | - 4841,51 | - Степень исполнения 21% |  |  |
|  |  |  |  |  | - Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  | - 0,00 | - - |  |  |
|  |  |  |  |  | - Средства бюджета городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 23 235,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 4841,51 |  |  |  |  |  |  | - 4841,51 | - Степень исполнения 21% |  |  |
|  |  |  |  |  | - Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  | - 0,00 | - - |  |  |
| - 1.3.1.1. |  |  | - Мероприятие 01.01. Обеспечение деятельности муниципальных органов – учреждения в сфере образования |  | - Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 11 918,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 2543,91 |  |  |  |  |  |  | - 2543,91 | - Степень исполнения 21% |  |  |
|  |  |  |  |  | - Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  | - 0,00 | - - |  |  |
|  |  |  |  |  | - Средства бюджета городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 11 918,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 2543,91 |  |  |  |  |  |  | - 2543,91 | - Степень исполнения 21% |  |  |
|  |  |  |  |  | - Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  | - 0,00 | - - |  |  |
| - 1.3.1.2. |  |  | - Мероприятие 01.02. Обеспечение деятельности прочих учреждений образования (межшкольные учебные комбинаты, хозяйственные эксплуатационные конторы, методические кабинеты) |  | - Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 10 317,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 2268,00 |  |  |  |  |  |  | - 2268,00 | - Степень исполнения 22% |  |  |
|  |  |  |  |  | - Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  | - 0,00 | - - |  |  |
|  |  |  |  |  | - Средства бюджета городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 10 317,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 2268,00 |  |  |  |  |  |  | - 2268,00 | - Степень исполнения 22% |  |  |
|  |  |  |  |  | - Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  | - 0,00 | - - |  |  |
| - 1.3.1.3 |  |  | - Мероприятие 01.03. Мероприятия в сфере образования |  | - Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 29,60 |  |  |  |  |  |  | - 29,60 | - Степень исполнения 3% |  |  |
|  |  |  |  |  | - Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  | - 0,00 | - - |  |  |
|  |  |  |  |  | - Средства бюджета городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 29,60 |  |  |  |  |  |  | - 29,60 | - Степень исполнения 3% |  |  |
|  |  |  |  |  | - Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  | - 0,00 | - - |  |  |

- Начальник управления образования администрации городского округа Зарайск:                                                       Е.Н. Прокофьева