ОПЕРАТИВНЫЙ ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной программы городского округа Зарайск Московской области

«Жилище»

за 1 квартал 2023 года

(указать отчетный период: 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев)

Муниципальный заказчик: Администрация городского округа Зарайск Московской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, объекта (при наличии) с указанием порядкового номера) | Источник финансирования | | | | | Объем финансирования  (план)  2023 год   (тыс. руб.) | | | | Объем финансирования  (факт)\*  2023 год   (тыс. руб.) | | | | Выполнено за отчетный период  (тыс. руб.) | | | Комментарии ответственного исполнителя мероприятия о причинах невыполнения/ несвоевременного выполнения мероприятия (результата) |
| 1 | 2 | 3 | | | | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | 7 |
| 1 | Итого по муниципальной программе «Жилище» | Всего | | | | | 62 521,37 | | | | 15 918,09 | | | | 15 918,09 | | | 25,46% |
| Средства федерального бюджета | | | | | 2 576,60 | | | | 2 576,51 | | | | 2 576,51 | | | 100,00% |
| Средства бюджета Московской области | | | | | 23 711,80 | | | | 6705,03 | | | | 6 705,03 | | | 28,28% |
| Средства бюджета городского округа | | | | | 6 670,80 | | | | 6 670,79 | | | | 6 670,79 | | | 100,00% |
| Внебюджетные источники | | | | | 29 562,17 | | | | 4 877,11 | | | | 4 877,11 | | | 16,00% |
| 1.1 | Подпрограмма 1. «Создание условий для жилищного строительства» | Итого | | | | | 249,00 | | | | 34,24 | | | | 34,24 | | | Процент исполнения 13,75%. Расходы осуществляются в течение года. |
| Средства федерального бюджета | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |  |
| Средства бюджета Московской области | | | | | 249,00 | | | | 34,24 | | | | 34,24 | | | Процент исполнения 13,75%. Расходы осуществляются в течение года. |
| Средства бюджета городского округа | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |  |
| Внебюджетные источники | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |  |
| 1.1.1 | Основное мероприятие 03. «Создание системы недопущения возникновения проблемных объектов в сфере жилищного строительства» | Итого | | | | | 249,00 | | | | 34,24 | | | | 34,24 | | | Процент исполнения 13,75%. Расходы осуществляются в течение года. |
| Средства федерального бюджета | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |  |
| Средства бюджета Московской области | | | | | 249,00 | | | | 34,24 | | | | 34,24 | | | Процент исполнения 13,75%. Расходы осуществляются в течение года. |
| Средства бюджета городского округа | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |  |
| Внебюджетные источники | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |  |
| 1.1.1.1 | Мероприятие 03.03. «Осуществление отдельных государственных полномочий в части подготовки и направления уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства (далее - ИЖС) или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС или садового дома на земельном участке, уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов ИЖС или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности Российской Федерации» | Итого | | | | | 249,00 | | | | 34,24 | | | | 34,24 | | | Процент исполнения 13,75%. Расходы осуществляются в течение года. |
| Средства федерального бюджета | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |  |
| Средства бюджета Московской области | | | | | 249,00 | | | | 34,24 | | | | 34,24 | | | Процент исполнения 13,75%. Расходы осуществляются в течение года. |
| Средства бюджета городского округа | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |  |
| Внебюджетные источники | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |  |
| Результат 1.  Количество уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта ИЖС или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС или садового дома на земельном участке, уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов ИЖС или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности Российской Федерации, шт. | 2023 год | | | | | 1 квартал | | | | 1 полугодие | | | | 9 месяцев | | |  |
| План | | Факт | | | План | | | Факт | План | | Факт | | План | Факт | |
| 423 | | 17 | | | 70 | | | 17 | 176 | | - | | 247 | - | | В связи со вступившим в силу 1 сентября 2006 года Федеральным законом от 30.06.2006 №93-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества», упрощен порядок оформления права собственности на созданный объект индивидуального жилищного строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства, или на земельном участке, расположенном в границах населенного пункта и предназначенном для ведения личного подсобного хозяйства (на приусадебном земельном участке), без получения уведомлений о соответствии построенных или реконструированных объектов ИЖС. В связи с чем, количество заявок на получение государственной услуги "Получение застройщиком уведомления о соответствии построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности" в ОМС резко сократилось. |
| 1.2 | Подпрограмма 2.  «Обеспечение жильем молодых семей» | Итого | | | | | 45 480,37 | | | | 15 918,09 | | | | 15 918,09 | | | Выполнено в полном объеме, 3 семьи- приобрели жилые помещения, 2 семьи документы на регистрации в росреестре, 1 семья- составление договора купли-продажи |
| Средства федерального бюджета | | | | | 2 576,60 | | | | 2 576,51 | | | | 2 576,51 | | |
| Средства бюджета Московской области | | | | | 6 670,80 | | | | 6 670,79 | | | | 6 670,79 | | |
| Средства бюджета городского округа | | | | | 6 670,80 | | | | 6 670,79 | | | | 6 670,79 | | |
| Внебюджетные источники | | | | | 29 562,17 | | | | 4 877,11 | | | | 4 877,11 | | |
| 1.2.1 | Основное мероприятие 01. «Оказание государственной поддержки молодым семьям в виде социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства» | Итого | | | | | 45 480,37 | | | | 15 918,09 | | | | 15 918,09 | | |  |
| Средства федерального бюджета | | | | | 2 576,60 | | | | 2 576,51 | | | | 2 576,51 | | | Выполнено в полном объеме, 3 семьи- приобрели жилые помещения, 2 семьи документы на регистрации в росреестре, 1 семья- составление договора купли-продажи |
| Средства бюджета Московской области | | | | | 6 670,80 | | | | 6 670,79 | | | | 6 670,79 | | |
| Средства бюджета городского округа | | | | | 6 670,80 | | | | 6 670,79 | | | | 6 670,79 | | |
| Внебюджетные источники | | | | | 29 562,17 | | | | 4 877,11 | | | | 4 877,11 | | |
| 1.2.1.1 | Мероприятие 01.01. «Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей» | Итого | | | | | 45 480,37 | | | | 15 918,09 | | | | 15 918,09 | | |  |
| Средства федерального бюджета | | | | | 2 576,60 | | | | 2 576,51 | | | | 2 576,51 | | | Выполнено в полном объеме, 3 семьи- приобрели жилые помещения, 2 семьи документы на регистрации в росреестре, 1 семья- составление договора купли-продажи |
| Средства бюджета Московской области | | | | | 6 670,80 | | | | 6 670,79 | | | | 6 670,79 | | |
| Средства бюджета городского округа | | | | | 6 670,80 | | | | 6 670,79 | | | | 6 670,79 | | |
| Внебюджетные источники | | | | | 29 562,17 | | | | 4 877,11 | | | | 4 877,11 | | |
| Результат 1.  Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты, семей | 2023 год | | | | | 1 квартал | | | | 1 полугодие | | | | 9 месяцев | | |  |
| План | | | Факт | | План | | Факт | | План | | Факт | | План | Факт | |  |
| 6 | | | 6 | | 6 | | 6 | | 0 | | - | | 0 | - | |  |
| 1.3 | Подпрограмма 3  Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Итого | | | | | 16 792,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |  |
| Средства бюджета Московской области | | | | | 16 792,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | Расходы осуществляются в течение года |
| Средства бюджета городского округа | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | - |
| 1.3.1 | Основное мероприятие 01  «Оказание государственной поддержки в решении жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | Итого | | | | | 16 792,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |  |
| Средства бюджета Московской области | | | | | 16 792,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | Расходы осуществляются в течение года |
| Средства бюджета городского округа | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | - |
| 1.3.1.1 | Мероприятие 01.01  «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | Итого | | | | | 16 792,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |  |
| Средства бюджета Московской области | | | | | 16 792,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | Расходы осуществляются в течение года |
| Средства бюджета городского округа | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | Финансирование не предусмотрено |
| Результат 1.  Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств субсидии из федерального бюджета бюджету Московской области в отчетном финансовом году, человек | 2023 год | | | | | 1 квартал | | | | 1 полугодие | | | | 9 месяцев | | |  |
| план | факт | | | | план | | | факт | план | факт | | | план | | факт |  |
| 7 | - | | | | 0 | | | 0 | 1 | - | | | 3 | | - | Выполнение мероприятие запланировано на 4 кв. 2023 года |
| 1.4 | Подпрограмма: 4 Социальная ипотека | Итого | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | Отсутствуют граждане в реестре нуждающихся на 2023 год |
| Средства бюджета Московской области | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |  |
| Средства бюджета городского округа | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |  |
| 1.4.1 | Основное мероприятие 01 «I этап реализации подпрограммы 4. Компенсация оплаты основного долга по ипотечному жилищному кредиту» | Итого | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | Отсутствуют граждане в реестре нуждающихся на 2023 год |
| Средства бюджета Московской области | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |  |
| Средства бюджета городского округа | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |  |
| 1.4.1.1 | Мероприятие 1.1 «Предоставление компенсации оплаты основного долга по ипотечному жилищному кредиту участникам I этапа подпрограммы 4» | Итого | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | Отсутствуют граждане в реестре нуждающихся на 2023 год |
| Средства бюджета Московской области | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |  |
| Средства бюджета городского округа | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |  |
| 1.5 | Подпрограмма 6.  «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан за счет федерального бюджета» | Итого | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | Отсутствуют граждане в реестре нуждающихся на 2023 год |
| Средства федерального бюджета | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Средства бюджета Московской области | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Средства бюджета городского округа | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Внебюджетные источники | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| 1.5.1 | Основное мероприятие 01. «Оказание государственной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года №714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» | Итого | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | Отсутствуют граждане в реестре нуждающихся на 2023 год |
| Средства федерального бюджета | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Средства бюджета Московской области | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Средства бюджета городского округа | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Внебюджетные источники | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| 1.5.1.1 | Мероприятие 01.01. «Предоставление жилых помещений отдельным категориям граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года №714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»» | Итого | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | Отсутствуют граждане в реестре нуждающихся на 2023 год |
| Средства федерального бюджета | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Средства бюджета Московской области | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Средства бюджета городского округа | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Внебюджетные источники | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| 1.5.2 | Основное мероприятие 02.  Оказание государственной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | Итого | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | Отсутствуют граждане в реестре нуждающихся на 2023 год |
| Средства федерального бюджета | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Средства бюджета Московской области | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Средства бюджета городского округа | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Внебюджетные источники | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| 1.5.2.1 | Мероприятие 02.01. Предоставление жилых помещений отдельным категориям граждан, установленным Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах». | Итого | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | Отсутствуют граждане в реестре нуждающихся на 2023 год |
| Средства федерального бюджета | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Средства бюджета Московской области | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Средства бюджета городского округа | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Внебюджетные источники | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| 1.5.2.2 | Мероприятие 02.02. Предоставление жилых помещений отдельным категориям граждан, установленным Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». | Итого | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | Отсутствуют граждане в реестре нуждающихся на 2023 год |
| Средства федерального бюджета | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Средства бюджета Московской области | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Средства бюджета городского округа | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Внебюджетные источники | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Результат 1  Количество ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета, человек | 2023 год | | | | | 1 квартал | | | | 1 полугодие | | | | 9 месяцев | | |  |
| План | Факт | | | | План | Факт | | | План | Факт | | | План | | Факт |  |
| 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | 0 | - | | | 0 | | - |
| Результат 2  Количество инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета, человек | 2023 год | | | | | 1 квартал | | | | 1 полугодие | | | | 9 месяцев | | |  |
| План | Факт | | | | План | Факт | | | План | Факт | | | План | | Факт |  |
| 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | 0 | - | | | 0 | | - |
| Результат 3  Количество инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета, человек | 2023 год | | | | | 1 квартал | | | | 1 полугодие | | | | 9 месяцев | | |  |
| План | Факт | | | | План | Факт | | | План | Факт | | | План | | Факт |  |
| 0 | - | | | | 0 | 0 | | | 0 | - | | | 0 | | - |
| 1.6 | Подпрограмма 7.  «Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей» | Итого | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | Отсутствуют семьи в реестре нуждающихся на 2023 год |
| Средства федерального бюджета | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Средства бюджета Московской области | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Внебюджетные средства | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| 1.6.1 | Основное мероприятие 01. «Предоставление многодетным семьям жилищных субсидий на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома» | Итого | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | Отсутствуют семьи в реестре нуждающихся на 2023 год |
| Средства федерального бюджета | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Средства бюджета Московской области | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Внебюджетные средства | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| 1.6.1.1 | Мероприятие 01.01.  «Реализация мероприятий по улучшению жилищных условий многодетных семей» | Итого | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | Отсутствуют семьи в реестре нуждающихся на 2023 год |
| Средства федерального бюджета | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Средства бюджета Московской области | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Внебюджетные средства | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Результат 1  Количество свидетельств о праве на получение жилищной субсидии на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, выданных многодетным семьям, штук | 2023 год | | | | | 1 квартал | | | | 1 полугодие | | | | 9 месяцев | | |  |
| План | | | | Факт | План | | | Факт | План | | | Факт | План | | Факт |
| 0 | | | | - | 0 | | | 0 | 0 | | | - | 0 | | - |  |

Заместитель главы администрации Р.Д. Гулькина

Заместитель главы администрации А.В. Шолохов

Председатель КУИ Ю.О. Толмачева