ОПЕРАТИВНЫЙ ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной программы городского округа Зарайск Московской области

Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

(наименование муниципальной программы)

за 1 квартал 2023 года

(указать отчетный период: 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев)

Муниципальный заказчик: Администрация городского округа Зарайск Московской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, объекта (при наличии) с указанием порядкового номера) | Источник финансирования | | | Объем финансирования  (план)  2023 год   (тыс. руб.) | | Объем финансирования  (факт)\*  2023 год   (тыс. руб.) | | Выполнено за отчетный период\*\*  (тыс. руб.) | Комментарии ответственного исполнителя мероприятия о причинах невыполнения/ несвоевременного выполнения мероприятия (результата) |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | | 5 | | 6 | 7 |
| 1 | Итого по муниципальной программе | Всего | | | 126825,21 | | 65,80 | | 65,80 | 0,05%, планируется выполнить в 4 кв. 2023г. |
| Средства бюджета Московской области | | | 98262,53 | | 0,00 | | 0,00 | Планируется выполнить ПИР в 4 кв. 2023г. |
| Средства федерального бюджета | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа | | | 28562,68 | | 65,80 | | 65,80 | Планируется выполнить ПИР в 4 кв. 2023г. |
| Внебюджетные источники | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| 1.1 | Подпрограмма 1. «Чистая вода» | Итого | | | 39254,21 | | 0,00 | | 0,00 | Планируется выполнить ПИР в 4 кв. 2023г. |
| Средства бюджета Московской области | | | 27712,67 | | 0,00 | | 0,00 | Планируется выполнить ПИР в 4 кв. 2023г. |
| Средства федерального бюджета | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа | | | 11541,54 | | 0,00 | | 0,00 | Планируется выполнить ПИР в 4 кв. 2023г. |
| Внебюджетные источники | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| 1.1.1 | Основное мероприятие F5 Федеральный проект «Чистая вода» | Итого | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства федерального бюджета | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| 1.1.1.1 | Мероприятие F5.01 Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | Итого | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства федерального бюджета | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| Результат 1. Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС, станций водоподготовки, сетей (участков сетей), ед. | 2023 год | | 1 квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | |  |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 02. «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области» | Итого | | | 39254,21 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | | | 27712,67 | | 0,00 | | 0,00 | Планируется выполнить ПИР в 4 кв. 2023г. |
| Средства федерального бюджета | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа | | | 11541,54 | | 0,00 | | 0,00 | Планируется выполнить ПИР в 4 кв. 2023г. |
| Внебюджетные источники | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| 1.2.1. | Мероприятие 02.01. «Строительство и реконструкция объектов водоснабжения муниципальной собственности» | Итого | | | 39254,21 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | | | 27712,67 | | 0,00 | | 0,00 | Планируется выполнить ПИР в 4 кв. 2023г. |
| Средства федерального бюджета | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа | | | 11541,54 | | 0,00 | | 0,00 | Планируется выполнить ПИР в 4 кв. 2023г. |
| Внебюджетные источники | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| Результат 1. Количество построенных и реконструируемых объектов водоснабжения, ед. | 2023 год | | 1 квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | |  |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | Завершение строительства 30.11.2025г. |
| 1.2.1.1 | Объект 2. «Строительство ВЗУ д. Летуново, г.о. Зарайск (в т.ч. ПИР)» | Итого | | | 39254,21 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | | | 27712,67 | | 0,00 | | 0,00 | Планируется выполнить ПИР в 4 кв. 2023г. |
| Средства федерального бюджета | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа | | | 11541,54 | | 0,00 | | 0,00 | Планируется выполнить ПИР в 4 кв. 2023г. |
| Внебюджетные источники | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| 1.2.2. | Мероприятие 02.02 «Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения муниципальной собственности» | Итого | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства федерального бюджета | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| Результат 1. Количество капитально отремонтированных, приобретенных и введенных в эксплуатацию объектов водоснабжения, ед. | 2023 год | | 1 квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | |  |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |  |
| 1.2 | Подпрограмма 2. «Системы водоотведения» | Итого | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства федерального бюджета | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| 1.2.1 | Основное мероприятие 01  Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории муниципальных образований Московской области | Итого | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства федерального бюджета | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| 1.2.1.1 | Мероприятие 01.01 Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод муниципальной собственности | Итого | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства федерального бюджета | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| 1.2.1.2 | Мероприятие 01.02  Капитальный ремонт объектов очистки сточных вод муниципальной собственности | Итого | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства федерального бюджета | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| 1.3 | Подпрограмма 3. «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» | Итого | | | 87379,00 | | 65,80 | | 65,80 |  |
| Средства бюджета Московской области | | | 70357,86 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства федерального бюджета | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа | | | 17021,14 | | 65,80 | | 65,80 |  |
| Внебюджетные источники | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| 1.3.1 | Основное мероприятие 01  Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | Итого | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства федерального бюджета | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| 1.3.1.1 | Мероприятие 01.01  Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения муниципальной собственности | Итого | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства федерального бюджета | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| 1.3.1.2 | Мероприятие 01.03  Капитальный ремонт объектов теплоснабжения муниципальной собственности | Итого | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства федерального бюджета | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| 1.3.2 | Основное мероприятие 02 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности» | Итого | | | 85179,00 | | 65,80 | | 65,80 |  |
| Средства бюджета Московской области | | | 70357,86 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства федерального бюджета | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа | | | 14821,14 | | 65,80 | | 65,80 |  |
| Внебюджетные источники | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| 1.3.2.1 | Мероприятие 02.01. «Строительство и реконструкция сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности» | Итого | | | 40086,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | | | 33111,04 | | 0,00 | | 0,00 | Планируется выполнить ПИР в 4 кв. 2023г. |
| Средства федерального бюджета | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа | | | 6974,96 | | 0,00 | | 0,00 | Планируется выполнить ПИР в 4 кв. 2023г. |
| Внебюджетные источники | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| Результат 1. Количество построенных (реконструируемых) сетей (участков) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, ед. | 2023 год | | 1 квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | |  |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | Завершение строительства и реконструкции сетей 30.11.2024г. |
| 1.3.2.1.1 | Объект 27 «Сети теплоснабжения и горячего водоснабжения г. Зарайск ул. Октябрьская тк ж.д. №35 до ул. Октябрьская АРЗ (в т.ч. ПИР)» | Итого | | | 40086,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | | | 33111,04 | | 0,00 | | 0,00 | Планируется выполнить ПИР в 4 кв. 2023г. |
| Средства федерального бюджета | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа | | | 6974,96 | | 0,00 | | 0,00 | Планируется выполнить ПИР в 4 кв. 2023г. |
| Внебюджетные источники | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| 1.3.2.2 | Мероприятие 02.02. « Капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности» | Итого | | | 45093,00 | | 65,80 | | 65,80 |  |
| Средства бюджета Московской области | | | 37246,82 | | 0,00 | | 0,00 | Планируется выполнить ПИР в 4 кв. 2023г. |
| Средства федерального бюджета | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа | | | 7846,18 | | 65,80 | | 65,80 | Планируется выполнить ПИР в 4 кв. 2023г. |
| Внебюджетные источники | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| Результат 1. Количество капитально отремонтированных сетей (участков) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, ед. | 2023 год | | 1 квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | |  |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | Завершение строительства и реконструкции сетей 30.11.2024г. |
| 1.3.2.2.1 | Объект 1 «Сети теплоснабжения и горячего водоснабжения д. Макеево (в т.ч. ПИР)» | Итого | | | 45093,00 | | 65,80 | | 65,80 | Планируется выполнить ПИР в 4 кв. 2023г. |
| Средства бюджета Московской области | | | 37246,82 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства федерального бюджета | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа | | | 7846,18 | | 65,80 | | 65,80 |  |
| Внебюджетные источники | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| 1.3.3 | Основное мероприятие 05  «Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов» | Итого | | | 2200,00 | | 0,00 | | 0,00 | Планируется выполнить в 4 кв.2023г. |
| Средства бюджета Московской области | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства федерального бюджета | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа | | | 2200,00 | | 0,00 | | 0,00 | Планируется выполнить в 4 кв.2023г. |
| Внебюджетные источники | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| 1.3.3.1 | Мероприятие 05.01 «Утверждение схем теплоснабжения городских округов (актуализированных схем теплоснабжения городских округов)» | Итого | | | 2000,00 | | 0,00 | | 0,00 | Планируется выполнить в 4 кв.2023г. |
| Средства бюджета Московской области | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства федерального бюджета | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа | | | 2000,00 | | 0,00 | | 0,00 | Планируется выполнить в 4 кв.2023г. |
| Внебюджетные источники | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| Результат 1. Количество утвержденных схем теплоснабжения городских округов, ед. | 2023 год | | 1 квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | |  |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | - |  |
| 1.3.3.2 | Мероприятие 05.02 «Утверждение схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов), ед.» | Итого | | | 200,00 | | 0,00 | | 0,00 | Планируется выполнить в 4 кв.2023г. |
| Средства бюджета Московской области | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства федерального бюджета | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа | | | 200,00 | | 0,00 | | 0,00 | Планируется выполнить в 4 кв.2023г. |
| Внебюджетные источники | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| Результат 1. Количество схем водоснабжения и водоотведения городского округа (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов), ед. | 2023 год | | 1 квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | |  |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | - |  |
| 1.3.3.3 | Мероприятие 05.03 «Утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов» | Итого | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства федерального бюджета | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| Результат 1. Количество утвержденных схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов, ед. | 2023 год | | 1 квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | |  |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  |
| 1.4 | Подпрограмма 5. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | Итого | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства федерального бюджета | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| 1.4.1 | Основное мероприятие 01  «Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Московской области» | Итого | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства федерального бюджета | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| 1.4.1.1 | Мероприятие 01.01  Установка (модернизация) ИТП с установкой теплообменника отопления и аппаратуры управления отоплением | Итого | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства федерального бюджета | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| 1.4.1.2 | Мероприятие 01.02  Установка терморегулирующих клапанов (терморегуляторов) на отопительных приборах | Итого | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства федерального бюджета | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| 1.4.1.3 | Мероприятие 01.03  Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | Итого | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства федерального бюджета | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| 1.4.1.4 | Мероприятие 01.04  Замена светильников внутреннего освещения на светодиодные | Итого | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства федерального бюджета | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| 1.4.1.5 | Мероприятие 01.05  Установка автоматизированной системы регулирования освещением, датчиков движения и освещенности | Итого | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства федерального бюджета | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| 1.4.1.6 | Мероприятие 01.06  Повышение теплозащиты наружных стен, утепление кровли и чердачных помещений | Итого | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства федерального бюджета | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| 1.4.1.7 | Мероприятие 01.07  Установка насосного оборудования и электроустановок с частотно-регулируемым приводом | Итого | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства федерального бюджета | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| 1.4.1.8 | Мероприятие 01.08  Модернизация трубопроводов и арматуры системы ГВС | Итого | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства федерального бюджета | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| 1.4.1.9 | Мероприятие 01.09  Установка аэраторов с регулятором расхода воды | Итого | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства федерального бюджета | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| 1.4.1.10 | Мероприятие 01.10  Установка, замена, поверка приборов учета энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы | Итого | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства федерального бюджета | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| 1.4.2 | Основное мероприятие 02  «Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Московской области» | Итого | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства федерального бюджета | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| 1.4.2.1 | Мероприятие 02.01  Установка, замена, поверка общедомовых приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах | Итого | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства федерального бюджета | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| 1.4.2.2 | Мероприятие 02.02  Выполнение работ по установке автоматизированных систем контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов | Итого | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства федерального бюджета | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| 1.4.3 | Основное мероприятие 03  «Повышение энергетической эффективности многоквартирных домов» | Итого | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства федерального бюджета | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| 1.4.3.1 | Мероприятие 03.01  Организация работы с УК по подаче заявлений в ГУ МО "Государственная жилищная инспекция Московской области". | Итого | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства федерального бюджета | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| 1.5 | Подпрограмма 8. «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства» | Итого | | | 192,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | | | 192,00 | | 0,00 | | 0,00 | Ставка вакантная, для исполнения переданных полномочий планируется принять сотрудника |
| Средства федерального бюджета | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| 1.5.1 | Основное мероприятие 02 Финансовое обеспечение расходов, направленных на осуществление полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства | Итого | | | 192,00 | | 0,00 | | 0,00 | Ставка вакантная, для исполнения переданных полномочий планируется принять сотрудника |
| Средства бюджета Московской области | | | 192,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| 1.5.1.1 | Мероприятие 02.05  Осуществление переданных органам местного самоуправления полномочий по региональному государственному жилищному контролю (надзору) за соблюдением гражданами требований Правил пользования газом | Итого | | | 192,00 | | 0,00 | | 0,00 | Ставка вакантная, для исполнения переданных полномочий планируется принять сотрудника |
| Средства бюджета Московской области | | | 192,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |

Начальник отдела ЖКХ Н.М. Тимофеева

Заместитель главы администрации А.А. Простоквашин