ОПЕРАТИВНЫЙ ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной программы городского округа Зарайск Московской области

«Социальная защита населения»

(наименование муниципальной программы)

за 1 полугодие 2023 года

(указать отчетный период: 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, 12 месяцев)

Муниципальный заказчик: Администрация городского округа Зарайск Московской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, объекта (при наличии) с указанием порядкового номера) | Источник финансирования | | | Объем финансирования  (план)  2023 год   (тыс. руб.) | | Объем финансирования  (факт)\*  2023 год   (тыс. руб.) | | Выполнено за отчетный период\*\*  (тыс. руб.) | Комментарии ответственного исполнителя мероприятия о причинах невыполнения/ несвоевременного выполнения мероприятия (результата) |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | | 5 | | 6 | 7 |
| 1 | Итого по муниципальной программе | Всего | | | 32 005,00 | | 14 294,89 | | 14 294,89 | 42,93% |
| Средства федерального бюджета | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | В плановый объем финансирования (1096,19 тыс. руб.) вносятся изменения. Выполнение планируется на 4 квартал 2023 года |
| Средства бюджета Московской области | | | 5 473,00 | | 886,83 | | 886,83 | 16,21%  Выполнение планируется на 4 квартал 2023г. |
| Средства бюджета городского округа | | | 26 532,00 | | 13 408,06 | | 13 408,06 | 50,16% от плана 26 732,00 тыс. руб.  В плановый объем финансирования вносятся изменения. Выполнение планируется на 4 квартал 2023г. |
| Внебюджетные источники | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| 1.1 | Подпрограмма 1. «Социальная поддержка граждан» | Итого | | | 9 598,00 | | 2 821,05 | | 2 821,05 | 25,90% |
| Средства федерального бюджета | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства бюджета Московской области | | | 1 358,00 | | 0,00 | | 0,00 | Выполнение планируется на 4 квартал 2023г. |
| Средства бюджета городского округа | | | 8 240,00 | | 2 821,05 | | 2 821,05 | 33,42% от плана 8 440,00 тыс. руб. В плановый объем финансирования вносятся изменения.  Выполнение планируется на 4 квартал 2023г. |
| Внебюджетные источники | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| 1.1.1 | Основное мероприятие 13. «Капитальный ремонт детских оздоровительных лагерей, находящихся в собственности городского округа Московской области» | Итого | | | 3 011,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0 |
| Средства федерального бюджета | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства бюджета Московской области | | | 1 358,00 | | 0,00 | | 0,00 | Выполнение планируется на 4 квартал 2023г. |
| Средства бюджета городского округа | | | 1 653,00 | | 0,00 | | 0,00 | Выполнение планируется на 4 квартал 2023г. |
| Внебюджетные источники | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| 1.1.1.1 | Мероприятие 13.03. «Мероприятия по проведению работ по ремонту детских оздоровительных лагерей, находящихся в собственности муниципальных образований» | Итого | | | 3 011,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0 |
| Средства федерального бюджета | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства бюджета Московской области | | | 1 358,00 | | 0,00 | | 0,00 | Выполнение планируется на 4 квартал 2023г. |
| Средства бюджета городского округа | | | 1 653,00 | | 0,00 | | 0,00 | Выполнение планируется на 4 квартал 2023г. |
| Внебюджетные источники | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Результат 1.  Завершены ремонтные работы в детских оздоровительных лагерях, находящихся в собственности муниципальных образований за счет субсидии из бюджета Московской области, ед. | 2023 год | | 1 квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | |  |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.1.2 | Основное мероприятие 15.  «Предоставление государственных гарантий муниципальным служащим, поощрение за муниципальную службу» | Итого | | | 6 587,00 | | 2 821,05 | | 2 821,05 | 41,57% |
| Средства федерального бюджета | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства бюджета Московской области | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства бюджета городского округа | | | 6 587,00 | | 2 821,05 | | 2 821,05 | 41,57% от плана 6 787,00 тыс. руб. В плановый объем финансирования вносятся изменения.  Выполнение планируется на 4 квартал 2023г. |
| Внебюджетные источники | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| 1.1.2.1 | Мероприятие 15.01.  «Возмещение расходов на ритуальные услуги, связанные с погребением муниципального служащего Московской области или лица, имевшего на день смерти право на пенсию за выслугу лет» | Итого | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства федерального бюджета | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства бюджета Московской области | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства бюджета городского округа | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Внебюджетные источники | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Результат 1.  Численность получателей возмещения расходов на ритуальные услуги, связанные с погребением муниципального служащего Московской области или лица, имевшего на день смерти право на пенсию за выслугу лет, чел. | 2023 год | | 1 квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | |  |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.1.1.1 | Мероприятие 15.02.  «Единовременное поощрение муниципальным служащим Московской области при выходе на пенсию за выслугу лет и оплата услуг кредитным организациям по зачислению на счета получателей единовременного поощрения» | Итого | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства федерального бюджета | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства бюджета Московской области | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства бюджета городского округа | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Внебюджетные источники | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Результат 1.  Численность получателей единовременного поощрения муниципальным служащим Московской области при выходе на пенсию за выслугу лет и оплата услуг кредитным организациям по зачислению на счета получателей единовременного поощрения, чел. | 2023 год | | 1 квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | |  |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.1.1.1 | Мероприятие 15.03.  «Организация выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы, в связи с выходом на пенсию» | Итого | | | 6 587,00 | | 2 821,05 | | 2 821,05 | 41,57% |
| Средства федерального бюджета | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства бюджета Московской области | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства бюджета городского округа | | | 6 587,00 | | 2 821,05 | | 2 821,05 | 41,57% от плана 6 787,00 тыс. руб. В плановый объем финансирования вносятся изменения.  Выполнение планируется на 4 квартал 2023г. |
| Внебюджетные источники | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Результат 1.  Численность получателей пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы, в связи с выходом на пенсию, чел. | 2023 год | | 1 квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | |  |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| 94 | - | 94 | 92 | 94 | 92 | 94 | - | Численность получателей пенсии за выслугу лет уменьшена по причине смерти |
| 1.1.1.1 | Мероприятие 15.04.  «Организация выплаты единовременного поощрения при увольнении муниципального служащего в связи с выходом на пенсию» | Итого | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства федерального бюджета | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства бюджета Московской области | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства бюджета городского округа | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Внебюджетные источники | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Результат 1.  Численность получателей выплаты единовременного поощрения при увольнении муниципального служащего в связи с выходом на пенсию, чел | 2023 год | | 1 квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | |  |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.1.1 | Основное мероприятие 17. «Реализация комплекса мер, направленных на защиту прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа и оказание им мер социальной поддержки» | Итого | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства федерального бюджета | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства бюджета Московской области | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства бюджета городского округа | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Внебюджетные источники | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| 1.1.1.1 | Мероприятие 17.06.  «Финансовое обеспечение реализации мер социальной поддержки и социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, помещенных под надзор в муниципальные и частные организации в Московской области» | Итого | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства федерального бюджета | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства бюджета Московской области | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства бюджета городского округа | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Внебюджетные источники | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Результат 1.  Предоставлены меры социальной поддержки и социального обеспечения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, помещенных под надзор в муниципальные и частные организации в Московской области, чел. | 2023 год | | 1 квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | |  |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.1.1 | Основное мероприятие 20.  «Обеспечение проведения мероприятий, направленных на увеличение продолжительности здоровой жизни» | Итого | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства федерального бюджета | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства бюджета Московской области | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства бюджета городского округа | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Внебюджетные источники | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| 1.1.1.1 | Мероприятие 20.01  «Финансирование расходов на осуществление деятельности муниципальных учреждений, оказывающих социальные услуги гражданам старшего возраста» | Итого | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства федерального бюджета | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства бюджета Московской области | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства бюджета городского округа | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Внебюджетные источники | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Результат не предусмотрен | 2023 год | | 1 квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | |  |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.1.1.1 | Мероприятие 20.02  «Осуществление закупки (субсидирование, компенсация) у негосударственного сектора социальных услуг в целях увеличения продолжительности здоровой жизни» | Итого | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства федерального бюджета | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства бюджета Московской области | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства бюджета городского округа | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Внебюджетные источники | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Результат не предусмотрен | 2023 год | | 1 квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | |  |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.1.1.1 | Мероприятие 20.03  «Открытие клуба «Активное долголетие» | Итого | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства федерального бюджета | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства бюджета Московской области | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства бюджета городского округа | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Внебюджетные источники | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Результат не предусмотрен | 2023 год | | 1 квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | |  |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.2 | Подпрограмма 2.  «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» | Итого | | | 20 072,00 | | 10 587,01 | | 10 587,01 | 52,75% |
| Средства федерального бюджета | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства бюджета Московской области | | | 1 780,00 | | 0,00 | | 0,00 | Выполнение планируется на 4 квартал 2023г. |
| Средства бюджета городского округа | | | 18 292,00 | | 10 587,01 | | 10 587,01 | 57,88%  Выполнение планируется на 4 квартал 2023г. |
| Внебюджетные источники | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| 1.2.1 | Основное мероприятие 03.  «Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время» | Итого | | | 20 072,00 | | 10 587,01 | | 10 587,01 | 52,75% |
| Средства федерального бюджета | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства бюджета Московской области | | | 1 780,00 | | 0,00 | | 0,00 | Выполнение планируется на 4 квартал 2023г. |
| Средства бюджета городского округа | | | 18 292,00 | | 10 587,01 | | 10 587,01 | 57,88%  Выполнение планируется на 4 квартал 2023г. |
| Внебюджетные источники | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| 1.2.1.1 | Мероприятие 03.01.  «Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время» | Итого | | | 6 780,00 | | 4 887,01 | | 4 887,01 | 72,08% |
| Средства федерального бюджета | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства бюджета Московской области | | | 1 780,00 | | 0,00 | | 0,00 | Выполнение планируется на 4 квартал 2023г. |
| Средства бюджета городского округа | | | 5 000,00 | | 4 887,01 | | 4 887,01 | 97,74%  Выполнение планируется на 4 квартал 2023г. |
| Внебюджетные источники | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Результат не предусмотрен | 2023 год | | 1 квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | |  |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.2.1.2 | Мероприятие 03.02.  «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - отдых и оздоровление детей» | Итого | | | 12 192,00 | | 5 700,00 | | 5 700,00 | 46,75% |
| Средства федерального бюджета | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства бюджета Московской области | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства бюджета городского округа | | | 12 192,00 | | 5 700,00 | | 5 700,00 | 46,75%  Выполнение планируется на 4 квартал 2023г. |
| Внебюджетные источники | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Результат не предусмотрен | 2023 год | | 1 квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | |  |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.2.1.3 | Мероприятие 03.03.  «Осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья» | Итого | | | 1 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0 |
| Средства федерального бюджета | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства бюджета Московской области | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства бюджета городского округа | | | 1 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | Выполнение планируется на 4 квартал 2023г. |
| Внебюджетные источники | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Результат не предусмотрен | 2023 год | | 1 квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | |  |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.3 | Подпрограмма 4.  «Содействие занятости населения, развитие трудовых ресурсов и охраны труда» | Итого | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства федерального бюджета | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства бюджета Московской области | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства бюджета городского округа | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Внебюджетные источники | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| 1.3.1 | Основное мероприятие 03.  «Профилактика производственного травматизма» | Итого | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства федерального бюджета | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства бюджета Московской области | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства бюджета городского округа | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Внебюджетные источники | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| 1.3.1.1 | Мероприятие 03.02.  «Координация проведения обучения по охране труда работников, в том числе организация обучения по охране труда руководителей специалистов организаций муниципальной собственности» | Итого | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства федерального бюджета | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства бюджета Московской области | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства бюджета городского округа | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | В феврале 2023 были проведены встречи с индивидуальными предпринимателями, представителями сельскохозяйственных организаций, а также промышленных отраслей |
| Внебюджетные источники | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Результат 1.  Численность пострадавших в результате несчастных случаев, связанных с производством со смертельным исходом (по кругу организаций муниципальной собственности), чел | 2023 год | | 1 квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | |  |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |
| 1.4 | Подпрограмма 5.  «Обеспечивающая подпрограмма» | Итого | | | 2 335,00 | | 886,83 | | 886,83 | 37,98% |
| Средства федерального бюджета | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства бюджета Московской области | | | 2 335,00 | | 886,83 | | 886,83 | 37,98%  Выполнение планируется на 4 квартал 2023г. |
| Средства бюджета городского округа | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Внебюджетные источники | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| 1.4.1 | Основное мероприятие 03.  «Иные мероприятия, реализуемые в целях создания условий для реализации полномочий органов государственной власти Московской области и государственных органов Московской области» | Итого | | | 2 335,00 | | 886,83 | | 886,83 | 37,98% |
| Средства федерального бюджета | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства бюджета Московской области | | | 2 335,00 | | 886,83 | | 886,83 | 37,98%  Выполнение планируется на 4 квартал 2023г. |
| Средства бюджета городского округа | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Внебюджетные источники | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| 1.4.1.1 | Мероприятие 03.02.  «Обеспечение переданного государственного полномочия Московской области по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных образований Московской области» | Итого | | | 2 335,00 | | 886,83 | | 886,83 | 37,98% |
| Средства федерального бюджета | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства бюджета Московской области | | | 2 335,00 | | 886,83 | | 886,83 | 37,98%  Выполнение планируется на 4 квартал 2023г. |
| Средства бюджета городского округа | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Внебюджетные источники | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Результат не предусмотрен | 2023 год | | 1 квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | |  |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.5 | Подпрограмма 6.  «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» | Итого | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства федерального бюджета | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства бюджета Московской области | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства бюджета городского округа | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Внебюджетные источники | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| 1.5.1 | Основное мероприятие 01.  «Развитие негосударственного сектора социального обслуживания» | Итого | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства федерального бюджета | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства бюджета Московской области | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства бюджета городского округа | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Внебюджетные источники | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| 1.5.1.1 | Мероприятие 01.02.  «Предоставление субсидии СО НКО в сфере социальной защиты населения» | Итого | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства федерального бюджета | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства бюджета Московской области | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства бюджета городского округа | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Внебюджетные источники | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Результат не предусмотрен | 2023 год | | 1 квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | |  |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.5.1.2 | Мероприятие 01.03.  «Предоставление субсидий СО НКО в сфере культуры» | Итого | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства федерального бюджета | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства бюджета Московской области | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства бюджета городского округа | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Внебюджетные источники | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Результат не предусмотрен | 2023 год | | 1 квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | |  |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.5.1.3 | Мероприятие 01.04.  «Предоставление субсидии СО НКО, реализующим основные образовательные программы дошкольного образования в качестве основного вида деятельности» | Итого | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства федерального бюджета | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства бюджета Московской области | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства бюджета городского округа | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Внебюджетные источники | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Результат не предусмотрен | 2023 год | | 1 квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | |  |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.5.1.4 | Мероприятие 01.05.  «Предоставление субсидии СО НКО, оказывающим услугу присмотра и ухода за детьми» | Итого | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства федерального бюджета | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства бюджета Московской области | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства бюджета городского округа | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Внебюджетные источники | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Результат не предусмотрен | 2023 год | | 1 квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | |  |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.5.1.5 | Мероприятие 01.06.  «Предоставление субсидии СО НКО, реализующим основные образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования в качестве основного вида деятельности» | Итого | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства федерального бюджета | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства бюджета Московской области | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства бюджета городского округа | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Внебюджетные источники | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Результат не предусмотрен | 2023 год | | 1 квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | |  |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.5.1.6 | Мероприятие 01.07.  «Предоставление субсидий СО НКО в сфере физической культуры и спорта» | Итого | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства федерального бюджета | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства бюджета Московской области | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства бюджета городского округа | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Внебюджетные источники | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Результат не предусмотрен | 2023 год | | 1 квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | |  |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.5.1.7 | Мероприятие 01.08.  «Предоставление субсидии СО НКО в сфере охраны здоровья» | Итого | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства федерального бюджета | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства бюджета Московской области | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства бюджета городского округа | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Внебюджетные источники | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Результат не предусмотрен | 2023 год | | 1 квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | |  |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.5.2 | Основное мероприятие 02.  «Осуществление имущественной, информационной и консультационной поддержки СО НКО» | Итого | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства федерального бюджета | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства бюджета Московской области | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства бюджета городского округа | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Внебюджетные источники | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| 1.5.2.1 | Мероприятие 02.01.  «Предоставление имущественной и консультационной поддержки СО НКО» | Итого | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства федерального бюджета | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства бюджета Московской области | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства бюджета городского округа | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Внебюджетные источники | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Результат не предусмотрен | 2023 год | | 1 квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | |  |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.5.2.2 | Мероприятие 02.02.  «Предоставление информационной поддержки, организация и проведение конференций, совещаний, круглых столов, семинаров, тренингов, форумов, образовательных программ и других просветительских мероприятий по вопросам деятельности СО НКО» | Итого | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства федерального бюджета | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства бюджета Московской области | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства бюджета городского округа | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Внебюджетные источники | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Результат не предусмотрен | 2023 год | | 1 квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | |  |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.6 | Подпрограмма 7.  «Обеспечение доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов инфраструктуры и услуг» | Итого | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства федерального бюджета | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства бюджета Московской области | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства бюджета городского округа | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Внебюджетные источники | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| 1.6.1 | Основное мероприятие 01.  «Обеспечение доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов инфраструктуры (за исключением сфер культуры, образования, спорта)» | Итого | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства федерального бюджета | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства бюджета Московской области | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства бюджета городского округа | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Внебюджетные источники | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| 1.6.1.1 | Мероприятие 01.01.  «Проведение мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов инфраструктуры (за исключением сфер культуры, образования, спорта)» | Итого | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства федерального бюджета | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства бюджета Московской области | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства бюджета городского округа | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Внебюджетные источники | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Результат не предусмотрен | 2023 год | | 1 квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | |  |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| - | - | - | - | - | - | - | - |  |

Заместитель главы администрации городского округа Зарайск \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Р.Д. Гулькина