ОПЕРАТИВНЫЙ ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной программы городского округа Зарайск Московской области

«Управление имуществом и муниципальными финансами»

(наименование муниципальной программы)

за 1 полугодие 2023г.

(отчетный период)

Муниципальный заказчик: Администрация городского округа Зарайск Московской области,

Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Зарайск,

Финансовое управление администрации городского округа Зарайск Московской области.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, объекта ((при наличии) (с указанием порядкового номера)) | Источник финансирования | | Объем финансирования (план) 2023 год   (тыс. руб.) | | Объем финансорования (факт)  (тыс. руб.) | | Выполнено за отчетный период\*  (тыс. руб.) | | Комментарии ответственного исполнителя мероприятия о причинах невыполнения/ несвоевременного выполнения мероприятия (результата) |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 |
| 1 | Итого по муниципальной программе | Всего | | 251 094,00 | | 150 019,31 | | 150 019,31 | | Степень исполнения 59,75% |
| Средства бюджета Московской области | | 2 836,00 | | 1 414,91 | | 1 414,91 | | Степень исполнения 49,89% |
| Средства бюджета городского округа | | 248 258,00 | | 148 604,40 | | 148 604,40 | | Степень исполнения 59,86% |
| 1.1 | Подпрограмма 1  «Эффективное управление имущественным комплексом» | Итого | | 31 081,00 | | 18 308,98 | | 18 308,98 | | 58,91% |
| Средства бюджета Московской области | | 2 836,00 | | 1414,91 | | 1414,91 | | 49,89%. Расходы осуществляются в течение года |
| Средства бюджета городского округа | | 28 245,00 | | 16 894,07 | | 16 894,07 | | 59,81%. Расходы осуществляются в течение года |
| 1.1.1 | Основное мероприятие 02 «Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности и выполнение кадастровых работ» | Итого | | 10 913,00 | | 7 738,26 | | 7 738,26 | | 74,19%. |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Финансирование не предусмотрено |
| Средства бюджета городского округа | | 10 913,00 | | 7 738,26 | | 7 738,26 | | 74,19%. Расходы осуществляются в течение года |
| 1.1.1.1 | Мероприятие 02.01 «Расходы, связанные с владением, пользованием и распоряжением имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа» | Итого | | 2 993,00 | | 1296,97 | | 1 296,97 | | 43,33% |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Финансирование не предусмотрено |
| Средства бюджета городского округа | | 2 993,00 | | 1296,97 | | 1 296,97 | | 43,33%. Расходы осуществляются в течение года |
| Результат 1.  Количество объектов, находящихся в муниципальной собственности, в отношении которых были произведены расходы, связанные с владением, пользованием и распоряжением имуществом, единиц | 2023 год | | 1 квартал | | 1полугодие | | 9 месяцев | |  |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 128 | - | 16 | 16 | 62 | 62 | 89 | - |  |
| 1.1.1.2 | Мероприятие 02.02.  Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов | Итого | | 7 200,00 | | 6089,29 | | 6089,29 | | 84,57% |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | - |
| Средства бюджета городского округа | | 7 200,00 | | 6089,29 | | 6089,29 | | 84,57%. Расходы осуществляются в течении года |
| Результат 1.  Количество объектов, по которым произведена оплата взносов на капитальный ремонт, единиц | 2023 год | | 1 квартал | | 1полугодие | | 9 месяцев | |  |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1640 | - | 410 | 410 | 820 | 820 | 1230 | - |  |
| 1.1.1.3 | Мероприятие 02.03.  Организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории | Итого | | 720,00 | | 352,00 | | 352,00 | | 48,89% |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | - |
| Средства бюджета городского округа | | 720,00 | | 352,00 | | 352,00 | | 48,89%. Расходы осуществляются в течении года |
| Результат 1  Количество объектов, в отношении которых проведены кадастровые работы и утверждены карты-планы территорий, единиц | 2023 год | | 1 квартал | | 1полугодие | | 9 месяцев | |  |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |
| 72 | - | 30 | 30 | 44 | 44 | 58 | - |  |
| 1.1.2 | Основное мероприятие 03. Создание условий для реализации государственных полномочий в области земельных отношений | Итого | | 2 836,00 | | 1414,91 | | 1414,91 | | 49,89% |
| Средства бюджета Московской области | | 2 836,00 | | 1414,91 | | 1414,91 | | 49,89%. Расходы осуществляются в течении года |
| Средства бюджета городского округа | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | - |
| 1.1.2.1 | Мероприятие 03.01.  Обеспечение осуществления органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельных государственных полномочий Московской области в области земельных отношений | Итого | | 2 836,00 | | 1414,91 | | 1414,91 | | 49,89% |
| Средства бюджета Московской области | | 2836,00 | | 1414,91 | | 1414,91 | | 49,89%. Расходы осуществляются в течении года |
| Средства бюджета городского округа | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | - |
| Результат 1.  Оказано услуг в области земельных отношений органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области, единиц | 2023 год | | 1 квартал | | 1полугодие | | 9 месяцев | |  |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |
| 952 | - | 150 | 150 | 500 | 500 | 800 | - |  |
| 1.1.3 | Основное мероприятие 04. Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | Итого | | 17 332,00 | | 9155,81 | | 9155,81 | | 52,83% |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | - |
| Средства бюджета городского округа | | 17 332,00 | | 9155,81 | | 9155,81 | | 52,83%. Расходы осуществляются в течении года |
| 1.1.3.1 | Мероприятие 04.01.  Обеспечение деятельности муниципальных органов в сфере земельно-имущественных отношений | Итого | | 17 332,00 | | 9155,81 | | 9155,81 | | 52,83% |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | - |
| Средства бюджета городского округа | | 17 332,00 | | 9155,81 | | 9155,81 | | 52,83%. Расходы осуществляются в течении года |
| Результат 1.  Количество объектов, в отношении которых обеспечивалась деятельность муниципальных, органов в сфере земельно-имущественных отношений, единиц | 2023 год | | 1 квартал | | 1полугодие | | 9 месяцев | |  |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |
| 30 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом» | Итого | | 800,0 | | 0,00 | | 0,00 | | 0% |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  |
| Средства бюджета городского округа | | 800,0 | | 0,00 | | 0,00 | | 0% |
| 1.2.1 | Основное мероприятие 01. Реализация мероприятий в рамках управления муниципальным долгом | Итого | | 113,0 | | 0,00 | | 0,00 | | В соответствии с соглашением по бюджетным кредитам сроки погашения бюджетного кредита -30.11.2023 и коммерческого кредита 15.12.2023г. |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета городского округа | | 113,0 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.2.1.1 | Мероприятие 01.01.  Обслуживание муниципального долга по бюджетным кредитам | Итого | | 113,0 | | 0,00 | | 0,00 | | В соответствии с соглашением по бюджетным кредитам сроки погашения бюджетного кредита -30.11.2023 |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета городского округа | | 113,0 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Объем муниципального долга по бюджетным кредитам | 2023год | | 1 квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | |  |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | Оплата по бюджетному кредиту запланирована на 4 квартал 2023 года, срок гашения 30.11.2023г. |
| 113,0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 1.2.1.2 | Мероприятие 01.02 «Обслуживание муниципального долга по коммерческим кредитам» | Итого | | 687,0 | | 0,00 | | 0,00 | | Планируется к получению коммерческий кредит для погашения бюджетного кредита со сроками получения и погашения в 4 кв.2023. |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета городского округа | | 687,0 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Объем муниципального долга по коммерческим кредитам | 2023 год | | 1 квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | | . |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | Оплата по бюджетному кредиту запланирована на 4 квартал 2023 года, срок гашения коммерческого кредита 15.12.2023г |
| 687 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 1.3 | Подпрограмма 4.  Управление муниципальными финансами | Итого | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета городского округа | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.3.1 | Основное мероприятие 50.  Разработка проекта бюджета и исполнение бюджета городского округа | Итого | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Разработка проектов бюджета и исполнения бюджета городского округа осуществляется в течении года в пределах средств на обеспечение деятельности финансово управления г.о. Зарайск |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета городского округа | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.3.1.1 | Мероприятие 50.01.  Проведение работы с главными администраторами по представлению прогноза поступления доходов и исполнению бюджета | Итого | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета городского округа | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Исполнение бюджета муниципального образования по налоговым и неналоговым доходам к первоначально утвержденному уровню, % | 2023 год | | 1 квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | |  |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| 100 и более |  | 100 и более | 18,23 | 100 и более | 44,7 | 100 и более | - | Налоговые и неналоговые доходы в 1 полугодии 2023 г. исполнены на 44,7% к первоначально утвержденному бюджету (план 950241 т.р.; исполнение 172629 т.р.) В сравнении с соответствующим периодом 2022 снижение налоговых и неналоговых доходов 6091т.т., налоговых доходов 32192 т.р. План 1 кв. 2023 по доходам исполнен на 14% Причина низкого исполнения - переход на ЕНП (единый налоговый платеж) в связи с изменением налогового законодательства с 1 января 2023 года |
| Отношение дефицита бюджета к доходам без учета безвозмездных поступлений и (ИЛИ) поступлений налоговых доходов по допнормативам , % | 2023 год | | 1 квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | |  |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |
| 10 и менее | - | 10 и менее | 0 | 10 и менее | 0 | 10 и менее | - | Дефицит бюджета городского округа сформирован в объеме 119432 т.р за счет остатков бюджетных средств на 1 января 2023 года |
| Ежегодное снижение просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета городского округа %% | 2023 год | | 1 квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | |  |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |
| 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Отсутствует |
| 1.3.1.2 | Мероприятие 50.02.  Формирование прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет на предстоящий месяц с разбивкой по дням в целях детального прогнозирования ассигнований для финансирования социально-значимых расходов | Итого | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Сведения главными администраторами доходов бюджета по прогнозу предоставляются ежемесячно по дням. Финансирование социально-значимых расходов осуществляется в соответствии с кассовым планом городского округа 2023г |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета городского округа | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.3.2 | Основное мероприятие 51 «Снижение уровня задолженности по налоговым платежам» | Итого | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  |
| Средства бюджета городского округа | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.3.2.1 | Мероприятие 51.01 Разработка мероприятий, направленных на увеличение доходов и снижение задолженности по налоговым платежам | Итого | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Работает межведомственная комиссия по мобилизации доходов в бюджет городского округа |
| Средства бюджета городского округа | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.4 | Подпрограмма 5.  Обеспечивающая подпрограмма | Итого | | 219 213,00 | | 131 710,33 | | 131 710,33 | | Степень исполнения 60,08% |
| Средства бюджета городского округа | | 219 213,00 | | 131 710,33 | | 131 710,33 | | Степень исполнения 60,08% |
| 1.4.1 | Основное мероприятие 01 «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления» | Итого | | 219 213,00 | | 131 710,33 | | 131 710,33 | | Степень исполнения 60,08% |
| Средства бюджета городского округа | | 219 213,00 | | 131 710,33 | | 131 710,33 | | Степень исполнения 60,08% |
| 1.4.1.1 | Мероприятие 1.1 «Функционирование высшего должностного лица» | Итого | | 2486,00 | | 1585,16 | | 1585,16 | | Степень исполнения 60,08% |
| Средства бюджета городского округа | | 2486,00 | | 1585,16 | | 1585,16 | | Степень исполнения 60,08% |
| 1.4.1.2 | Мероприятие 1.2 «Расходы на обеспечение деятельности администрации» | Итого | | 88 432,00 | | 58 761,77 | | 58 761,77 | | Степень исполнения 66,45% |
| Средства бюджета городского округа | | 88 432,00 | | 58 761,77 | | 58 761,77 | | Степень исполнения 66,45% |
| 1.4.1.3 | Мероприятие 1.5 «Обеспечение деятельности финансового органа» | Итого | | 29410,00 | | 18 000,50 | | 18 000,50 | | Степень исполнения 61,21% |
| Средства бюджета городского округа | | 29410,00 | | 18 000,50 | | 18 000,50 | | Степень исполнения 61,21% |
| 1.4.1.4 | Мероприятие 1.6 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - централизованная бухгалтерия муниципального образования» | Итого | | 34,030,00 | | 18 250,38 | | 18 250,38 | | Степень исполнения 53,63% |
| Средства бюджета городского округа | | 34,030,00 | | 18 250,38 | | 18 250,38 | | Степень исполнения 53,63% |
| 1.4.1.5 | Мероприятие 1.7 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - обеспечение деятельности органов местного самоуправления» | Итого | | 47500,00 | | 28 276,11 | | 28 276,11 | | Степень исполнения 59,53% |
| Средства бюджета городского округа | | 47500,00 | | 28 276,11 | | 28 276,11 | | Степень исполнения 59,53% |
| 1.4.1.6 | Мероприятие 1.8 «Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке» | Итого | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | - |
| Средства бюджета городского округа | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | - |
| 1.4.1.7 | Мероприятие 1.10 «Взносы в общественные организации (Уплата членских взносов членами Совета муниципальных образований Московской области)» | Итого | | 88,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Расходы осуществляются в течение года. |
| Средства бюджета городского округа | | 88,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Расходы осуществляются в течение года. |
| 1.4.1.8 | Мероприятие 1.16 «Обеспечение деятельности муниципальных центров управления регионом» | Итого | | 1267,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Расходы осуществляются в течение года. |
| Средства бюджета городского округа | | 1267,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Расходы осуществляются в течение года. |
| 1.4.1.9 | Мероприятие 1.17 «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере закупок товаров, работ, услуг» | Итого | | 16000,00 | | 6 836,41 | | 6 836,41 | | Степень исполнения 42,73% |
| Средства бюджета городского округа | | 16000,00 | | 6 836,41 | | 6 836,41 | | Степень исполнения 42,73% |

Начальник финансово управления О.В. Чуракова

Председатель КУИ администрации городского округа Зарайск Ю.О. Толмачева