ОПЕРАТИВНЫЙ ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной программы городского округа Зарайск Московской области

«Социальная защита населения»

(наименование муниципальной программы)

за 1 полугодие 2024 года

(указать отчетный период: 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, 12 месяцев)

Муниципальный заказчик: Администрация городского округа Зарайск Московской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, объекта (при наличии) с указанием порядкового номера) | Источник финансирования | | | Объем финансирования  (план)  2024 год   (тыс. руб.) | | Объем финансирования  (факт)\*  2024 год   (тыс. руб.) | | Выполнено за отчетный период\*\*  (тыс. руб.) | Комментарии ответственного исполнителя мероприятия о причинах невыполнения/ несвоевременного выполнения мероприятия (результата) |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | | 5 | | 6 | 7 |
| 1 | Итого по муниципальной программе | Всего | | | 31933,00 | | 14714,49 | | 14714,49 | 46,08% |
| Средства федерального бюджета | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства бюджета Московской области | | | 4537,00 | | 1108,19 | | 1108,19 | 24,43%  Выполнение планируется в 4 квартале 2024 года. |
| Средства бюджета городского округа | | | 27396,00 | | 13606,30 | | 13606,30 | 49,67%  Выполнение планируется в 4 квартале 2024 года. |
| Внебюджетные источники | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| 1.1 | Подпрограмма 1. «Социальная поддержка граждан» | Итого | | | 7930,00 | | 2884,23 | | 2884,23 | 36,37% |
| Средства федерального бюджета | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства бюджета Московской области | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства бюджета городского округа | | | 7930,00 | | 2884,23 | | 2884,23 | 36,37%  Выполнение планируется в 4 квартале 2024 года. |
| Внебюджетные источники | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| 1.1.1 | Основное мероприятие 13. «Ремонт детских оздоровительных лагерей, находящихся в собственности городского округа Московской области» | Итого | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства федерального бюджета | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства бюджета Московской области | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства бюджета городского округа | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Внебюджетные источники | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| 1.1.1.1 | Мероприятие 13.03. «Проведение ремонта детских оздоровительных лагерей, находящихся в собственности муниципальных образований» | Итого | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства федерального бюджета | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства бюджета Московской области | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства бюджета городского округа | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Внебюджетные источники | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Результат 1.  Количество объектов, на которых завершены ремонтные работы в детских оздоровительных лагерях, находящихся в собственности муниципальных образований Московской области, ед. | 2024 год | | 1 квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | |  |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.1.2 | Основное мероприятие 15.  «Предоставление государственных гарантий муниципальным служащим, поощрение за муниципальную службу» | Итого | | | 7930,00 | | 2884,23 | | 2884,23 | 36,37% |
| Средства федерального бюджета | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства бюджета Московской области | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства бюджета городского округа | | | 7930,00 | | 2884,23 | | 2884,23 | 36,37%.  Выполнение планируется в 4 квартале 2024 года. |
| Внебюджетные источники | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| 1.1.2.1 | Мероприятие 15.01.  «Возмещение расходов на ритуальные услуги, связанные с погребением муниципального служащего Московской области или лица, имевшего на день смерти право на пенсию за выслугу лет» | Итого | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства федерального бюджета | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства бюджета Московской области | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства бюджета городского округа | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Внебюджетные источники | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Результат 1.  Численность получателей возмещения расходов на ритуальные услуги, связанные с погребением муниципального служащего Московской области или лица, имевшего на день смерти право на пенсию за выслугу лет, чел. | 2024 год | | 1 квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | |  |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.1.2.2 | Мероприятие 15.02.  «Единовременное поощрение муниципальным служащим Московской области при выходе на пенсию за выслугу лет и оплата услуг кредитным организациям по зачислению на счета получателей единовременного поощрения» | Итого | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства федерального бюджета | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства бюджета Московской области | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства бюджета городского округа | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Внебюджетные источники | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Результат 1.  Численность получателей единовременного поощрения муниципальным служащим Московской области при выходе на пенсию за выслугу лет и оплата услуг кредитным организациям по зачислению на счета получателей единовременного поощрения, чел. | 2024 год | | 1 квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | |  |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.1.2.3 | Мероприятие 15.03.  «Организация выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы, в связи с выходом на пенсию» | Итого | | | 7930,00 | | 2884,23 | | 2884,23 | 36,37% |
| Средства федерального бюджета | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства бюджета Московской области | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства бюджета городского округа | | | 7930,00 | | 2884,23 | | 2884,23 | 36,37%.  Выполнение планируется в 4 квартале 2024 года. |
| Внебюджетные источники | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Результат 1.  Численность получателей пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы, в связи с выходом на пенсию, чел. | 2024 год | | 1 квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | |  |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| 91 | - | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | - |  |
| 1.1.2.4 | Мероприятие 15.04.  «Организация выплаты единовременного поощрения при увольнении муниципального служащего в связи с выходом на пенсию» | Итого | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства федерального бюджета | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства бюджета Московской области | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства бюджета городского округа | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Внебюджетные источники | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Результат 1.  Численность получателей выплаты единовременного поощрения при увольнении муниципального служащего в связи с выходом на пенсию, чел | 2023 год | | 1 квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | |  |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.1.3 | Основное мероприятие 17. «Реализация комплекса мер, направленных на защиту прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа и оказание им мер социальной поддержки» | Итого | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства федерального бюджета | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства бюджета Московской области | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства бюджета городского округа | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Внебюджетные источники | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| 1.1.3.1 | Мероприятие 17.06.  «Финансовое обеспечение реализации мер социальной поддержки и социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, помещенных под надзор в муниципальные и частные организации в Московской области» | Итого | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства федерального бюджета | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства бюджета Московской области | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства бюджета городского округа | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Внебюджетные источники | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Результат 1.  Предоставлены меры социальной поддержки и социального обеспечения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, помещенных под надзор в муниципальные и частные организации в Московской области, чел. | 2024 год | | 1 квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | |  |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.1.4 | Основное мероприятие 20.  «Обеспечение проведения мероприятий, направленных на увеличение продолжительности здоровой жизни» | Итого | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства федерального бюджета | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства бюджета Московской области | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства бюджета городского округа | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Внебюджетные источники | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| 1.1.4.1 | Мероприятие 20.01  «Финансирование расходов на осуществление деятельности муниципальных учреждений, оказывающих социальные услуги гражданам старшего возраста» | Итого | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства федерального бюджета | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства бюджета Московской области | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства бюджета городского округа | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Внебюджетные источники | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Результат не предусмотрен | 2024 год | | 1 квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | |  |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.1.4.2 | Мероприятие 20.02  «Осуществление закупки (субсидирование, компенсация) у негосударственного сектора социальных услуг в целях увеличения продолжительности здоровой жизни» | Итого | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства федерального бюджета | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства бюджета Московской области | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства бюджета городского округа | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Внебюджетные источники | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Результат не предусмотрен | 2024 год | | 1 квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | |  |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.1.5 | Основное мероприятие 22.  «Оказание социальной поддержки гражданам Российской федерации, иностранным гражданам и лицам без гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области, вынужденно покинувших жилые помещения и находившихся в пунктах временного размещения и питания» | Итого | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства федерального бюджета | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства бюджета Московской области | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства бюджета городского округа | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Внебюджетные источники | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| 1.1.5.1 | Мероприятие 22.01  «Возмещение расходов, понесенных бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами на размещение и питание граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области, вынужденно покинувших жилые помещения и находившихся в пунктах временного размещения и питания, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации» | Итого | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства федерального бюджета | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства бюджета Московской области | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства бюджета городского округа | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Внебюджетные источники | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Результат не предусмотрен | 2024 год | | 1 квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | |  |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.2 | Подпрограмма 2.  «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» | Итого | | | 21175,00 | | 10722,07 | | 10722,07 | 50,64% |
| Средства федерального бюджета | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства бюджета Московской области | | | 2145,00 | | 0,00 | | 0,00 | Выполнение планируется в 4 квартале 2024 года. |
| Средства бюджета городского округа | | | 19030,00 | | 10722,07 | | 10722,07 | 56,34%  Выполнение планируется в 4 квартале 2024 года. |
| Внебюджетные источники | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| 1.2.1 | Основное мероприятие 03.  «Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время» | Итого | | | 21175,00 | | 10722,07 | | 10722,07 | 50,64% |
| Средства федерального бюджета | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства бюджета Московской области | | | 2145,00 | | 0,00 | | 0,00 | Выполнение планируется в 4 квартале 2024 года. |
| Средства бюджета городского округа | | | 19030,00 | | 10722,07 | | 10722,07 | 56,34%  Выполнение планируется в 4 квартале 2024 года. |
| Внебюджетные источники | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| 1.2.1.1 | Мероприятие 03.01.  «Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время» | Итого | | | 7475,00 | | 3377,83 | | 3377,83 | 45,19% |
| Средства федерального бюджета | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства бюджета Московской области | | | 2145,00 | | 0,00 | | 0,00 | Выполнение планируется в 4 квартале 2024 года. |
| Средства бюджета городского округа | | | 5330,00 | | 3377,83 | | 3377,83 | 63,37%.  Выполнение планируется в 4 квартале 2024 года. |
| Внебюджетные источники | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Результат не предусмотрен | 2024 год | | 1 квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | |  |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.2.1.2 | Мероприятие 03.02.  «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - отдых и оздоровление детей» | Итого | | | 12000,00 | | 5650,00 | | 5650,00 | 47,08% |
| Средства федерального бюджета | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства бюджета Московской области | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства бюджета городского округа | | | 12000,00 | | 5650,00 | | 5650,00 | 47,08%  Выполнение планируется в 4 квартале 2024 года. |
| Внебюджетные источники | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Результат не предусмотрен | 2024 год | | 1 квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | |  |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.2.1.3 | Мероприятие 03.03.  «Осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья» | Итого | | | 1700,00 | | 1694,24 | | 1694,24 | 99,66% |
| Средства федерального бюджета | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства бюджета Московской области | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства бюджета городского округа | | | 1700,00 | | 1694,24 | | 1694,24 | 99,64%.  Выполнение планируется в 4 квартале 2024 года. |
| Внебюджетные источники | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Результат не предусмотрен | 2024 год | | 1 квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | |  |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.3 | Подпрограмма 4.  «Содействие занятости населения, развитие трудовых ресурсов и охраны труда» | Итого | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства федерального бюджета | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства бюджета Московской области | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства бюджета городского округа | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Внебюджетные источники | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| 1.3.1 | Основное мероприятие 03.  «Профилактика производственного травматизма» | Итого | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства федерального бюджета | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства бюджета Московской области | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства бюджета городского округа | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Внебюджетные источники | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| 1.3.1.1 | Мероприятие 03.02.  «Координация проведения обучения по охране труда работников, в том числе организация обучения по охране труда руководителей специалистов организаций муниципальной собственности» | Итого | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства федерального бюджета | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства бюджета Московской области | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства бюджета городского округа | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Внебюджетные источники | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Результат 1.  Численность пострадавших в результате несчастных случаев, связанных с производством со смертельным исходом (по кругу организаций муниципальной собственности), чел | 2024 год | | 1 квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | |  |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |
| 1.4 | Подпрограмма 5.  «Обеспечивающая подпрограмма» | Итого | | | 2392,00 | | 1108,19 | | 1108,19 | 46,33% |
| Средства федерального бюджета | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства бюджета Московской области | | | 2392,00 | | 1108,19 | | 1108,19 | 46,33%  Выполнение планируется в 4 квартале 2024 года |
| Средства бюджета городского округа | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Внебюджетные источники | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| 1.4.1 | Основное мероприятие 03.  «Иные мероприятия, реализуемые в целях создания условий для реализации полномочий органов государственной власти Московской области и государственных органов Московской области» | Итого | | | 2392,00 | | 1108,19 | | 1108,19 | 46,33% |
| Средства федерального бюджета | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства бюджета Московской области | | | 2392,00 | | 1108,19 | | 1108,19 | 46,33%  Выполнение планируется в 4 квартале 2024 года |
| Средства бюджета городского округа | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Внебюджетные источники | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| 1.4.1.1 | Мероприятие 03.02.  «Обеспечение переданного государственного полномочия Московской области по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных образований Московской области» | Итого | | | 2392,00 | | 1108,19 | | 1108,19 | 46,33% |
| Средства федерального бюджета | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства бюджета Московской области | | | 2392,00 | | 1108,19 | | 1108,19 | 46,33%  Выполнение планируется в 4 квартале 2024 года |
| Средства бюджета городского округа | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Внебюджетные источники | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Результат не предусмотрен | 2024 год | | 1 квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | |  |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.5 | Подпрограмма 6.  «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» | Итого | | | 436,00 | | 0,00 | | 0,00 | Выполнение планируется в 4 квартале 2024 года |
| Средства федерального бюджета | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства бюджета Московской области | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства бюджета городского округа | | | 436,00 | | 0,00 | | 0,00 | Выполнение планируется в 4 квартале 2024 года |
| Внебюджетные источники | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| 1.5.1 | Основное мероприятие 01.  «Развитие негосударственного сектора социального обслуживания» | Итого | | | 436,00 | | 0,00 | | 0,00 | Выполнение планируется в 4 квартале 2024 года |
| Средства федерального бюджета | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства бюджета Московской области | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства бюджета городского округа | | | 436,00 | | 0,00 | | 0,00 | Выполнение планируется в 4 квартале 2024 года |
| Внебюджетные источники | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| 1.5.1.1 | Мероприятие 01.02.  «Предоставление субсидии СО НКО в сфере социальной защиты населения» | Итого | | | 436,00 | | 0,00 | | 0,00 | Выполнение планируется в 4 квартале 2024 года |
| Средства федерального бюджета | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства бюджета Московской области | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства бюджета городского округа | | | 436,00 | | 0,00 | | 0,00 | Выполнение планируется в 4 квартале 2024 года |
| Внебюджетные источники | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Результат не предусмотрен | 2024 год | | 1 квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | |  |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.5.1.2 | Мероприятие 01.03.  «Предоставление субсидий СО НКО в сфере культуры» | Итого | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства федерального бюджета | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства бюджета Московской области | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства бюджета городского округа | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Внебюджетные источники | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Результат не предусмотрен | 2024 год | | 1 квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | |  |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.5.1.3 | Мероприятие 01.04.  «Предоставление субсидии СО НКО, реализующим основные образовательные программы дошкольного образования в качестве основного вида деятельности» | Итого | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства федерального бюджета | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства бюджета Московской области | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства бюджета городского округа | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Внебюджетные источники | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Результат не предусмотрен | 2024 год | | 1 квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | |  |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.5.1.4 | Мероприятие 01.05.  «Предоставление субсидии СО НКО, оказывающим услугу присмотра и ухода за детьми» | Итого | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства федерального бюджета | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства бюджета Московской области | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства бюджета городского округа | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Внебюджетные источники | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Результат не предусмотрен | 2024 год | | 1 квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | |  |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.5.1.5 | Мероприятие 01.06.  «Предоставление субсидии СО НКО, реализующим основные образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования в качестве основного вида деятельности» | Итого | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства федерального бюджета | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства бюджета Московской области | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства бюджета городского округа | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Внебюджетные источники | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Результат не предусмотрен | 2024 год | | 1 квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | |  |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.5.1.6 | Мероприятие 01.07.  «Предоставление субсидий СО НКО в сфере физической культуры и спорта» | Итого | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства федерального бюджета | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства бюджета Московской области | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства бюджета городского округа | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Внебюджетные источники | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Результат не предусмотрен | 2024 год | | 1 квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | |  |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.5.1.7 | Мероприятие 01.08.  «Предоставление субсидии СО НКО в сфере охраны здоровья» | Итого | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства федерального бюджета | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства бюджета Московской области | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства бюджета городского округа | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Внебюджетные источники | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Результат не предусмотрен | 2024 год | | 1 квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | |  |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.5.2 | Основное мероприятие 02.  «Осуществление имущественной, информационной и консультационной поддержки СО НКО» | Итого | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства федерального бюджета | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства бюджета Московской области | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства бюджета городского округа | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Внебюджетные источники | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| 1.5.2.1 | Мероприятие 02.01.  «Предоставление имущественной и консультационной поддержки СО НКО» | Итого | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства федерального бюджета | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства бюджета Московской области | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства бюджета городского округа | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Внебюджетные источники | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Результат не предусмотрен | 2024 год | | 1 квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | |  |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.5.2.2 | Мероприятие 02.02.  «Предоставление информационной поддержки, организация и проведение конференций, совещаний, круглых столов, семинаров, тренингов, форумов, образовательных программ и других просветительских мероприятий по вопросам деятельности СО НКО» | Итого | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства федерального бюджета | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства бюджета Московской области | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства бюджета городского округа | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Внебюджетные источники | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Результат не предусмотрен | 2024 год | | 1 квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | |  |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.6 | Подпрограмма 7.  «Обеспечение доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов инфраструктуры и услуг» | Итого | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства федерального бюджета | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства бюджета Московской области | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства бюджета городского округа | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Внебюджетные источники | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| 1.6.1 | Основное мероприятие 01.  «Обеспечение доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов инфраструктуры (за исключением сфер культуры, образования, спорта)» | Итого | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства федерального бюджета | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства бюджета Московской области | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства бюджета городского округа | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Внебюджетные источники | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| 1.6.1.1 | Мероприятие 01.01.  «Проведение мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов инфраструктуры (за исключением сфер культуры, образования, спорта)» | Итого | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства федерального бюджета | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства бюджета Московской области | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Средства бюджета городского округа | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Внебюджетные источники | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - |
| Результат не предусмотрен | 2024 год | | 1 квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | |  |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| - | - | - | - | - | - | - | - |  |

Заместитель главы городского округа Зарайск \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Р.Д. Гулькина