ОПЕРАТИВНЫЙ ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной программы городского округа Зарайск Московской области

«Спорт»

(наименование муниципальной программы)

за 2 квартал 2024 года

(указать отчетный период: 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, 12 месяцев)

Муниципальный заказчик: Комитет по культуре, физической культуре, спорту, работе с детьми и молодежью администрации городского округа Зарайск Московской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, объекта (при наличии) с указанием порядкового номера) | Источник финансирования | | | | Объем финансирования  (план)  2024 год   (тыс. руб.) | | | | Объем финансирования  (факт)\*  2024 год   (тыс. руб.) | | | Выполнено за отчетный период\*\*  (тыс. руб.) | | | Комментарии ответственного исполнителя мероприятия о причинах невыполнения/ несвоевременного выполнения мероприятия (результата) | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | 6 | | | 7 | | |
| 1 | Итого по муниципальной программе | Всего | | | | 81 968,00 | | | | 41 550,43 | | | 41 550,43 | | | Степень исполнения 50,69% | | |
| Средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | - | | |
| Средства бюджета Московской области | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | - | | |
| Средства бюджета городского округа | | | | 71 168,00 | | | | 35 594,13 | | | 35 594,13 | | | Степень исполнения 50,01%. Мероприятия проводятся в течение года. | | |
| Внебюджетные источники | | | | 10 800,00 | | | | 5 956,30 | | | 5 956,30 | | | Степень исполнения 55,15%. Мероприятия проводятся в течение года. | | |
| 1.1 | Подпрограмма 1 **«**Развитие физической культуры и спорта**»** | Всего | | | | 81 968,00 | | | | 41 550,43 | | | 41 550,43 | | | Степень исполнения 50,69% | | |
| Средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | - | | |
| Средства бюджета Московской области | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | - | | |
| Средства бюджета городского округа | | | | 71 168,00 | | | | 35 594,13 | | | 35 594,13 | | | Степень исполнения 50,01%. Мероприятия проводятся в течение года | | |
| Внебюджетные источники | | | | 10 800,00 | | | | 5 956,30 | | | 5 956,30 | | | Степень исполнения 55,15%. Мероприятия проводятся в течение года | | |
| 1.1.1 | Основное мероприятие 01 Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта | Всего | | | | 81 968,00 | | | | 41 550,43 | | | 41 550,43 | | | Степень исполнения 50,69% | | |
| Средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | - | | |
| Средства бюджета Московской области | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | - | | |
| Средства бюджета городского округа | | | | 71 168,00 | | | | 35 594,13 | | | 35 594,13 | | | Степень исполнения 50,01%. Мероприятия проводятся в течение года | | |
| Внебюджетные источники | | | | 10 800,00 | | | | 5 956,30 | | | 5 956,30 | | | Степень исполнения 55,15%. Мероприятия проводятся в течение года | | |
| 1.1.1.1 | Мероприятие 01.01  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в области физической культуры и спорта | Итого | | | | 79 968,00 | | | | 41 389,58 | | | 41 389,58 | | | Степень исполнения 51,76% | | |
| Средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | - | | |
| Средства бюджета Московской области | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | - | | |
| Средства бюджета городского округа | | | | 69 168,00 | | | | 35 433,28 | | | 35 433,28 | | | Степень исполнения 51,23% Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в области физической культуры и спорта осуществляется в течение года | | |
| Внебюджетные источники | | | | 10 800,00 | | | | 5 956,30 | | | 5 956,30 | | | Степень исполнения 55,15%. Мероприятия проводятся в течение года. | | |
| Количество муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта, (ед) | 2024 год | | | | 1 квартал | | | | 1 полугодие | | | 9 месяцев | | | 12 месяцев | | |
| план | факт | | | план | факт | | | план | | факт | план | факт | | план | | факт |
| 2 | - | | | 2 | 2 | | | 2 | | 2 | 2 | - | | 2 | | - |
| 1.1.1.2 | Мероприятие 01.04 Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | Итого | | | | 2 000,00 | | | | 160,85 | | | 160,85 | | | Степень исполнения 8,04,% | | |
| Средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | - | | |
| Средства бюджета Московской области | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | - | | |
| Средства бюджета городского округа | | | | 2 000,00 | | | | 160,85 | | | 160,85 | | | Степень исполнения 8,04,% Физкультурно-оздоровительных и спортивные мероприятия проводятся в течение года | | |
| Внебюджетные источники | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | - | | |
| Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий (ед.) | 2024 год | | | | 1 квартал | | | | 1 полугодие | | | 9 месяцев | | | 12 месяцев | | |
| план | | | факт | план | | | факт | план | факт | | план | факт | | план | факт | |
| 91 | | | - | 20 | | | 21 | 50 | 52 | | 71 | - | | 91 | - | |
| 1.1.2 | Основное мероприятие P5 Спорт - норма жизни | Итого | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | - | | |
| Средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | - | | |
| Средства бюджета Московской области | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | - | | |
| Средства бюджета городского округа | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | - | | |
| Внебюджетные источники | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | - | | |
| 1.1.2.1 | Мероприятие P5.01 Подготовка основания, приобретение и установка плоскостных спортивных сооружений | Итого | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | - | | |
| Средства федерального бюджета | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | - | | |
| Средства бюджета Московской области | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | - | | |
| Средства бюджета городского округа | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | - | | |
| Внебюджетные источники | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | - | | |
| Количество установленных в муниципальных образованиях Московской области плоскостных спортивных сооружений (ед.) | 2024 год | | | | 1 квартал | | | | 1 полугодие | | | 9 месяцев | | | 12 месяцев | | |
| план | | факт | | план | | факт | | план | факт | | план | | факт | план | факт | |
| - | | - | | - | | - | | - | - | | - | | - | - | - | |

Заместитель главы администрации

городского округа Зарайск Московской области Р.Д. Гулькина

И.о. председателя Комитета по культуре,

физической культуре, спорту,

работе с детьми и молодежью

администрации городского округа Зарайск Н.С. Максимова

Московской области

Исп. Белкин А.П.

8(496) 662-5181