ОПЕРАТИВНЫЙ ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной программы городского округа Зарайск Московской области

«Здравоохранение»

за 3 квартал 2020 г.

Муниципальный заказчик: Администрация городского округа Зарайск

Источник финансирования: Бюджет городского округа Зарайск

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования  2020 год   (тыс. руб.) | Выполнено за отчетный период\*  (тыс. руб.) | Профинансировано за отчетный период\*\*  (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 3.  Развитие первичной медико-санитарной помощи, а также системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| Мероприятие 1.  Проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 7.  Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для лечения детей-инвалидов, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| Мероприятие 1.  Компенсация стоимости приобретенных льготных лекарственных препаратов, не поступивших в аптечные организации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| Мероприятие 2.  Развитие паллиативной медицинской помощи | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| **Подпрограмма V**  **«Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи»** | 168,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Документов на получение мер поддержки от медицинских работников не поступало |
| Основное мероприятие 3.  Развитие мер социальной поддержки медицинских работников. | 168,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| Мероприятие 1.  Стимулирование привлечения медицинских и фармацевтических работников для работы в медицинских организациях. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| Мероприятие 2.  Установление медицинским и фармацевтическим работникам медицинских организаций дополнительных гарантий и мер социальной поддержки. | 168,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| Мероприятие 3.  Обеспечение жильем нуждающихся из числа привлеченных. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| Мероприятие 4.  Участие в ярмарках вакансий в медицинских ВУЗах. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| Мероприятие 5.  Направление информации об имеющихся вакансиях в государственных учреждениях здравоохранения в медицинские ВУЗы. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| Мероприятие 6.  Размещение вакансий на сайтах поиска работы. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |

Заместитель главы администрации

по социальным вопросам В.В.Маркович

Исп.И.В.Ефремова

2-41-90