Аналитическая записка

по исполнению муниципальной программы городского округа Зарайск                                     «Управление имуществом и муниципальными финансами» на период 2020-2024 г.

за январь – сентябрь 2020 года.

В 2020 году муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными финансами» на 2020-2024 гг., направлена на повышение эффективности муниципального  управления, развитие информационного общества в городском округе Зарайск Московской области.

В своем составе имеет подпрограммы:

1.  «Развитие имущественного комплекса».

Подпрограмма направлена на повышение эффективности использования муниципального имущества, выявлению неиспользуемого (нерационально используемого) имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями и предприятиями.

3. «Совершенствование муниципальной службы Московской области»

Подпрограмма направлена на обеспечение дальнейшего развития местного самоуправления и повышения эффективности его деятельности. Совершенствование профессиональной переподготовки и повышения квалификации лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих   администрации; формирование системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих; проведение мониторинга органов и структурных подразделений   администрации городского округа Зарайск по количеству муниципальных служащих, планируемых к обучению, с указанием должности, тематики обучающих программ, по которым планируется обучение.

4. «Управление муниципальными финансами».

Подпрограмма направлена на совершенствования текущей бюджетной политики, развития стимулирующих факторов, открытости и прозрачности, более широким применением экономических методов управления, формированием рынка муниципальных услуг и созданием системы контроля качества их представления, разработкой комплекса мер, направленных на сокращение издержек в бюджетном планировании, повышением эффективности бюджетной политики в сфере управления  муниципальным долгом  муниципального образования городского округа Зарайск Московской области.

5. «Обеспечивающая подпрограмма»

Обеспечивающая подпрограмма» сформирована в рамках выполнения задачи по совершенствованию системы муниципального управления городского округа Зарайск Московской области муниципальной программы «Муниципальное управление» на срок 2020-2024 годы. Подпрограмма направлена на повышение эффективности организационного, нормативного, правового и финансового обеспечения, развития и укрепления материально-технической базы администрации городского округа Зарайск Московской области и ее функциональных органов

На реализацию мероприятий программы «Управление имуществом и муниципальными финансами»  предусмотрено – 223 932,00 тыс. руб., исполнено – 176 502,60 тыс.руб., что составляет 78,82%, в т.ч. за счет средств бюджета городского округа Зарайск –219 855 тыс. рублей, фактически израсходовано 173510,48 тыс. руб., что составляет 78,92% освоения, за счет средств бюджета Московской области было предусмотрено – 4077,00 тыс. рублей, фактически на 2020 год израсходовано – 2992,12 тыс. рублей (73,39%).

Подпрограмма 1 Развитие имущественного комплекса.

Финансирование подпрограммы составило 12 687,00 тыс.руб., исполнено 7 937,15 тыс.руб., что составляет 62,56%, в том числе за счет средств местного бюджета  направлено на  увеличение имущественной базы городского округа Зарайск, его содержание, обслуживание и сохранность – 4 945,03 тыс. руб. от плана 8610,0 тыс. руб., что составляет 57,43%.

| Наименование подпрограммы/ показателя | Тип показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2020год | Достигнутое значение показателя за отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Развитие имущественного комплекса» |
| Проверка использования земель | Приоритетный целевой показатель | % | 100 | 85 |
| Прирост земельного налога | Приоритетный целевой показатель | % | 100 | 73,4 |
| Доля государственных и муниципальных услуг в области земельных отношений, по которым соблюдены регламентные сроки оказания услуг, к общему количеству государственных и муниципальных услуг в области земельных отношений, оказанных ОМС | Приоритетный целевой показатель | % | 100 | 99,09 |
| Доля объектов недвижимого имущества, поставленных на кадастровый учет от выявленных земельных участков с объектами без прав | Рейтинг-50 | % | 33 | 43,62 |
| Исключение незаконных решений по земле | Приоритетный целевой показатель | % | 0 | 0 |
| 2020 Доля объектов недвижимости у которых адреса приведены структуре федеральной информационной адресной системе, внесены в федеральную информационную адресную систему и имеют географические координаты | Приоритетный показатель | % | - | - |
| 2020 Процент проведенных аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков для субъектов малого и среднего предпринимательства от общего количества таких торгов | Приоритетный показатель | % | 20 | 0 |
| Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за муниципальное имущество и землю | Рейтинг-50 | % | 100 | 70 |
| Предоставление земельных участков многодетным семьям | Приоритетный целевой показатель | % | 100 | 93 |
| Поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения муниципальным имуществом и землей | Показатель отраслевой | % | 100 | 84 |
| Поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена | Показатель отраслевой | % | 100 | 85 |
| Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена | Рейтинг-50 | % | 100 | 16 |

Подпрограмма 3 «Совершенствование муниципальной службы Московской области».

Финансирование подпрограммы  на 2020 год за счет средств местного бюджета предусмотрено в размере 150,0тыс.руб., исполнено 8,8 тыс.руб., что составляет 5,9 % от плана, направлено на  профессиональное развитие лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих администрации.

| Наименование подпрограммы/ показателя | Единица измерения | Базовое значение | Планируемое значение показателя на 2020год | Достигнутое значение показателя за отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 3. «Совершенствование муниципальной службы Московской области» |
| Доля муниципальных служащих городского округа Зарайск, принявших участие в мероприятиях по профессиональному развитию, от общего количества муниципальных служащих | процент | - | 6,15 | 1,56 |

Подпрограмма 4 «Управление муниципальными финансами».

Финансирование подпрограммы из средств городского округа Зарайск предусмотрено на обеспечение своевременности и полноты исполнения долговых обязательств

Подпрограмма  направлена  на  долгосрочную сбалансированность и устойчивость бюджетной системы бюджета округа. Основными задачами подпрограммы являются:

- Обеспечение сбалансированности  и устойчивости  бюджета;

- Повышение  эффективности  бюджетных расходов;

- Качественное управление муниципальным долгом.

Каждая   из трех задач характеризует показатель подпрограммы.

- Показатель «исполнение бюджета муниципального образования по налоговым и неналоговым доходам к первоначально утвержденному уровню» составляет 59,69 %, что не превышает  планового значения 100%.

В условиях пандемии новой короновирусной инфекции снижение бюджетных назначений налоговых и неналоговых доходов к первоначально утвержденному уровню на 1.10.2020 года составило 91млн.руб.

По состоянию на 1 ноября 2020 года  предполагается  снижение уже на 111 млн.руб или 12%.

По  подпрограмме предусмотрено уточненное финансирование из местного бюджета на 2020 год в сумме 8200 тыс.руб. на уплату процентов за коммерческий кредит.

Расходы на 1 октября 2020 года по уплате процентов за кредит составили 4988,88 тыс.руб. Процент  исполнения средств (60,84%) при плане 75%. Это связано с тем, что в сентябре 2020 года произведена перекредитовка коммерческого кредита с процентной ставки 7,85 до 5,43 %%., в связи с чем сумма процентов за пользование кредитными ресурсами  не исполнена полностью.

Платежи по кредиту платились своевременно и в полном объеме, о чем говорит отсутствие пеней и штрафов.

- Уровень муниципального долга составил 47,37%, что в пределах планируемого значения - менее или равно 100%. Абсолютный объем муниципального долга на 1 октября 2020 года составил 150000 тыс.руб. Рост муниципального долга на 50000 тыс.руб. объясняется дополнительными кредитными ресурсами для исполнения расходных обязательств городского округа. Объем предоставленных муниципальных гарантий равен 0.

- Отношение дефицита бюджета к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений  при  планируемом значении   показателя  меньше или равно 10 составило 10.

Просроченная кредиторская задолженность в округе, в т.ч. по зарплате отсутствует.

| Наименование подпрограммы/ показателя | Тип показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2020год | Достигнутое значение показателя за отчетный период | Причины невыполнения /несвоевременного выполнения /текущая стадия выполнения /предложения по выполнению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 4 «Управление муниципальными финансами» |
| Исполнение бюджета муниципального образования по налоговым и неналоговым доходам к первоначально утвержденному уровню | Показатель муниципальной программы | процент | ≥ 100 | 59,69 | В связи с негативной обстановкой в стране и распространением короновирусной инфекции поступления к первоначально утвержденным доходам снижены на 91 млн.руб. |
| Отношение дефицита бюджета к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | Показатель муниципальной программы | процент | ≤10 | 10,0 | показатель в пределах допустимых значений |
| Отношение объема муниципального долга к годовому объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | Показатель муниципальной программы | процент | ≤100,0 | 47,37 | показатель в пределах допустимых значений |
| Ежегодное снижение доли просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета городского округа | Показатель муниципальной программы | процент | 0 | 0 | Просроченной кредиторской задолженности нет |

Подпрограмма 5 «Обеспечивающая подпрограмма»

Финансирование подпрограммы направлено на обеспечение деятельности:

- Администрации го Зарайск Московской области,

- Комитета по управлению имуществом,

- Финансового управления,

- Централизованной бухгалтерии,

- МКУ «Центр вспомогательной деятельности в сфере муниципального управления го Зарайск»,

- МКУ «Центр проведения торгов»,

- Уплату членских взносов.

Финансирование подпрограммы предусмотрено в размере 202 895,0 тыс. рублей, израсходовано – 163 567,77 тыс. руб., что составляет 80,62%.

Анализ реализации муниципальной программы (подпрограмм) за 9 месяцев 2020 года показывает, что все программные мероприятия направлены на решение приоритетных задач социально-экономического развития городского округа.

Первый заместитель главы	администрации				       Л.А. Кочергаева

Начальник финансового управления					          Л.Н. Морозова

Председатель КУИ								             Р.В. Шмаков

Заместитель главы администрации по безопасности			          Г.А. Сухоцкий