**Аналитическая записка к отчету по муниципальной программе**

**«Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»**

за январь - сентябрь 2020 года.

Анализ муниципальной программы городского округа Зарайск Московской области «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» на 2020-2024 года предусматривает реализацию намеченных мероприятий целевой программы в области Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления, создание доступной современной медиасреды, молодежной политики и туризма в увязке с демографическими изменениями и финансовыми ресурсами.

Главными целями муниципальной программы являются:

1.Обеспечение открытости и прозрачности деятельности органов местного самоуправления Московской области.

2. Повышение степени осведомленности населения городского округа Зарайск Московской области о деятельности органов местного самоуправления Московской области, социально-экономическом развитии городского округа Зарайск Московской области и создание условий для осуществления гражданского контроля за деятельностью органов местного самоуправления Московской области.

3. Создание условий для гражданского и патриотического воспитания молодежи, поддержки молодежных инициатив, вовлечение подрастающего поколения в научно-техническую и творческую деятельность, развитие добровольческого (волонтерского) движения, поддержки молодежных предпринимательских инициатив и совершенствование инфраструктуры по работе с молодежью.

Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» состоит из 4 подпрограмм:

1. Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды»;
2. «Молодежь Подмосковья»;
3. «Обеспечивающая подпрограмма»;
4. «Развитие туризма в Московской области».

**Подпрограмма I «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды»** (далее Подпрограмма I) направлена на повышение степени осведомленности населения городского округа Зарайск Московской области о деятельности органов местного самоуправления Московской области, социально-экономическом развитии городского округа Зарайск Московской области и создание условий для осуществления гражданского контроля за деятельностью органов местного самоуправления Московской области.

На 2020 год плановый объем финансирования программы составил 3800,00 тыс. руб., в том числе из бюджета городского округа Зарайск 3800,00 тыс. руб. По итогам 3 квартала 2020 года финансирование выполнено в объеме 1221,00 тыс. рублей, что составляет 32% к годовому плану.

Объем программных мероприятий сформирован из расчета выделенных на 2020 год бюджетных средств и направлены:

- на техническое обслуживание Интернет - сайта, техническое оснащение с целью своевременного информирования населения о деятельности органов местного самоуправления, оплату информационных услуг по освещению деятельности ОМС, публикацию нормативно – правовых актов и информационных материалов в печатных СМИ, изготовление и распространение на территории городского округа Зарайск телевизионных передач, новостных выпусков в радиоэфире, сети «Интернет», информирование населения посредством социальной рекламы на баннерах;

- на обеспечения периодическими печатными изданиями отдельных категорий граждан;

- на техническое обслуживания официального Интернет;

- на оплату информационных услуг по освещению деятельности ОМС путем опубликования нормативно-правовых актов и иных информационных материалов в печатных СМИ, выходящих на территории городского округа Зарайск;

- на оплату информационных услуг по освещению деятельности ОМС путем изготовления и распространения (вещания) на территории городского округа Зарайск телевизионных передач;

- на оплату информационных услуг по освещению деятельности ОМС городского округа Зарайск путем изготовления и распространения на территории района новостных выпусков в радиоэфире;

- на оплату информационных услуг по информированию населения о деятельности ОМС городского округа Зарайск путем изготовления и распространения материалов в сети «Интернет»;

- на оформление наружного информационного пространства Зарайского муниципального района в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 21.05.2014г. №363/16 "Об утверждении Методических рекомендаций по размещению и эксплуатации элементов праздничного, тематического и праздничного светового оформления на территории Московской области".

Муниципальная подпрограмма «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды» муниципальной программы «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» в 2020 году оценивается по нескольким показателям, характеризующим реализацию подпрограмм Программы.

Так, по показателю Информирование населения через СМИ степень исполнения за 3 квартал 2020 года при плане 4315,68 выполнение составило 32367,72 (171,76 % выполнение 750%). Достижение показателя планируется на 4 квартал 2020 года.

Наличие незаконных рекламных конструкций, установленных на территории муниципального образования

Уровень информированности населения в социальных сетях план 8, факт-7,96 баллов.

По показателю «Наличие незаконных рекламных конструкций, установленных на территории муниципального образования» за аналогичный период степень исполнения составляет - 100%.

По показателю «Наличие задолженности в муниципальный бюджет по платежам за установку и эксплуатацию рекламных конструкций» при плане 0, исполнение составило 0.

**Подпрограмма III «Эффективное местное самоуправление Московской области»** (далее Подпрограмма III)

Финансовое обеспечение в 2020 году по подпрограмме III из бюджета г.о. Зарайск составило 392,00 тыс.руб.

За 3 квартала 2020 года профинансировано из бюджета г.о. Зарайск –0 тыс.руб., что составляет 0 % к плану.

На 3 квартал 2020 года были запланированы следующие мероприятия:

1. Приобретение звукового оборудования для студии звукозаписи Муниципального бюджетного учреждения «Центр досуга «Победа» города Зарайска, городской округ Зарайск, ул. Советская, дом 28а.
2. Ремонт помещений Протекинского СДК филиала МБУ «Мендюкинский сельский дом культуры» - городской округ Зарайск, село Протекино.
3. Приобретение и установка детской игровой площадки по адресу: г. Зарайск. деревня Чернево.

В рамках реализации указанных мероприятий были начаты конкурентные процедуры на определение исполнителя по поставке оборудования и выполнению строительно-монтажных работ.

По итогам 3 квартала выполнены следующие показатели:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **Планируемое значение показателя на 2020 г.** | **Достигнутое значение показателя за 3 квартал 2020 г.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **Подпрограмма III «Эффективное местное самоуправление Московской области»** | | | |
| Количество проектов, реализованных на основании заявок жителей городского округа Зарайск Московской области в рамках практик инициативного бюджетирования | Штук | 3 | 0 |

**Подпрограмма IV «Молодежь Подмосковья»** (далее Подпрограмма IV)

Финансовое обеспечение в 2020 году по подпрограмме IV«Молодежь Подмосковья» из бюджета г.о. Зарайск составило 4 822,00 тыс.руб.

За 3 квартал 2020 года профинансировано из бюджета г.о. Зарайск – 2 696,00 тыс.руб., что составляет 56% к объёмы финансирования 4 822,00

За 3 квартал 2020 года были проведены следующие мероприятия:

1. Мероприятия по молодежной политике:

- киберспортивный турнир «Tekken 7»;

- киберспортивный турнир «Mortal Kombat 11»;

- волонтерская акция «Эко-десант»;

- волонтерская акция «Триколор».

1. Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным учреждением «Подростково – молодежный клуб «Витязь».

По итогам 3 квартала выполнены следующие показатели:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **Планируемое значение показателя на 2020 г.** | **Достигнутое значение показателя за 1полугодие 2020 г.** |
| **Подпрограмма IV «Молодежь Подмосковья»** | | | |
| Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность | Процент | 33 | 25,10 |
| Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, млн.чел. | млн.чел. | 0,001 | 0,001 |

**Подпрограмма VI «Развитие туризма в Московской области»** (далее Подпрограмма VI)

Финансовое обеспечение в 2020 году по подпрограмме VI «Развитие туризма в Московской области» из бюджет г.о. Зарайск составило 100,00 тыс.руб.

За 3 квартал 2020 года профинансировано из бюджета г.о. Зарайск – 0,00 тыс.руб.

На 3 квартал 2020 года было запланировано:

1. Проведение и участие в выставках, семинарах, мероприятиях.
2. Организация и проведение ежегодных профильных конкурсов, фестивалей для организаций туристкой индустрии.
3. Прошли крупные мероприятия:

* День города;
* «Заранск»;
* Экстремальный забег "ZarayskBizonRace";
* Чемпионат России по эндуро на мотоциклах;

По итогам 3 квартала выполнены следующие показатели:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Единица измерения** | | **Планируемое значение показателя на 2020 г.** | **Достигнутое значение показателя за 1 полугодие 2020 г.** |
| **Подпрограмма VI «Развитие туризма в Московской области»** | | | | |
| Туристский поток в Московской области | | Миллион человек | 0,0065 | 0,008 |
| Экскурсионный поток Московской области | | Тысяча человек | 125,00 | 120,00 |
| Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения | | Тысяча человек | 1,756 | 1,00 |
| Объем платных туристских услуг, оказанных населению | | Миллион рублей | 0,173 | 0,08 |

Анализ реализации муниципальной программы «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» показывает, что все программные мероприятия направлены на обеспечение открытости и прозрачности деятельности органов местного самоуправления городского округа Зарайск, а также формирование положительного имиджа муниципального образования, привлечения и вовлечения молодежи в творческую и добровольческую жизнь округа, привлечение туристов.

Заместитель главы администрации городского

округа Зарайск по социальным вопросам В.В. Маркович