**Аналитическая записка к отчету за 9 месяцев 2020 года**

**по исполнению муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2020-2025годы**

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» утверждена постановлением главы городского округа Зарайск от 20.11.2019 №2020/11 (с изменениями).

**Цели муниципальной программы:**

Обеспечение расселения многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации.

**Муниципальная программа состоит из 2 подпрограмм:**

1.Подпрограмма 1 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (далее – Подпрограмма 1),

2.Подпрограмма 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» (далее – Подпрограмма 2).

**Финансовое обеспечение муниципальной программы направлено на выполнение мероприятий следующих подпрограмм:**

**1. Подпрограмма 1 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»:**

В 2020 году финансирование Подпрограммы 1 не предусмотрено

**2. Подпрограмма № 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области»:**

В 2020 году плановое значение финансирования Подпрограммы 2 составляет 82419 тыс. рублей, в том числе:

1. Средства Федерального бюджета – 0 тыс. руб.

2. Средства бюджета Московской области – 24629,0 тыс. рублей,

3. Средства бюджета городского округа Зарайск –2854,0 тыс. рублей.

4. Внебюджетные источники – 54936,0 тыс. руб.

**Израсходовали** – 11547,24 тыс. рублей

1. Средства Федерального бюджета – 0 тыс. руб.

2. Средства бюджета Московской области –10187,08 тыс. рублей, что составляет 41,4% от плана.

3. Средства бюджета городского округа Зарайск – 1360,16 тыс. рублей, что составляет 47,7% от плана.

4. Внебюджетные источники – 0 тыс. руб.

**Выполнение целевых показателей:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Плановый показатель 2020 г. | Фактический показатель за 9 мес. 2020 г. |
| **Подпрограмма 1 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»** | | | |
| Общая площадь аварийного фонда, подлежащая расселению до 01.09.2025, в том числе | Тысяча квадратных метров | 0 | 0 |
| Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда за счет средств консолидированного бюджета | Тысяча квадратных метров | 0 | 0 |
| Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда за счет внебюджетных источников | Тысяча квадратных метров | 0 | 0 |
| Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда | Тысяча квадратных метров | 0 | 0 |
| Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | Тысяча человек | 0 | 0 |
| **Подпрограмма № 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области»** | | | |
| Количество переселенных жителей из аварийного жилищного фонда | Тысяча человек | 0 | 0 |
| Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда | Тысяча человек | 0,082 | 0 |

Заместитель главы администрации

городского округа Зарайск А.В. Шолохов