Аналитическая записка к отчету

о реализации муниципальной программы "Образование» на 2020- 2024 годы

за 9 месяцев 2020 года

Стратегические цели развития системы образования  определены муниципальной программой "Образование» на 2020 - 2024 годы.

Сеть образовательных учреждений, подведомственных управлению образования администрации городского округа Зарайск Московской области, представлена следующими учреждениями:

20 учреждений дошкольного образования с охватом 1823 детей;

15 общеобразовательных учреждений, из которых 1  – начальная  школа- детский сад, 5 – основные общеобразовательные школы, 2 учреждения повышенного статуса – лицей и гимназия, остальные – 7 - средние общеобразовательные школы с контингентом  3828 обучающихся;

5 учреждения дополнительного образования детей: один центр детского творчества, одна спортивная школа, 3 школы искусств с контингентом  3129 воспитанников;

1 учреждение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) учебно-методический информационный центр.

1 бюджетное учреждение центр «Семья».

Территориальное расположение учреждений неравномерное: из 15 общеобразовательных учреждений  5 располагаются на территории города Зарайска Московской области, 10 - в сельских населенных пунктах. Из детских садов- 8 –городских, 12- сельских. Одно из учреждений дополнительного образования детей находится в селе, 4- в городе.

В 2020 году на реализацию мероприятий  муниципальной  программы было запланировано финансирование:

за счет средств местного бюджета в размере 340783,00 тыс. рублей, фактически выполнено за 9 месяцев 2020 года 233078,25 тыс. рублей, степень соответствия запланированному уровню расходов составила 68,4%.

за счет средств бюджета Московской области 583627,80 рублей, фактически выполнено за 9 месяцев 2020 год 394922,21  тыс. рублей, степень соответствия запланированному уровню расходов составила 67,70 %.

за счет средств федерального бюджета 5547,00 тыс. рублей, фактически выполнено за 9 месяцев 2020 год 1302,00  тыс. рублей, степень соответствия запланированному уровню расходов составила 13,8%.

В разрезе подпрограмм муниципальной программы финансирование складывалось следующим образом:

Подпрограмма 1 «Дошкольное образование»

за счет средств местного бюджета запланировано в размере 110110,00 тыс. рублей, фактически выполнено 70589,31 тыс. рублей, профинансировано за 9 месяцев 2020 года 70589,31 тыс. рублей, степень соответствия запланированному уровню расходов за  9 месяцев 2020года составила 64,0 %.

за счет средств бюджета Московской области запланировано 186746,80 тыс. рублей, фактическое выполнение составило 125225,9 тыс. рублей, профинансировано за 9 месяцев 2020 года  125225,9 тыс. рублей, степень соответствия запланированному уровню расходов составила за 9 месяцев 2020 года 67,10%.

Подпрограмма 2 «Общее образование»

за счет средств местного бюджета запланировано в размере 103292,50 тыс. рублей, фактически выполнено 66834,78 тыс. рублей, профинансировано за  9 месяцев 2020 года 66834,78  тыс. рублей, степень соответствия запланированному уровню расходов за 9 месяцев 2020 года составила 64,7 %.

за счет средств бюджета Московской области запланировано 396881,00 тыс. рублей, фактическое выполнение составило 269696,31 тыс. рублей, профинансировано за 9 месяцев 2020 года 269696,31

тыс. рублей, степень соответствия запланированному уровню расходов составила за  9 месяцев 2020 года 68 %.

за счет средств федерального бюджета 9435,00 тыс. рублей, фактически выполнено за 9 месяцев 2020 год 1302,00 тыс. рублей, степень соответствия запланированному уровню расходов составила 13,8 %.

Подпрограмма 3. «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»

за счет средств местного бюджета запланировано в размере 107030,50 тыс. рублей, фактически выполнено 82323,10  тыс. рублей, профинансировано за 9 месяцев 2020 года 82323,10  тыс. рублей, степень соответствия запланированному уровню расходов за 9 месяцев 2020 года составила 77,0  %.

Подпрограмма 5. «Обеспечивающая подпрограмма»

за счет средств местного бюджета запланировано в размере 20350,00 тыс. рублей, фактически выполнено 13331,06  тыс. рублей, профинансировано за 9 месяцев 2020 года 13331,06 тыс. рублей, степень соответствия запланированному уровню расходов за 1 полугодие 2020 года составила 65,5%.

Мероприятия Программы за 9 месяцев  2020 года направлены на выполнение показателей, характеризующих реализацию подпрограмм Программы.

| Показатель | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2020год | Достигнутое значение показателя за 9 месяцев 2020 года |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Дошкольное образование» |
| Целевой показатель1 Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, мест | мест | 0 | 0 |
| Целевой показатель 2 Количество отремонтированных дошкольных образовательных организаций, штук | штук | 0 | 0 |
| Целевой показатель 3 Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования, | процент | 100 | 100 |
| Целевой показатель 4 Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет | Процент | 100 | 100 |
| Целевой показатель 5 Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общеобразовательных организациях в Московской области, всего | процент | 100 | 90,57 |
| Подпрограмма 2 «Общее образование» |
| Целевой показатель 1 Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности, | Процент | 100,00 | 106,27 |
| Целевой показатель 2 Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | тысяч штук | 0,002 | 0,002 |
| Целевой показатель 3 Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) тысяча человек | Тысяч человек | 0,092 | 0 |
| Целевой показатель 4 Количество отремонтированных общеобразовательных организаций, штук | штука | 0 | 0 |
| Целевой показатель. 5 Доля обучающихся во вторую смену, % | процент | 0 | 2,5 |
| Целевой показатель 6 Доля выпускников текущего года, набравших 220 баллов и более по 3 предметам, к общему количеству выпускников текущего года, сдавших ЕГЭ по 3 и более предметам, % | процент | 28,5 | 37,38 |
| Подпрограмма 3. «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» |
| Целевой показатель 1 Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Московской области, % | процент | 100,00 | 99,94 |
| Целевой показатель 2 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет (включительно), посещающих объединения образовательных организаций, участвующих в проекте «Наука в Подмосковье | процент | 15,00 | 28,50 |
| Целевой показатель 3 Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации | Тысяч человек | 0,082 | 0,322 |
| Целевой показатель 4 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % | процент | 83,2 | 83,2 |
| Подпрограмма 4 "Профессиональное образование" |
| Целевой показатель 1 Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации | процент | 10 | 9 |

И.о. начальника управления образования:                              Е.Н. Прокофьева