Аналитическая записка к отчёту

о реализации муниципальной программы «Социальная защита населения»

за 3 квартал 2020 года.

На реализацию мероприятий программы «Социальная защита населения» общий объем финансирования 103383,20 тыс. рублей, фактически израсходовано 72016,27 из них: за счет средств бюджета г.о Зарайск предусмотрено – 29316,0 тыс. рублей, фактически израсходовано 16363,6 тыс. руб., что составляет 55,8 % освоения от запланированных средств. За счет средств бюджета Московской области предусмотрено – 74067,2 тыс. рублей, фактически израсходовано 55652,6 тыс. руб., что составляет 75,1 % от запланированных средств.

Подпрограмма I «Социальная поддержка граждан».

3.  Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг гражданам РФ, имеющим место жительства в Московской области. Средства бюджета МО предусмотрено – 68969,7,0 тыс. рублей исполнено – 53895,79 тыс. рублей, что составило 79,3%;

10. Проведение социально значимых мероприятий Средства бюджета г.о. Зарайск предусмотрено 400,0 тыс. рублей, исполнено – 191,1 тыс. руб., что составило 47,8 %;

18. Предоставление государственных гарантий муниципальным служащим, поощрение за муниципальную службу. Средства бюджета г.о.Зарайск предусмотрено – 7008,0 тыс. руб. исполнено – 4241,82 что составило 60,5%;

19. Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи гражданам.

Средства бюджета МО предусмотрено – 1036,7 тыс. рублей на возмещение расходов материально- техническое обеспечение клуба «Активное долголетие». Соглашение на возмещение расходов подписано.

Подпрограмма II «Доступная среда».

2.Создание без барьерной среды на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в Московской области. Средства бюджета МО предусмотрено – 1900,0 тыс. руб. исполнено – 1756,84 тыс.руб., что составило 92,4% Средства местного бюджета предусмотрено 1480,0 тыс. руб., по факту исполнено – 752,93 тыс. руб., что составило 50,8 % .

3.  Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов). Средства местного бюджета предусмотрено 98,0 тыс. руб., по факту исполнено – 0,0 тыс. руб.

Мероприятий не выполнены, в связи с ограничительными мероприятиями из - за пандемии на территории Московской области. Реализация мероприятий запланирована на 4 квартал 2020 года.

Подпрограмма III «Развитие системы отдыха и оздоровления детей».

2. Капитальный ремонт детских оздоровительных лагерей, находящихся в собственности городского округа Московской области. Средства бюджета МО предусмотрено – 3197,5 тыс. рублей, по факту исполнено – 0,0 тыс. рублей, средства местного бюджета предусмотрено -2564,0,0 тыс. руб., по факту исполнено –431,2, тыс. руб.,что составило 15,8 % Мероприятия запланированы на 4 квартал 2020 года.

5. Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время, проводимые муниципальными образованиями Московской области.

Средства бюджета МО предусмотрено – 1840,0 тыс. рублей, по факту исполнено – 0,0 тыс. Средства местного бюджета предусмотрено - 17884,0 тыс. руб., по факту исполнение – 10746,38 тыс. руб., что составило 61,8 %.

Подпрограмма VIII «Развитие трудовых ресурсов и охраны труда»

1.Профилактика производственного травматизма.

Финансирование не предусмотрено.

Подпрограмма VI «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»

1.Осуществление финансовой поддержки СОНКО

Средства местного бюджета предусмотрено – 480,0 тыс. руб., по факту исполнение -  0,0 тыс. руб., мероприятия запланированы на 4 квартал.

2.Осуществление имущественной, информационной и консультационной поддержки СОНКО

Реализация мероприятий муниципальной программы «Социальная защита населения городского округа Зарайск» по результатам 3 квартала 2020  года позволило достичь следующих результатов:

| Наименование подпрограммы/ показателя | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение | Плани руемое значение показателя на 2020год | Достигнутое значение показателя за отчетный период | Причины невыполнения/несвоевременного выполнения/текущая стадия выполнения/предложения по выполнению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма I «Социальная поддержка граждан» |
| Уровень бедности | Указ Президента РФ от 25.04.2019 № 193 | процент | 21,0 | 19,8 | 26,7 |  |
| Активное долголетие | Приоритетный показатель | процент | - | 7,5 | 3,0 |  |
| Подпрограмма II «Доступная среда» |
| Доступная среда - Доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальных приоритетных объектов | Отраслевой показатель | % | 65,7 | 72,8 | 68,6 |  |
| Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста в муниципальном образовании Московской области | Отраслевой показатель | процент | 97 | 100 | 100 |  |
| Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста в муниципальном образовании Московской области | Отраслевой показатель | процент | 46 | 50 | 46,3 |  |
| Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста которым созданы условия | Отраслевой показатель | процент | 99 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма III «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» |
| Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению | Отраслевой показатель | процент | 55,7 | 55,8 | 25,7 | Ограничительные мероприятия из за пандемии, показатель будет повышен после проведения оздоровительной компании в 4 квартале |
| Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, подлежащих оздоровлению | Отраслевой показатель | процент | 59,5 | 60,5 | 11,2 | Ограничительные мероприятия из за пандемии, показатель будет повышен после проведения оздоровительной компании в 4 квартале |
| Подпрограмма VIII «Развитие трудовых ресурсов и охраны труда» |
| Число пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих (организаций занятых в экономике муниципального образования | Отраслевой показатель | промилле | 0,067 | 0,063 | 0 |  |
| Подпрограмма IX «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» |
| 2020 Количество СО НКО, которым оказана поддержка органами местного самоуправления, всего: | Показатель муниципальной программы | единиц | 6 | 8 | 7 |  |
| Количество СО НКО в сфере социальной защиты населения, которым оказана поддержка органами местного самоуправления | Отраслевой показатель | единиц | 6 | 5 | 6 |  |
| Количество СО НКО в сфере культуры, которым оказана поддержка органами местного самоуправления | Отраслевой показатель | единиц | 0 | 2 | 1 |  |
| Количество СО НКО в сфере физической культуры и спорта, которым оказана поддержка органами местного самоуправления | Отраслевой показатель | единиц | 0 | 1 | 0 |  |
| Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СО НКО, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования Московской области на социальную сферу | Отраслевой показатель | % | 0,039 | 0,076 | 0 |  |
| Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СО НКО в сфере социальной защиты населения, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования Московской области в сфере социальной защиты населения | Отраслевой показатель | % | 0,039 | 0,038 | 0 |  |
| Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СО НКО в сфере культуры, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования Московской области в сфере культуры | Отраслевой показатель | % | - | 0,019 | 0 |  |
| Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СО НКО в сфере физической культуры и спорта, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования Московской области в сфере физической культуры и спорта | Отраслевой показатель | % | - | 0,019 | 0 |  |
| Количество СО НКО, которым оказана финансовая поддержка органами местного самоуправления | Отраслевой показатель | единиц | 6 | 8 | 0 |  |
| Количество СО НКО, которым оказана имущественная поддержка органами местного самоуправления | Отраслевой показатель | единиц | 5 | 7 | 7 |  |
| Количество СО НКО в сфере социальной защиты населения, которым оказана имущественная поддержка органами местного самоуправления | Отраслевой показатель | единиц | 4 | 6 | 6 |  |
| Количество СО НКО в сфере культуры, которым оказана имущественная поддержка органами местного самоуправления | Отраслевой показатель | единиц | 1 | 1 | 1 |  |
| Общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО , всего | Отраслевой показатель | Квадратный метр | 161 | 197,6 | 203,1 |  |
| Общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО в сфере социальной защиты населения | Отраслевой показатель | Квадратный метр | 148,7 | 185,3 | 186,4 |  |
| Общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО сфере культуры | Отраслевой показатель | Квадратный метр | - | 12,3 | 16,7 |  |
| Количество СО НКО, которым оказана консультационная поддержка органами местного самоуправления | Отраслевой показатель | единиц | 6 | 8 | 8 |  |
| Численность граждан, принявших участие в просветительских мероприятиях по вопросам деятельности СО НКО | Отраслевой показатель | человек | 18 | 20 | 20 |  |
| Количество проведенных органами местного самоуправления просветительских мероприятий по вопросам деятельности СО НКО | Отраслевой показатель | единиц | 3 | 5 | 4 |  |

Заместитель главы администрации

по социальным вопросам                                                         В.В. Маркович

Исп.И.В.Ефремова

2-41-90