ОПЕРАТИВНЫЙ ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной программы городского округа Зарайск Московской области

 «Социальная защита населения»

за 3 квартал 2020 г.

Муниципальный заказчик: Администрация городского округа Зарайск

 Источник финансирования: Бюджет городского округа Зарайск

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования 2020 год  (тыс. руб.)  | Выполнено за отчетный период\* (тыс. руб.)  | Профинансировано за отчетный период\*\* (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия  | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Подпрограмма 1Социальная поддержка граждан** | 7408,0 | 4433,1 | 4433,1 | 59,8 |  |
| Основное мероприятие 03.Предоставление мер социальной поддержки и субсидий по оплате жилого помещения и коммунальных услуг гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 1. Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятия 2.Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  Основное мероприятие 10. Проведение социально значимых мероприятий | 400,0 | 191,3 | 191,1 | 47,8 |  |
| Мероприятие 1. Поощрение и поздравление граждан в связи с праздниками, памятными датами  | 220,0 | 191,3 | 191,3 | 86,9 |  |
| Мероприятие 2.Проведение мероприятий, проводимых в сфере социальной защиты населения, посвященных знаменательным событиям и памятным датам, установленным в Российской Федерации и в Московской области | 130,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 3. Проведение совещаний, семинаров, "круглых столов", конференций, конкурсов и иных социально значимых мероприятий сфере социальной защиты населения | 50,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Основное мероприятие 18. Предоставление государственных гарантий муниципальным служащим, поощрение за муниципальную службу | 7008,0 | 4241,82 | 4241,82 | 60,5 |  |
| Мероприятие 1. Возмещение расходов на ритуальные услуги, связанные с погребением муниципального служащего Московской области или лица, имевшего на день смерти право на пенсию за выслугу лет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 2. Единовременное поощрение муниципальным служащим Московской области при выходе на пенсию за выслугу лет и оплата услуг кредитным организациям по зачислению на счета получателей единовременного поощрения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 3. Организация выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы, в связи с выходом на пенсию  | 7008,0 | 4241,82 | 4241,82 | 60,5 |  |
| Мероприятие 4. Организация выплаты единовременного поощрения при увольнении муниципального служащего в связи с выходом на пенсию  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  Основное мероприятие 20. Создание условий для поддержания здорового образа жизни  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 1. Финансирование расходов на осуществление деятельности муниципальных учреждений, оказывающих социальные услуги гражданам старшего возраста  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 2Осуществление закупки (субсидирование, компенсация) унегосударственного сектора социальных услуг в целях увеличения продолжительности здоровой жизни | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 3Открытие клуба «Активное долголетие» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 4Возмещение расходов на материально- техническое обеспечение клуба «Активное долголетие» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| **Подпрограмма II «Доступная среда»** | 1480,0 | 752,93 | 752,93 | 50,8 | Ограничительные мероприятия из за пандемии, выполнение 4 квартал |
| Основное мероприятие 02. Создание безбарьерной среды на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в Московской области | 1382,0 | 752,93 | 752,93 | 54,5 |  |
| Мероприятие 1. Реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | 815,0 | 752,93 | 752,93 | 92,3 |  |
| Мероприятие 3.Мероприятия по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 2. Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 3Повышение доступности объектов культуры, спорта, образования для инвалидов и маломобильных групп населения | 567,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Основное мероприятие 03. Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов) | 98,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 1. Обеспечение реабилитации инвалидов социально-культурными методами и методами физической культуры и спорта | 98,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| **Подпрограмма III**  **«Развитие системы отдыха и оздоровления детей»**  | 19948,00 | 11177,58 | 11177,58 | 63,5 |  |
| Основное мероприятие 02. Капитальный ремонт детских оздоровительных лагерей, находящихся в собственности городского округа Зарайск Московской области | 2564,0 | 431,2 | 431,2 | 15,8 |  |
| Мероприятие 1. Софинансирование мероприятий по ремонту детских оздоровительных лагерей, находящихся в собственности муниципальных образований Московской области | 2564,0 | 431,2 | 431,2 | 15,8 |  |
| Основное мероприятие 05. Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время, проводимые муниципальными образованиями Московской области | 17384,0 | 10746,38 | 10746,38 | 61,8 |  |
| Мероприятие 1. Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время | 5000,00 | 1893,60 | 1893,60 | 37,8 |  |
| Мероприятие 2. Обеспечение бесплатными путевками в организации отдыха детей и их оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-инвалидов, а также бесплатным проездом на междугородном транспорте к месту нахождения санаторно-курортной организации и организации отдыха детей и их оздоровления и обратно | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 3. Компенсация стоимости путевок для детей из многодетных семей, детей-инвалидов и сопровождающего их лица, иных категорий лиц из числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 50-процентная компенсация стоимости путевок организациям и индивидуальным предпринимателям, состоящим на учете в налоговых органах по Московской области | 0.0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 4. Осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья | 1500,00 | 1464,78 | 1464,78 | 97,6 |  |
| Мероприятие 5. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - отдых и оздоровление детей | 10884,0 | 7388,0 | 7388,0 | 67,8 |  |
| **Подпрограмма IX «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»** | 480,0 | 0,0 | 0,0 |  | Ограничительные мероприятия из за пандемии, выполнение 4 квартал |
| Основное мероприятие 01. Осуществление финансовой поддержки СО НКО | 480,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 1. Оказание финансовой поддержки общественным объединениям инвалидов, а также территориальным подразделениям, созданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов | 120,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 2.Предоставление субсидии СО НКО в сфере социальной защиты населения | 120,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 3. Предоставление субсидий СО НКО в сфере культуры | 120,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 7.Предоставление субсидий СО НКО в сфере физической культуры и спорта | 120,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Основное мероприятие 02. Осуществление имущественной, информационной и консультационной поддержки СО НКО | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 1. Предоставление имущественной и консультационной поддержки СО НКО | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 2. Предоставление информационной поддержки, организация и проведение конференций, совещаний, круглых столов, семинаров, тренингов, форумов, образовательных программ и других просветительских мероприятий по вопросам деятельности СО НКО | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |

 Заместитель главы администрации

 по социальным вопросам В.В.Маркович

Исп.И.В.Ефремова

2-41-90