ОПЕРАТИВНЫЙ ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной программы городского округа Зарайск Московской области

«Социальная защита населения»

за 3 квартал 2020 г.

Муниципальный заказчик: Администрация городского округа Зарайск

Источник финансирования: Бюджет Московской области

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования  2020 год   (тыс. руб.) | Выполнено за отчетный период\*  (тыс. руб.) | Профинансировано за отчетный период\*\*  (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Подпрограмма 1Социальная поддержка граждан** | 68969,70 | 53895,79 | 53895,79 | 79,3 |  |
| Основное мероприятие 03.  Предоставление мер социальной поддержки и субсидий по оплате жилого помещения и коммунальных услуг гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Московской области | 67933,00 | 53895,79 | 53895,79 | 79,3 |  |
| Мероприятие 1. Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 63670,0 | 51181,78 | 51181,78 | 80,3 |  |
| Мероприятия 2.  Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 4263,0 | 2714,01 | 2714,01 | 63,6 |  |
| Основное мероприятие 10. Проведение социально значимых мероприятий | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 1.  Поощрение и поздравление граждан в связи с праздниками, памятными датами | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 2.  Проведение мероприятий, проводимых в сфере социальной защиты населения, посвященных знаменательным событиям и памятным датам, установленным в Российской Федерации и в Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 3.  Проведение совещаний, семинаров, "круглых столов", конференций, конкурсов и иных социально значимых мероприятий сфере социальной защиты населения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Основное мероприятие 18. Предоставление государственных гарантий муниципальным служащим, поощрение за муниципальную службу | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 1.  Возмещение расходов на ритуальные услуги, связанные с погребением муниципального служащего Московской области или лица, имевшего на день смерти право на пенсию за выслугу лет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 2.  Единовременное поощрение муниципальным служащим Московской области при выходе на пенсию за выслугу лет и оплата услуг кредитным организациям по зачислению на счета получателей единовременного поощрения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 3.  Организация выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы, в связи с выходом на пенсию | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 4.  Организация выплаты единовременного поощрения при увольнении муниципального служащего в связи с выходом на пенсию | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Основное мероприятие 19. Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи гражданам | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 1.  Финансирование расходов на осуществление деятельности муниципальных учреждений, оказывающих социальные услуги гражданам старшего возраста | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 2  Осуществление закупки (субсидирование, компенсация) у  негосударственного сектора социальных услуг в целях увеличения продолжительности здоровой жизни | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 3  Открытие клуба «Активное долголетие» | 1036,7 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 4  Возмещение расходов на материально- техническое обеспечение клуба «Активное долголетие» | 1036,7 | 0,0 | 0,0 |  | Соглашение на возмещение расходов заключено. Проведение конкурсных процедур запланировано на 4 квартал |
| **Подпрограмма II «Доступная среда»** | 1900,0 | 1756,84 | 1756,84 | 92,4 | Ограничительные мероприятия из за пандемии, выполнение 4 квартал |
| Основное мероприятие 02. Создание безбарьерной среды на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры | 1900,0 | 1756,84 | 1756,84 | 92,4 |  |
| Мероприятие 1.  Реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | 1900,0 | 1756,84 | 1756,84 | 92,4 |  |
| Мероприятие 2.  Мероприятия по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 3.  Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 4  Повышение доступности объектов культуры, спорта, образования для инвалидов и маломобильных групп населения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Основное мероприятие 03. Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 1.  Обеспечение реабилитации инвалидов социально-культурными методами и методами физической культуры и спорта | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| **Подпрограмма III**  **«Развитие системы отдыха и оздоровления детей»** | 3263,50 | 0,0 | 0,0 |  | Ограничительные мероприятия из за пандемии, выполнение 4 квартал |
| Основное мероприятие 02. Капитальный ремонт детских оздоровительных лагерей, находящихся в собственности городского округа Зарайск Московской области | 1357,5 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 1.  Софинансирование мероприятий по ремонту детских оздоровительных лагерей, находящихся в собственности муниципальных образований Московской области | 1357,5 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Основное мероприятие 05. Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время, проводимые муниципальными образованиями Московской области | 1840,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 1.  Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время | 1840,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 2.  Обеспечение бесплатными путевками в организации отдыха детей и их оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-инвалидов, а также бесплатным проездом на междугородном транспорте к месту нахождения санаторно-курортной организации и организации отдыха детей и их оздоровления и обратно | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 3.  Компенсация стоимости путевок для детей из многодетных семей, детей-инвалидов и сопровождающего их лица, иных категорий лиц из числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 50-процентная компенсация стоимости путевок организациям и индивидуальным предпринимателям, состоящим на учете в налоговых органах по Московской области | 0.0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 4.  Осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 5. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - отдых и оздоровление детей |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма IX «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Основное мероприятие 01. Осуществление финансовой поддержки СО НКО | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 1.  Оказание финансовой поддержки общественным объединениям инвалидов, а также территориальным подразделениям, созданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 2.  Предоставление субсидии СО НКО в сфере социальной защиты населения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 3. Предоставление субсидий СО НКО в сфере культуры | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 7.  Предоставление субсидий СО НКО в сфере физической культуры и спорта | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Основное мероприятие 02. Осуществление имущественной, информационной и консультационной поддержки СО НКО | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 1. Предоставление имущественной и консультационной поддержки СО НКО | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 2. Предоставление информационной поддержки, организация и проведение конференций, совещаний, круглых столов, семинаров, тренингов, форумов, образовательных программ и других просветительских мероприятий по вопросам деятельности СО НКО | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |

Заместитель главы администрации

по социальным вопросам В.В.Маркович

Исп.И.В.Ефремова

2-41-90