Результаты реализации муниципальных программ городского округа Зарайск Московской области

«Социальная защита населения»

за 3 квартал 2020г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы/ показателя | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение | Плани руемое значение показателя на 2020год | Достигнутое значение показателя за отчетный период | Причины невыполнения/несвоевременного выполнения/текущая стадия выполнения/предложения по выполнению | № основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы | Источники финансирования | Объем финансирования на 2020 год (тыс.руб.) | Профинансировано за отчетный период\*\* (тыс.руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Подпрограмма I****«Социальная поддержка граждан»** |  |  |  |  |
| Уровень бедности | Указ Президента РФ от 25.04.2019 № 193 | процент | 21,0 | 19,8 | 26,7 |  | 03Предоставление мер социальной поддержки и субсидий по оплате жилого помещения и коммунальных услуг гражданам РФ,имеющим место жительства в Московской области10Проведение социально значимых мероприятий18Предоставлениегосударственных гарантий муниципальным служащим, поощрение за муниципальную службу | Средства бюджета Московской области | 68969,7 | 53895,79 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 7408,0 | 4433,1 |
| Активное долголетие | Приоритетный показатель | процент | - | 7,5 | 3,0 |  | 20Создание условий для поддержания здорового образа жизни  | Средства бюджета Московской области | 1036,7 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма II «Доступная среда»** |  |  |  |  |
| Доступная среда - Доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальных приоритетных объектов | Приоритетный показатель | % | 65,7 | 72,8 | 68,6 |  | 02 Создание безбарьерной среды на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в Московской области03Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов) | Средства бюджета Московской области | 1900,0 | 1756,84 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 1480,0 | 752,93 |
| Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста в муниципальном образовании Московской области | Соглашение | процент | 97 | 100 | 100 |  | 02 Создание безбарьерной среды на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в Московской области03Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов) | Средства бюджета Московской области | 1900,0  | 1756,84 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 1480,0 | 752,93 |
| Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста в муниципальном образовании Московской области | Соглашение | процент | 46 | 50 | 46,3 |  | 02 Создание безбарьерной среды на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в Московской области03Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов) | Средства бюджета Московской области | 1900,0 | 1756,84 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 1480,0 | 752,93 |
| Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста которым созданы условия | Соглашение | процент | 99 | 100 | 100 |  | 02 Создание безбарьерной среды на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в Московской области03Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов) | Средства бюджета Московской области | 1900,0 | 1756,84 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 1480,0 | 752,93 |
| [**Подпрограмма I**](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5CDesktop%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9C%D0%9F%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0%202018%5C2%20%D0%BA%D0%B2%5C%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B0%201%20%D0%B8%202.docx#Par4458)**II «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»**  |  |  |  |  |
| Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению | Отраслевой показатель  | процент  | 55,7 | 55,8  | 25,7 | Ограничительные мероприятия из-за пандемии, в октябре будут внесены изменения в % показателя  | 02 Капитальный ремонт детских оздоровительных лагерей, находящихся в собственности городского округа Московской области05 Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время, проводимые в муниципальном образовании Московской области | Средства бюджета Московской области | 3197,5 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 20448,0  | 5462,2 |
| Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, подлежащих оздоровлению | Отраслевой показатель |  процент | 59,7 |  60,5 | 11,2 | Ограничительные мероприятия из-за пандемии, в октябре будут внесены изменения в % показателя | 02 Капитальный ремонт детских оздоровительных лагерей, находящихся в собственности городского округа Московской области05 Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время, проводимые в муниципальном образовании Московской области | Средства бюджета Московской области | 3197,5 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 19948,0 | 11177,58 |
| **Подпрограмма VIII** **«Развитие трудовых ресурсов и охраны труда»** |  |  |  |  |
| Число пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих (организаций занятых в экономике муниципального образования | Отраслевой показатель | промилле | 0,067 | 0,063 | 0 | Отсутствие несчастных случаев на производстве | 1.Профилактика производственного травматизма | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма IX «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»** |  |  |  |  |
| 2020 Количество СО НКО, которым оказана поддержка ОМСУ, в том числе: | Показатель муниципальной программы | единиц | 6 | 8 | 7 |  | 1.Осуществление финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям осуществляющих свою деятельность на территории городского округа Зарайск Московской области | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 480,0 | 0,0 |
| Количество СО НКО в сфере социальной защиты населения, которым оказана поддержка органами местного самоуправления | Отраслевой показатель | единиц | 6 | 5 | 6 |  | 1.Осуществление финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям осуществляющих свою деятельность на территории городского округа Зарайск Московской области | Средства бюджета городского округа Зарайск | 250,0 | 250,0 |
| Количество СО НКО в сфере культуры, которым оказана поддержка органами местного самоуправления | Отраслевой показатель | единиц | 0 | 2 | 1 |  | 1.Осуществление финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям осуществляющих свою деятельность на территории городского округа Зарайск Московской области | Средства бюджета городского округа Зарайск | 250,0 | 250,0 |
| Количество СО НКО в сфере физической культуры и спорта, которым оказана поддержка органами местного самоуправления | Отраслевой показатель | единиц | 0 | 1 | 0 |  | 1.Осуществление финансовой поддержки СОНКО  | Средства бюджета городского округа Зарайск | 480,0 | 0,0 |
| Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СО НКО, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования Московской области на социальную сферу | Отраслевой показатель | % | 0,039 | 0,076 | 0 |  | 2.Осуществление финансовой поддержки СОНКО | Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 |
| Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СО НКО в сфере социальной защиты населения, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования Московской области в сфере социальной защиты населения | Отраслевой показатель | % | 0,039 | 0,038 | 0 |  | 1.Осуществление финансовой поддержки СОНКО | Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 |
| Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СО НКО в сфере культуры, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования Московской области в сфере культуры | Отраслевой показатель | % | - | 0,019 | 0 |  | 1.Осуществление финансовой поддержки СОНКО | Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 |
| Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СО НКО в сфере физической культуры и спорта, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования Московской области в сфере физической культуры и спорта | Отраслевой показатель | % | - | 0,019 | 0 |  | 1.Осуществление финансовой поддержки СОНКО | Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 |
| Количество СО НКО, которым оказана финансовая поддержка органами местного самоуправления | Отраслевой показатель | единиц | 6 | 8 | 0 |  | 1.Осуществление финансовой поддержки СОНКО | Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 |
| Количество СО НКО, которым оказана имущественная поддержка органами местного самоуправления | Отраслевой показатель | единиц | 5 | 7 | 7 |  | 1.Осуществление финансовой поддержки СОНКО | Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 |
| Количество СО НКО в сфере социальной защиты населения, которым оказана имущественная поддержка органами местного самоуправления | Отраслевой показатель | единиц | 4 | 6 | 6 |  | 1.Осуществление финансовой поддержки СОНКО | Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 |
| Количество СО НКО в сфере культуры, которым оказана имущественная поддержка органами местного самоуправления | Отраслевой показатель | единиц | 1 | 1 | 1 |  | 1.Осуществление финансовой поддержки СОНКО | Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 |
| Общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО , всего  | Отраслевой показатель | Квадратный метр | 161 | 197,6 | 203,1 |  | 1.Осуществление финансовой поддержки СОНКО | Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 |
| Общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО в сфере социальной защиты населения | Отраслевой показатель | Квадратный метр | 148,7 | 185,3 | 186,4 |  | 1.Осуществление финансовой поддержки СОНКО | Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 |
| Общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО сфере культуры | Отраслевой показатель | Квадратный метр | 12,3 | 12,3 | 16,7 |  | 1.Осуществление финансовой поддержки СОНКО | Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 |
| Количество СО НКО, которым оказана консультационная поддержка органами местного самоуправления | Отраслевой показатель | единиц | 6 | 8 | 8 |  | 1.Осуществление финансовой поддержки СОНКО | Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 |
| Численность граждан, принявших участие в просветительских мероприятиях по вопросам деятельности СО НКО | Отраслевой показатель | человек | 18 | 20 | 20 |  | 1.Осуществление финансовой поддержки СОНКО | Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 |
| Количество проведенных органами местного самоуправления просветительских мероприятий по вопросам деятельности СО НКО | Отраслевой показатель | единиц | 3 | 5 | 4 |  | 1.Осуществление финансовой поддержки СОНКО | Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 |

Заместитель главы администрации

по социальным вопросам В.В. Маркович

Исп.И.В.Ефремова

2-41-90