Результаты реализации муниципальных программ городского округа Зарайск Московской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_«Спорт»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование муниципальной программы)

За 3 квартала 2020 года

(отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы/ показателя | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение | Планируемое значение показателя на 20\_год | Достигнутое значение показателя за отчетный период | Причины невыполнения/несвоевременного выполнения/текущая стадия выполнения/предложения по выполнению | №основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы | Источники финансирования | Объем финансирования на 20\_год (тыс.руб.) | Профинансировано за отчетный период\*\* (тыс.руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Подпрограмма 1. Развитие физической культуры и спорта** | Средства бюджета городского округа Зарайск | 65 954,00 | 39 335,00 |
|  Средства бюджета Московской области | 1 852,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 10 100,00 | 6 624,00 |
| Макропоказатель\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Целевой показатель1**Макропоказатель - 2020 Доля жителей муниципального образования Московской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования Московской области | Указ 204Приоритетный показатель | процент | 40,5 | 43,6 | 43,8 |  | Относится к подпрограмме I «Развитие физической культуры и спорта» | Средства бюджета городского округа Зарайск | 65 954,00 | 39 335,00 |
|  Средства бюджета Московской области | 1 852,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 10 100,00 | 6 624,00 |
| **Целевой показатель2**Макропоказатель-Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | Указ 204 | процент | 88,2 | 92,0 | 89,8 | Показатель в полном объеме планируется достигнуть в 4 квартале 2020 года. | Относится к подпрограмме I «Развитие физической культуры и спорта» | Средства бюджета городского округа Зарайск | 65 954,00 | 39 335,00 |
|  Средства бюджета Московской области | 1 852,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 10 100,00 | 6 624,00 |
| **Целевой показатель3**Макропоказатель-Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | Указ 204 | процент | 25,9 | 25,5 | 25,6 |  | Относится к подпрограмме I «Развитие физической культуры и спорта» | Средства бюджета городского округа Зарайск | 65 954,00 | 39 335,00 |
|  Средства бюджета Московской области | 1 852,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 10 100,00 | 6 624,00 |
| **Целевой показатель4**Макропоказатель-Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста | Указ 204 | процент | 18,7 | 18,0 | 21,0 | . | Относится к подпрограмме I «Развитие физической культуры и спорта» | Средства бюджета городского округа Зарайск | 65 954,00 | 39 335,00 |
|  Средства бюджета Московской области | 1 852,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 10 100,00 | 6 624,00 |
| **Целевой показатель5**Макропоказатель - 2020 Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | Указ 204Приоритетный показатель,показатель Национального проекта | процент | 28,35 | 28,35 | 28,48 |  | Относится к подпрограмме I «Развитие физической культуры и спорта» | Средства бюджета городского округа Зарайск | 65 954,00 | 39 335,00 |
|  Средства бюджета Московской области | 1 852,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 10 100,00 | 6 624,00 |
| **Целевой показатель6**Макропоказатель - 2020 Доля спортивных площадок, управляемых в соответствии со стандартом их использования | Рейтинг-50Приоритетный показатель | процент | 46,97 | 70,0 | 70,0 |  | Относится к подпрограмме I «Развитие физической культуры и спорта» | Средства бюджета городского округа Зарайск | 65 954,00 | 39 335,00 |
|  Средства бюджета Московской области | 1 852,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 10 100,00 | 6 624,00 |
| **Целевой показатель7**Макропоказатель - Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, проживающих в муниципальном образовании | отраслевой показатель | процент | 11,0 | 15,0 | 20,9 |  | Относится к подпрограмме I «Развитие физической культуры и спорта» | Средства бюджета городского округа Зарайск | 65 954,00 | 39 335,00 |
|  Средства бюджета Московской области | 1 852,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 10 100,00 | 6 624,00 |
| **Целевой показатель8**Макропоказатель - Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов | отраслевой показатель | процент | 80,4 | 85,0 | 73,4 | Показатель в полном объеме планируется достигнуть в 4 квартале 2020 года. | Относится к подпрограмме I «Развитие физической культуры и спорта» | Средства бюджета городского округа Зарайск | 65 954,00 | 39 335,00 |
|  Средства бюджета Московской области | 1 852,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 10 100,00 | 6 624,00 |
| **Целевой показатель9**Макропоказатель - Доля жителей муниципального образования, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет | отраслевой показатель | процент | 51,6 | 47,0 | 51,1 |  | Относится к подпрограмме I «Развитие физической культуры и спорта» | Средства бюджета городского округа Зарайск | 65 954,00 | 39 335,00 |
|  Средства бюджета Московской области | 1 852,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 10 100,00 | 6 624,00 |
| **Целевой показатель10**Макропоказатель - Доля населения муниципального образования, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике | отраслевой показатель | процент | 9,4 | 28,9 | 24,4 | Показатель в полном объеме планируется достигнуть в 4 квартале 2020 года. | Относится к подпрограмме I «Развитие физической культуры и спорта» | Средства бюджета городского округа Зарайск | 65 954,00 | 39 335,00 |
|  Средства бюджета Московской области | 1 852,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 10 100,00 | 6 624,00 |
| **Целевой показатель11**Макропоказатель -Эффективность использования существующих объектов спорта (отношение фактической посещаемости к нормативной пропускной способности) | показатель к ежегодному обращению Губернатора Московской области | процент | 100 | 100 | 100 | . | Относится к подпрограмме I «Развитие физической культуры и спорта» | Средства бюджета городского округа Зарайск | 65 954,00 | 39 335,00 |
|  Средства бюджета Московской области | 1 852,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники  | 10 100,00 | 6 624,00 |
| **Целевой показатель12**Количество проведенных массовых, официальных физкультурных и спортивных мероприятий | отраслевой показатель | единиц | 86 | 89 | 59 | Мероприятия в полном объеме будут проведены до 31.12.2020 года. | Относится к подпрограмме I «Развитие физической культуры и спорта» | Средства бюджета городского округа Зарайск | 65 954,00 | 39 335,00 |
|  Средства бюджета Московской области | 1 852,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 10 100,00 | 6 624,00 |
| **Целевой показатель13**Доля жителей муниципального образования, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в испытаниях (тестах) | отраслевой показатель | процент | 30,3 | 30,6 | 30,0 | Мероприятия в полном объеме будут проведены до 31.12.2020 года. | Федеральный проект P5 «Спорт-норма жизни» | Средства бюджета городского округа Зарайск | 148,00 | 81,00 |
| Средства бюджета Московской области | 1 852,00 | 0,00 |
| **Целевой показатель14**Доля обучающихся и студентов, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности обучающихся и студентов, принявших участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | отраслевой показатель | процент | 51,9 | 50,6 | 52,6 |  | Федеральный проект P5 «Спорт-норма жизни» | Средства бюджета городского округа Зарайск | 148,00 | 81,00 |
| Средства бюджета Московской области | 1 852,00 | 0,00 |
| **Целевой показатель15**Количество объектов физической культуры и спорта, на которых произведена модернизация материально-технической базы путем проведения капитального ремонта и технического переоснащения, в муниципальных образованиях Московской области | отраслевой показатель | единиц | 0 | 0 | 0 |  | Федеральный проект P5 «Спорт-норма жизни» | Средства бюджета городского округа Зарайск | 148,00 | 81,00 |
| Средства бюджета Московской области  | 1 852,00 | 0,00 |
| **Целевой показатель16**2020 Количество установленных (отремонтированных, модернизированных) плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях Московской области | Показатель Национального проекта | единиц | 0 | 1 | 1 | В настоящие время подготовлена и находится на проверке в министерстве физической культуры и спорта Московской области аукционная документация на право заключения муниципального контракта на подготовку основания, приобретение и установку плоскостных спортивных сооружений муниципальных образований Московской области (многофункциональная хоккейная коробка и воркаут для занятий силовой гимнастикой в с. Протекино, г.о. Зарайск, Московской области). | Федеральный проект P5 «Спорт-норма жизни» | Средства бюджета городского округа Зарайск | 148,00 | 81,00 |
| Средства бюджета Московской области | 1 852,00 | 0,00 |

\*При наличии

\*\*Кассовые расходы

Председатель Комитета по культуре,

физической культуре, спорту работе с детьми и молодежью

администрации г.о. Зарайск Московской области О.Е. Маркова

А.А. Баклыкова

8 (496-66) 2-40-48