**АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА**

**за январь – сентябрь 2020 год**

о выполнении муниципальной программы городского округа Зарайск

«Экология и окружающая среда» на 2020 – 2024 годы.

В реализации мероприятий муниципальной программы городского округа Зарайск «Экология и окружающая среда» на 2020 – 2024 годы запланировано участие следующих учреждений:

- МБУ «Благоустройство, ЖКХ и дорожное хозяйство»;

- МУП «ЕСКХ Зарайского района»;

- Комитет по культуре, физической культуре, спорту и молодежной политике администрации городского округа Зарайск Московской области;

- ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по ЦФО»;

- АО «Метком Групп»;

- ООО «Первый экологический сервис».

*Финансовое обеспечение муниципальной программы городского округа Зарайск «Экология и окружающая среда» на 2020 – 2024 годы включает в себя:*

* Подпрограмма I «Охрана окружающей среды»;
* Подпрограмма II «Развитие водохозяйственного комплекса»;
* Подпрограмма V «Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами.

***В 2020 году плановое значение финансирования Программы составляет 120621,00 тыс. рублей, в том числе:***

- средства бюджета Московской области – 117979,00 тыс. рублей;

- средства бюджета городского округа Зарайск – 2642,00 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 0,0 рублей.

***За 9 месяцев 2020 года израсходовано – 114129,16 тыс. рублей, из них:***

- средства бюджета Московской области – 112282,07 тыс. рублей;

- средства бюджета городского округа Зарайск – 1847,09 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 0,0 рублей.

***Финансирование направлено на выполнение следующих мероприятий:***

* *Подпрограмма I «Охрана окружающей среды»:*

плановый показатель – 500,00 тыс. рублей;

израсходовано – 166,3 тыс. рублей, из них:

- проведение обследований состояния окружающей среды - 107,5 тыс. рублей, что составляет 35,83% к плановому 300,00 тыс. рублей;

- вовлечение населения в экологические мероприятия – 58,8 тыс. рублей, что составляет 29,4% к плановому 200,00 тыс. рублей.

* *Подпрограмма II «Развитие водохозяйственного комплекса»:*

плановый показатель – 4811,00 тыс. рублей;

израсходовано – 147,4 тыс. рублей, из них:

- обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и проведение мероприятий по берегоукреплению – 147,4 тыс. рублей, что составляет 24,2% к плановому 609,00 тыс. рублей.

* *Подпрограмма V «Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами»*:

плановый показатель – 115310,00 тыс. рублей;

израсходовано – 113815,46 тыс. рублей, из них:

- проектирование и строительство мощностей по обработке твердых коммунальных отходов и мощностей по утилизации отходов и фракций после обработки твердых коммунальных отходов – 113815,46 тыс. рублей, что составляет 98,7% к плановому 115310,00 тыс. рублей.

Эффективность показателей направлена на выполнение показателей:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | | Ед. изм. | План на 2020 год | Фактически за 2020 год |
|  | **Подпрограмма I «Охрана окружающей среды»** | | | |
| Количество проведенных исследований состояния окружающей среды | | единица | 2 | 1 |
| Количество проведенных экологических мероприятий | | единица | 2 | 2 |
| **Подпрограмма II «Развитие водохозяйственного комплекса»** | | | | |
| Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности приведенных в безопасное техническое состояние | | штука | 0 | 0 |
| **Подпрограмма V «Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами»** | | | | |
| Количество, построенных, реконструируемых объектов по обработке твердых коммунальных отходов и мощностей по утилизации отходов и фракций после обработки твердых коммунальных отходов | | штука | 1 | 1 |

Начальник отдела благоустройства и ООС Е. М. Надточаева