Результаты реализации муниципальных программ городского округа Зарайск Московской области

«Управление имуществом и муниципальными финансами» на 2020-2024годы

за январь - декабрь 2020г.

| Наименование подпрограммы/ показателя | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение | Планируемое значение показателя на 2020год | Достигнутое значение показателя за отчетный период | Причины невыполнения /несвоевременного выполнения /текущая стадия выполнения /предложения по выполнению | №основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы | Источники финансирования | Объем финансирования на 2020год (тыс.руб.) | Профинансировано за отчетный период** (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 1 «Развитие имущественного комплекса» |  | х | 12747 | 12820,63 |
| Проверка использования земель | Приоритетный целевой показатель | % | 100 | 100 | 100 |  | Основное мероприятие 7. Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | Средства местного бюджета (городского округа) | 0 | 0 |
| Прирост земельного налога | Приоритетный целевой показатель | % | 100 | 100 | 133,9 |  | Основное мероприятие 7. Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления |  |  |  |
| Доля государственных и муниципальных услуг в области земельных отношений, по которым соблюдены регламентные сроки оказания услуг, к общему количеству государственных и муниципальных услуг в области земельных отношений, оказанных ОМС | Приоритетный целевой показатель | % | 100 | 100 | 100 |  | Основное мероприятие 7. Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления |  |  |  |
| Доля объектов недвижимого имущества, поставленных на кадастровый учет от выявленных земельных участков с объектами без прав | Рейтинг-50 | % | 40 | 33 | 92,03 |  | Основное мероприятие 7. Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления |  |  |  |
| Исключение незаконных решений по земле | Приоритетный целевой показатель | % | 0 | 0 | 0 |  | Основное мероприятие 7. Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления |  |  |  |
| 2020 Доля объектов недвижимости у которых адреса приведены структуре федеральной информационной адресной системе, внесены в федеральную информационную адресную систему и имеют географические координаты | Приоритетный показатель | % | 0 | - | - |  | Основное мероприятие 7. Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления |  |  |  |
| 2020 Процент проведенных аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков для субъектов малого и среднего предпринимательства от общего количества таких торгов | Приоритетный показатель | % | - | 20 | 9,3 | отсутствие потенциальных арендаторов | Основное мероприятие 7. Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления |  |  |  |
| Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за муниципальное имущество и землю | Рейтинг-50 | % | 100 | 100 | 148 |  | Основное мероприятие 2. Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности, и выполнение кадастровых работ | Средства местного бюджета (городского округа) | 8670 | 8743,63 |
| Предоставление земельных участков многодетным семьям | Приоритетный целевой показатель | % | 100 | 100 | 96,5 | внесение изменений в список очередников | Основное мероприятие 2. Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности, и выполнение кадастровых работ |  |  |  |
| Поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения муниципальным имуществом и землей | Показатель отраслевой | % | 100 | 100 | 99 | расторжение договоров аренды в связи с продажей имущества по преимущественному праву | Основное мероприятие 2. Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности, и выполнение кадастровых работ |  |  |  |
| Поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена | Показатель отраслевой | % | 100 | 100 | 101 |  | Основное мероприятие 3. Создание условий для реализации государственных полномочий в области земельных отношений | Средства бюджета Московской области | 4077 | 4077 |
| Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена | Рейтинг-50 | % | 100 | 100 | 63 | в связи с ведением конкурсного производства в отношении должников - банкротов | Основное мероприятие 3. Создание условий для реализации государственных полномочий в области земельных отношений |  |  |  |
| Подпрограмма 3. «Совершенствование муниципальной службы Московской области» |  | х | 150,0 | 8,8 |
| Доля муниципальных служащих городского округа Зарайск, принявших участие в мероприятиях по профессиональному развитию, от общего количества муниципальных служащих | Показатель муниципальной программы | процент | - | 6,15 | 4,76 | Прошли переквалификацию 3 муниципальных служащих. | Основное мероприятие 03. «Организация профессионального развития муниципальных служащих Московской области». | Средства местного бюджета (городского округа) | 150,0 | 40,90 |
| Подпрограмма 4 «Управление муниципальными финансами» |  |  |  |  |
| Исполнение бюджета муниципального образования по налоговым и неналоговым доходам к первоначально утвержденному уровню | Показатель муниципальной программы | процент | ≥ 100 | ≥ 100 | 91,31 | Неисполнение обусловлено негативным воздействием на экономику городского округа Зарайск МО последствий, вызванных пандемией новой короновирусной инфекции. | Основное мероприятие 01 «Проведение мероприятий в сфере формирования доходов местного бюджета» | Средства местного бюджета (городского округа) | 0 | 0 |
| Отношение дефицита бюджета к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | Показатель муниципальной программы | процент | ≤5 | ≤10 | 9,9 | В пределах планового значения показателя | Основное мероприятие 05 «Повышение качества управления муниципальными финансами и соблюдения требований бюджетного законодательства Российской Федерации при осуществлении бюджетного процесса в муниципальных образованиях Московской области» | Средства местного бюджета (городского округа) | 0 | 0 |
| Отношение объема муниципального долга к годовому объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | Показатель муниципальной программы | процент | ≤50,0 | ≤100,0 | 31,18 | Снижение показателя говорит об улучшении состояния с муниципальным долгом. | Основное мероприятие 06 «Управление муниципальным долгом» | Средства местного бюджета (городского округа) | 8200,0 | 7691,01 |
| Ежегодное снижение доли просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета городского округа | Показатель муниципальной программы | процент | 0 | 0 | 0 |  | Основное мероприятие 07 «Ежегодное снижение доли просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета городского округа» | Средства местного бюджета (городского округа) | 0 | 0 |

Первый заместитель главы	администрации							Л.А. Кочергаева

Начальник финансового управления								Л.Н. Морозова

Председатель КУИ											Р.В. Шмаков

Заместитель главы администрации по безопасности						Г.А. Сухоцкий