Результаты реализации муниципальной программы городского округа Зарайск Московской области

«Цифровое муниципальное образование»

(наименование муниципальной программы)

за январь - декабрь 2020г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы/ показателя | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение | Плани руемое значение показателя на 2020г | Достигнутое значение показателя за отчетный период | Причины невыполнения/несвоевременного выполнения/текущая стадия выполнения/предложения по выполнению | № основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы | Источники финансирования | Объем финансирования на 2020год (тыс.руб.) | Профинансировано за отчетный период (тыс.руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Подпрограмма 1. Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг** |  Средства бюджета Московской области | 470,0 | 1601,20 |
| Средства местного бюджета (городского округа) | 33210,00 | 36465,81 |
| 2020 Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | указ | Процент | 97,4 | 97,4 | 96,8 |  | Основное мероприятие 01Реализация общесистемных мер по повышению качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Московской области |  Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |
| Средства местного бюджета (городского округа) | 0 | 0 |
| 2020 Среднее время ожидания в очереди для получения государственных (муниципальных) услуг | указ | минут | 3,6 | 3,6 | 2,4 |  | Основное мероприятие 02Организация деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг |  Средства бюджета Московской области | 470,0 | 1601,20 |
| 2020 Доля заявителей, ожидающих в очереди более 11,5 минут | указ | Процент | - | 0 | 0 |  | Средства местного бюджета (городского округа) | 33210,00 | 36465,81 |
| 2020 Выполнение требований комфортности и доступности МФЦ | указ | Процент | 95,3 | 100 | 100 |  |
| 2020 Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в МФЦ | указ | Процент | 100 | 100 | 100 |  | Основное мероприятие 03Совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу одного окна в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг |  Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |
| Средства местного бюджета (городского округа) | 0 | 0 |
| **Подпрограмма II Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области** | Средства бюджета Московской области | 1584,00 | 1271,15 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 3287,00 | 2678,36 |
| Доля рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием и услугами связи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области | Отраслевой | процент | 100 | 100 | 100 | Выполнено | Основное мероприятие 01. Информационная инфраструктура | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 1661,00 | 1407,98 |
| Стоимостная доля закупаемого и арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области иностранного ПО | Отраслевой | процент | 40 | 25 | 0 | Закупок иностранного ПО не проводилось | Основное мероприятие 03. Цифровое государственное управление | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 350,00 | 99,87 |
| Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации, а также персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз | Отраслевой | процент | 95 | 97 | 100 | Выполнено | Основное мероприятие 02. Информационная безопасность | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 620 | 578,80 |
| Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с установленными требованиями | Отраслевой | процент | 100 | 100 | 100 | Выполнено |
| Доля документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области организациями и учреждениями, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения и направляемых исключительно в электронном виде с использованием МСЭД и средств электронной подписи | Отраслевой | процент | 100 | 100 | 100 | Выполнено | Основное мероприятие 03. Цифровое государственное управление | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 350,00 | 99,87 |
| Увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | указной | процент | 80 | 85 | 100 | Выполнено |
| Увеличение доли граждан, зарегистрированных в ЕСИА | Отраслевой | процент | 70 | 75 | 85 | Выполнено |
| Качественные услуги – Доля муниципальных (государственных) услуг, по которым нарушены регламентные сроки | Рейтинг-50 | процент | 2,2 | 2 | 0,20 | Выполнено |
| Удобные услуги – Доля муниципальных (государственных) услуг, по которым заявления поданы в электронном виде через региональный портал государственных и муниципальных услуг | Отраслевой | процент | 85 | 85 | 100 | Выполнено |
| Повторные обращения – Доля обращений, поступивших на портал «Добродел», по которым поступили повторные обращения | Рейтинг-50 | процент | 30 | 30 | 12,11 | Выполнено |
| Отложенные решения – Доля отложенных решений от числа ответов, предоставленных на портале «Добродел» (по проблемам со сроком решения 8 р.д.) | Рейтинг-50 | процент | 5 | 5 | 1,46 | Выполнено |
| Ответь вовремя – Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», по которым нарушен срок подготовки ответа | Рейтинг-50 | процент | 10 | 5 | 1,24 | Выполнено |
| Доля ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений, использующих региональные межведомственные информационные системы поддержки обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности | Отраслевой | процент | 96 | 98 | 100 | Выполнено |
| Доля используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области информационно-аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ МО | субсидия | процент | 80 | 90 | 100 | Выполнено | Основное мероприятие D6. Федеральный проект «Цифровое государственное управление» | Средства бюджета Московской области | 760,00 | 759,65 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 61,00 | 60,97 |
| Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций в муниципальном образовании Московской области, подключенных к сети Интернет на скорости:для дошкольных образовательных организаций – не менее 2 Мбит/с;для общеобразовательных организаций, расположенных в городских поселениях и городских округах, – не менее 100 Мбит/с;для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 50 Мбит/с | субсидия | процент | 100 | 100 | 100 | Выполнено | Основное мероприятие D2. Федеральный проект «Информационная инфраструктура» | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 520 | 489,09 |
| Доля образовательных организаций, у которых есть широкополосный доступ к сети Интернет (не менее 100 Мбит/с), за исключением дошкольных | указной | процент | 33 | 97,2 | 100 | Выполнено |
| Количество современных компьютеров (со сроком эксплуатации не более семи лет) на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального образования Московской области | субсидия | единица | 13,8 | 13,8 | 13,8 | Выполнено | Основное мероприятие E4. Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» | Средства бюджета Московской области | 824,00 | 511,50 |
| Доля муниципальных организаций в муниципальном образовании Московской области обеспеченных современными аппаратно-программными комплексами со средствами криптографической защиты информации | субсидия | процент | 100 | 100 | 100 | Выполнено |  | Средства бюджета городского округа Зарайск | 75,00 | 41,65 |
| Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации | субсидия | единица | 1 | 1 | 1 | Выполнено |
| Доля многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи | обращение Губернатора Московской области | процент | 77 | 78 | 83,6 | Выполнено | Основное мероприятие 01. Информационная инфраструктура | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 1661,00 | 1407,98 |
| Доля муниципальных учреждений культуры, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости:для учреждений культуры, расположенных в городских населенных пунктах, – не менее 50 Мбит/с;для учреждений культуры, расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 10 Мбит/с | Отраслевой | процент | 100 | 100 | 100 | Выполнено | Основное мероприятие 04. Цифровая культура | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0,00 | 0,00 |

Первый заместитель главы администрации Л.А. Кочергаева

Заместитель главы администрации по безопасности Г.А. Сухоцкий