Результаты реализации муниципальной программы городского округа Зарайск «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»

за январь-декабрь 2020 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы/ показателя | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение | Планируемое значение показателя на 2020 год | Достигнутое значение показателя за отчетный период | Причины невыполнения/несвоевременного выполнения/текущая стадия выполнения/предложения по выполнению | № основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы | Источники финансирования | Объем финансирования на 2020 год (тыс.руб.) | Профинансировано за отчетный период\*\* (тыс.руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Подпрограмма 1.**  «**Профилактика преступлений и иных правонарушений»** |
| **Макропоказатель** Снижение общего количества преступлений, совершенных на территории муниципального образования Московской области, не менее чем на 5% ежегодно | Указ Президента РФ №548 | Количество преступлений |  515 |  489 | 414 | По данным ОМВД России по г.о. Зарайск в отчетном периоде зарегистрировано 436 преступлений (АППГ – 513). | х | Средства бюджета городского округа ЗарайскСредства бюджета Московской области | 22373544 | 20427,7194,8 |
| **Показатель1.** Увеличение доли социально значимых объектов (учреждений), оборудованных в целях антитеррористической защищенности средствами безопасности  | Показатель муниципальной программы | % | 60 | 68 | 60 | В связи со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой, вызванной новой коронавирусной инфекцией COVID-19 запланированные мероприятия по антитеррористической защищенности объектов образования и культуры в 2020 году н проводились. | 1.Повышение степени антитеррористической защищенности социально значимых объектов и мест с массовым пребыванием людей | Средства бюджета городского округа Зарайск |  0 |  0 |
| **Показатель 2.**Увеличение числа граждан, принимающих участие в деятельности народных дружин | Показатель муниципальной программы | % | 100 | 105 | 114 | В отчетном периоде в составе народной дружины городского округа Зарайск 8 человек (АППГ-7). Проводится работа по привлечению населения в народную дружину городского округа Зарайск. | 2. Обеспечение деятельности общественных объединений правоохранительной направленности | Средства бюджета городского округа Зарайск | 10 | 0 |
| **Показатель 3.**Снижение доли несовершеннолетних в общем числе лиц, совершивших преступления | Показатель муниципальной программы | % | 100 | 99,9 | 99,5 | По данным ОМВД России по городскому округу Зарайск совершено 2 преступления несовершеннолетними в отчетном периоде из 436 преступлений | 3. Реализация мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности, профилактике проявлений экстремизма на территории муниципального образования Московской области | Средства бюджета городского округа Зарайск | 30 | 24,56 |
| **Показатель 4.**Доля коммерческих объектов, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» | Приоритетный показатель (Рейтинг-50) | % | 28,57 | 42,86 | 42,86 | Из 7 торговых объектов из утвержденного перечня запланировано на 2020 год и подключено 3 (ТЦ «Рубин», Торговый комплекс на ул. Ленинская, д.47, ТК «Вертикаль»). Проводится беседа с собственниками остальных 4 объектов из Регионального перечня о необходимости установки видеокамер в 2021 году. | 4. Развертывание элементов системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» | Средства бюджета городского округа Зарайск | 4107 | 2729,56 |
| **Показатель 4.**Доля подъездов многоквартирных домов, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» | Приоритетный показатель (Рейтинг-50) | % | 0 | 12,53 | 12,53 | Показатель на 2020 год выполнен.На 45 подъездах, планируемых к подключению в 2020 году, установлены видеокамеры, которые интегрированы в систему «Безопасный регион». | 4. Развертывание элементов системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» | Средства бюджета городского округа Зарайск | 4107 | 2729,56 |
| **Показатель 4.**Доля социальных объектов и мест с массовым пребыванием людей, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» | Приоритетный показатель (Рейтинг-50) | % | 45,83 | 56,66 | 56,66 | Из 120 социальных объектов, утвержденных рабочей группой по Безопасному региону, подключено к системе БГ 68. В 2020 году показатель выполнен. | 4. Развертывание элементов системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» | Средства бюджета городского округа Зарайск | 4107 | 2729,56 |
| **Показатель 5.**Рост числа лиц, состоящих на диспансерном наблюдении с диагнозом «Употребление наркотиков с вредными последствиями | Показатель муниципальной программы | % | 108 | 102 | 100 | По данным ГБУЗ МО «Зарайская ЦРБ» на учете на 31.12.2020 состоит 14 человек (АППГ- 14). | 5.Профилактика наркомании и токсикомании, проведение ежегодных медицинских осмотров школьников и студентов, обучающихся в образовательных организациях Московской области, с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, медицинских осмотров призывников в Военном комиссариате Московской области. | Средства бюджета городского округа Зарайск | 30 | 27,52 |
| **Показатель 7.**Благоустроим кладбища «Доля кладбищ, соответствующих Региональному стандарту» | Приоритетный показатель (Рейтинг-50) | % | 56,25 | 63,25 | 66,00 | Показатель выполнен.По состоянию на 31.12.2020 МВК ГУРБ МО принято 9 кладбищ, соответствующих Региональному стандарту. | 7. Развитие похоронного дела на территории Московской области | Средства бюджета городского округа Зарайск | 18196 | 17615,07 |
| **Показатель 7.**Инвентаризация мест захоронений | Приоритетный показатель (Рейтинг-50) | % | 100 | 100 | 100 | Инвентаризация проведена в 2018 года (проводится 1 раз в 3 года) | 7. Развитие похоронного дела на территории Московской области | Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 |
| **Показатель 7.** Доля транспортировок умерших в морг с мест обнаружения или происшествия для производства судебно-медицинской экспертизы, произведенных в соответствии с установленными требованиями | Показатель муниципальной программы | % | - | 100 | 100 | По данным МКУ «Зарайский ритуал» обращений и жалоб о нарушениях порядка транспортировки умерших в морг не поступало. Всего в отчетном периоде осуществлено 233 транспортировки | 7. Развитие похоронного дела на территории Московской области | Средства бюджета Московской области | 544 | 194,8 |
| **Подпрограмма 2.**  **«Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Московской области»** |
| **Показатель 1.**Процент готовности муниципального образования Московской области к действиям по предназначению при возникновении чрезвычайных ситуаций (происшествий) природного и техногенного характера | Указ Президента РФ от 11.01.2018 № 12; от 13.11.2012 № 1522  | % | 70 | 75 | 15,2 | На территории городского округа Зарайск отсутствуют склады с медицинскими и продовольственными запасами. Низкий уровень накопления финансового резервного фонда. | 1. Осуществление мероприятий по защите и смягчению последствий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера населения и территорий муниципального образования Московской области | Средства бюджета городского округа Зарайск | 541 | 239,3 |
| **Показатель 2**.Процент исполнения органом местного самоуправления муниципального образования полномочия по обеспечению безопасности людей на воде | Указ Президента РФ от 11.01.2018 № 12 | % |  64 | 66 | 28 | Оборудовано 2 места отдыха людей у воды (АППГ- 1). В отчетном периоде зарегистрировано 2 чел., утонувших на территории г.о. Зарайск (АППГ-3). | 2. Выполнение мероприятий по безопасности населения на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования Московской области | Средства бюджета городского округа Зарайск | 150 | 68,5 |
| **Показатель 3.**Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112» на территории муниципального образования | Указ Президента РФ от 13.11.2012 № 1522; от 28.12.2010 № 1632 | % |  85 |  82,5 | 58,2 | По данным МКУ "ЕДДС ГОЗ", согласно отчету системы "КоордКом" среднее время разговора за период с 01.10.2020 по 31.12.2020 составляет 1 мин. 33 сек.За 12 месяцев 2020 года: 1кв.-150сек+2кв.-94сек+3кв.-82сек.+4 кв.-93сек. | 1. Осуществление мероприятий по защите и смягчению последствий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера населения территорий муниципального образования Московской области | Средства бюджета городского округа Зарайск | 501 | 451,9 |
| **Показатель 4.** Процент построения и развития систем аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 2446-р | % | 0 | 100 | 10 | Разработано и согласовано техническое задание на построение, внедрение АПК "Безопасный город". Ведется рассмотрение выделения дополнительного финансирования для разработки технического проекта и дооснащения оборудованием для внедрения АПК «Безопасный город» на территории г.о. Зарайск.  | 3. Создание, содержание системно-аппаратного комплекса «Безопасный город» на территории Московской области | Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 3. «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения на территории муниципального образования Московской области»** |
| **Показатель 1.**Увеличение процента покрытия, системой централизованного оповещения и информирования при чрезвычайных ситуациях или угрозе их возникновения, населения на территории муниципального образования | Показатель муниципальной программы | % | 95 | 97 | 2,1 | Имеется 7 сирен МСО в переделах территории г. Зарайск (площадь покрытия 20,5 кв.км из общей площади всего городского округа 968 кв.км). | 1. Создание, развитие и поддержание в постоянной готовности систем оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (происшествиях) на территории муниципального образования Московской области | Средства бюджета городского округа Зарайск | 453 | 416,6 |
| **Подпрограмма 4. «Обеспечение пожарной безопасности** **на территории муниципального образования Московской области»** |
| **Показатель 1.**Повышение степени пожарной защищенности муниципального образования, по отношению к базовому периоду | Указ Президента РФ от 1.01.2018 № 2 | % | 57 | 59 | 0 | В отчетном периоде зарегистрировано 315 пожаров (АППГ-361), погибших и травмированных на пожарах 4 чел. (АППГ-3). Проводится разъяснительная работа с населением о правилах разведения костров. В выходные дни осуществляется патрулирование населенных пунктов межведомственной комиссией. | 1. Повышение степени пожарной безопасности | Средства бюджета городского округа Зарайск | 622 | 586,6 |
| **Подпрограмма 5. «Обеспечение мероприятий гражданской обороны** **на территории муниципального образования Московской области»** |
| **Показатель 1.**Увеличение процента запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны | Указ Президента РФ от 20.12.2016 № 696 | % | - | 0 | 0 | На территории городского округа Зарайск отсутствуют склады с медицинскими и продовольственными запасами. | 1.Организация накопления, хранения, освежения и обслуживания запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, в целях гражданской обороны | Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 |
| **Показатель 2.** Увеличение степени готовности к использованию по предназначению защитных сооружений и иных объектов ГО | Указ Президента РФ от 20.12.2016 № 696 | % | 0 | 10 | 0 | Проведено комиссионное обследование 55 ЗСГО. Материалы направлены в ГУ МЧС МО для исключения из Росреестра. | 2. Обеспечение готовности защитных сооружений и других объектов гражданской обороны на территории муниципальных образований Московской области | Средства бюджета городского округа Зарайск | 265 | 114,9 |

\*При наличии

\*\*Кассовые расходы

Заместитель главы администрации Г.А. Сухоцкий