**Аналитическая записка**

**к отчету по муниципальной программе «Спорт» за 2020 год.**

Анализ муниципальной программы «Спорт» на 2020-2024 года городского округа Зарайск Московской области предусматривает реализацию намеченных мероприятий целевой программы в области физической культуры в увязке с демографическими изменениями и финансовыми ресурсами.

Главными целями муниципальной программы являются:

1.Обеспечение возможности жителям Московской области систематически заниматься физической культурой и спортом.

2. Создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризация массового спорта, приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом. Обеспечение эффективного финансового, информационного, методического и кадрового сопровождения деятельности.

Программа «Спорт» состоит из 1 подпрограммы:

1. «Развитие физической культуры и спорта» в городском округе Зарайск Московской области. В подпрограмме дана общая характеристика сферы физической культуры и спорта в городском округе Зарайск Московской области, намечены цели и разработаны мероприятия для достижения целевых показателей.

Плановое финансовое обеспечение в 2020 году составило 70 920,00 тыс.руб.в т.ч.:

бюджет г.о. Зарайск – 59 562,00 тыс. руб.;

средства бюджета Московской области – 1 019,00 тыс. руб.;

внебюджетные средства – 10 339,00 тыс. руб.

За 2020 года профинансировано –70 471,00 тыс. руб. в том числе:

бюджет г.о. Зарайск – 59 562,00 тыс. руб.;

средства бюджета Московской области –1 019,0 тыс. руб.;

внебюджетные средства – 9 890,00 тыс. руб.

Были профинансированы следующие мероприятия:

Выполнение плана по проведению физкультурных и спортивных мероприятий;

Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями физической культуры и спорта;

Утверждение плана значимых мероприятий, проводимых Комитетом по культуре, физической культуры, спорту, работе с детьми и молодёжью администрации городского округа Зарайск Московской области; Формирование муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУ.

По итогам 2020 года выполнены следующие показатели:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **Планируемое значение показателя на 2020 г.** | **Достигнутое значение показателя за 2020 г.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта»** | | | |
| Макропоказатель – Доля жителей муниципального образования, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования | процент | 43,6 | 44,44 |
| Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | процент | 92,0 | 92,0 |
| Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | процент | 25,5 | 25,6 |
| Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста | процент | 18,0 | 21,0 |
| Макропоказатель – Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | процент | 28,35 | 29,03 |
| Макропоказатель- Доступные спортивные площадки. Доля спортивных площадок, управляемых в соответствии со стандартом их использования | процент | 70,0 | 75,38 |
| Макропоказатель – Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, проживающих в муниципальном образовании | процент | 15,0 | 20,9 |
| Макропоказатель – Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов | процент | 85,0 | 85,02 |
| Макропоказатель – Доля жителей муниципального образования, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет | процент | 47 | 62,72 |
| Макропоказатель – Доля населения муниципального образования, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике | процент | 28,9 | 29,71 |
| Макропоказатель – Эффективность использования существующих объектов спорта (отношение фактической посещаемости к нормативной пропускной способности) | процент | 99,6 | 100 |
| Количество проведенных массовых, официальных физкультурных и спортивных мероприятий | единиц | 89 | 89 |
| Доля жителей муниципального образования, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в испытаниях (тестах) | процент | 30,6 | 31,01 |
| Доля обучающихся и студентов муниципального образования, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности обучающихся и студентов, принявших участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | процент | 50,6 | 52,6 |
| Количество объектов физической культуры и спорта, на которых произведена модернизация материально-технической базы путем проведения капитального ремонта и технического переоснащения в муниципальных образованиях Московской области | единиц | 0 | 0 |
| Количество установленных (отремонтированных, модернизированных) плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях Московской области | единиц | 1 | 1 |

Председатель Комитета по культуре,

физической культуре, спорту,

работе с детьми и молодёжью

администрации городского округа Зарайска О.Е. Маркова

Белкин А.П.

8(49666) 2-40-48