Таблица 2

Результаты реализации муниципальных программ городского округа Зарайск Московской области

«Здравоохранение»

за 2021г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы/ показателя | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение | Плани руемое значение показателя на 2021год | Достигнутое значение показателя за отчетный период | Причины невыполнения/несвоевременного выполнения/текущая стадия выполнения/предложения по выполнению | № основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы | Источники финансирования | Объем финансирования на 2021 год (тыс.руб.) | Профинансировано за отчетный период\*\* (тыс.руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» |  |  |  |  |
| Доля работников предприятий, прошедших диспансеризацию(за исключением предприятий, работающих за счет средств бюджета Московской области | Приоритетно-целевой | процент | - | 95 | 25 | Показатель выполняется в течение года | 3.Развитие первичной медико-санитарной помощи, а также системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения7.Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для лечения детей-инвалидов, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0,0 | 0,0 |
| Количество населения прикрепленного к медицинским организациям на территории городского округа | Приоритетно-целевой | процент | - | 95 | 98,85 |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма V «Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи**»** |  |  |  |  |
| Доля медицинских работников (врачей первичного звена и специалистов узкого профиля), обеспеченных жильем, из числа привлеченных и нуждающихся в жилье | Приоритетно-целевой | % | - | 100 | 100 | 100 | 3.Развитие мер социальной поддержки медицинских работников | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 168,0 | 0,0 |

Заместитель главы администрации

по социальным вопросам Р.Д.Гулькина

Исп.И.В.Ефремова

2-41-90