**Аналитическая записка к отчету по муниципальной программе**

**«Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»**

**за 1 квартал 2021 года**

Анализ муниципальной программы городского округа Зарайск Московской области «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» на 2020-2024 года предусматривает реализацию намеченных мероприятий целевой программы в области Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления, создание доступной современной медиасреды, молодежной политики и туризма в увязке с демографическими изменениями и финансовыми ресурсами.

Главными целями муниципальной программы являются:

1.Обеспечение открытости и прозрачности деятельности органов местного самоуправления Московской области.

2. Повышение степени осведомленности населения городского округа Зарайск Московской области о деятельности органов местного самоуправления Московской области, социально-экономическом развитии городского округа Зарайск Московской области и создание условий для осуществления гражданского контроля за деятельностью органов местного самоуправления Московской области.

3. Создание условий для гражданского и патриотического воспитания молодежи, поддержки молодежных инициатив, вовлечение подрастающего поколения в научно-техническую и творческую деятельность, развитие добровольческого (волонтерского) движения, поддержки молодежных предпринимательских инициатив и совершенствование инфраструктуры по работе с молодежью.

Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» состоит из 4 подпрограмм:

1. Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды»;
2. Эффективное местное самоуправление Московской области;
3. «Молодежь Подмосковья»;
4. «Обеспечивающая подпрограмма»;
5. «Развитие туризма в Московской области».

**Подпрограмма I «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды»** (далее Подпрограмма I) направлена на повышение степени осведомленности населения городского округа Зарайск Московской области о деятельности органов местного самоуправления Московской области, социально-экономическом развитии городского округа Зарайск Московской области и создание условий для осуществления гражданского контроля за деятельностью органов местного самоуправления Московской области.

 В 1 квартале 2021 года плановый объем финансирования программы составил 3800,00 тыс. руб.: за счет средств бюджета городского округа Зарайск 3800,00 тыс. руб. По итогам 1 квартала 2021 года финансирование выполнено в объеме 327,56 тыс. рублей, что составляет 8,62 % к плану.

Объем программных мероприятий сформирован из расчета выделенных на 2021 год бюджетных средств и направлены:

- на техническое обслуживание Интернет - сайта, техническое оснащение с целью своевременного информирования населения о деятельности органов местного самоуправления, оплату информационных услуг по освещению деятельности ОМС, публикацию нормативно – правовых актов и информационных материалов в печатных СМИ, изготовление и распространение на территории городского округа Зарайск телевизионных передач, новостных выпусков в радиоэфире, сети «Интернет», информирование населения посредством социальной рекламы на баннерах;

- на обеспечения периодическими печатными изданиями отдельных категорий граждан;

- на техническое обслуживания официального Интернет;

 - на оплату информационных услуг по освещению деятельности ОМС путем опубликования нормативно-правовых актов и иных информационных материалов в печатных СМИ, выходящих на территории городского округа Зарайск;

- на оплату информационных услуг по освещению деятельности ОМС путем изготовления и распространения (вещания) на территории городского округа Зарайск телевизионных передач;

- на оплату информационных услуг по освещению деятельности ОМС городского округа Зарайск путем изготовления и распространения на территории района новостных выпусков в радиоэфире;

- на оплату информационных услуг по информированию населения о деятельности ОМС городского округа Зарайск путем изготовления и распространения материалов в сети «Интернет»;

- на оформление наружного информационного пространства Зарайского муниципального района в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 21.05.2014г. №363/16 "Об утверждении Методических рекомендаций по размещению и эксплуатации элементов праздничного, тематического и праздничного светового оформления на территории Московской области".

Подпрограмма «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды» в 2021 году оценивается по нескольким показателям, характеризующим реализацию подпрограмм Программы.

Так, по показателю «Информирование населения через СМИ» степень исполнения за 2020 года при плане 123,5% выполнение составило 28,66%.

По показателю «Наличие незаконных рекламных конструкций, установленных на территории муниципального образования» план – 0, факт – 0. Степень исполнения составляет - 100%.

Уровень информированности населения в социальных сетях план 8, факт – 7,28 баллов.

По показателю «Наличие задолженности в муниципальный бюджет по платежам за установку и эксплуатацию рекламных конструкций» при плане 0, исполнение составило 0.

**Подпрограмма III «Эффективное местное самоуправление Московской области»** (далее Подпрограмма III)

Финансовое обеспечение в 2021 году по подпрограмме III за счет средств бюджета городского округа Зарайск составило 657,00 тыс.руб.

За 2021 год профинансировано из бюджета г.о. Зарайск – 0 тыс.руб., из бюджета Московской области – 0 тыс.руб.

На 2021 года перечень проводимых мероприятий уточняется.

В рамках реализации указанных мероприятий были проведены конкурентные процедуры на определение исполнителя по поставке оборудования и выполнению строительно-монтажных работ.

По итогам 1 квартала 2021 года выполнен следующий показатель:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2021 г. | Достигнутое значение показателя 2021 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Подпрограмма III «Эффективное местное самоуправление Московской области» |
| Количество проектов, реализованных на основании заявок жителей городского округа Зарайск Московской области в рамках практик инициативного бюджетирования | Штук | 0 | 0 |

**Подпрограмма IV «Молодежь Подмосковья»** (далее Подпрограмма IV)

Финансовое обеспечение в 2021 году по подпрограмме IV «Молодежь Подмосковья» из бюджет г.о. Зарайск составляет 3 690,00 тыс.руб.

За 1 квартал 2021 года профинансировано из бюджета г.о. Зарайск –918,23 тыс.руб., что составляет 25% выполнения

За 1 квартал 2021 года были профинансированы следующие мероприятия:
Мероприятия по молодежной политике:

- «Школа КВН»;
- «Медиа-форум».

2) Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным учреждением подростково – молодежный клуб.

По итогам 1 квартала выполнены следующие показатели:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2021 г. | Достигнутое значение показателя за 1 квартал 2021 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Подпрограмма IV «Молодежь Подмосковья» |
| Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность | Миллион человек | 0,001 | 0,001 |
| Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность | Процент | 36 | 9,13 |

**Подпрограмма VI «Развитие туризма в Московской области»** (далее Подпрограмма VI)

Плановое финансовое обеспечение в 2021 году по подпрограмме VI «Развитие туризма в Московской области» из бюджет г.о. Зарайск составляет 100,00 тыс.руб.

За 1 квартал 2021 года профинансировано из бюджета г.о. Зарайск –0,00 тыс.руб.

На 1 квартал 2021 года было запланировано проведение следующих мероприятий:

1. Проведение и участие в выставках, семинарах, мероприятиях.
2. Организация и проведение ежегодных профильных конкурсов, фестивалей для организаций туристкой индустрии.

По итогам 1 квартала выполнены следующие показатели:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2021 г. | Достигнутое значение показателя за 1 квартал 2021 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Подпрограмма VI «Развитие туризма в Московской области» |
| Туристский поток Московской области | Миллион человек | 0,0065 | 0,00152 |
| Экскурсионный поток Московской области | Тысяча человек | 130 | 27,32 |
| Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения | Тысяча человек  | 2,00 | 0,9 |
| Объем платных туристских услуг, оказанных населению | Миллион рублей | 0,170 | 0,01023 |

Анализ реализации муниципальной программы «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» показывает, что все программные мероприятия направлены на обеспечение открытости и прозрачности деятельности органов местного самоуправления городского округа Зарайск, а также формирование положительного имиджа муниципального образования, привлечения и вовлечения молодежи в творческую и добровольческую жизнь округа, привлечение туристов.

Заместитель главы администрации городского

округа Зарайск по социальным вопросам Р.Д. Гулькина