Результаты реализации муниципальных программ городского округа Зарайск Московской области

«Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализация молодежной политики» (наименование муниципальной программы)

За 1 квартал 2021 год

(отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы/ показателя | Тип показателя | | Единица измерения | | Базовое значение | | Планируемое значение показателя на 2021год | | | Достигнутое значение показателя за отчетный период | | | | Причины невыполнения/несвоевременного выполнения/текущая стадия выполнения/предложения по выполнению | | № основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы | Источники финансирования | Объем финансирования на 2021год (тыс.руб.) | Профинансировано за отчётный период (тыс.руб.) |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | | 6 | | | | 7 | | 8 | 9 | 10 |  |
| **Подпрограмма 1 Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области** | | | | | | | | | | | | | | | | | Средства бюджет го Зарайск | 3800,00 | 327,56 |
| Информирование населения через СМИ | Приоритетный показатель (Рейтинга 50) | | процент | | 100 | | 230,24 | | | 28,66 | | | | В плановые значения вносятся изменения. Новое планируемое значение 123,5 | | 1.Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития и общественно-политической жизни | Средства бюджета городского округа Зарайск | 3700,00 | 255,56 |
| Уровень информированности населения в социальных сетях | Приоритетный показатель (Рейтинга 50) | | балл | | 7,25 | | 8 | | | 7,28 | | | | Достижение показателя планируется в 4 квартале | | 2. Разработка новых эффективных и высокотехнологичных (интерактивных) информационных проектов, повышающих степень интереса населения и бизнеса к проблематике Московской области по социально-значимым темам в СМИ, на интернет-ресурсах, в социальных сетях и блогосфере | Средства бюджета городского округа Зарайск | 0,00 | 0,0 |
| Наличие незаконных рекламных конструкций, установленных на территории муниципального образования | Приоритетный показатель (Рейтинга 50) | | процент | | 0 | | 0 | | | 0 | | | |  | | 7. Организация создания и эксплуатации сети объектов наружной рекламы | Средства бюджета городского округа Зарайск | 100,00 | 72 |
| Наличие задолженности в муниципальный бюджет по платежам за установку и эксплуатацию рекламных конструкций | Приоритетный показатель (Рейтинга 50) | | Процент | | 0 | | 0 | | | 0 | | | |  | |
| **Подпрограмма: 3. Эффективное местное самоуправление Московской области** | | | | | | | | | | | | | | | | | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 657 | 0 |
| Количество проектов, реализованных на основании заявок жителей городского округа Зарайск Московской области в рамках практик инициативного бюджетирования | | Отраслевой | | Штука | | - | | 0 | | | 0 | |  | | 7. Реализация практик инициативного бюджетирования на территории муниципальных образований Московской области | | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 657 | 0 |
| **Подпрограмма 4 Молодежь Подмосковья** | | | | | | | | | | | | | | | | | Средства бюджета городского округа Зарайск Московской области | 3690 | 918,23 |
| **Целевой показатель 1**  Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность | Приоритетный целевой показатель | | процент | | 4,8 | | 36 | | | 9,13 | | | |  | | Основное мероприятие Федеральный проект Е8 «Социальная активность»; Основное мероприятие 01 «Организация и проведения мероприятий по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, а также по вовлечению молодежи в международное, межрегиональное и межмуниципальное сотрудничество» | Средства бюджета городского округа Зарайск Московской области | 3690 | 918,23 |
| **Целевой показатель 2**  Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, млн.чел. | Приоритетный целевойпоказатель | | процент | | - | | 0,001 | | | 0,001 | | | |  | | Основное мероприятие Федеральный проект Е8 «Социальная активность»; Основное мероприятие 01 «Организация и проведения мероприятий по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, а также по вовлечению молодежи в международное, межрегиональное и межмуниципальное сотрудничество» | Средства бюджета городского округа Зарайск Московской области | 3690 | 918,23 |
| **Подпрограмма 6 Развитие туризма в Московской области** | | | | | | | | | | | | | | | | | Средства бюджета городского округа Зарайск Московской области | 100 | 0 |
| **Целевой показатель 1**  Туристский поток в Московской области | Муниципальная программа | | Миллион человек | | 0,0065 | | | | 0,0065 | | | 0,001520 | | Показатель будет достигнут в полном объеме на конец декабря 2021 года | | 1.Развитие рынка туристских услуг, развитие внутреннего и въездного туризма | Средства бюджета городского округа Зарайск | 100 | 0 |
| **Целевой показатель 2**  Экскурсионный поток Московской области | Муниципальная программа | | Тысяча человек | | 130 | | | | 130 | | | 27,32 | | Показатель будет достигнут в полном объеме на конец декабря 2021 года | |
| **Целевой показатель 3**  Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения | Муниципальная программа | | Тысяча человек | | 2,0 | | | | 2,0 | | | 0,9 | | Показатель будет достигнут в полном объеме на конец декабря 2021 года | |
| **Целевой показатель 4**  Объем платных туристских услуг, оказанных населению | Муниципальная программа | | Миллион рублей | | 0,03 | | | | 0,170 | | | 0,010230 | | Показатель будет достигнут в полном объеме на конец декабря 2021 года | |

Заместитель главы администрации городского

округа Зарайск по социальным вопросам Р.Д. Гулькина