Результаты реализации муниципальных программ городского округа Зарайск Московской области

«Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализация молодежной политики» (наименование муниципальной программы)

За 1 квартал 2021 год

(отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы/ показателя | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение | Планируемое значение показателя на 2021год | Достигнутое значение показателя за отчетный период | Причины невыполнения/несвоевременного выполнения/текущая стадия выполнения/предложения по выполнению | № основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы | Источники финансирования | Объем финансирования на 2021год (тыс.руб.) | Профинансировано за отчётный период (тыс.руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| **Подпрограмма 1 Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области** | Средства бюджет го Зарайск | 3800,00 | 327,56 |
| Информирование населения через СМИ  | Приоритетный показатель (Рейтинга 50) | процент | 100 | 230,24 | 28,66 | В плановые значения вносятся изменения. Новое планируемое значение 123,5 | 1.Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития и общественно-политической жизни | Средства бюджета городского округа Зарайск | 3700,00 | 255,56 |
| Уровень информированности населения в социальных сетях | Приоритетный показатель (Рейтинга 50) | балл |  7,25 |  8 | 7,28 | Достижение показателя планируется в 4 квартале | 2. Разработка новых эффективных и высокотехнологичных (интерактивных) информационных проектов, повышающих степень интереса населения и бизнеса к проблематике Московской области по социально-значимым темам в СМИ, на интернет-ресурсах, в социальных сетях и блогосфере | Средства бюджета городского округа Зарайск | 0,00 | 0,0 |
| Наличие незаконных рекламных конструкций, установленных на территории муниципального образования | Приоритетный показатель (Рейтинга 50) | процент | 0 | 0 | 0 |  | 7. Организация создания и эксплуатации сети объектов наружной рекламы | Средства бюджета городского округа Зарайск | 100,00 | 72 |
| Наличие задолженности в муниципальный бюджет по платежам за установку и эксплуатацию рекламных конструкций | Приоритетный показатель (Рейтинга 50) | Процент | 0 | 0 | 0 |  |
| **Подпрограмма: 3. Эффективное местное самоуправление Московской области** | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 657 | 0 |
| Количество проектов, реализованных на основании заявок жителей городского округа Зарайск Московской области в рамках практик инициативного бюджетирования | Отраслевой | Штука | - | 0 | 0 |  | 7. Реализация практик инициативного бюджетирования на территории муниципальных образований Московской области | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 657 | 0 |
| **Подпрограмма 4 Молодежь Подмосковья** | Средства бюджета городского округа Зарайск Московской области | 3690 | 918,23 |
| **Целевой показатель 1**Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность | Приоритетный целевой показатель | процент | 4,8 | 36 | 9,13 |  | Основное мероприятие Федеральный проект Е8 «Социальная активность»; Основное мероприятие 01 «Организация и проведения мероприятий по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, а также по вовлечению молодежи в международное, межрегиональное и межмуниципальное сотрудничество» | Средства бюджета городского округа Зарайск Московской области | 3690 | 918,23 |
| **Целевой показатель 2**Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, млн.чел. | Приоритетный целевойпоказатель | процент | - | 0,001 | 0,001 |  | Основное мероприятие Федеральный проект Е8 «Социальная активность»; Основное мероприятие 01 «Организация и проведения мероприятий по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, а также по вовлечению молодежи в международное, межрегиональное и межмуниципальное сотрудничество» | Средства бюджета городского округа Зарайск Московской области | 3690 | 918,23 |
| **Подпрограмма 6 Развитие туризма в Московской области** | Средства бюджета городского округа Зарайск Московской области | 100 | 0 |
| **Целевой показатель 1**Туристский поток в Московской области | Муниципальная программа | Миллион человек | 0,0065 | 0,0065 | 0,001520 | Показатель будет достигнут в полном объеме на конец декабря 2021 года | 1.Развитие рынка туристских услуг, развитие внутреннего и въездного туризма | Средства бюджета городского округа Зарайск | 100 | 0 |
| **Целевой показатель 2**Экскурсионный поток Московской области | Муниципальная программа | Тысяча человек | 130 | 130 | 27,32 | Показатель будет достигнут в полном объеме на конец декабря 2021 года |
| **Целевой показатель 3**Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения | Муниципальная программа | Тысяча человек  | 2,0 | 2,0 | 0,9 | Показатель будет достигнут в полном объеме на конец декабря 2021 года |
| **Целевой показатель 4**Объем платных туристских услуг, оказанных населению | Муниципальная программа | Миллион рублей | 0,03 | 0,170 | 0,010230 | Показатель будет достигнут в полном объеме на конец декабря 2021 года |

Заместитель главы администрации городского

округа Зарайск по социальным вопросам Р.Д. Гулькина