**Аналитическая записка к отчету за 1 квартал 2021 года.**

Анализ муниципальной **программы «Культура»** на 2020 -2024 года предусматривает реализацию намеченных мероприятий целевых программ в области культуры в увязке с демографическими изменениями и финансовыми ресурсами. Главной целью муниципальной программы является- повышение качества жизни населения городского округа Зарайск Московской области путем развития услуг в сфере культуры.

Программа направлена на формирование условий для создания системы сохранения и развития культуры в городском округе Зарайск Московской области. Сохранение и развитие культуры – систематическая и целенаправленная деятельность органов муниципальной власти по формированию у граждан высокого культурного и национального сознания. Для сохранения и развития культурных традиций городского округа Зарайск Московской области необходимо формирование качественно нового социокультурного пространства.

Городской округ Зарайск Московской области принадлежит к числу субъектов, наиболее богатых объектами культурного наследия. На его территории расположеноболее 300 объектов, в том числе архитектурные, монументальные, мемориальные литературные и археологические памятники. Сеть учреждений культуры городского округа Зарайск Московской области составляют 43 учреждений, в том числе:

* учреждений культуры клубного типа - 26, объединенных в шесть муниципальных учреждений культуры (2 КДУ в городе, 15 СДК, 9 СК);
* библиотек – 17 (из них 15 библиотек в сельской местности), объединенных в единую централизованную библиотечную систему;
* музей – 1, в ведении Министерства культуры Московской области;
* памятники - муниципального, регионального и федерального значения.

Современная сеть учреждений культуры городского округа Зарайск Московской области, состояние ее материально-технической базы, степень квалифицированности кадров не позволяют в полной мере обеспечить жителям городского округа Зарайск Московской области полноценный досуг. Поэтому необходима разработка комплекса мер по поэтапной модернизации существующей сети учреждений культуры.

Ежегодно на территории округа проводится более 4 тыс. мероприятий, которые посетило более 400 тыс. человек (из общего числа мероприятий на платной основе 907 – 47,190 тыс. чел.); ведут активную работу клубные формирования и творческие коллективы которые посещают 3,075 тыс. чел.; 4 коллектива имеют звание «Народный» и «Образцовый». Творческие коллективы городского округа Зарайск принимают участие в российских и международных выставках и ярмарках, конференциях и семинарах, фестивалях и конкурсах по направлениям деятельности Министерства культуры Московской области.

Основной объем библиотечно-информационных услуг населению городского округа Зарайск Московской области оказывают общедоступные библиотеки. В настоящее время сеть библиотек состоит из 17 библиотек, из которых 1 - взрослая, 1 - детская и 15- сельских.

Целью муниципальной программы является – повышение качества жизни населения городского округа Зарайск Московской области путем развития услуг в сфере культуры.

На достижение данной цели направлены следующие виды деятельности:

- сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия;

- обеспечение деятельности учреждений сферы культуры;

- развитие народных и художественных промыслов;

- развитие библиотечного дела;

- развитие профессионального искусства и гастрольно-концертной деятельности;

- строительство, реконструкция, модернизация и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры городского округа Зарайск Московской области;

- сохранение народной культуры и развитие художественного творчества.

Программа «Культура» на 2020-2024 гг. состоит из 6 подпрограмм:

* Подпрограмма 1 «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».

В подпрограмме обозначены мероприятия, связанные с процессами управления и распоряжения объектами культурного наследия и территориями, на которых они расположены, в целях повышения их инвестиционной привлекательности и эффективности использования.

* Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела в Московской области». В подпрограмме обозначены мероприятия, связанные с оказанием библиотечно-информационных услуг населению городского округа Зарайск Московской области, привлечением в библиотеки молодежи, особенно требовательной к современным услугам и сервисам, повышением роли библиотек как информационных центров и центров культурной жизни.
* Подпрограмма 4 «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии Московской области».В подпрограмме обозначены мероприятия, связанные с государственной поддержкой лучших сельских учреждений культуры и их лучших работников, мероприятия по обеспечению функций культурно- досуговых учреждений.
* Подпрограмма 5 «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры, образовательных организаций в сфере культуры Московской области». В подпрограмме обозначены перспективные мероприятия, связанные с основными материальными ресурсами учреждений культуры округа: обеспеченностью помещениями (их ремонтом), техническим и непроизводственным оборудованием.
* Подпрограмма 7 «Развитие архивного дела в Московской области ». Мероприятия подпрограммы на срок 2020-2024 гг. направлены на создание условий для хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Московской области и других архивных документов, находящихся на хранении в Зарайском муниципальном архиве и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере архивного дела.
* Подпрограмма 8 «Обеспечивающая программа». В подпрограмме отражены мероприятия взаимодействия органа управления сферой культуры с муниципальными учреждениями культуры. Подпрограмма нацелена на оптимальное и эффективное расходование средств бюджета городского округа Зарайск Московской области в отрасли культуры.

Плановое финансовое обеспечение муниципальной программы «Культура» в 2021 году составляет **250 862,00** тыс.руб. в том числе:

бюджет городского округа Зарайск 221 458,00тыс.руб.

средства Федерального бюджета 0,00 тыс.руб.

средства бюджета Московской области 22 469,00 тыс.руб.

внебюджетные источники 6 935,00 тыс. руб.

За 1 квартал 2021 года профинансировано- **36 524,00** тыс. руб. в том числе:

бюджет г.о. Зарайск- 34 130,00 тыс. руб.

средства Федерального бюджета 0,00 тыс.руб.

средства бюджета Московской области 390,00 тыс.руб.

внебюджетные средства 2 004,00 тыс. руб.

Были профинансированы следующие мероприятия:

Оказание муниципальной услуги по обеспечению организации и проведения мероприятий в сфере культуры и искусства в муниципальных бюджетных учреждениях культуры,  
Организация и проведение мероприятий в сфере культуры,

Оказание муниципальной услуги по обеспечению проведения библиотечного обслуживания населения,

Обеспечение полномочий Комитета по культуре, физической культуре, спорту, работе с детьми и молодёжью администрации городского округа Зарайск Московской области.

Результаты реализации муниципальной программы «Культура»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы/ показателя | Тип показателя | Единица измерения | | | Базовое значение | Планируемое значение показателя на 2021 год | Достигнутое значение показателя за 1 квартал 2021г. | Причины невыполнения/несвоевременного выполнения/текущая стадия выполнения/предложения по выполнению |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» | | | | | | | | |
| Показатель 1  Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования, по которым проведены работы по сохранению, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования, нуждающихся в указанных работах | Отраслевой показатель | | | процент | 73,33 | 73,33 | 73,33 | Общее количество объектов культурного наследия, находящихся в собственности администрации городского округа Зарайск (15)  ОКН; находящихся в собственности муниципального образования, по которым проведены работы по сохранению:  1.(Бюст дважды Героя Советского Союза В.Н. Леонова;  2.Башня водонапорная, 1914;  3.Дом жилой, нач. XIX в.;  4.Здание Зарайского земства, 1910;  5.Здание городского казначейства, 1-ая пол. XIX в.;  6. Усадьба, XIX в.;  7. Здание городской управы, XIX в.;  8. Дом Иванова кон. XVIII- XIX в.;  9.Гостиный двор, кон. XVIII-XIX в.;  10. Дом жилой пер. пол. XIXв.),  11.Дом Типицына, пер. пол. XIX в. г. Зарайск Первомайская 20).  Расчет показателя  за 2020 - 11/15\*100=73,33 |
| Показатель 2  Количество объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных образований, по которым в текущем году разработана проектная документация | Отраслевой показатель | | | единиц | - | 2 | 1 | Достижение показателя планируется до конца отчетного года. |
| Показатель 3  Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования на которые установлены информационные надписи | Отраслевой показатель | | | процент | - | 6,67 | 0 | Достижение показателя планируется до конца отчетного года.  Всего должны установить 1 информационную надпись (объект - Башня водонапорная) |
| Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела в Московской области» | | | | | | | | |
| Показатель 1  Макропоказатель подпрограммы. Обеспечение роста числа пользователей муниципальных библиотек Московской области | Отраслевой показатель | | человек | | 17519 | 17539 | 10429 | 10429 чел. Число посетителей библиотек (Количество пользователей библиотек на основании читательских формуляров) за 1 кв. 2021 года.  Достижение показателя планируется до конца отчетного года. |
|
| Показатель 2  Увеличение количества библиотек, внедривших стандарты деятельности библиотеки нового формата | Обращение Губернатора Московской области | | единиц | | 0 | 5 | 5 | Согласно рейтингованию муниципальных библиотек за 2020 г. (письмо Министерства культуры Московской области от 30.12.2020 Исх - 7321/17 – 07).   1. МБУК «ЦБС» 2. Чулковская библиотека 3. Мендюкинская библиотека 4. Библиотека поселка 40 лет октября 5. Авдеевская библиотека |
|
| Показатель 3  Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек) - отраслевой показатель | Отраслевой показатель | | посещений | | - | 5,28 | 1,29 | ПБ = П/Н, где  П – количество посещений 49,728 тыс. чел. на 01.04.2021;  Н – численность населения муниципального образования (городского округа) 38,534 тыс. чел.  49,728 /38,534 = 1,29  Достижение показателя планируется до конца отчетного года. |
| Подпрограмма 4 «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии Московской области» | | | | | | | | |
| *Показатель 6*  Количество поддержанных творческих инициатив и проектов (нарастающим итогом) | Региональный проект «Творческие люди Подмосковья» | | единиц | | - | 1 | 0 | В 1 кв. 2021 г. конкурс лучших работников сельских учреждений культуры и лучших сельских учреждений культуры министерством культуры МО не проводился. Данный показатель формируется на основании итогов конкурсного отбора, результаты которого утверждаются распоряжением Министерства культуры Московской области |
| Показатель 7  Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области (приоритетный на 2020 год) | Приоритетный показатель  Указ Президента Российской Федерации | | процент | | 100 | 100 | 99 | Не выполнение из-за недостаточной нагрузки специалистов. |
|
| Подпрограмма 5 «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры, образовательных организаций в сфере культуры Московской области» | | | | | | | | |
| ***Показатель 1***  **Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры**  **(приоритетный на 2021 год)** | Региональный проект «Культурная среда Подмосковья» | | | Тысяча посещений | 226,813 | 246,807 | 71,639 | Число посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно – досугового типа, являющихся юридическими лицами или обособленными подразделениями юридических лиц на платной основе = 18,631  Количество участников клубных формирований = 3,280  Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек и структурных подразделений, осуществляющих библиотечную деятельность (включая КИБО) =49,728  Достижение показателя планируется до конца отчетного года. |
|
| ***Показатель 2***  **Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры**  **(приоритетный на 2021 год)** | Региональный проект «Культурная среда Подмосковья» | | | единица | - | 1 | 0 | Количество объектов культурно досуговых учреждений отремонтированных в отчетном году – 0 объектов.  Проведение капитального ремонта в: «Каринском СДК» филиале МБУ «ДК посёлка Зарайский» находится в реализации. Согласно заключенному контракту ремонт будет завершен в 4 кв. 2021 года. |
| Количество капитально отремонтированных объектов организации культуры (в том числе техническое переоснащение современным непроизводственным оборудованием и благоустройство территории) | Региональный проект «Культурная среда Подмосковья» | | | единица | - | 1 | 0 | Количество объектов культурно досуговых учреждений отремонтированных в отчетном году- 0 объектов.  Проведение капитального ремонта в: «Каринском СДК» филиале МБУ «ДК посёлка Зарайский» находится в реализации. Согласно заключенному контракту ремонт будет завершен в 4 кв. 2021 года. |
| ***Показатель 3***  **Количество организаций культуры, получивших современное оборудование**  **(приоритетный на 2021 год)** | Региональный проект «Культурная среда Подмосковья» | | | единица | - | 0 | 0 | Показатель не запланирован к исполнению. |
| Количество муниципальных организаций культуры оснащенных кинооборудованием | Региональный проект «Культурная среда Подмосковья» | | | единица | - | 0 | 0 | Показатель не запланирован к исполнению. |
| Количество приобретенных передвижных многофукциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения Московской области | Региональный проект «Культурная среда Подмосковья» | | | единица | - | 0 | 0 | Показатель не запланирован к исполнению. |
|
| Количество переоснащенных муниципальных библиотек по модельному стандарту | Региональный проект «Культурная среда Подмосковья» | | | единица | - | 0 | 0 | Показатель не запланирован к исполнению. |
| ***Показатель 4***  Количество муниципальных учреждений культуры Московской области, по которым осуществлено развитие материально-технической базы (в части увеличения стоимости основных средств) | Обращение Губернатора Московской области | | | единица | - | 0 | 0 | Показатель не запланирован к исполнению. |
| Подпрограмма 7. Развитие архивного дела в Московской области | | | | | | | | |
| 2021 Доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую базу данных "Архивный фонд", от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве | Отраслевой показатель | | | Процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 2021 Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве | Отраслевой показатель | | | Процент | 95 | 95 | 95 |  |
| 2021 Доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму, от общего количества документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве муниципального образования | Отраслевой показатель | | | Процент | 4,8 | 5 | 5,2 |  |
| 2021 Количество помещений, выделенных для хранения архивных документов, относящихся к собствености Московской области, на которых проведены работы по капитальному (текущему) ремонту и техническому переоснащению | Отраслевой показатель | | | единиц | - | - | - |  |
| 2021 Доля субвенции бюджету муниципального образования Московской области на обеспечение переданных государственных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальном архиве, освоенная бюджетом муниципального образования Московской области, в общей сумме указанной субвенции | Отраслевой показатель | | | Процент | - | 100 | 15 | Расходы осуществляются в течение года. |

Заместитель главы администрации

го Зарайск по социальным вопросам Р.Д. Гулькина

Заместитель главы администрации

го Зарайск по безопасности Г.А. Сухоцкий