Результаты реализации муниципальной программы городского округа Зарайск «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»

за январь-март 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы/ показателя | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение | Планируемое значение показателя на 2021 год | Достигнутое значение показателя за отчетный период | Причины невыполнения/несвоевременного выполнения/текущая стадия выполнения/предложения по выполнению | № основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы | Источники финансирования | Объем финансирования на 2021 год (тыс.руб.) | Профинансировано за отчетный период\*\* (тыс.руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Подпрограмма 1.**  «**Профилактика преступлений и иных правонарушений»** | | | | | | | | | | |
| **Макропоказатель** Снижение общего количества преступлений, совершенных на территории муниципального образования Московской области, не менее чем на 5% ежегодно | Приоритетный целевой показатель | Количество преступлений | 515 | 414/95 | 119 (АППГ-110) увел. на 8,2% | По данным ОМВД России по г.о. Зарайск за 1 кв. 2021 год зарегистрировано 119 преступлений (АППГ-110), увеличение на 8,2% | х | Средства бюджета городского округа Зарайск  Средства бюджета Московской области | 24335  493 | 3749,4  26,8 |
| **Показатель1.**  Увеличение доли социально значимых объектов (учреждений), оборудованных в целях антитеррористической защищенности средствами безопасности | Показатель муниципальной программы | % | 60 | 76 | 97 | На основании представленной информации управления образования и комитета по культуре, физической культуре, спорту, работе с детьми и молодежью администрации соответствуют АТЗ 42 объекта образования, 31 объект культуры и 2 объекта спорта. | 1.Повышение степени антитеррористической защищенности социально значимых объектов и мест с массовым пребыванием людей | Средства бюджета городского округа Зарайск | 800 | 0 |
| **Показатель 2.**  Увеличение числа граждан, принимающих участие в деятельности народных дружин | Показатель муниципальной программы | % | 100 | 110 | 114 | В отчетном периоде в составе народной дружины городского округа Зарайск 8 человек (АППГ-7). | 2. Обеспечение деятельности общественных объединений правоохранительной направленности | Средства бюджета городского округа Зарайск | 300 | 0 |
| **Показатель 3.**  Снижение доли несовершеннолетних в общем числе лиц, совершивших преступления | Показатель муниципальной программы | % | 100 | 99,8 | 100 | По данным ОМВД России по городскому округу Зарайск совершение преступлений несовершеннолетними не допущены | 3. Реализация мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности, профилактике проявлений экстремизма на территории муниципального образования Московской области | Средства бюджета городского округа Зарайск | 20 | 0 |
| **Показатель 4.**  Увеличение общего количества видеокамер, введенных в эксплуатацию в систему технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион», не менее чем на 5 % ежегодно | Приоритетный целевой показатель | % | - | 333/105 | 317/95 | На 01.01.2021г. к системе «Безопасный регион» подключены 317 объектов городского округа Зарайск. В 1 кв.2021 года новые объекты не подключались. | 4. Развертывание элементов системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» | Средства бюджета городского округа Зарайск | 3700 | 992,8 |
| **Показатель 5.**  Рост числа лиц, состоящих на диспансерном наблюдении с диагнозом «Употребление наркотиков с вредными последствиями | Показатель муниципальной программы | % | 104 | 104 | 108 | По данным ГБУЗ МО «Зарайская ЦРБ» на учете на 31.03.2021 состоит 14 человек (АППГ- 13). | 5.Профилактика наркомании и токсикомании, проведение ежегодных медицинских осмотров школьников и студентов, обучающихся в образовательных организациях Московской области, с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, медицинских осмотров призывников в Военном комиссариате Московской области. | Средства бюджета городского округа Зарайск | 20 | 0 |
| **Показатель 7.**  Благоустроим кладбища «Доля кладбищ, соответствующих Региональному стандарту» | Приоритетный целевой показатель | % | 56,25 | 75,63 | 66,00 | По состоянию на 01.01.2021г. МВК ГУРБ МО принято 9 кладбищ, соответствующих Региональному стандарту. В 1 кв.2021г. кладбища городского округа Зарайск на МВК ГУРБ МО не принимались. | 7. Развитие похоронного дела на территории Московской области | Средства бюджета городского округа Зарайск | 19495 | 2756,6 |
| **Показатель 7.**  Инвентаризация мест захоронений | Показатель муниципальной программы | % | 100 | 100 | 93,68 | По информации МКУ «Зарайский ритуал» площадь зоны захоронения, на которых проведена инвентаризация в электронном виде составляет 39 га, из общей площади зоны захоронения на кладбищах муниципального образования – 41,63 га. | 7. Развитие похоронного дела на территории Московской области | Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 |
| **Показатель 7.** Количество восстановленных (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений | Приоритетный целевой показатель | % | - | 0 | 0 | В г.о. Зарайск показатель не учитывается. | 7. Развитие похоронного дела на территории Московской области | Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 |
| **Показатель 7.** Доля транспортировок умерших в морг с мест обнаружения или происшествия для производства судебно-медицинской экспертизы, произведенных в соответствии с установленными требованиями | Показатель муниципальной программы | % | - | 100 | 100 | По данным МКУ «Зарайский ритуал» обращений и жалоб о нарушениях порядка транспортировки умерших в морг не поступало. Всего в отчетном периоде осуществлено 44 транспортировки | 7. Развитие похоронного дела на территории Московской области | Средства бюджета Московской области | 493 | 26,8 |
| **Подпрограмма 2.**  **«Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Московской области»** | | | | | | | | | | |
| **Показатель 1.**  Процент готовности муниципального образования Московской области к действиям по предназначению при возникновении чрезвычайных ситуаций (происшествий) природного и техногенного характера | Указ Президента РФ от 11.01.2018 № 12; от 13.11.2012 № 1522 | % | 70 | 80 | 14,7 | На территории городского округа Зарайск формируются склады с медицинскими и продовольственными запасами. Низкий уровень накопления финансового резервного фонда. | 1. Осуществление мероприятий по защите и смягчению последствий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера населения и территорий муниципального образования Московской области | Средства бюджета городского округа Зарайск | 929 | 4,8 |
| **Показатель 2**.  Процент исполнения органом местного самоуправления  муниципального образования полномочия по обеспечению безопасности  людей на воде | Указ Президента РФ от 11.01.2018  № 12 | % | 64 | 68 | 67 | В 1 кв.2021г. места отдыха людей у воды не оборудовались (в баз.2019г.- 1).  В отчетном периоде утонувших на территории г.о. Зарайск не было (в базовом 2019г.-1). | 2. Выполнение мероприятий по безопасности населения на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования Московской области | Средства бюджета городского округа Зарайск | 643 | 0 |
| **Показатель 3.**  Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных  оперативных служб на  обращения населения по единому номеру «112» на территории  муниципального образования | Указ Президента РФ от 13.11.2012  № 1522; от 28.12.2010 № 1632 | % | 85 | 80,0 | 46,7 | По данным МКУ "ЕДДС ГОЗ", согласно отчету системы "КоордКом" среднее время разговора за 1 кв.2021 год - 84 сек. | 1. Осуществление мероприятий по защите и смягчению последствий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера населения территорий муниципального образования Московской области | Средства бюджета городского округа Зарайск | 8951 | 2206,8 |
| **Показатель 4.**  Процент построения и развития систем аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 2446-р | % | 0 | - | - | В 2021 году на территории г.о. Зарайск показатель не учитывается | 3. Создание, содержание системно-аппаратного комплекса «Безопасный город» на территории Московской области | Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 3. «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения на территории муниципального образования Московской области»** | | | | | | | | | | |
| **Показатель 1.**  Увеличение процента покрытия, системой централизованного оповещения и информирования при чрезвычайных ситуациях или угрозе их возникновения, населения на территории муниципального образования | Показатель муниципальной программы | % | 95 | 98 | 100 | В городском округе Зарайск организовано оповещение населения путем местной системы оповещения (МСО), которая включает в себя 7 электросирен. Также приобретены 12 громкоговорителей. С ОМВД России по г.о. Зарайск заключено соглашение о взаимодействии на оповещение населения в случае ЧС.  Охват средствами оповещения населения городского округа Зарайск составляет 100%. | 1. Создание, развитие и поддержание в постоянной готовности систем оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (происшествиях) на территории муниципального образования Московской области | Средства бюджета городского округа Зарайск | 485 | 110 |
| **Подпрограмма 4. «Обеспечение пожарной безопасности** **на территории муниципального образования Московской области»** | | | | | | | | | | |
| **Показатель 1.**  Повышение степени пожарной защищенности муниципального образования, по отношению к базовому периоду | Указ Президента РФ от 1.01.2018 № 2 | % | 57 | 61 | 38,7 | В отчетном периоде зарегистрировано 19 пожаров (АППГ-20), погибших и травмированных на пожарах 2 чел. (АППГ-0). Проводится разъяснительная работа с населением о правилах разведения костров. В выходные дни осуществляется патрулирование населенных пунктов межведомственной комиссией. | 1. Повышение степени пожарной безопасности | Средства бюджета городского округа Зарайск | 1046 | 0 |
| **Подпрограмма 5. «Обеспечение мероприятий гражданской обороны** **на территории муниципального образования Московской области»** | | | | | | | | | | |
| **Показатель 1.**  Увеличение процента запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны | Указ Президента РФ от 20.12.2016 № 696 | % | - | 0 | 0 | На территории городского округа Зарайск отсутствуют склады с медицинскими и продовольственными запасами. | 1.Организация накопления, хранения, освежения и обслуживания запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, в целях гражданской обороны | Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 |
| **Показатель 2.** Увеличение степени готовности к использованию по предназначению защитных сооружений и иных объектов ГО | Указ Президента РФ от 20.12.2016 № 696 | % | 0 | 20 | 0 | Проведено комиссионное обследование 55 ЗСГО. Материалы направлены в ГУ МЧС МО для исключения из Росреестра. Ответ не поступал. | 2. Обеспечение готовности защитных сооружений и других объектов гражданской обороны на территории муниципальных образований Московской области | Средства бюджета городского округа Зарайск | 200 | 0 |

\*При наличии

\*\*Кассовые расходы

Заместитель главы администрации Г.А. Сухоцкий