Результаты реализации муниципальных программ городского округа Зарайск Московской области

«Жилище»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование муниципальной программы)

за январь – март 2021 года

(отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы/ показателя | Тип показателя | | Единица измерения | | Базовое значение | | Планируемое значение показателя на 2020год | Достигнутое значение показателя за отчетный период | Причины невыполнения/несвоевременного выполнения/текущая стадия выполнения/предложения по выполнению | №основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы | Источники финансирования | Объем финансирования на 2020год (тыс.руб.) | Профинансировано за отчетный период\*\* (тыс.руб.) |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Подпрограмма: 1 Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий** | | | | | | | | | |  |  |  |  |
| Объем ввода индивидуального жилищного строительства, построенного населением за счет собственных и (или) кредитных средств | Указ Президента РФ № 204 | | Тысяча квадратных метров | | 15,35 | | 12 | 3,2 | Достижение показателя планируется осуществить в 4 квартале 2021г. | Основное мероприятие 01 «Создание условий для развития рынка доступного жилья, развитие жилищного строительства» | Средства Федерального бюджета | 0 | 0 |
| Количество семей, улучшивших жилищные условия | Указ Президента РФ | | Штука | | - | | 6 | 0 | Вносятся изменения в плановые значения показателя и составит "0" | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |
| Количество земельных участков, вовлеченных в индивидуальное жилищное строительство | Показатель национального проекта | | единиц | | 77 | | 230 | 30 | Достижение показателя планируется осуществить в 4 квартале 2021г.  В плановое значение показателя вносятся изменения. | Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 |
| Площадь земельных участков, вовлеченных в индивидуальное жилищное строительство | Показатель национального проекта | | Гектар | | 11,7 | | 40,1 | 6,1 | Достижение показателя планируется осуществить в 4 квартале 2021г. | Внебюджетные средства | 0 | 0 |
| Количество объектов, исключенных из перечня проблемных объектов в отчетном году | Обращение Губернатора | | Штука | | 0 | | 0 | 0 | - |
| Количество пострадавших граждан-соинвесторов, права которых обеспечены в отчетном году | Обращение Губернатора Московской области | | Человек | | 0 | | - | - | - | Основное мероприятие 04 «Обеспечение прав пострадавших граждан-соинвесторов» | Средства Федерального бюджета | 0 | 0 |
| Решаем проблемы дольщиков. Поиск и реализация решений по обеспечению прав пострадавших граждан - участников долевого строительства | Приоритетный | | Процент | | 0 | | - | - | - | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |
| Количество проблемных объектов, по которым нарушены права участников долевого строительства "Проблемные стройки" | Приоритетный | | Процент | | 0 | | - | - | - | Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 |
| Встречи с дольщиками. Встречи с гражданами - участниками долевого строительства | Приоритетный | | Процент | | 0 | | - | - | - | Внебюджетные средства | 0 | 0 |
| Количество уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства (далее – ИЖС) или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС или садового дома на земельном участке, уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов ИЖС или садового дома | Приоритетный | | Штука | | - | | 230 | 30 | Достижение показателя планируется осуществить в 4 квартале 2021г.  В плановое значение показателя вносятся изменения. | Основное мероприятие 07 «Финансовое обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий в сфере жилищной политики, переданных органам местного самоуправления» | Средства Федерального бюджета | 478,00 | 64,8 |
| Средства бюджета Московской области |  |  |
| Средства бюджета городского округа Зарайск |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |
| **Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей»** | | | | | | | | | |  |  |  |  |
| Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | Муниципальная программа | | единиц | | 5 | | 4 | 4 |  | Основное мероприятие 01 «Оказание государственной поддержки молодым семьям в виде социальных выплат на приобретение жилого помещения или на создание объекта индивидуального жилищного строительства**»** | Средства Федерального бюджета | 715,40 | 715,37 |
| Средства бюджета Московской области | 3530,10 | 3530,04 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 4641,10 | 3530,04 |
| Внебюджетные средства | 12161,73 | 1544,58 |
| **Подпрограмма: 3 Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей** | | | | | | | | | |  |  |  |  |
| Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включенных в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, в отчетном году | Соглашение с ФОИВ | | Процент | | 100 | | 100 | 40 | Достижение показателя планируется в 4кв.2021г. | Основное мероприятие 1. Оказание государственной поддержки в решении жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Средства бюджета Московской области | 12850,00 | 3212,29 |
| Численность детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году | Соглашение с ФОИВ | | Человек | | 14 | | 5 | 2 | Достижение показателя планируется в 4кв.2021г. |
| **Подпрограмма 4 «Социальная ипотека»** | | | | | | | | | | |  |  |  |
| Количество участников подпрограммы, получивших финансовую помощь, предоставляемую для погашения основной части долга по ипотечному жилищному кредиту (I этап) | Муниципальная программа | | Человек | | 2 | | 0 | 0 | Отсутствуют в реестре нуждаемости на 2021 год | Основное мероприятие 01 «I этап реализации подпрограммы 4. Компенсация оплаты основного долга по ипотечному жилищному кредиту» | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 7 «Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей»** | | | | | | | | | | | | | |
| Количество свидетельств о праве на получение жилищной субсидии на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, выданных семьям, имеющим семь и более детей | Муниципальная программа | единиц | | 0 | | | 0 | 0 | Отсутствуют в реестре нуждаемости на 2021 год | Основное мероприятие 01 «Предоставление многодетным семьям жилищных субсидий на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома» | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
| бюджет Московской области | 0 | 0 |
| бюджет городского округа Зарайск | 0 | 0 |
| Внебюджетные  средства | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 8 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством»** | | | | | | | | | | | | | |
| Количество инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета | Муниципальная программа | | человек | | 1 | 0 | | 0 | Отсутствуют в реестре нуждаемости на 2021 год | Основное мероприятие 02 «Оказание государственной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
| бюджет Московской области | 0 | 0 |
| бюджет городского округа Зарайск | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 |
| Количество инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета | Муниципальная программа | | человек | | 0 | 0 | | 0 | Отсутствуют в реестре нуждаемости на 2021 год |
| Количество ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета | Муниципальная программа | | человек | | **0** | **0** | | **0** | Отсутствуют в реестре нуждаемости на 2021 год |

Заместитель главы администрации по социальным вопросам В.В.Маркович

Заместитель главы администрации по градостроительной деятельности А.В. Шолохов

Председатель комитета по управлению имуществом администрации Р.В.Шмаков