Результаты реализации муниципальной программы городского округа Зарайск Московской области

«Архитектура и градостроительство» на 2020 – 2024 годы

(наименование муниципальной программы)

за 1 квартал 2021г.

(отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы/ показателя | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение | Планируемое значение показателя на 2021 год | Достигнутое значение показателя за отчетный период | Причины невыполнения/несвоевременного выполнения/текущая стадия выполнения/предложения по выполнению | №основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы | Источники финансирования | Объем финансирования на 2021 год (тыс. руб.) | Профинансировано за отчетный период\*\* (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма: 1 Разработка Генерального плана развития городского округа |
| Показатель 1. Наличие утвержденного в актуальной версии генерального плана городского округа (внесение изменений в генеральный план городского округа) | Отраслевой показатель (показатель госпрограммы) | Да/нет | да | нет  | да |  | Основное мероприятие 02 «Разработка и внесение изменений в документы территориального планирования муниципальных образований Московской области» | Средства бюджета Московской области,Средства федерального бюджета, Средства бюджета городского округа | 0 | 0 |
| Показатель 2 Наличие утвержденных в актуальной версии Правил землепользования и застройки городского округа (внесение изменений в Правила землепользования и застройки городского округа) | Отраслевой показатель (показатель госпрограммы) | Да/нет | да | да | да |  | 3. Разработка и внесение изменений в документы градостроительного зонирования муниципальных образований Московской области | 0 | 0 |
| Показатель 3 Наличие утвержденных нормативов градостроительного проектирования городского округа (внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования городского округа) | Отраслевой показатель (показатель госпрограммы) | Да/нет | да | да | да | - | 4. Обеспечение разработки и внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования городского округа | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 «Реализация политики пространственного развития городского округа» |
| Показатель 1. Количество ликвидированных самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории муниципального образования Московской области | Рейтинг-50 | единица | 0 | ~~-~~ | 1 | В плановое значение вносятся изменения | Основное мероприятие 03. «Финансовое обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий в сфере архитектуры и градостроительства, переданных органам местного самоуправления»;Основное мероприятие 04. Обеспечение мер по ликвидации самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории муниципального образования | Средства бюджета Московской области | 1478 | 83,7 |

Начальник отдела архитектуры и градостроительства К.К. Завгородний