**Результаты реализации муниципальной программы городского округа Зарайск Московской области**

**«Формирование современной комфортной городской среды» за I квартал 2021 год.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы/показателя | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение | Планируемое значение показателя на 2021 год. | Достигнутое значение показателя за отчетный период. | Причины невыполнения /несвоевременного выполнения /текущая стадия выполнения /предложения по выполнению | № основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы. | Источники финансирования. | Объем финансирования на 2021 год (тыс. руб.) | Профинансировано за отчетный период \*\*  (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Подпрограмма I «Комфортная городская среда»** |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 25 170,00 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 243 197,22 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 80 400,83 | 207,70 |
| Внебюджет  ные источники | 0 | 0 |
| Целевой показатель 1.  Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий, в том числе:  зоны отдыха;  пешеходные зоны;  набережные;  скверы;  площади. | приоритетный показатель  (Рейтинг 50) | единица | 3 | 2 | 0 | Планируется выполнить в 4 кв. | Основное мероприятие F2 Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»  Основное мероприятие 1. «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области» | Средства федерального бюджета | 25 170,00 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 182 660,10 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 39 881,59 | 0 |
| Внебюджет-  ные источники | 0 | 0 |
| Целевой показатель 2.  Количество разработанных концепций благоустройства общественных территорий | отраслевой | единица | 2 | 1 | 0 | Планируется выполнить в 4 кв. | 1. «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области» | Средства федерального бюджета | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 |
| Внебюджет-  ные источники | 0 | 0 |
| Целевой показатель 3.  Количество разработанных проектов благоустройства общественных тер-риторий | показатель муниципальной программы | единица | 2 | 1 | 0 | Планируется выполнить в 4 кв. | 1. «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области» | Средства федерального бюджета | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 |
| Внебюджет  ные источники | 0 | 0 |
| Целевой показатель 4.  Количество установленных детских игровых площадок | Обращение Губернатора Московской области | единица | 2 | 3 | 0 | Планируется выполнить в 4 кв. | Основное мероприятие F2 Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»  Основное мероприятие 1. «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области» | Средства федерального бюджета | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 14 800,00 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 2 999,50 | 0 |
| Внебюджет  ные источники | 0 | 0 |
| Целевой показатель 5.  Количество благоустроенных дворовых территорий | обращение Губернатора Московской области | единица | 11 | 10 | 0 | Планируется выполнить в 4 кв. | Основное мероприятие F2 Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»  Основное мероприятие 1. «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области» | Средства федерального бюджета | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 8 416,51 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 20 830,09 | 0 |
| Внебюджет  ные источники | 0 | 0 |
| Целевой показатель 6.  Количество объектов электросетевого хозяйства и систем наружного освещения, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту | Отраслевой показатель | единица | 2 | 21 | 0 | Планируется выполнить в 4 кв. | Основное мероприятие F2 Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»  Основное мероприятие 1. «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области» | Средства федерального бюджета | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 35 393,64 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 9 791,87 | 0 |
| Внебюджет  ные источники | 0 | 0 |
| Целевой показатель 7.  Количество объектов архитектурно-художественного освещения, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту | Отраслевой показатель | единица | - | 0 | 0 | - | Основное мероприятие F2 Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | Средства федерального бюджета | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 |
| Внебюджет  ные источники | 0 | 0 |
| Целевой показатель 8.  Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область) | % | - | 15 | 3 | Планируется выполнить в 4 кв. | Основное мероприятие F2 Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | Средства федерального бюджета | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 |
| Внебюджет  ные источники | 0 | 0 |
| Целевой показатель 9.  Реализованы проекты  победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее единицы.. | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область) | единица | 1 | 1 | 0 | Планируется выполнить в 4 кв. | Основное мероприятие F2 Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | Средства федерального бюджета | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 |
| Внебюджет  ные источники | 0 | 0 |
| Целевой показатель 10.  Количество созданных и благоустроенных парков культуры и отдыха на территории Московской области | Обращение Губернатора Московской области | единица | - | 0 | 0 | - | Основное мероприятие F2 Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | Средства федерального бюджета | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 |
| Внебюджет  ные источники | 0 | 0 |
| Целевой показатель 11.  Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха | Отраслевой показатель | % | - | 100 | 100 | Выполнено | Основное мероприятие F2 Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | Средства федерального бюджета | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 |
| Внебюджет  ные источники | 0 | 0 |
| Целевой показатель 12.  Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха | Обращение Губернатора Московской области | % | - | 0 | 0 | - | Основное мероприятие F2 Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | Средства федерального бюджета | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 |
| Внебюджет  ные источники | 0 | 0 |
| Целевой показатель 13.  Количество установленных детских игровых площадок в парках культуры и отдыха | отраслевой | единица | - | 1 | 0 | Планируется выполнить в 4 кв. | Основное мероприятие F2 Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | Средства федерального бюджета | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 |
| Внебюджет  ные источники | 0 | 0 |
| Целевой показатель 14.  Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта | Отраслевой | Квадратный метр |  | 2296,75 | 0 | Планируется выполнить в 3 кв. | Основное мероприятие F2 Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | Средства федерального бюджета | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 1 926,97 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 369,78 | 0 |
| Внебюджет  ные источники | 0 | 0 |
| **Подпрограмма II «Благоустройство территорий»** |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 119 455,00 | 28 115,23 |
| Внебюджет  ные источники | 0 | 0 |
| Целевой показатель 1.  Сокращение уровня износа электросетевого хозяйства систем наружного освещения с применением СИП и высокоэффективных светильников. | показатель муниципальной программы | % | 66,94 | 52,56 | 66,94 | Планируется выполнить в 4 кв. | Основное мероприятие 1. Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования | Средства федерального бюджета | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 32 265,00 | 11 573,00 |
| Внебюджет  ные источники | 0 | 0 |
| Целевой показатель 2.  «Светлый город»-доля освещенных улиц, проездов, набережных в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области с уровнем освещенности, соответствующим нормативным значениям | показатель муниципальной программы | % | 81,2 | 91,48 | 81,2 | Планируется выполнить в 4 кв. | Основное мероприятие 1. Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования | Средства федерального бюджета | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 |
| Внебюджет  ные источники | 0 | 0 |
| Целевой показатель 3.  Доля светильников наружного освещения, управление которыми осуществляется с использованием автоматизированных систем управления наружным освещением | показатель муниципальной программы | % | 0 | 2,98 | 0 | Планируется выполнить в 4 кв. | Основное мероприятие 1. Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования | Средства федерального бюджета | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 |
| Внебюджет  ные источники | 0 | 0 |
| **Подпрограмма III**  **«Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах».** |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 4 017,30 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 770,87 | 0 |
| Внебюджет  ные источники | 0 | 0 |
| Целевой показатель 1.  Количество отремонтированных подъездов МКД. | Приоритетный показатель (Рейтинг 50) | единица | 120 | 21 | 0 | Планируется выполнить в 4 кв. | Основное мероприятие 1. Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах | Средства федерального бюджета | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 4 017,30 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 770,87 | 0 |
| Внебюджет  ные источники | 0 | 0 |
| Целевой показатель 2.  Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы. | Приоритетный показатель (Рейтинг 50) | единица | 27 | 74 | 0 | Планируется выполнить в 4 кв. | 2.Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Зарайск Московской области. | Средства федерального бюджета | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Зарайск | 0 | 0 |
| Внебюджет  ные источники | 0 | 0 |

\*\*Кассовые расходы.

Начальник отдела благоустройства и ООС администрации городского округа Зарайск Е.М. Надточаева